## Sheet1
交通重点项目完成投资情况表
项目名称：绕城西复线杭绍段（杭州段）
月份 | 批准投资 （万元） | 年度计划 （万元） | 月度完成投资 （万元） | 开工至今累计完成投资（万元） | 本年度累计完成投资（万元） | 完成总投资百分比（%） | 完成年度计划百分比（%）
1 | 2273700 | 300000 | 62695 | 1434491 | 62695 | 63.09% | 20.9%
2 |  |  | 22124 | 1456615 | 84819 | 64.06% | 28.27%
3 |  |  | 60961 | 1517576 | 145780 | 66.74% | 48.59%
4 |  |  | 66411 | 1583987 | 212191 | 69.67% | 70.73%
5 |  |  | 63142 | 1647129 | 275333 | 72.44% | 91.78%
6 |  |  | 63808 | 1710937 | 339141 | 75.25% | 113%
7
8
9
10
11
12