建德三都应急锚地工程施工

招 标 文 件

招 标 人：杭州市港航管理局

招标代理：浙江省成套招标代理有限公司

日    期：二O一九年九月

说 明

一、建德三都应急锚地工程施工招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007 年版）、交通运输部《水运工程标准施工招标文件》（JTS110-8-2008）、浙江省交通运输厅《浙江省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（2013 年版）、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发〔2014〕39 号) 和浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》（浙交【2013】197 号）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《标准施工招标文件》（2007 年版）中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”正文。。

二、《标准施工招标文件》、《水运工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。

在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

在“专用技术要求”中，对“通用技术要求”进行了补充和修改。

三、招标文件中的“通用技术要求”直接引用了《浙江省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（下册）的技术要求，其内容详见《浙江省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（下册）。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

五、《标准施工招标文件》（2007 年版）、《水运工程标准施工招标文件》、《浙江省水运工程施工招标文件编制办法（试行）》（2013 年版）由投标人自备

目  录

第一卷	22

第一章 招标公告	23

1．招标条件	24

2．项目概况与招标范围	24

3．投标人资格要求	24

4．招标文件的获取	24

5．投标文件的递交	25

6．发布公告的媒介	25

7．联系方式	25

第二章 投标人须知	26

投标人须知前附表	27

附录1 资格审查条件（资质最低条件）	41

附录2 资格审查条件（财务最低要求）	42

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）	43

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）	44

附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）	45

附录6资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）	46

1. 总则	47

1.1 项目概况	47

1.2 资金来源和落实情况	47

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	47

1.4 投标人资格要求	47

1.5 费用承担	48

1.6 保密	48

1.7 语言文字	48

1.8 计量单位	48

1.9 踏勘现场	48

1.10 投标预备会	48

1.11 分包	48

1.12 偏离	48

2. 招标文件	48

2.1 招标文件的组成	48

2.2 招标文件的澄清	49

2.3 招标文件的修改	49

3. 投标文件	49

3.1 投标文件的组成	49

3.2 投标报价	50

3.3 投标有效期	50

3.4 投标保证金	50

3.5 资格审查资料	50

3.6 备选投标方案	50

3.7 投标文件的编制	51

4. 投标	51

4.1 投标文件的密封和标记	51

4.2 投标文件的递交	51

4.3 投标文件的修改与撤回	51

5. 开标	52

5.1 开标时间和地点	52

5.2 开标程序	52

6. 评标	52

6.1 评标委员会	52

6.2 评标原则	52

6.3 评标	52

7. 合同授予	52

7.1 定标方式	52

7.2 中标通知	53

7.3 履约担保	53

7.4 签订合同	53

8. 重新招标和不再招标	53

8.1 重新招标	53

8.2 不再招标	53

9. 纪律和监督	53

9.1 对招标人的纪律要求	53

9.2 对投标人的纪律要求	53

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	53

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	54

9.5 投诉	54

10. 需要补充的其他内容	54

附表一：开标记录表	55

附表二：问题澄清通知	56

附表三：问题的澄清	57

附表四：中标通知书	58

附表五：中标结果通知书	59

附表六：确认通知	60

第三章 评标办法（合理低价法）	62

评标办法前附表（合理低价法）	62

1. 评标方法	68

2. 评审标准	68

2.1 初步评审标准	68

2.2 分值构成与评分标准	68

3. 评标程序	68

3.1 初步评审	68

3.2 详细评审	69

3.3 投标文件的澄清和补正	69

3.4 评标结果	69

第四章 合同条款及格式	70

第一节 通用合同条款	71

1. 一般约定	72

1.1 词语定义	72

1.2 语言文字	74

1.3 法律	74

1.4 合同文件的优先顺序	74

1.5 合同协议书	74

1.6 图纸和承包人文件	74

1.7 联络	75

1.8 转让	75

1.9 严禁贿赂	75

1.10 化石、文物	75

1.11 专利技术	75

1.12 图纸和文件的保密	75

2. 发包人义务	76

2.1 遵守法律	76

2.2 发出开工通知	76

2.3 提供施工场地	76

2.4 协助承包人办理证件和批件	76

2.5 组织设计交底	76

2.6 支付合同价款	76

2.7 组织竣工验收	76

2.8 其他义务	76

3. 监理人	76

3.1 监理人的职责和权力	76

3.2 总监理工程师	76

3.3 监理人员	76

3.4 监理人的指示	77

3.5 商定或确定	77

4. 承包人	77

4.1 承包人的一般义务	77

4.2 履约担保	78

4.3 分包	78

4.4 联合体	78

4.5 承包人项目经理	79

4.6承包人人员的管理	79

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员	79

4.8 保障承包人人员的合法权益	79

4.9 工程价款应专款专用	80

4.10承包人现场查勘	80

4.11 不利物质条件	80

5. 材料和工程设备	80

5.1 承包人提供的材料和工程设备	80

5.2 发包人提供的材料和工程设备	80

5.3 材料和工程设备专用于合同工程	81

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备	81

6. 施工设备和临时设施	81

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施	81

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施	81

6.3 要求承包人增加或更换施工设备	81

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程	81

7. 交通运输	82

7.1 道路通行权和场外设施	82

7.2 场内施工道路	82

7.3 场外交通	82

7.4 超大件和超重件的运输	82

7.5 道路和桥梁的损坏责任	82

7.6 水路和航空运输	82

8. 测量放线	82

8.1 施工控制网	82

8.2 施工测量	82

8.3 基准资料错误的责任	83

8.4 监理人使用施工控制网	83

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	83

9.1 发包人的施工安全责任	83

9.2 承包人的施工安全责任	83

9.3 治安保卫	84

9.4 环境保护	84

9.5 事故处理	84

10. 进度计划	84

10.1 合同进度计划	84

10.2 合同进度计划的修订	84

11. 开工和竣工	85

11.1 开工	85

11.2 竣工	85

11.3 发包人的工期延误	85

11.4 异常恶劣的气候条件	85

11.5 承包人的工期延误	85

11.6 工期提前	85

12. 暂停施工	85

12.1 承包人暂停施工的责任	85

12.2 发包人暂停施工的责任	86

12.3 监理人暂停施工指示	86

12.4 暂停施工后的复工	86

12.5 暂停施工持续56天以上	86

13. 工程质量	86

13.1 工程质量要求	86

13.2 承包人的质量管理	87

13.3 承包人的质量检查	87

13.4 监理人的质量检查	87

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查	87

13.6 清除不合格工程	87

14. 试验和检验	88

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验	88

14.2 现场材料试验	88

14.3 现场工艺试验	88

15. 变更	88

15.1 变更的范围和内容	88

15.2 变更权	88

15.3 变更程序	89

15.4 变更的估价原则	89

15.5 承包人的合理化建议	89

15.6 暂列金额	90

15.7 计日工	90

15.8 暂估价	90

16. 价格调整	90

16.1 物价波动引起的价格调整	90

16.2 法律变化引起的价格调整	92

17. 计量与支付	92

17.1 计量	92

17.2 预付款	93

17.3 工程进度付款	93

17.4 质量保证金	94

17.5 竣工结算	94

17.6 最终结清	95

18. 竣工验收	95

18.1 竣工验收的含义	95

18.2 竣工验收申请报告	95

18.3 验收	96

18.4 单位工程验收	96

18.5 施工期运行	96

18.6 试运行	97

18.7 竣工清场	97

18.8 施工队伍的撤离	97

19. 缺陷责任与保修责任	97

19.1 缺陷责任期的起算时间	97

19.2 缺陷责任	97

19.3 缺陷责任期的延长	98

19.4 进一步试验和试运行	98

19.5 承包人的进入权	98

19.6 缺陷责任期终止证书	98

19.7 保修责任	98

20. 保险	98

20.1 工程保险	98

20.2 人员工伤事故的保险	98

20.3 人身意外伤害险	98

20.4 第三者责任险	98

20.5 其他保险	99

20.6 对各项保险的一般要求	99

21. 不可抗力	99

21.1 不可抗力的确认	99

21.2 不可抗力的通知	99

21.3 不可抗力后果及其处理	100

22. 违约	100

22.1 承包人违约	100

22.2 发包人违约	101

22.3 第三人造成的违约	102

23. 索赔	102

23.1 承包人索赔的提出	102

23.2 承包人索赔处理程序	103

23.3 承包人提出索赔的期限	103

23.4 发包人的索赔	103

24. 争议的解决	103

24.1 争议的解决方式	103

24.2 友好解决	104

24.3 争议评审	104

第二节  专用合同条款	105

专用合同条款数据表	106

专用合同条款	108

1.一般约定	108

1.1  词语定义	108

1.4  合同文件的优先顺序	109

1.5  合同协议书	110

1. 5.1  合同价格和费用	110

1.6  图纸和承包人文件	110

1.7  联络	111

1.8  转让	111

1.9  严禁贿赂	111

2.发包人义务	111

2.3  提供施工场地	111

2.4  协助承包人办理证件和批件	112

2.5  组织设计交底	112

2.8  其他义务	112

3.监理人	113

3.1  监理人的职责和权力	113

3.5  商定或确定	113

4.承包人	113

4.1  承包人的一般义务	113

4.3  分包	118

4.4  联合体	118

4.7  撤换承包人项目经理和其他人员	119

4.8  保障承包人人员的合法权益	119

4.9  工程价款应专款专用	119

4.10  承包人现场查勘	119

4.11  不利物质条件	119

4.12  投标文件的完备性	120

5.材料和工程设备	120

5.2  发包人提供的材料和工程设备	120

6.施工设备和临时设施	120

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施	120

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施	120

6.3  要求承包人增加或更换施工设备	120

7.交通运输	121

7.1  道路通行权和场外设施	121

7.2  场内施工道路	121

7.4  超大件和超重件的运输	121

8.测量放线	121

8.1  施工控制网	121

8.4  监理人使用施工控制网	121

9.施工安全、治安保卫和环境保护	121

9.2  承包人的施工安全责任	121

9.4  环境保护	123

10.进度计划	124

10.1  合同进度计划	124

10.2  合同进度计划的修订	124

10.3  年度施工计划	124

10.4  合同用款计划	125

10.5  季度计划、月度计划、旬计划	125

11.开工和交工	125

11.1  开工	125

11.2  交工	125

11.3  发包人的工期延误	126

11.4  异常恶劣的气候条件	126

11.5  承包人的工期延误	126

11.6  工期提前	127

11.7  工作时间的限制	127

12.暂停施工	127

12.1  承包人暂停施工的责任	127

13.工程质量	128

13.1  工程质量要求	128

13.2  承包人的质量管理	128

13.4  监理人的质量检查	128

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查	129

13.6  清除不合格工程	129

13.7  质量抽检	129

14.试验和检验	129

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验	129

14.2  现场材料试验	130

14.4  试验和检验费用	130

15.变更	130

15.1  变更的范围和内容	130

15.4  变更的估价原则	130

15.5  承包人的合理化建议	131

15.6  暂列金额（本项目不适用）	131

16.价格调整	131

16.1  物价波动引起的价格调整	131

17.计量与支付	131

17.2  预付款	132

17.3  工程进度付款	132

17.4  质量保证金	133

17.5  交工结算	133

17.6  最终结清	133

18.交工验收	133

18.1  交工验收的含义	133

18.2  交工验收申请报告	134

18.3  验收	134

18.9  竣工文件	134

19.缺陷责任与保修责任	134

19.1   缺陷责任期的起算时间	134

19.2  缺陷责任	134

19.5  承包人的进入权	134

19.7  保修责任	135

20.保险	135

20.1  工程保险	135

20.4  第三者责任险	135

20.5  其他保险	135

20.6  对各项保险的一般要求	135

21.不可抗力	136

21.1  不可抗力的确认	136

21.3  不可抗力后果及其处理	136

22.违约	136

22.1  承包人违约	136

2.2  发包人违约	138

23.索赔	139

23.1  承包人索赔的提出	139

23.2  承包人索赔处理程序	139

24.争议的解决	139

24.3  争议评审	139

24.4  仲裁	140

24.5  仲裁的执行	140

25  其他约定	140

25.1  合同当事人和人员	140

25.2  工程和占地	140

25.3  日期	140

25.4  其他	141

第三节  合同附件格式	143

附件一  合同协议书	144

附件二 工程结算审核协议	146

附件三  廉政协议	147

附件四  安全生产协议	149

附件五  其他主要管理人员和技术人员最低要求	151

附件六  主要机械设备和试验检测设备最低要求	152

附件七  项目经理委任书	153

附件八  履约担保格式	154

附件九  预付款担保格式	155

附件十  工程资金监管协议格式	156

附件十一  工程质量责任协议	158

第五章  工程量清单	160

第二卷	172

第六章  图纸（另册）	173

第三卷	174

第七章  技术标准和要求	175

第100章  总 则	176

第101节  通 则	176

第102节  工程管理	181

第103节  临时工程与设施	187

103.01  一般规定	187

103.02  临时设施	187

103.03  临时道路、桥梁和码头	188

103.04  临时施工水域	188

103.05  临时用地	189

第104节  承包人驻地建设	189

104.01  一般规定	189

104.02  办公室、宿舍及生活区	189

104.03  工地试验室	189

104.04  医疗卫生及消防设施	190

104.05  其他建设	190

104.06  承包人驻地设施的拆迁	190

第105节  工程建设强制性条文	190

105.01  范围	190

105.02  工程建设强制性条文	191

第106节  计量与支付	193

106.01  计量	193

106.02  支付	193

106.03  支付项目	193

第300章  钢筋及预应力钢筋工程	195

第301节  通  则	195

301.01  范围	195

301.02  材料	195

301.03  试样及试验	196

第302节  施工要求	196

302.01  钢筋的加工和安装	196

302.02  钢筋接头	197

302.03  钢筋骨架和钢筋网	199

302.04  环氧涂层钢筋	200

302.05  钢筋笼制作和安装	200

302.06  预应力锚索	201

302.07  预应力钢材和锚具的搬运、储存和保护	202

302.08  预应力钢材的加工	202

302.09  预应力钢筋管道的安装和成形	203

302.10  后张法预应力张拉	204

302.11  先张法预应力张拉	206

第303节  钢拉杆的制作与安装	207

303.01  一般规定	207

303.02  拉杆制作	207

303.03  拉杆安装	208

第304节  锚  杆	209

304.01  范围	209

304.02  锚杆构造要求	209

304.03  锚孔构造要求	209

304.04  锚杆的栽设要求	210

第305节  质量检验	210

305.01  钢筋加工和安装的检验	210

305.02  钢筋接头的检验	211

305.03  预应力筋原材料质量检验	212

305.04  锚具、夹具和连接器质量检验	215

第306节  计量与支付	215

306.01  计 量	215

306.02  支 付	215

306.03  支付项目	216

第400章  混凝土工程	217

第401节  通  则	217

401.01  范围	217

401.02  一般规定	217

401.03  材料	218

401.04  混凝土配合比设计	223

第402节  模板和支架	228

402.01  范围	228

402.02  材料	228

402.03  模板、支架和脚手架的设计	229

402.04  模板、支架和脚手架的制作与安装	230

402.05  模板和支架的拆卸	230

402.06  质量检验	231

第403节  施工要求	233

403.01  材料的运输和储存	233

403.02  混凝土的拌和	234

403.03  混凝土的运输	235

403.04  混凝土的浇筑	235

403.05  混凝土的捣实	237

403.06  水下混凝土	237

403.07  片石混凝土	238

403.08  灌砌混凝土	238

403.09  孔道压浆	238

403.10  混凝土防浪墙	239

403.11  模袋混凝土	239

403.12  面层工程	239

403.13  施工缝	240

403.14  混凝土施工缺陷修补	240

403.15  混凝土的养护	241

403.16  混凝土的雨天施工	243

403.17  混凝土的热天施工	243

403.18  混凝土的冷天施工	243

403.19  不合格混凝土	244

403.20  异形块体预制	244

403.21  结构防腐	244

第404节  质量检验	245

404.01  一般要求	245

404.02  原材料质量	245

404.03  原材料称量	245

404.04  取样试验	245

404.05  混凝土强度评定	246

404.06  结构物的质量检验	247

第405节  计量与支付	260

405.01  计量	260

405.02  支付	260

405.03  支付项目	260

第500章  桩 基 工 程	261

第501节  通  则	261

501.01  范围	261

501.02  一般规定	261

第504节  钢管桩	261

504.01  范围	261

504.02  钢管桩材质	261

504.03  钢管桩制作	261

504.04  钢管桩的涂层	263

504.05  钢管桩堆存、运输和吊装	263

第505节  灌注桩	263

505.01  范围	263

505.02  一般规定	263

505.03  材料及水下混凝土配制	264

505.04  钻孔	264

505.05  清孔	265

505.06  钢筋笼	265

505.07  灌注水下混凝土	266

505.08  水下混凝土的质量控制	266

505.09  凿桩头	266

505.10  桩的检验	266

505.11  质量检验	267

第507节  沉  桩	267

507.01  范  围	267

507.02  一般规定	267

507.03  沉桩机械设备	267

507.04  试桩与试验桩	268

507.05  施工要求	268

507.06  损坏的桩	270

507.07  质量检验	271

第508节  计量与支付	272

508.01  计量	272

508.02  支付	273

508.03  支付项目	273

第600章  附属设施设备安装工程	274

第601节  通  则	274

602.01  系船设施	274

602.02  铁梯	275

602.03  泄水孔、泄水管	276

602.04  装卸设备轨道	276

602.05  车挡、防风锚锭、地锚拉环和锚锭座	277

602.06  橡胶护舷	278

602.07  预埋铁件的加工与预埋	278

602.08  栏杆	279

602.09  钢板护角与护面	279

602.10  声纳（靠船测速仪）安装	280

602.11  梁、板支座	280

602.12  沉降缝、伸缩缝和止水工程	285

第603节  导航助航设施	286

603.01  导标设计	286

603.02  助航设施	291

603.03  质量检验	294

第604节  水位观测设施	297

604.01  水尺	297

604.02  观测井及水位计井	298

第605节  计量与支付	299

605.01  计量	299

605.02  支付	299

605.03  支付子目	300

第700章  钢结构工程	301

第701节  通  则	301

701.01  范围	301

701.03  材料	301

第702节  钢结构制作	302

702.01  一般要求	302

702.02  钢构件制作	302

702.03  钢桥制作质量检验	302

第703节  钢结构焊接	307

703.01  一般要求	307

703.02  焊缝检验	307

703.03  焊接、磨修和返修焊	308

703.04  高强度螺栓连接	308

第704节  钢结构安装	309

704.01  一般要求	309

704.02  构件的装卸、运输和堆存	309

704.03  拼装	309

704.04  安装就位、固定	309

704.05  质量检验	310

704.06  浮码头趸船安装	313

第705节  钢结构涂装	313

705.01  表面预处理	313

705.02  涂层保护	314

705.03  热浸镀层保护	315

705.04  金属热喷涂	315

第706节  计量与支付	315

706.01  计量	315

706.02  支付	315

706.03  支付子目	316

第800章  砌筑工程	317

第801节  通  则	317

801.01  范围	317

801.02  一般规定	317

第802节  浆砌块石	317

802.01  一般规定	317

802.02  材料	317

802.03  施工要求	318

802.04  质量检验	318

802.05  缺陷处理	319

第803节  干砌块石	319

803.01  材料	319

803.02  施工要求	320

第804节  砖砌工程	320

804.01  材料	320

804.02  一般规定	321

804.03  施工要求	321

804.04  质量检验	321

第805节  计量与支付	322

805.01  计量	322

805.02  支付	322

805.03  支付项目	322

第四卷	323

第八章  投标文件格式	324

目  录	326

一、投标函及投标函附录	327

（一）投标函	327

（二）投标函附录	328

三、法定代表人身份证明及授权委托书	330

（一）法定代表人身份证明	330

（二）授权委托书	331

四、投标保证金	332

五、已标价工程量清单	333

六、施工组织设计	334

七、项目管理机构	344

八、拟分包项目情况表	345

九、资格审查资料	346

（一）投标人基本情况表	346

（二）投标人企业组织机构框图	347

（三）拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表	349

（四）2016年、2017年、2018年财务状况表	350

（五）2014年1月1日以来完成的主要类似项目情况表	353

（六）正在施工的和新承建的主要项目情况表	354

（七）2016年1月1日以来发生的诉讼及仲裁情况	355

（八）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表	356

（九）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表	357

（十）拟投入本标段的主要施工机械表	358

（十一）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表	359

（十二）履约行为表	361

十、诚信系统信息表	362

十一、承诺函	363

十二、其他资料	364

# 第一卷

# 第一章 招标公告

第一章 招标公告

建德三都应急锚地工程施工招标公告

招标编号：CTZB-G180618GNZ

1．招标条件

本招标项目建德三都应急锚地工程已由浙港航〔2019〕40号文批准建设，项目业主为杭州市港航管理局，受业主委托招标人为杭州市港航管理局（发包人），建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量和资格审查条件（最低要求）详见杭州市交通信息网http://tb.hangzhou.gov.cn/、杭州市公共资源交易网http://www.hzctc.cn。

2．项目概况与招标范围

本工程位于建德市三都镇，钱塘江航道富春江段右岸，距离上游三都大桥约1.4公里，距离上游梅城三江口为3.6公里。本工程建设规模为新建 1 个应急锚地，共设置 49 个 1000 吨级锚泊位，其中系缆泊位17 个，自抛锚泊位 32 个，自抛锚泊位四周共布设 4 个限位浮标。

本次施工招标设1个标段，即施工标段，主要工作内容为：包括施工图范围内沉桩、灌注桩、系船设施、航标、导航助航设施、钢桥、台阶和踏步砌筑工程等的施工及完成缺陷责任期缺陷修复等，详见工程量清单及施工图。

计划工期为 180 日历天，缺陷责任期为12个月。

纳入本次招标范围项目的投资估算约  634.53  万元(投标控制价另行公布)。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有国内独立法人资格，具备港口与航道工程施工总承包三级及以上资质， 2014年1月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功完成过内河高桩码头或钢管桩系缆锚地工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段投标，否则均作否决处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对本标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标，否则均作否决处理。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参与投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2019  年     月   日至 2019 年    月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午  9  时至 11  时，下午 14  时至 17  时（北京时间，下同）,持杭州市公共资源交易中心企业交易证或 CA 数字证书或 IC 卡 、企业法人营业执照复印件和单位介绍信、资质证书复印件、经办人身份证（正反双面复印）一套，到杭州市公共资源交易中心（之江路 925 号临江金座 2 号楼）购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价 500 元，图纸每套200元，售后不退。

4.3投标人应在购买招标文件前，按杭州市公告资源交易中心《关于开展杭州市公共资源交易平台交易市场主体信息库登记入库工作的通知》的要求，做好主体信息库登记入库工作。

5．投标文件的递交

5.1 招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场

踏勘。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）补遗时通知，请各投标人关注。投标文件的递交地点：杭州市公共资源交易中心（地址：杭州市江干区之江路 925 号临江金座2号楼） 。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在杭州市交通信息网http://tb.hangzhou.gov.cn/、、杭州市公共资源交易网http://www.hzctc.cn上发布。

7．联系方式

招标人：杭州市港航管理局                招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

地  址：杭州市中河北路108号            地    址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼

邮政编码：310004                        邮政编码：310004

联 系人：刘俊                           联 系 人：舒小文

电   话：0571-85460067                 电    话：0571-85830273  15088630012

传   真：0571-81600283                 传    真：0571-85830295

2019 年 8 月  日

# 第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：杭州市港航管理局 地 址：杭州市中河北路108号 联系人：刘俊 邮编：310014 电 话：0571-85460067 传真：0571-81600283 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：浙江省成套招标代理有限公司 地 址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼 联系人： 舒小文 邮编：310004 电 话：0571-85830273/15088630012 传 真：0571-85830295 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 建德三都应急锚地工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 本工程位于建德市三都镇，钱塘江航道富春江段右岸，距离上游三都大桥约1.4公里，距离上游梅城三江口为3.6公里。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括施工图范围内沉桩、灌注桩、系船设施、航标、导航助航设施、钢桥、台阶和踏步砌筑工程等的施工及完成缺陷责任期缺陷修复等，详见工程量清单及施工图。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 180 日历天 计划开工日期： 2019 年10月15日 计划交工日期： 2020 年 4月 15 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉（对投标人企业资质、各类人员资格及主要证书、证明材料的具体要求） | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目技术负责人资格：见附录5 主要机械设备和试验检测设备最低要求：见附录6 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准） |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前（以发出日期为准） |
| 1.11 | 分包 | □不允许 (允许： (1)分包内容要求： (2)分包人资质要求：应符合《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》（浙交〔2012〕253号）的规定。 |
| 1.12 | 偏离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人经备案后的标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 补遗时通知 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.3 | 施工组织设计应至少包括 | 施工组织机构和人员组成； 船舶机械配备及进场计划； 施工场地布置； 施工工艺流程； 施工进度计划； 材料供应和检验； 施工技术措施； 施工质量保证措施； 施工安全保障措施； (10)文明施工与环境保护措施。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：10万元 投标保证金的形式：银行汇票或电汇或转账或网银 投标保证金的递交截止时间为： 2019年 月 日16：00时之前 开户银行及账号如下： 开户名称：浙江省成套招标代理有限公司 开户银行：中信银行杭州西湖支行 账 号：7331610182600126385 |
| 3.4.5 | 若投标人决定不继续参与投标 | 投标人在投标截止时间48小时前书面通知招标人； |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年：2016年、2017年、2018年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近五年：2014年1月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年：2016年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 无 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 副本 2 份， 投标文件电子文件（以Excel格式保存的工程量清单，U盘）1份。中标人中标后应在签订合同协议书前补交投标文件副本 5 份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 正副本分别装订，目录、页码齐全，封面注明正副本字样，不得活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 内层封套： 投标人邮政编码：______________ 投标人地址：_______________ 投标人名称：_______________ 投标人联系人：______________ 投标人联系电话：______________ 招标人地址及名称：________________(寄) 外层封套： 送达投标文件地址（或招标人地址）：______________ 招标人名称：______________ 项目名称：________________ 标段：_____________________ 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 补遗时通知 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 补遗时通知 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查投标文件密封情况； 开标顺序：按后递交先开标的顺序开标； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5人，其中招标人代表1人,专家4人； 评标专家确定方式：从杭州市交通建设项目评标专家库中随机抽取，评标委员会主任在评标专家中随机抽取或推荐产生； 招标人代表确定方式：在招标人推荐的2名代表中随机抽取1人产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人的人数为1人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：根据浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级，AA级企业为签约合同价的5％，A级企业为签约合同价的8％，B、C级企业为签约合同价的10％(省外投标人无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级，但有交通运输部最新1年公布信用等级的，则其最新1年信用等级以交通运输部公布的为准。省外投标人既无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级，又无交通运输部最新1年公布信用等级的，其最新1年信用等级按B级认定。新成立的省内投标人投标时信用等级按B级认定；其他省内投标人无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的，其最新1年信用等级按C级认定)。 履约担保形式：银行保函 出具履约担保的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行 |
| 7.4.3 | 签订合同 | 在签订合同的同时，应签订相应的廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议。 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 需要补充的其他内容 |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 第1.4.3项细化为： 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； (3)为本标段的监理人； (4)为本标段的代建人； (5)为本标段提供招标代理服务的； (6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； (7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； (8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； (9)被责令停业的； (10)被暂停或取消投标资格的； (11)财产被接管或冻结的； (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； (13)涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响； (14)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内； (15)为投资参股本项目的法人单位； (16)具有控股和被控股关系的不同企业，或受同一人（法人或自然人）控股的不同企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位同时对同一标段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”）或国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业下属同一个一级子公司的二个及以上二级子公司同时对同一标段投标。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 补充第1.9.5项 1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。 |
| 1.11 | 分包 | 第1.11款细化为： 本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分适合专业化队伍施工的专业工程进行分包的，应符合《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》（浙交〔2012〕253号）的规定。 投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。 |
| 1.12 | 偏离 | 本款细化为： 偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。 1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，作否决投标处理。 1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差： (1)在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误； (2)施工组织设计和项目管理机构不够完善。 1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理： (1)对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清； (2)对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，如果合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 本款补充： 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以在后发出的书面文件（含补遗书）为准。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 第2.2.2项细化为： 招标文件澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应顺延投标截止时间。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 | 第2.3.1项细化为： 招标人可以修改招标文件。 招标文件修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人。如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应顺延投标截止时间。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 本款细化为： 3.1 投标文件的组成 3.1.1投标文件应包括下列内容： 投标函及投标函附录； (2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； (3)投标保证金； (4)已标价工程量清单； (5)施工组织设计； (6)项目管理机构； (7)拟分包项目情况表； (8)资格审查资料； (9)承诺函； (10)其他材料 以上内容必须按招标文件第八章的格式和要求填报，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。 3.1.2本项目采用书面工程量清单，投标人应提供以Excel格式保存的工程量清单电子文件和以word格式保存的类似项目情况表以及以word或jpg格式保存的营业执照副本、项目经理身份证电子文件（拷入U盘），密封在投标文件正本内。 |
| 3.2 | 投标报价 | 第3.2.1项细化为： 3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。 补充第3.2.3项～3.2.8项： 3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为报价依据。 3. 2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。 3.2.5招标人不接受调价函。 3.2.6在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。 3.2.7 招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在三个连续值(0.95、0.96、0.97中确定)中开标时随机抽取其中一值。 投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，作否决处理；低于投标控制价的80%的报价，不进入评标基准价的计算，但不作否决处理。 工程量清单预算将在投标截止期7天前（以发出日期为准）书面告知各投标人。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 第3.3.2项细化为： 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 第3.4.1～3.4.4项细化为： 3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 投标保证金必须按投标人须知前附表规定的形式和投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。 3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决处理。 3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： (1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； (2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议或未按招标文件规定提交履约担保； (3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； (4)投标人提交了虚假资料。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 第3.5.1项细化为： 3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。 “拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表”应附以下资料： （1）项目经理和项目技术负责人的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的港口与航道专业一级建造师注册证书（含住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告）的复印件（身份证应正反双面复印）； 项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目技术负责人的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与申请人名称一致，否则资格审查将不予通过。 （2）项目经理和项目技术负责人担任类似项目的项目经理或项目技术负责人的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。 （3）拟委任项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人同意更换的证明材料。 第3.5.3项细化为： 3.5.3 “2014年1月1日以来完成的类似项目情况表”应附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 投标人还应提供“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中含有系统水印的类似项目的《主要业绩信息一览表》打印件，其中养护工程不需要提供该打印件。未按上述要求提供或者提供的《主要业绩信息一览表》与浙江交通网公开发布的内容不一致但未对资格审查造成实质性影响的，原则上不影响资格评审。投标人提供的任一项类似项目的《主要业绩信息一览表》与投标文件所附的业绩证明材料有实质性不一致的，资格审查将不予通过，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。 3.5.7投标人在投标文件中填报的项目经理和项目技术负责人不允许更换。 3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决处理，并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。 |
| 3.7 | 投标文件的编制 | 第3.7.3项细化为： 3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单、资格审查资料的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。 第3.7.4项细化为： 3.7.4投标文件正本一份, 副本二份(中标人中标后应在签订合同协议书前补交5份)，另加1份投标文件电子文件（U盘），应含：除资格审查资料证明材料外的所有内容，包括以Excel格式保存的已标价工程量清单各项表格，以及以pdf或jpg格式保存的营业执照副本、项目经理身份证电子文件。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。 第3.7.5项细化为： 3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识 | 本款细化为： 4.1.1 投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件（以Excel格式保存的工程量清单）应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。 4.1.2 投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。 4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | 本款补充第4.2.6项： 4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标截止之日3天前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 第5.1款细化为： 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件公开开标。 开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 第5.2款细化为： 5.2 开标程序 5.2.1 主持人按下列程序进行开标： (1)宣布开标纪律； (2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； (5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； (6)当场抽取调整系数、复合系数和下浮系数； (7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； (8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； (9)开标会议结束。 5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场予以否决： (1)未在投标函上填写投标总价； (2)投标报价超出招标人公布的投标控制价（如有）。 5.2.3若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 |
| 7.1 | 定标方式 | 第7.1款细化为： 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经有关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 7.2 | 中标通知 | 第7.2款细化为： 在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经有关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 第7.3款细化为： 7.3.1在签订合同协议书、廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议、工程资金监管协议前，中标人应按投标人须知前附表中规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给予招标人造成的损失超过投标保证金总额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.3.3 履约担保所需的费用由中标人承担。 |
| 7.4 | 签订合同 | 第7.4.1项细化为： 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 第7.4.2项细化为： 7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 补充第7.4.3、7.4.4、7.4.5项： 7.4.3签约合同价的确定原则如下： (1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准； (2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。 7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议和工程资金监管协议和工程结算审查费协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管、房屋建筑工程质量保修和工程结算审查费方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 第7.4.5项细化为： 7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，中标候选人不符合中标条件的，招标人将按规定重新组织招标。 |
| 8.1 | 重新招标 | 第8.1款细化为： 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）中标候选人均未与招标人签订合同的； （4）法律规定的其他情形。 |
| 9.5 | 投诉 | 第9.5款细化为： 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 招标人逾期未答复异议事项，或者投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。 监督部门：杭州市交通运输局 地址：杭州市中河北路106号 电话：0571-85460126 邮编：310014 |
| 10.1 | 保持联系 | 补充第10.1款： 10.1保持联系 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |
| 10.2 | 结果公示 | 补充第10.2款： 10.2 结果公示 评标结束后，招标人将评标结果、否决原因及依据、投标人不良行为（含提供的《主要业绩信息一览表》与浙江交通网公开发布的内容不一致的情形）在浙江交通网http://www.zjt.gov.cn/、杭州市公共资源交易网http://www.hzctc.cn公示3天。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充第10.3款： 10.3 行贿查询 对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目经理，招标人定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准。查实推荐中标候选人或拟委任的项目经理自 2016 年 8 月 1 日以来有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格 |

附录

### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 施工标段 | 投标人具有国内独立法人资格，具备港口与航道工程施工总承包三级及以上资质。 |

### 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

| 标段 | 财 务 要 求 |
| --- | --- |
| 施工标段 | 承诺营运资金不少于60万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行（区、市）级及以上银行。 |

### 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 施工标段 | 2014年1月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功完成过内河高桩码头或钢管桩系缆桩锚地工程施工业绩（含同类型的航道养护工程）。 |

注：1、投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）复印件；（4）在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号，（养护工程如无带水印码业绩信息一览表，可以由业主证明文件替代）。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，业绩不予认可。

投标人还应提供“浙江省交通运输厅建设市场城信信息系统”中含有系统水印的类似项目的《主要业绩信息一览表》打印件，（养护工程如无带水印码业绩信息一览表，可以由业主证明文件替代）。

2、投标人业绩已在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的，可在“诚信系统信息表”后提供“浙江省交通运输厅建设市场城信信息系统”中已公开的含有该系统水印的类似项目《主要业绩信息一览表》打印件。未提供《主要业绩信息一览表》打印件的，或者提供的打印件与浙江交通网公开发布的内容不一致的，评标时“已完业绩信息公开”项不得分。

投标人提供的任一项类似项目的《主要业绩信息一览表》与投标文件所附的业绩证明材料有实质性不一致的，资格审查不予通过，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。

3、业绩证明时间均以质量证明文件上的时间为准。

4、以上三项证明材料三者缺一不可，无法体现项目内容的，可由业主出具证明材料。

### 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 施工标段 | 1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形； 2、自2016年1月1日以来，投标人无行贿犯罪行为； 3、浙江省交通运输厅最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级；或者无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级时，交通运输部最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级。 |

注：投标人有行贿犯罪行为的认定以以中国裁判文书（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果网站页面为准。

### 附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1、2014年1月1日以来担任过一个及以上内河高桩码头或钢管桩系缆桩锚地工程施工的项目经理（或项目技术负责人），并具有港口与航道专业一级建造师注册证书（含住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告），工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 2、拟委任项目经理未在（或未曾在）在其他在建项目上任项目经理。 3、自2016年1月1日以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。 |
| 项目技术负责人 | 1 | 2014年1月1日以来担任过一个及以上内河高桩码头或钢管桩系缆桩锚地工程施工的项目技术负责人（或项目经理），并具有工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 |

注：1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果网站页面为准。

2.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1)若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2)若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3)该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。

6、以上项目经理、项目技术负责人业绩证明资料为中标通知书、合同及质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）复印件，能体现出项目经理、项目技术负责人名字，时间均已合同签订时间为准，以上三项证明材料三者缺一不可，无法体现项目经理或技术负责人名字以及工程项目内容的，可由业主出具证明材料。

### 附录6资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

| 序号 | 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程船 | 与本工程相适应 | 艘 | 1 |
| 2 | 钻孔桩（嵌岩桩）钻机 | 与本工程相适应 | 台 | 1 |
| 3 | 打桩机 | 与本工程相适应 | 台 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：序号1项船舶租赁或自有均可以，需提供有效的《船舶检验证书》复印件，若不提供，资格审查不通过。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

（项目名称）    标段施工开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 送达情况 | 密封情 况 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的工程量清单预算价（元）： |  | 工程量清单预算调整系数： |  |
| 复合系数（K）： |  | 下浮系数（i）： |  |

招标人代表：                      记录人：                     监标人：

年        月        日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至               （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

（项目名称）      标段施工招标评标委员会

负责人：                     （签字）

招标人：                     （盖单位章）

年         月         日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）         标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

项目技术负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                    （盖单位章）

招标代理：                  （盖单位章）

年        月        日

## 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            ________________（项目名称）            标段施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                    （盖单位章）

招标代理：                  （盖单位章）

年        月        日

## 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方      年    月     日发出的________________（项目名称）        标段施工招标关于___________的通知，我方已于      年    月     日收到。

特此确认。

投标人：                    （盖单位章）

年        月        日

第三章  评标办法

# 第三章 评标办法（合理低价法）

## 评标办法前附表（合理低价法）

| 条款号 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标； b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c．已标价工程量清单编制总说明、工程量清单计价说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d．按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。 (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单、资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 (3)投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保： a．投标担保金额符合招标文件规定的金额； b．投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户； (4)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a. 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； b.授权书出具的日期符合要求。 (5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； b．法定代表人身份证明出具的日期符合要求。 （6）投标人是独家投标。 (7)投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写”拟分包项目情况表”，且分包内容、分包工程量符合规定。 (8)一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 (9)投标人未提交调价函。 (10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (11)投标文件未附有招标人不能接受的条件。 (12)权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； |

续上表

| 条款号 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 (13)承诺的工程质量目标符合招标文件规定，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求； (14)人员、业绩、履约信誉证明材料真实； (15)未发生“投标人须知”第5.1款中明确投标文件不予接受（不予唱标）情形； (16)未发生“投标人须知”第5.2.2项规定当场被否决的情况。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | (1)投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证； (2)投标人的资质等级符合招标文件规定；注册资金与所投标段的规模相适应； (3)投标人的财务状况符合招标文件规定； (4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。“2014年1月1日以来完成的类似项目情况表”后应附：a.中标通知书复印件；b.合同协议书复印件；c. 质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；d.在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件，养护工程不需要提供。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。以上三项证明材料无法体现项目内容的，可由业主出具证明材料。 上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 投标人提供的任一项类似项目均提供了《主要业绩信息一览表》，未提供或提供的《主要业绩信息一览表》与投标文件所附的业绩证明材料不一致的，资格审查不予通过，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理； (5)投标人的信誉符合招标文件规定； (6)投标人的项目经理和项目技术负责人资格符合招标文件规定，并在“拟委托的项目经理和项目技术负责人资历表”后附： a. 项目经理和项目技术负责人的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书（B类）以及项目经理的港口与航道专业一级建造师注册证书（含城乡建设部门的建造师注册人员名单公告）的复印件（身份证应正反双面复印）； b. 项目经理和项目技术负责人担任类似项目的项目经理或项目技术负责人的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料； (7)投标人的其他要求符合招标文件规定； (8)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形； |

续上表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 评标价：98.5分 信誉：1.5分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 评标价的确定： 评标价=投标函的文字报价 评标基准价的确定： C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100 式中：C为评标基准价 A为招标人的投标控制价（投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在 (0.95、0.96、0.97)三值中选择一个，开标时随机抽取其中一值为调整系数）； B 为通过投标文件初步评审的所有投标人（投标报价低于投标控制价的 80％的投标人以及按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定被否决的投标人除外）的评标价按下述方法计算得出的平均值： 若m≤5，则直接计算m个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值； 若5＜m≤12，则去除1个最高值（Pmax）和一个最低值（Pmin），然后计算其余m-2个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值； 若m>12，则先去除1个最高值（Pmax）和一个最低值（Pmin） ,然后从Pmax 到Pmin划分为从高到低10个等差报价区间，计算各个区间内符合上述要求的投标人的评标价算术平均值（当投标人的评标价等于区间临界值时，列入较高一个区间计算平均值），最后再对各区间算术平均值进行第二次平均，所得平均值即为B值（若某区间没有对应投标人的报价，则进行第二次平均时扣除相应的区间个数）。 注：m为通过投标文件初步评审的所有投标人（投标报价低于投标控制价的 80％的投标人除外）的家数。 K为复合系数（从0.4、0.45、0.50三值中，开标时随机抽取一个值）； i为下浮系数（从0、1、2三个连续值在开标时随机抽取一个值）。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准 | 0分 |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构评分标准 | 0分 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价（98.5分） 投标人评标价得分的计算（结果保留两位小数） (1) 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝98.5－偏差率×100×E1； (2) 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝98.5＋偏差率×100×E2。 其中：E1＝ 1.2 ；E2＝ 1.0 。 E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值； E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 |

续上表

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 信誉-2.5~1.5 分 已完业绩信息公开得分：投标截止期前，投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》（浙交[2013]197 号）要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的（养护工程如无带水印码业绩信息一览表，可以由业主证明文件替代），得 0.5 分； (2)人员信息公开得分：投标截止时间前，在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、港口与航道专业一级注册建造师证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B类）信息以及项目技术负责人的职称证信息、有效期内的安全生产 考核合格证书（B 类）信息在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已全部公开，且投标文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的，得 0.5 分； (3)信用评价结果得分：（以浙江省交通运输厅公布的 2018年度浙江省公路水运工程施工企业信用评价结果为准）： a.信用等级为 AA 或 A 级的施工企业选择使用 AA、A 级信用等级得分的，在投标文件中提供了从浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中打印的《信用评价结果使用承诺书》（格 式详见投标文件格式）（《信用评价结果使用承诺书》中的项目名称、标段、开标时间须与本项目相关信息一致，《信用评价结果使用承诺书》中的投标人名称须与投标人名称一致，否则视为投标人提供虚假资料，按投标人须知 3.5.8 项处理）的，得 0.5 分。施工企业在投标时未选择使用 AA、A 级信息等级得分，或者当年 AA、A 级信息等级得分使用次数已超出上限的，其信用等级得分按 0 分计；b.信用等级为 B 级或未参与浙江省交通运输厅信用评价的，得 0 分；c.信用等级为 C 级的，得-0.5 分。 (4)2018年1月 1 日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣 1 分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第 3.5.8 项处理； (5)2016年 1月 1 日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1 分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8 项处理（投标人和拟委任的项目经理有行贿行为的认定：以中国裁判文书（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果网站页面为准，时间以法院判决书判决时间为准）。 |

续上表

| 需要补充的其他内容： |
| --- |
| 条款号 | 条款内容 | 评审因素与标准 |
| 1 | 评标方法 | 第1条细化为： 1.1 评标方法 本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。 1.2 评审范围 初步评审范围：按第二章“投标人须知”第5.1款规定出席开标活动的所有投标人的投标文件（按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定被否决的投标人除外）。 详细评审范围：通过投标文件初步评审的所有投标人。 |
| 3.1 | 初步评审 | 第3.1.2项细化为： 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理： (1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； (2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）存在的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为； (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 第3.1.3项细化为： 3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标担保。 (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； (4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 |

续上表

| 需要补充的其他内容： |
| --- |
| 条款号 | 评审因素与标准 |
| 3.1 | 初步评审 | 补充第3.1.4～3.1.7项： 3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标担保。 (1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 (2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 (3)当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。 3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价（如有），投标人的投标文件作否决处理。 3.1.6修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。 3.1.7 初步评审投标文件作否决处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。 |
| 3.2 | 详细评审 | 第3.2.4项细化为： 3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。 |
| 3.3 | 投标文件的澄清和补正 | 补充第3.3.4项： 3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。 |

1. 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对企业资信部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行

合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节  专用合同条款

## 专用合同条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：杭州市港航管理局 地 址：杭州市中河北路108号 邮政编码：310014 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天内签发图纸修改图和补充图给承包人 |
| 4 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 5 ％或累计变更超过了签约合同价的 1 ％ |
| 5 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
| 7 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同协议书之后14天内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后7天内。 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金P1： 3000 元／天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：总合同价款的 5 ％ |
| 10 | 11.6 | 提前工期奖金P2： / 元／天 |
| 11 | 11.6 | 提前工期奖金限额： / ％签约合同价 |
| 12 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议经实施后，按其节省费用的 / ％奖励承包人 |
| 13 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照第16.1.3项约定的原则处理 （若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整） (合同期内不调价 |

续上表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 17.2.1 | 开工预付款金额： 10 ％签约合同价 |
| 15 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：本项目无材料、设备预付款。 |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 17 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额： 30 万元。 |
| 18 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利），另加手续费。 |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的 5 ％ |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金限额：结算价格的2.5％ |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 6 份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 4 份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数： 6 份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行： 否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / |
| 26 | 19.1 | 缺陷责任期：工程缺陷责任期为1年__ |
| 27 | 19.7 | 保修期：水工工程自实际交工日期起计算 1 年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率： 5 ‰ |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 如采用诉讼，则向有管辖权的人民法院提起诉讼 |

## 专用合同条款

说明：本“专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

# 1.一般约定

# 1.1  词语定义

1.1.1  合同

1.1.1.6  技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

1.1.1.8  已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单。

1.1.1.10  补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件的组成部分。

1.1.1.11  固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12  固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.1.13  询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：指专用合同条款数据表中指明的，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.8  工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。

1.1.2.9  项目技术负责人：指由承包人按投标文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术总负责人。

1.1.2.10  发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.4  单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

1.1.3.10  永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.11  临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时码头、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。

1.1.3.12  分部工程：指在单位工程中，按结构部位、规模及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13  分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、工种、工序等划分的若干个工程。

1.1.6  其他

1.1.6.2  竣工验收：指按《浙江省航道养护管理办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3  交工：指《港口工程竣工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4  交工验收：指《港口工程竣工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5  交工验收证书：指《港口工程竣工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.6  转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.7  专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8  劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9  雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

# 1.4  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同履行中双方签署的书面文件；

(2)合同协议书及各种合同附件(含廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录；

(5)专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(9)已标价工程量清单；

(10)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件：________________________。

# 1.5  合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

# 1. 5.1  合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

承发包人按以下  (2)  方式确定承包合同价格：

(1)固定总价合同；

(2)固定单价合同；

(3)      /      。

1.5.2合同生效的其他条件：      /      。

1.5.3 制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

# 1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术标准和要求和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2  承包人提供的文件

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。

(1)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；

(2)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

(3)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

(4)由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.3  图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图和补充图给承包人，具体签发期限在专用合同条款数据表中约定。承包人应按修改和补充后的图纸施工。

1.6.4  图纸的错误

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术标准和要求、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。

# 1.7  联络

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.7.3  各类往来书面函件的联络送达期限：

(1)邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；

(2)传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

(3)人工送达以收件人签收日期为准。

# 1.8  转让

1.8合同转让：未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

# 1.9  严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政协议》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

# 2.发包人义务

# 2.3  提供施工场地

2. 3.1  发包人应在计划开工日期14天前，向承包人无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的施工水域或场地，提供的施工水域或场地面积，应满足招标文件的最低要求。

上述施工水域或场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征用、拆迁、补偿、障碍物清理等工作。

2. 3.2  发包人应在计划开工日期14天前，提供能满足承包人生产、生活需要的临时施工水域或场地。施工临时水域或场地：施工临时水域、施工临时借地、土方弃置场地及承包人满足生活需要的设施等均由承包人自行解决。

2. 3.3  发包人应在计划开工日期14天前，开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域并保证施工期间的畅通和完好。水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域：由承包人自行解决。

2.3.4  发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

# 2.4  协助承包人办理证件和批件

2. 4.1  协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.4.2   协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

# 2.5  组织设计交底

2. 5.1  发包人应在计划开工日期14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。

设计交底会应由发包入主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。

# 2.8  其他义务

2. 8.1  发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前10天书面通知承包人。

2. 8.2  发包人应负责办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。

2.8.3  发包人应在计划开工日期14天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。

# 3.监理人

# 3.1  监理人的职责和权力

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)确定第4.11款下产生的费用增加额；

(3)根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(4)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

(5)审查批准技术标准和要求或设计的变更；

(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了专用合同条款数据表中规定的金额；

(7)确定第15.4款下变更工作的单价；

(8)按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

(9)确定第15.8款项下的暂估价金额；

(10)确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.1.4  监理人职责：监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。

3.1.5  监理人的权力：监理人受发包人委托享有合同约定的权利。

# 3.5  商定或确定

第3.5.1项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则监理人在发出通知前，应征得发包人的同意。

# 4.承包人

# 4.1  承包人的一般义务

4.1.3  完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.5  保证工程施工和人员的安全

4.1.5.1   承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2  承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

4.1.5.3  施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。

4.1.9  工程的维护和照管

4.1.9.1 交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

4.1.9.2 在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1. 10其他义务

4.1. 10. 1  承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。

开工3天前进驻施工场地的施工船舶、机械、设备名称及数量：详见合同附件《主要机械设备和试验检测设备最低要求》。

4.1. 10. 2  承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

4.1. 10. 3  承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

4.1. 10.4  承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1. 10. 5  承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。

4.1. 10. 6  承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。

4.1. 10. 7  承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

4.1. 10. 8  承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4. 1. 10. 9  承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

4.1.10.10 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场（包括但不限于疏浚土方的弃土场、泥浆的排放场地）、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时码头、便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时用地的选取须报监理人审批、发包人同意，并履行环保、水保、土地、港航等相关职能部门的报批程序后，方可开展施工。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

4.1.10.11 承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

4.1.10.12 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人在本工程中，应严格执行《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政办发[2012]100号）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交〔2009〕39号）的规定，承包人应将农民工工资保证金缴纳至农民工工资保证金专户。承包人在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，并公开2部监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为5个工作日。承包人应严格遵照国家有关法律、法规和政策，及时解决过程中的各种经济纠纷及民工工资等问题。若由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门办公场所等事件，其项目经理或承包单位有关负责人在接到通知后，须2小时之内赶到事发地点，及时处理好相关事宜，否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承担。。承包人应加强劳动合同管理，规范水运建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

4.1.10.13 项目审计、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

4.1.10.14 地方道路的维护和管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

4.1.10.15 几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

4.1.10.16 未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

承包人应加强施工期的污水、固废的处理，生活污水应经处理后达标排放，施工期船舶油污水必须实行铅封管理，污染废弃物不得丢入到施工水域中。

承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危害因数辨识、申报】监控等职业健康管理。

承包人应按照浙江省交通运输厅[2011]68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、交通运输部交质监发[2012]679号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知，浙政令[2012]300 号《浙江省交通工程质量和安全生产管理办法》、杭州市交通运输局杭交发[关于印发杭州市“五位一体”交通示范工程创建指南的通知]、杭州市人民政府令第278号《杭州市建设工程文明施工管理规定》等部门的要求进行施工标准化、管理标准方盒安全文明施工。承包人应加强做好文明施工和和谐稳定工作、避免因承包人原因引起的群体性上访事件。》

4.1.10.17 承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

4.1.10.18 工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

# 4.3  分包

4.3. 6 分包：本项目允许分包。

4.3.7 分包应符合《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》（浙交[2012]253号）的规定。

4.3.8 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

# 4.4  联合体

4.4.4  联合体投标投标须符合法律法规要求。

4.6  承包人人员的管理

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

4.6.4  特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.4.1  船员的管理：承包人应按规定配备船员，并保证其持有有效的岗位证书。

4.6.5  尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 项目经理及项目技术负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

# 4.7  撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

# 4.8  保障承包人人员的合法权益

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

# 4.9  工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.9.1为本工程设立的安全生产费、施工环境保护费、标化工地建设费用，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

4.9.2承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

# 4.10  承包人现场查勘

4.10.1 发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

# 4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：          /

4.11.2承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。

4.11.3  可预见的不利物质条件

(1)对于合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

(2)对于合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

# 4.12  投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

# 5.材料和工程设备

# 5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

# 6.施工设备和临时设施

# 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10.10目的规定办理。

# 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

发包人在本合同工程中应提供的施工设备和临时设施：    无      。

# 6.3  要求承包人增加或更换施工设备

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

# 7.交通运输

# 7.1  道路通行权和场外设施

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

# 7.2  场内施工道路

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时码头、道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时码头、道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

# 7.4  超大件和超重件的运输

7. 4.1  超大、超宽、超重物件的运输：  无  。

# 8.测量放线

# 8.1  施工控制网

8.1.1.1  发包人应在计划开工日期14天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点。

8.1.1.2  承包人应在计划开工日期7天前，将施工控制网资料报送监理人。

# 8.4  监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

# 9.施工安全、治安保卫和环境保护

# 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

（2）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

（3）施工船作业、边通航边施工作业等；

（4）标志牌起吊、安装等；

（5）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、边通航边施工作业等；

（6）…….。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

9.2.5 安全生产费用应不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费用的使用和支付按 《关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的通知》（ 浙交[2009]228号）办理。

9.2.8  承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

9.2.9  承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

9.2. 10  承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。

9.2.11  承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

(1)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

(2)承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(4)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《水运工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

9.2.12  为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.13  在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.14  在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.2.15 在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行负责。

# 9.4  环境保护

9.4.7承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

9.4.8  承包人应切实执行技术标准和要求中有关环境保护方面的条款和规定。

9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10  在施工期间，承包人应严格遵守保护耕地的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11  承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取(弃)土场必须先挡后弃，严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱挖乱弃。

9.4.12承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏。雨季要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

# 10.进度计划

# 10.1  合同进度计划

10.1.1  承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理人报送施工组织设计；监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。

10.1.2  承包人应在每季度末  25  日前，向监理人报送下季度计划一式 四  份；每月  25 日前向监理人报送月度计划一式  四  份。

10.1.3 承包人编制施工组织设计内容应包括：

(1) 施工组织机构和人员组成；

(2) 船舶机械配备及进场计划；

(3) 施工场地布置；

(4) 施工工艺流程；

(5) 施工进度计划；

(6) 材料供应和检验；

(7) 施工技术措施；

(8) 施工质量保证措施；

(9) 施工安全保障措施；

(10) 文明施工与环境保护措施；

(11) 其他应说明的事项

以及相应的图表。

10.1.4 合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.1.5 监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

# 10.2  合同进度计划的修订

10.2.1  承包人应在48小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

10.2.2  对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

# 10.3  年度施工计划

承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

# 10.4  合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

# 10.5  季度计划、月度计划、旬计划

10.5.1 季度计划

承包人在年度计划总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持年度计划的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

10.5.2 月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。月度计划应在上个月的25日前提交给监理人。

10.5.3 旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

# 11.开工和交工

# 11.1  开工

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.1.3  分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4  承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24小时内作出答复。若监理人在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。

# 11.2  交工

11. 2.1  重要节点工期：根据监理单位指令，在要求的时间内完成施工作业。

# 11.3  发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

# 11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.1  异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：

(1)持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

(2)持续低温：连续三日日最低气温- 20℃以下；

(3)大风天气：施工水域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；

(4)暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h；

(5)暴雪天气：日降雪量l0mm及以上；

(6)流速或波浪：内河3.5米／秒及以上流速，海上2米及以上的大浪和强浪；

(7)水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

(8)大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；运动船舶按有关规定。

# 11.5  承包人的工期延误

11.5.1  由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期交工违约金。

逾期交工违约金的计算方法为：

工期延误天数×P1，其中P1： 3000元/天。

逾期交工违约金累计最高不得超过总合同价款的5%。

工期延误天数自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。

发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

11.5.2 承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.5.3 承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

11.5.4 如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

11.5.5 如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

# 11.6  工期提前

11. 6.1  发包人不同意向承包人支付提前工期奖。

11.6.2 发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

11.6.3 发包人要求承包人提前交工，或承包人提出提前交工建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。

# 11.7  工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

# 12.暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）现场气候条件导致的必要停工(第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外)；

（6）由承包人承担的其他暂停施工：     无       。

# 13.工程质量

# 13.1  工程质量要求

13.1.4质量标准

(1)现行水运工程质量检验标准；

(2)其他现行工程质量检验标准；

(3)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

13.1.5质量目标

本工程质量目标：   合格  。

# 13.2  承包人的质量管理

第13.2.1项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。

13.2.3  承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行水运工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对水运工程质量负责。

13.2.4  承包人应加强质量监控，确保规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.5  承包人必须完善检验手段，根据技术标准和要求的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.2.6  承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

# 13.4  监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。

# 13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.1.1  承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知48小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。

13.5.1.2 当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

# 13.6  清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

# 13.7  质量抽检

省厅工程质量监督局或其委托授权的市交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

# 14.试验和检验

# 14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4  材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文仵等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。

监理人不进行(进行或不进行)考察。

14.1.5承包人与监理人不进行 (进行或不进行)共同试验或检验。

# 14.2  现场材料试验

14.2.3 承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：满足工地试验、检测的需要。

14.2.4承包人委托具有交通主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位和具有计量认证证书的单位进行试验检验。

14.2.5发包人委托具有交通主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位和具有计量认证证书的单位进行第三方试验检验。

# 14.4  试验和检验费用

14.4.1 承包人应负责提供合同和技术标准和要求规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

14.4.2在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。

14.4.3如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

# 15.变更

# 15.1  变更的范围和内容

(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

(6)工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过20%，且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。

新增：由于本项目资金来源为财政资金，无论因何原因工程变更，项目决算送审价不得超过原合同的10%

# 15.4  变更的估价原则

因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1  如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的20％，则该支付子目超出20%的工程数量综合单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定，调整后的新单价适用于该支付子目已完工的超出原工程数量20%的全部工程数量。若变更后的工程数量减少超过20%的，则执行原投标综合单价。

15.4.3  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5  如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

# 15.5  承包人的合理化建议

15.5.2 承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

# 15.6  暂列金额（本项目不适用）

15.6.1  暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3  当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

# 16.价格调整

# 16.1  物价波动引起的价格调整

（1）本项目在合同实施期间不进行价格调整，投标人应充分考虑因物价波动而带来的风险。

（2）在合同执行期间(包括工期拖延期间)，由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

# 17.计量与支付

17.1  计量

17.1.2  计量方法

工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准和要求中的规定执行。

17.1.4  单价子目的计量

(7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.6  承包人应将月度计量报表于每月 25 日前报监理人一式 6 份。

# 17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

17.2.1.1  施工合同签订生效28天内，或计划开工日期前，发包人向承包人支付不少于签约合同价10%的工程开工预付款。

本工程开工预付款为合同总价的 10 %。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70％（含代缴2%合同总价的农民工工资支付保证金，最高不超过300万元）的价款；在承包人承诺的主要人员、设备进场后，再支付预付款30％。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

17.2.1.2 材料、设备预付款（本项目无材料、设备预付款）。

17.2.2  预付款保函

17.2.2.1  在发包人向承包人支付预付款48小时前，承包人须向发包人提交等额的预付款保函；预付款保函应由在中华人民共和国境内注册的金融机构出具。

17.2.2.2 出具保函所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3  预付款的扣回与还清

17.2.3.1  开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。

# 17.3  工程进度付款

17.3.3  进度付款证书和支付时间

本项(1)目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

(2)发包人不按期支付的，按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。

17.3.5工程进度款支付的方式和时间：按照月度工程计量（扣除开工预付款）的100%支付；当工程款支付达到合同总价80% 时，停止支付；待工程全部交（竣）验收合格并审计结束，承包人将质量保证金打入发包方指定账户后，支付全部剩余工程款。

17.3.6  若发包人在合同约定的支付限期满14天后未予支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知14天后暂停施工，发包人承担延期支付的利息和违约责任以及停工损失。

# 17.4  质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款数据表规定的限额为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。

# 17.5  交工结算

17.5.1  交工付款申请单

(1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款数据表中约定的份数和期限向监理人提交交工付款申请单，并提供相关证明材料。交工付款申请单应包括下列内容：交工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的交工付款金额。期限：交工验收证书签发后42天内。

# 17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（3）缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在28天内向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)，其份数在专用合同条款数据表中约定。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

# 18.交工验收

# 18.1  交工验收的含义

18.1.4  承包人应在交工验收  7  天前，向发包人提供交工资料一式陆份，声像资料一式壹份。

# 18.2  交工验收申请报告

(2)交工资料的内容：承包人应按照《浙江省航道养护管理办法》的要求编制竣工资料，交工资料的份数在专用合同条款数据表中约定。

# 18.3  验收

18.3.2 监理人审查后认为已具备交工验收条件的，应在收到交工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交交工资料，完成交工验收准备工作。

18.3.5 经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

18.3.7 组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

# 18.9  竣工文件

承包人应按照《浙江省航道养护管理办法》以及浙江省交通运输厅的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

承包人同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

19.缺陷责任与保修责任

# 19.1   缺陷责任期的起算时间

19.1.1  缺陷责任期从工程竣工之日起算，在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。缺陷责任期具体时间详见专用合同条款数据表。

# 19.2  缺陷责任

第19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

# 19.5  承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

# 19.7  保修责任

(1)保修期自实际交工日期起计算，具体期限在专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

(2)在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

(3)工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

(4)若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

# 20.保险

# 20.1  工程保险

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：保险金额：工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至1000章的合计金额。

保险费率：在专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺陷责任期)。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

# 20.4  第三者责任险

第20.4.2项补充：

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

# 20.5  其他保险

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

# 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3  持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4  保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部分)，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5  未按约定投保的补救

(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

# 21.不可抗力

# 21.1  不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

(3)核反应、辐射或放射性污染；

(4)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(5)瘟疫；

(6)         /                      。

# 21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.4  因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

# 22.违约

# 22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

(11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(13)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

22.1.2  对承包人违约的处理

(1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2)承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金 3000 元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金 1000 元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以  10 万元的违约金，更换项目技术负责人课以 5万元的违约金；承包人经发包人书面同意更换项目经理课以 5 万元的违约金，更换项目技术负责人课以 2.5 万元的违约金；

1.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

# 2.2  发包人违约

22.2.1  发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b. 发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.4  解除合同后的付款

(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

# 23.索赔

# 23.1  承包人索赔的提出

(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

# 23.2  承包人索赔处理程序

(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1(2)～(4)项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。

# 24.争议的解决

# 24.3  争议评审

第24.3.1项补充：

争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

# 24.4  仲裁

(1)对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

(3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

# 24.5  仲裁的执行

(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

(2)任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

# 25  其他约定

# 25.1  合同当事人和人员

25.1.1  监理人施工现场派出机构：   进场后书面通知       。

25.1.2  总监理工程师：    进场后书面通知      。

25.1.3  工程建设项目代理人： /       。

25.1.4  项目技术负责人：  进场后书面通知  。

25.1.5  发包人代表：   进场后书面通知       。

# 25.2  工程和占地

25.2.1 永久工程：     /      。

25.2.2 临时工程：     /        。

25.2.3 永久占地：     /         。

25.2.4 临时占地：     /         。

# 25.3  日期

25.3.1计划开工日期： 2019 年10月  ；重要节点计划开工日期：         /       ；

25.3.2计划竣工日期： 2020年 6 月  ；重要节点计划竣工日期：         /       。

# 25.4  其他

25.4.1  依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国航道管理条例实施细则》、《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》、《中华人民共和国海事局通航安全影响论证和评估管理办法》、《中华人民共和国海事行政许可条件规定》、《浙江省航道管理条例》，本项目开工前承包人应向当地海事管理机构办理水上水下施工许可，以及委托具有资质的单位编制《通航安全咨询报告》，并承担相关费用。咨询的主要内容（1）工程附近水域通航环境分析、（2）工程施工对通航环境的影响分析、（3）存在的主要问题、（4）安全保障措施及建议、（5）咨询结论

25.4.2施工期，工程通航水域的水上交通维护管理由承包人负责或委托第三方实施，费用由承包人承担，为此承包人在工程报价中应综合考虑。

25.4.3本项目施工严格执行杭州市建设工地“控尘十条”，费用综合考虑在报价中。

第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施              (项目名称)，已接受                (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 建德三都应急锚地工程设计文件范围内的护岸工程、疏浚工程、防撞警示桩工程、航标工程及防洪堤工程等施工及完成缺陷责任期缺陷修复。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)合同履行中双方签署的书面文件，但实质性违反招标文件及合同约定的除外；

(2)合同协议书及各种合同附件(含廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议、工程资金监管协议、工程结算审查协议、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录；

(5)专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(9)已标价工程量清单；

(10)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)______ __________________元(￥          )。

5.承包人项目经理：            。承包人项目技术负责人：            。

6.工程质量符合            标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   (盖单位章)      承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)      法定代表人或其委托代理人：     (签字)

发包人地址：                               发包人地址：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

联系电话：                                 联系电话：

年   月    日                          年   月    日

附件二 工程结算审核协议

工程结算审核协议

发包认：（甲方）

承包人：（乙方）

兹有                工程，根据《中华人民共和国合同法》第五条、第六十一条，以及建设部、财政部关于《建设工程价款结算暂行办法》第十四条的有关规定，经甲乙双方协商一致，特签订本协议，内容如下：

本工程资金来源为省计划养护资金，乙方应严格按照国家规定的计价依据、合同等资料编制工程结算，由甲方初审后报市财政局（市审计局）审核。

若工程结算的审核核减率超过5%，乙方承担核减额超过送审造价5%部分的审查费用，审查费用以核减额超过送审造价5%部分为基数，按5%计算。审查费用由乙方作为“其他收入”上缴财政专户库。

本协议一式肆份，双方签字后生效，各执贰份。

甲方：                            乙方：

法定代表：                        法定代表：

联系人：                          联系人：

年    月     日

附件三  廉政协议

廉政协议

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        (项目名称)的项目法人                      (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目     标段的施工单位                      (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下协议。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

(2)严格执行                      (项目名称)     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本协议第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本协议第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通建设市场的处罚。

5.双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本协议执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

6.本协议有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本协议作为                      (项目名称)     标段施工协议的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

8.本协议一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日                           年   月    日

发包人监督单位：(全称)    (盖单位章)      承包人监督单位：(全称)    (盖单位章)

附件四  安全生产协议

安全生产协议

为在               (项目名称)     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人                (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产协议：

1. 发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《水运工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的通知》（浙交〔2009〕228号）的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本协议正本二份、副本     份，协议双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日                            年   月    日

附件五  其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 航道工程负责人 | 1 | 港口航道工程施工经验5年以上，具有工程师及以上技术职称。 |
| 质量检验 工程师 | 1 | 港口航道工程质量检验工作经验3年及以上，具有助理工程师及以上技术职称，并有质检员岗位证书或培训证书。 |
| 安全生产 负责人 | 1 | 施工安全管理工作3年及以上，有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。 |
| 试验负责人 | 1 | 有试验检测员（师）证书 |

附件六  主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程船 | 与本工程相适应 | 艘 | 1 |
| 钻孔钻机 | 与本工程相适应 | 台 | 1 |
| 打桩机 | 与本工程相适应 | 台 | 1 |

附件七  项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称)项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

承  包  人：                   (盖单位章)

法定代表人：      (职务)

(姓名)

(签字)

年   月    日

抄送：(监理人)

附件八  履约担保格式

履约担保

(发包人名称)：

鉴于             (发包人名称，以下简称“发包人”)接受              (承包人名称)(以下称“承包人”)于    年   月   日参加            (项目名称)     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)           元(￥           )。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

附件九  预付款担保格式

预付款担保

(发包人名称)：

根据               (承包人名称)(以下称“承包人”)与                (发包人名称)(以下简称“发包人”)于     年   月    日签订的                (项目名称)     标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1.担保金额人民币(大写)         元(￥          )。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

附件十  工程资金监管协议格式

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议

发 包 人：              (以下简称“甲方”)

承 包 人：              (以下简称“乙方”)

经办银行：              (以下简称“丙方”)

为了促进                (项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据       (项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

(1)乙方为完成       (项目名称)工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

(2)甲方应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在丙方开设的账户；

(3)乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于            (项目名称)；

(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

(1)按照        (项目名称)合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3)办理材料、设备等采购业务金额在       万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过       万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

(1)成立                (项目名称)工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于(项目名称)工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(5)定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日

承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日

经办银行：                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日

附件十一  工程质量责任协议

工程质量责任协议

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任协议。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：____________；标段工程竣工验收的质量评定：_______________，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术标准和要求、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应委托有资质的试验单位，按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准和要求施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本协议有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本协议作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本协议正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日                            年   月    日

# 第五章  工程量清单

（港口工程）

表1

工程项目

标段

工

程

量

清

单

招  标  人：          （全称）           （单位盖章）

编制时间：

表2

工程量清单编制总说明

项目名称：                                               第    页共   页

表3

工程量清单计价说明

1.本招标项目工程量清单执行浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第3部分：港口工程》。

2.工程量清单应与投标人须知、合同条款、计价规范、技术标准和要求及图纸等文件结合起来查阅与理解。

3. 工程量清单中所列各项目的工程量以施工图纸为计算依据，计算方法采用平均断面积法。实际支付应按审定后的工程量，由承包人按计价规范、技术标准和要求规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的综合单价计算支付金额；或者，根据具体情况，按相应合同条款的规定，由监理人确定的综合单价计算支付额。

4.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的综合单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理、保险（工程一切险、第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.工程一切险的投保金额为工程量清单中的各章合计金额（不含第100章中的工程一切险及第三方责任险的保险费和安全生产费），保险费率为 3 ‰；第三方责任险的投保金额为 100  万元，，投保次数不限，保险费率暂定为  5 ‰。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付项目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险、第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

6.工程量清单中本合同工程列有数量的每一个项目，都需填入综合单价，作为工程价款结算的依据。对于列有数量没有填入综合单价的项目，其费用应视为分摊在本合同工程的有关项目的综合单价之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入综合单价的工程项目，但不能得到结算与支付。

7.除工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目外，符合合同条款、计价规范、技术标准和要求规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关项目的综合单价之中。

8.工程量清单各章节是按计价规范、技术标准和要求相应章次编号的，因此，工程量清单中各章节的工程项目的范围与计量等应与计价规范、技术标准和要求相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

9.对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各项目标价前，应参阅招标文件中计价规范、技术标准和要求的有关部分。

10.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按投标人须知规定予以处理。

11.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

12.除合同另有约定，承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包含在工程量清单的综合单价与总额价之中。

13. 安全生产费用不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）的1.5％。另依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国航道管理条例实施细则》、《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》、《中华人民共和国海事局通航安全影响论证和评估管理办法》、《中华人民共和国海事行政许可条件规定》、《浙江省航道管理条例》，本项目开工前承包人应向当地海事管理机构办理水上水下施工许可，以及委托具有资质的单位编制《通航安全咨询报告》，并承担相关费用。投标人在安全生产费用报价中应包含上述费用。

14、施工期，工程通航水域的水上交通维护管理费用应包含在工程量清单的综合单价与总额价之中，不另行单独计量。

15、护岸工程均含支护，不另行单独计量。

16.计量方法：

a.用于支付已完工程的计量方法，应符合计价规范、技术标准和要求中相应章节的计量支付规定。

b.图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

17.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算，有特殊规定的从其规定。

18.工程量清单及其计价中所有要求署名、盖章处，必须由规定的单位和人员署名、盖章。

表4

工程量清单汇总表

工程名称：                                                标段：

| 序 号 | 章 次 | 章 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 300 | 钢筋及预应力钢筋工程 |  |
| 3 | 400 | 混凝土工程 |  |
| 4 | 500 | 桩基工程 |  |
| 5 | 600 | 附属设施安装工程 |  |
| 6 | 700 | 钢结构工程 |  |
| 7 | 800 | 砌筑工程 |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 第100章至第800章清单合计 |  |
| 12 | 投标报价（12）=（11） |  |

表5

工程项目工程量清单

工程名称：                    标段：                             第   页 共   页

| 清单 第100章 总则 |
| --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合 价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含税） | 总额 |  |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险（含税） | 总额 |  |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件（含（交）竣工验收费） | 总额 |  |  |  |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 |  |  |  |
| 102-3 | 施工环境保护费 | 总额 |  |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-2 | 临时施工平台修建、养护与拆除 | 总额 |  |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 |  |  |  |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |  |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设(含标准化工地建设) | 总额 |  |  |  |
| 清单 第100章合计 人民币 元 |

工程项目工程量清单

工程名称：                                标段：                   第   页共   页

| 清单 第300章 钢筋及预应力钢筋工程 |
| --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| 304 | 钢筋 |  |  |  |  |
| 304-1 | 灌注桩钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | t | 7.043 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | t | 105.689 |  |  |
| 304-3 | 预制混凝土钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | t | 0.075 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | t | 0.256 |  |  |
| 304-4 | 现浇混凝土钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | t | 0.23 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | t | 6.049 |  |  |
| 清单300章合计 人民币 |

工程项目工程量清单

工程名称：                                标段：                   第   页共   页

| 清单 第400章混凝土工程 |
| --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| 403 | 现浇结构混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 混凝土接岸基础（C30砼） | m3 | 14.91 |  |  |
| -b | 混凝土靠船墩（C30砼） | m3 | 61.73 |  |  |
| 404 | 预制结构混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 预制靠船构件（C30砼） | m3 | 1.84 |  |  |
| 清单400章合计 人民币 |

工程项目工程量清单

工程名称：                                 标段：                   第   页共   页

| 清单 第500章 桩基工程 |
| --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合计 |
| 507 | 钢管桩加工制作（Φ1020mm（Q355）、壁厚10mm，含桩端加强套管、吊耳板等） | t | 124.37 |  |  |
| 511 | 灌注桩 |  |  |  |  |
| -a | 水中嵌岩钻孔灌注桩（Φ1000mm、C30砼，钻孔清孔、灌注砼等。清单工程量为设计成桩工程量，空桩部分工作内容自行考虑） | m | 876 |  |  |
| 513 | 沉桩 |  |  |  |  |
| -a | 钢管桩沉桩(Φ1020mm（Q355）、壁厚10mm、长7m，沉桩至中风化岩面,相关费用自行考虑) | 根 | 4 |  |  |
| -b | 钢管桩沉桩(Φ1020mm（Q355）、壁厚10mm、长9m，沉桩至中风化岩面,相关费用自行考虑) | 根 | 48 |  |  |
| 516 | 桩基检测 |  |  |  |  |
| -a | 低应变反射波法检测 | 根 | 52 |  |  |
| 清单500章合计 人民币 |

工程量清单

| 清单 第600 章 附属设施安装工程 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 607 | 栏杆 |  |  |  |  |
| -a | 不锈钢栏杆（含除锈、油漆） | m | 9 |  |  |
| 608 | 系船设施 |  |  |  |  |
| -a | 靠船墩系船柱250KN：定位板、垫圈、锚栓、螺母、HT200铸铁壳体等 | 个 | 1 |  |  |
| -b | 铸铁系船柱250KN：定位板、垫圈、锚栓、螺母、HT200铸铁壳体等 | 个 | 16 |  |  |
| -c | 带缆桩（DH250-105、建议向生产厂家购买） | 个 | 66 |  |  |
| 609 | 铁爬梯 | kg | 91.02 |  |  |
| 613 | 橡胶护舷 |  |  |  |  |
| -a | 轮胎护舷（14-20型） | 套 | 134 |  |  |
| 617 | 预埋铁件和螺栓 |  |  |  |  |
| -a | 预埋钢板 | t | 0.507 |  |  |
| 618 | 导航助航设施工程 |  |  |  |  |
| -a | 灯浮（含制作和抛设费用）（D1200浮标、φ 14无档锚链15m长、1.5t沉石） | 座 | 4 |  |  |
| -b | 双柱式标志标牌（3.3m*2.1m、双柱式基础） | 座 | 1 |  |  |
| 619 | 沉降、位移观测点 | 处 | 4 |  |  |
| 清单600章合计 人民币 |

工程项目工程量清单

工程名称：                                 标段：                   第   页共   页

| 清单 第700章 钢结构工程 |
| --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合计 |
| 702 | 钢桥 |  |  |  |  |
| -a | 钢过桥（Q235B、16m长、φ 38锚链11.2m） | t | 3.138 |  |  |
| -b | 系缆桩（Q235B、16座） | t | 25.832 |  |  |
| 706 | 钢结构防腐 |  |  |  |  |
| -a | 涂料防腐（富锌漆底漆、环氧云铁中间层、聚氨酯涂料面漆） | m2 | 2022.02 |  |  |
| 清单700章合计 人民币 |

工程项目工程量清单

工程名称：                                 标段：                   第   页共   页

| 清单 第800章 砌筑工程 |
| --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合计 |
| 805 | 台阶砌筑 |  |  |  |  |
| -a | 踏步砖砌 | m3 | 3 |  |  |
| 清单800章合计 人民币 |

综合单价分析表

清单项目编码：

清单项目编号：

清单项目名称：

定额编号：                                                          第  页共   页

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1.2.1 | ……… |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 船舶机械使用费 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 | ----- |  |  |  |  |
| 3 | 利润 | ----- |  |  |  |  |
| 4 | 税金 | ----- |  |  |  |  |
| 5 | 合计 | ----- |  |  |  |  |
| 6 | 单价 | ----- |  |  |  |  |

备注：本表还须提供电子版，存入U盘中。

# 第二卷

# 第六章  图纸（另册）

第三卷

# 第七章  技术标准和要求

技术标准

1.1  技术标准是指由国家、行业和地方政府颁布的标准、规范、规定或规程，以及为实施某项工程特为制定的专项标准、规定或规程。

1.2  招标人应在招标文件中明示本工程中所采用的主要工程建设技术标准。

1.3  所列的工程建设技术标准应按给定的格式并以类别、专业或单项工程为序，逐一填写，列出使用的主要技术标准目录（见表1.3）。

技术标准目录                            表1.3

| 序号 | 类 别 | 名 称 | 编 号 | 施行日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家标准 |  |  |  |  |
| 1 |  | 《碳素结构钢》 | GB/T700-2006 |  |  |
| 2 |  | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 | GB1499.1-2008 |  |  |
| 3 |  | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 | GB1499.2-2007 |  |  |
| 4 |  | 《金属材料 室温拉伸试验方法》 | GB/T228-2002 |  |  |
| 5 |  | 《焊接接头冲击试验方法》 | GB/T2650-2008 |  |  |
| 6 |  | 《焊接接头拉伸试验方法》 | GB/T2651-2008 |  |  |
| 7 |  | 《通用硅酸盐水泥》 | GB175—2007 |  |  |
| 二 | 行业标准 |  |  |  |  |
| 1 |  | 《水运工程质量检验标准》 | JTS257—2008 |  |  |
| 2 |  | 《水运工程工程量清单计价规范》 | JTS271-2008 |  |  |
| 3 |  | 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ18-2003 |  |  |
| 4 |  | 《水运工程混凝土施工规范》 | JTJ268-96 |  |  |
| 5 |  | 《混凝土用水标准》 | JGJ63—2006 |  |  |
| 6 |  | 《水运工程混凝土试验规程》 | JTJ270—98 |  |  |
| 7 |  | 浙江省地方标准《内河航道工程质量检验规范》 | DB33/T386-2013 |  |  |
| 三 | 地方标准 |  |  |  |  |
| 四 | 专项标准 |  |  |  |  |
| 五 | 其他标准 |  |  |  |  |

以上所列规范和强制性条文，若与最新相关规范、规定有出入的，以最新规范、规定为准。

# 第100章  总 则

### 第101节  通 则

#### 101.01  范围

1、本通用技术要求适用于新建、扩建或改建内河和沿海港口工程（含沿海航道、锚地工程）项目的施工及管理。

2、工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均应按本通用技术要求进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一章节的施工要求中均对质量标准、质量等级、检验内容和方法等提出了要求。如有未写明之处，应按照国家、交通运输部和浙江省交通运输厅有关规范规定且经监理人批准后执行。

3、本通用技术要求仅为方便起见划分为若干章节，阅读时应将本通用技术要求视作一个整体。

4、凡本通用技术要求或与本通用技术要求有关的其他规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确规定时，都应认为是需经过监理人同意的我国港口工程的常规做法。

#### 101.02  定义

1、本通用技术要求中使用的工程名词术语均采用《港口工程基本术语标准》（GB50186-93）等标准文件所列明的词语及其定义。

2、本通用技术要求的港口工程系指内河码头构筑物和沿海码头构筑物、防波堤、进港航道、围堤以及护岸、港区道路、堆场等工程。另外，还有装卸机械、仓库、其他房屋建筑等工程不在本通用技术要求内叙述。

- 在本通用技术要求中使用的下列词语，其含义是：

日历日：日历上所示的每一天。

工作日：除了双休日与法定假日以外的每个日历日。

施工工艺图：要求承包人提供并提交监理人批准的施工工艺图表、模板图、钢筋图、结构骨架图、安装支架图及其他补充图纸和资料。

变更令：监理人按照合同条款的规定所发出的指令。

4、本通用技术要求的编号，分别按章、节、小节、条、款、项、目序列表达，其表示方式示例如下：

300章、400章……

301节、302节……

301.01小节、301.02小节……

301.01-1条、301.01-2条……

301.01-1（1）款、301.01-1（2）款……

301.01-1（1）1）项、301.01-1（1）2）项……

301.01-1（1）1）①目、301.01-1（1）1）②目……

#### 101.03  缩写词

1、国家标准、协会标准与行业标准

本规范采用以下缩写词来表示国家、工程建设标准化协会、各工程建设标准主管部门发布的文件、标准与规范。

GB、GB/T、GBJ                                       中华人民共和国国家标准

CECS、SHC                                           中国工程建设标准化协会标准

JG、JG/T、JCJ、JGJ/ T、CJ、CJ/T、CJJ、CJJ/T         中华人民共和国建筑行业标准

JT、JT/T、JTJ、JTJ/T 、JTG                          中华人民共和国交通运输行业标准(1)

TB、TB/T、TBJ                                       中华人民共和国铁路行业标准

DL、DL/T                                            中华人民共和国电力行业标准

HG、HG/T，HGJ                                       中华人民共和国化工行业标准

SL、SL/T                                            中华人民共和国水利行业标准

YB、YB/T，YBJ                                       中华人民共和国冶金工业行业标准

JCJ                                                 中华人民共和国建材工业行业标准

YD、YD/T、YDJ                                       中华人民共和国信息产业行业标准

2、计量支付单位

计量支付单位应采用如下缩写符号：

米(延米)                 m

毫米                     ㎜

微米

平方米                   ㎡

平方毫米                 ㎜2

立方米                   m3

千克                     ㎏

吨                       t

牛(顿)                   N

千牛(顿)                 kN

帕(斯卡)                 Pa

千帕(斯卡)               kPa

兆帕(斯卡)               MPa

摄氏度                   ℃

天                       d

小时                     h

分                       min

秒                       s

#### 101.04  标准与规范

1、在工程实施中所采用的材料、设备与工艺，应符合本通用技术要求及本通用技术要求引用的现行其他标准与规范的相应要求。本通用技术要求引用的现行其他标准与规范，承包人应自备，并在工程实施中应用。

2、在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或新规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、新规范所增加的费用由发包人承担。

3、对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范能够保证工程达到更高质量时，承包人应在28天前报经监理人审批后，方可采用，否则承包人应严格执行本通用技术要求。但这种批准，并不免除承包人根据合同规定所应承担的任何责任。

4、当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本通用技术要求另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

（1）项目专用技术要求

（2）本通用技术要求。

（3）中华人民共和国国家标准。

（4）有关部门的标准与规范。

#### 101.05  承包人的施工机械

1、一般要求

（1）用于工程施工的一切施工机械，必须类型齐全、配套完整，能满足施工质量和进度的要求，其机械状况应能满足工程及施工安全的要求，并能完成保证质量的作业。

（2）承包人在投标文件中承诺的拟投入主要施工机械设备，必须严格执行。若监理人发出了变更令，承包人就应按监理人的变更令执行。

2、规范规定的施工机械

（1）如规范要求某项作业需由某种施工机械来完成，则必须使用该种施工机械，除非监理人批准使用其他机械。

（2）如果承包人要求使用非规范要求所规定的施工机械，则应向监理人提交书面申请，对替换使用的施工机械应充分说明和解释作出这一变动的原因。

（3）上述书面申请必须获得监理人批准后，替换施工机械方可投入使用。同时，丝毫不能免除承包人按合同所规定的任何责任和义务。

（4）如果替换的机械经试用后监理人判定其作业成果不能满足规范要求，承包人应中止使用该替换机械，并应按照监理人指示仍使用规范要求规定的施工机械，发生的费用由承包人负担。

（5）根据工程的实施，承包人在提交进度计划时应附上一份详细的进场施工机械表。表中应包括各种机械的型式、功率、出厂日期、数量以及进入工地的日期，并报监理人批准。承包人应在监理人批准的时间内将表列所有施工机械装备运至工地。没有监理人的书面同意，承包人不得将施工机械运出工地。

#### 101.06  工程量的计量

1、一般规定

（1）规范要求所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

（2）规范要求的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读。工程量清单中的支付子目执行浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第2部分：港口工程》（DB33/T628.2-2010），其项目编码与《水运工程工程量清单计价规范》（JTS271-2008）的要求一致，工程量清单中的支付项目与通用技术要求和专用技术要求的章节编号是一致的。

（3）任何工程项目的计量，均应按规范规定或监理人书面指示进行。

（4）按合同提供的材料数量和完成工程数量所采用的测量与计算方法，应符合规范规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

（5）除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场的情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。

（6）工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人，由监理人保存。

（7）全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付子目中，不得单独计量。

（8）除监理人另有批准外，凡超出图纸所示的面积或体积，都不予计量和支付。

（9）承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。混凝土及高强度水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

（10） 如规范规定的任何分项工程或其项目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工程，不再另行计量。

2、重量

(1)凡以重量计量或以重量作为配合比设计的材料，都应在经过技术监督部门检定合格的称量设备上称重。

(2)称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载有包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等重量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

(3)钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和定位架立钢筋等，则不予计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位重量与实际单位重量的差异而引起材料重量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

(4)金属材料的重量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等的重量。

(5)承运按重量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车重量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

(6)对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、重量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的重量或尺寸。除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。

3．面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

4．结构物

(1) 结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

(2) 水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完成工程的的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过O.15m×0.15m的填角部分也不增加。

(3)所有以延米计量的结构物，除非图纸另有标示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

5．土方

(1) 土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式计算结果比较，如果误差超过±5％时，监理人可指示采用似棱体公式。

承包人只有在监理人事先批准的情况下才可采用电算方法。电算方法应包括有关计算机的软件、土方计算精度及使用方法等。如果电算结果不能令人满意，承包人仍应采用平均断面积法或监理人指示采用的其他方法重新进行土方计算。

(2) 各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在监理人批准的横断面图上标明。

(3) 用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和基床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

6．运输车辆体积

(1) 用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

(2) 用于运输以体积计量材料的车辆，其车箱的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

(3) 所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不予支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人确定的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

7．重量与体积换算

(1)如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此重量换算为立方米计量。

(2)从重量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

8．沥青和水泥

(1)沥青和水泥应以千克(kg)计量。

(2)如用卡车或其他运输工具装运沥青材料，其计量要对漏失量或泡沫进行校正。可以按经过检定的重量或体积计算沥青材料。

(3)水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

9．成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元(实际上就是按“总额”或称“一次支付计量工程项目”)，该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

10．标准制品项目

(1)如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

(2)除非采用标准制品的允许误差比规范的允许误差要求更严格，否则生产厂确立的制造允许误差不予认可。

#### 101.07  图纸

1、发包人提供的图纸中的工程数量表内数值，仅供施工作业时参考，并不代表支付子目，因此不能作为计量与支付的依据。

2、承包人施工时应核对图中标注的构造物尺寸和标高，发现错误时，应立即和监理人联系，按照监理人批准的尺寸及标高实施。

3、合同授予后，监理人（发包人）可提供进一步的详细图纸或补充图纸，供完成施工工艺图参考。但这并不免除承包人完成施工工艺图和对施工质量负责的任何义务。

4、承包人应向监理人提出图纸使用计划，以保证施工进度不被延误。

#### 101.08  工程变更

1、施工过程中，出现下列情况时，可以进行工程项目的增减、结构形式的局部更改、结构物位置的变动等工程变更。

（1）发包人认为有必要提出的工程变更；

（2）施工中发现设计图纸有错误或遗漏；

（3）施工中发现地质条件与设计图纸不符，工程不变更就不能保证工程质量；

（4）施工中环境条件发生变化，工程不变更不能发挥其效能。

2、发包人提出的工程变更，由监理人向承包人下达变更令后执行。

3、承包人提出的工程变更，必须报经监理人审查或批准，必要时报发包人批准。复杂的工程变更，或其变更涉及或影响到主体工程结构的变化，应经由监理人会同原设计单位研究解决，重大的变更应由原设计单位进行变更设计，并应按设计文件报批程序进行审批。所有的工程变更均须由监理人向承包人下达变更令后执行。

4、由于工程变更而出现的工程价格、工期等问题，应按合同条款第15条的规定办理。

#### 101.09  税金和保险

1、承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。

2、在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括建筑工程一切险和第三者责任保险。

3、承包人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并为其进场施工设备、进场材料和工程设备办理保险，其费用由承包人负担。

#### 101.10  各支付项的范围

1、承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为实施各工程项目（不论是临时的或永久性的）与缺陷修复中需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械及其他事务的充分支付。

2、除非另有规定，工程量清单中各支付子目所报的单价或总额价，都应认为是该支付子目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的提供、运输、安装和维修、临时工程的修建、维护与拆除，责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程子目中。

3、工程量清单未列入的子目，其费用应认为已包括在相关的工程子目的单价和费率中，不再另行支付。

### 第102节  工程管理

#### 102.01  一般要求

1、开工报审表

（1）  整体项目工期开工报审表：承包人开工前应按合同规定向监理人提交开工报审表，经监理人审批后执行。主要内容包括：施工组织机构，质检体系、安全体系和施工人员，材料、机械设备，检测仪器，水电供应，临时设施的修建，施工方案等施工措施落实和安排情况。虽有以上规定，并不妨碍监理人根据实际情况及时下达开工令。

（2）  分部工程开工报审表：承包人在分部工程开工前14天向监理人提交开工报审表，其主要内容包括：施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工组织和劳力安排，材料供应、机械进场等，材料试验及质量检验手段，水电供应，临时工程的修建，施工方案、进度计划以及其他需要说明的事项等。分部工程开工报审表经监理人审批后，方可开工。

（3）  中间开工报审表：长时间因故停工或休假（7天以上）重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，承包人应向监理人提交中间开工报审表。

2、工程报告单

承包人应按合同规定向监理人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批，报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程（分工序）检验、工程计量、工程进度、工程事故等报告单；或监理人指定需要提供的其他报告单。

3、制定施工计划、施工组织设计

（1）按合同规定，承包人在签订合同协议后的28天内，应根据投标文件确定的施工组织设计和监理人的指示，编报实施性施工组织设计，其内容包括

1）. 施工组织机构和人员组成；

2）. 船舶、机械配备及进场计划；

3）. 施工场地布置；

4）. 施工工艺流程；

5）. 施工进度计划；

6）. 材料供应和检验；

7）. 施工技术措施；

8）. 施工质量保证措施；

9）. 施工安全保障措施；

10）．文明施工与环境保护措施。

施工组织设计经监理人批准后实施。如承包人提交的施工组织设计不符合要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

（2）工程进度计划的编制应采用关键线路法（CPM）或监理人确定的其他方法。所提交的逻辑网络图、进度计划横道图中的一切主要活动应与工程量清单中的项目一致。年度、季度、月度的任务（工程量和价值）、资源需求及累计进度必须标注清楚。提交计划时，应将制订依据、逻辑说明、资金流量、资源提供柱状图表以及使用的输入数据的副本等一并提交。

（3）工程实施过程中，承包人应根据总体计划和监理人的指示与要求，及时提交年度、季度、月度施工计划，经监理人批准后执行。如果这些计划引起总体计划的必要调整和变动时，承包人应连同修订的总体计划一并提交。修订的总体计划应保证合同规定的总工期不变。

（4）施工方案包括形象进度图（柱状图表）和资金流量表，如出现以下几种情况时，应予以修改。

1）.承包人改变了方案的逻辑线路或改变了其建议的施工程序；

2）.施工期无任何理由产生延误；

3）.实际工程进度与计划进度严重不符，以及监理人认为有必要修改时。

（5）分部工程和分项工程施工计划

承包人应根据总体施工组织设计和年度计划，制定各分部工程的施工计划和分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前分别14天和7天报请监理人批准。

1）.施工的基本情况；

2）.施工内容；

3）.施工方法和工作程序；

4）.包括机构及人员分工在内的材料、设备、劳力的安排；

5）.计划进度；

6）.临时工程；

7）.质量保证措施；

8）.安全保证措施；

9）.环保措施；

承包人在施工过程中必须严格执行监理人批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理人批准。如承包人未按批准的施工计划施工，监理人有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

（6）编制总体施工方案使用的全套软件应经监理人批准，并向监理人提交备份，以供执行合同时使用。编制施工方案柱状图表、资金流转表以及提供软件所发生的一切费用应由承包人负担，即应被认为是包括在合同单价之内，不另行计量与支付。

（7）承包人必须按照施工组织设计的要求确保投入及时到位，监理人应依据合同条款督促其实施。

#### 102.02  分包、转包、劳务及人员培训

1、严禁承包人转包和违规分包的工程行为。

2、承包人应加强合同允许的分包工程的管理。分包单位必须具备承担相应工程的资质和业绩，并持有承包人项目经理和监理人共同签发的分包许可证。

3、承包人应加强合同允许的劳务分包的管理。劳务人员应持有承包人项目经理签发的劳务人员上岗证，并加入承包人施工队伍班组从事施工，由项目经理部的财务直接发放工资。

4、承包人应组织现场施工人员（包括劳务人员）进行所在岗位和工序的应知应会教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量，人人重视安全，科学管理，文明施工。

#### 102.03  施工测量、设计及放样

1、工程开工前，监理人应向承包人提供必要的测量资料和测量标志，承包人据此检查工程原测设的永久性标桩，并在14天内将复测结果提交监理人。上述测量标志经检查批准后，承包人应自费进行施工测量设计和补充测量，并在监理人批准后，在工地正确放样。

2、经过复测，对持有异议的原地面标高，承包人应向监理人提交一份列出有误的标高和相应的修正标高表。在监理人确定正确标高之前，对有异议的标高的原有地面不得扰动。

3、在合同执行期间，承包人应将施工中所有的标桩进行加固保护，并对水准点、三角网点等树立易于识别的标志。承包人应对永久性测量标志进行保护，直至工程竣工验收后，完整地交监理人。

4、承包人应根据批准的格式向监理人提供全部的测量标记资料，所有测量标记应涂上油漆，其颜色要取得监理人同意，易于辨别。所有标桩保护或迁移的费用均由承包人承担，因施工引起的标桩变动所发生的费用，发包人将不予支付。

5、承包人应按照上述测量标志资料自费完成全部施工测量设计和施工放样，并对施工测量、设计和施工放样工作的质量负责到底。

6、承包人要求得到由监理人提供的测量资料时，应在3天前通知监理人。

7、合同执行期间，当监理人需要测量时，承包人应为监理人提供所需的辅助测量员、司仪员和助手，费用由承包人支付。

#### 102.04  施工工艺图

1、承包人应根据发包人提供的图纸进行测量和编绘施工工艺图，以适应工程管理需要，并将施工工艺图的一般要求，作为合同图纸部分的补充，送监理人审查批准。

2、所有施工工艺图都应与规范的规定、发包人提供的图纸所标明的断面、尺寸、材料和技术要求等保持一致。

3、永久性工程的施工工艺图应包括：由于施工需要由承包人提供的补充设计，如细部布置图和规范中专门规定必须在某一工程项目施工前经监理人审查的其他资料。

4、承包人应提供模板设计并为水泥混凝土和各种结构的特殊要求而使用的脚手架、临时支承系统、以及施工用的临建工程的施工工艺图。除非合同中另有规定，脚手架、施工装配图、便桥结构施工工艺图，应由专业工程师设计，并有其签字和盖章。

5、承包人应在相关工程开工前不少于28天，将此工程的施工工艺图报监理人审批，以保证按时施工。

6、施工工艺图应符合A3图纸的标准尺寸。每张图和计算表都应标有项目编号、名称及其他注解，且与原有图纸名称、编号相对应，以便查找。承包人至少应向监理人提交3套图纸，监理人应将其中一套用于修改或加必要的注解后，退还承包人。同样程序也适用于此后的提交手续。

7、提供施工工艺图所需费用，应在图纸所属具体项目的合同价格之中，不再另行支付。

#### 102.05  施工方法与质量控制

1、承包人是工程质量责任的主体，必须按《工程质量责任协议》的质量目标要求，建立和健全质量保证体系，选派责任心强，并富有实践经验的工程技术人员负责质量管理部门。每个工种都要配备强有力的质检员，加强质量自检。承包人必须建立质量教育制度，经常对全体职工进行质量教育，增强质量意识，强化质量管理。

2、承包人必须在开工前按交通运输部《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）的规定，并结合本工程的特点进行分项、分部和单位工程划分，经监理人批准后执行。现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归纳编辑。施工记录和现场质检原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，不得复印。接受质量检查时必须出示原始资料。

3、承包人应通过组织首个部件的试验性施工，总结施工工艺，验证施工参数，指导规模生产。

4、对于隐蔽工程施工，必须每道工序都由监理人进行检验，前道工序检验同意后方可进行下道工序施工。监理人的同意不能减轻承包人对工程质量的责任。

5、承包人应采用质量动态管理方法，随时将材料试验和工程检验情况输入计算机，建立工程质量数据库，并应按规定随时将材料及工程质量的试验与检验报告报送监理人审查。

6、当监理人提出要求后，承包人应在7天内提供工程各部分的书面施工方法和说明及有关特殊工程施工工艺图。若7天内没有提供，监理人按照合同条款第12条规定可以责令承包人暂时停止本工程或部分工程的施工，直到承包人圆满提供上述文件为止。

7、本条款内提供施工方法和说明的费用，已包含在相应的永久性工程项目之内，发包人不再另行支付。

#### 102.06  材料

1、质量要求

（1）用于永久性工程的材料（含半成品、成品），都必须是符合通用技术要求和专用技术要求规定的合格材料，并经监理人批准。承包人在材料的订购或自采加工之前，应取得监理人的同意，必要时应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明。

（2）用于永久性工程的材料，均应按规定进行抽检、试验，经检验不合格的材料严禁进入施工现场。

（3）凡通用技术要求和专用技术要求未涉及而工程又需要的某些材料，应符合现行规范的要求，并经监理人批准。

（4）采用任何替代材料，须经监理人批准。

（5）监理人对料源送检材料质量的认可并不意味着这一料源的所有材料都合格，监理人有权拒绝使用此料源不合格的材料。

（6）任何工程凡使用了未经监理人批准的材料，不论该工程正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并重建。

2、搬运和储存

（1）各类材料的搬运方式，均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。用车辆运输材料时，应防止运输途中漏失和分离。

（2）材料堆存以前，承包人应清理、整平和夯实堆存场地或搭设库（棚）。

（3）材料选用分类堆放的储存方式。除非监理人准许，材料不应储存于工程用地范围内。

3、取样与试验

（1）材料取样与试验频率，应符合本技术标准和要求的规定，所有取样应在监理人在场的情况下进行，除非监理人另有准许。

（2）试验应在监理人在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，监理人另有规定者除外。

（3）试样取用的材料，其费用已包括在有关工程项目的单价内。

（4）承包人应为监理人的取样与试验提供方便，试验费用的支付按合同条款规定执行。

#### 102.07  工程照片与录像

1、承包人应每月一次向监理人提供表明时间和工程进度的彩色照片副本两份，并附有详细文字说明和足够的数据记录，以表明工程确切位置和进度。彩色照片的尺寸应征得监理人同意。关键性的施工程序，承包人应用摄像机拍制录像。

2、承包人应提供监理人确认的相册，以供贴照片之用，这些彩照及承包人拍摄的录像带应是发包人的财产。

3、承包人提供的工程彩照和相册以及录像带的费用应包括在相应的工程项目之内，发包人不再另行支付。

#### 102.08  工程记录与竣工文件

1、在工程实施过程中，承包人应与施工进度同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备来源），以备评定工程进度和工程质量时查阅。

2、当分项（或施工单元）工程完工时，承包人须按监理人规定的分项工程质量保证资料目录和表式，将上述施工记录、检验报告、抽查试验记录以及竣工图表等有关的所有资料编订成册，并复印2 份，提交监理人作为该分项工程中间交验和计量支付的书面依据。其中承包人和监理人各保存一份，资料的原始件由承包人保存。

3、当工程接近完成时，承包人应按《港口工程竣工验收办法》和浙江省交通运输厅浙交[2012]6号《浙江省水运工程竣工文件编制办法》的规定编制交工验收所需的竣工文件6套，包括工程竣工图表和设计、施工文件两部分。该文件应在交工验收42天前提交监理人审查。

承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求，编制（由他实施部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核。

4、竣工文件的组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容上按上述文件要求编制外，还应符合档案部门的要求。

5、按浙江省交通运输厅浙交[2012]6号《浙江省水运工程竣工文件编制办法》规定，竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内，归发包人所有（留存）。

6、当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料6套。其内容包括缺陷责任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收（竣工检验）30天前送交监理人审查。

7、有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有监理人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用照片作宣传，除非事先得到监理人书面同意。

#### 102.09  安全保护与事故报告

1、一般要求

(1) 承包人应贯彻《中华人民共和国安全生产法》，《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（2012年省政府第300号令），严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全监督管理办法》的有关规定，制订安全制度和采取安全措施，并负责抓好落实，切实地做到施工安全。

(2) 承包人对所承包标段的施工安全全面负责，接受当地有关安全职能部门和发包人、监理人等的劳动安全卫生监督管理。

(3) 承包人应与发包人签订《安全生产协议》，并在《安全生产协议》中明确相应的职责和要求。

(4) 承包人应设置专职安全生产管理机构，建立安全生产保证体系，健全各种安全生产规章制度：自上而下形成安全生产管理网络，要做到专人专职，明确工作职责，落实岗位责任；保证安全生产工作措施有力，反应迅速。

(5) 承包人应建立安全生产教育培训制度，从业人员必须经过培训，特殊工种人员必须持证上岗。驻地管理人员一律佩证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人相片。安全员佩证为红色以示醒目。

(6) 承包人应建立并落实各种安全生产检查制度，及时发现安全生产薄弱环节和存在问题，一旦发生安全事故，应迅速采取措施，把事故损失减少到最低限度。

(7) 承包人应在工程正式开工前，编制本项目安全生产紧急预案，并上报监理人批准；当发生安全事故时，应迅速启动预案，尽可能减少损失。

2、安全员

在本工程施工期间，承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的数量和条件在施工现场配置专职安全生产管理人员。该专职安全员必须取得安全生产考核合格证书，且熟悉所施工的工作类型。专职安全员对安全生产进行现场监督检查，查看所有安全规则与条例的实施情况，并做好检查记录。如发现生产存在安全事故隐患，专职安全员应当及时向项目经理和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

3、安全标志

(1) 承包人应在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，以为其雇员和公众提供安全和方便。

(2) 标志牌应包括：

1).警告与危险标志；

2).安全与控制标志；

3).指路标志与标准的道路标志。

(3) 所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点应符合国家现行标准规定，并经监理人认可；临时安全标志应设在监理人认为必须设置的一切位置上。

4、事故报告

(1) 无论何时，一旦发生危害工程或人身、财产安全、工程进度和工程质量的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外，必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

(2) 安全事故发生后，承包人应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即上报监理人和发包人。同时，承包人应按《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(3) 质量事故发生后，承包人(事故发生单位)必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向发包人、监理人、项目所在地交通质量监督机构报告。在质量监督机构初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告。质量事故等级的划分和报告制度应按照《浙江省公路、水运工程质量事故处理暂行规定》的规定办理。

1).质量问题：承包人应在2天内书面上报发包人、监理人、项目所在地设区、市交通质量监督机构。

2).一般质量事故：承包人应在3天内书面上报项目所在地交通质量监督机构，同时报承包人上级主管部门、发包人、监理人。

3).重大质量事故：承包人必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级交通质量监督机构和部级交通质监机构，并在12小时内按《公路、水运工程重大质量事故快报》要求提出快报。

(4) 质量事故书面报告内容

1).工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理单位名称。

2).事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

3).事故发生原因的初步判断。

4).事故发生后采取的措施及事故控制情况。

5).事故报告单位。

(5) 发生重大质量事故的现场保护措施

事故发生后，承包人和该工程的发包人、监理人等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

(6) 监理人视察了事故现场，提出处理意见，承包人在上报事故报告，查明事故原因、消除事故产生的危害和影响之后的7天之内，可向监理人提交复工报告，请求批准复工。若事故原因迟迟未能查明，监理人认为事故隐患尚未消除时，承包人不得复工。直到事故原因查明并采取补救措施为止。

上述事故的责任和费用按照合同条款处理。

5、炸药的使用

(1) 进行爆破作业时，承包人应使用标准的爆炸警告信号(此种信号应事先取得书面批准)，并应对人员、本工程及所有财产采取一切防护措施。承包人应对爆破引起的任何人身伤亡和造成的工程或财产的任何损害单方面负责。

(2) 炸药库的位置与设计、炸药运输方法、炸药的管理使用以及防止事故所采取的预防措施等，都应符合国家的法定规章，并办理相关审批手续。

6.除合同另有规定，承包人因采取安全保护措施和处理事故等所发生的费用已包括在安全生产费和相应的合同价之内，不再另行计量与支付。

#### 102.10  交通流计划和控制

- 承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种船舶、车辆等机械设备之间与施工现场的干扰。

- 当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，承包人应设置必要的路障、警告信号等。

- 承包人在收到开工令后，应制定一份水上和陆上的交通计划，经监理人批准，利用包括现状交通设施、交通流量、通行能力、施工运输量及对现状影响和采取的措施等。承包人应考虑充分利用当地水域的特点，尽可能多地安排水运运输。在通航水域中施工，承包人应设置导航和通航标志。

- 施工期间，承包人应按照交通流计划安排本项目运输；并在必要时请求监理人召集当地交通运输部门参加的协调会议，讨论和修改本计划。

- 承包人编制交通流计划及采取相应措施等所发生的费用，已包括在合同价之内，不再另行计量与支付。

#### 102.11  关于工程附近建筑物、出土文物和财产的保护

1、发包人负责对工程建设用地范围内地面以上的建筑物及其他的设施的拆迁工作。但工程开工之前，承包人仍应向有关部门调查现有地上和地下公共设施的现状，并进行适当的实地踏勘测量。

2、工程施工期间，承包人应采取有效措施保护施工现场附近不需拆迁的建筑物、地上或地下的管线设施、水利设施、道路、河道、树木、电缆及通讯等其他财产免遭损坏。若在施工期间新发现需拆迁的地下文物或地下管线，承包人应及时探明具体位置和现状。书面报告监理人，并按监理人的指示办理。

3、如果由于承包人采取的措施不力，施工造成上述建筑物或设施受到影响或损坏，承包人应自费负责修复或赔偿，并对无法挽回的损失承担责任。

4、施工中一旦发现文物、古墓葬、古生物化石以及矿藏露头、井喷等，应立即停工，及时向当地政府管理部门、监理人和发包人报告，并立即采取相应的措施保护现场，待有关部门作出处理后，经监理人同意后方可继续施工，出土一切文物、财产归国家所有，任何私分或隐藏行为都将受到依法处理。

#### 102.12  港外工程

由于工程施工，破坏了施工区域范围内的原有道路、公共设施、排灌系统及其他设施，对受干扰或被破坏工程和设施的重建、改建或移位，以及未包含在合同和责任范围内的工程，均被列为港外工程。在合同执行期间，发包人如委托当地政府部门或其他人员进行港外工程施工，这些当地部门或人员应被认为是合同条款所述的“其他承包人”，除按合同条款规定执行外，承包人应通过监理人的联络与港外工程施工的其他承包人在工程计划、施工程序、施工现场的占用等方面进行协调，以确保尽量减少各方面的互相干扰。承包人上述合作所发生的费用已包括在合同价之内，不另行计量与支付。

#### 102.13  环境保护

1、在工程实施中，承包人应严格遵守国家环境保护部门的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。

2、承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

3、承包人应在施工期间加强环保意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料，控制对施工场地旁的农田作物绿叶的扬尘污染，避免对施工水域的污染。

4、沥青混凝土应集中场站搅拌，其设备污染物排放应符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中的一级标准的规定。搅拌场站必须设在离开居民区、学校等环境敏感点300m以外的下风向处，且不能采用开敞式或半封闭式沥青熬化作业。承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度。当施工工地距居民住宅区距离小于150m，承包人不得在夜间安排噪声很大（55dB以上）的机械施工。

5、承包人应及时处理施工及生活中产生的废弃物，运至监理人及当地环保部门同意的指定地点弃置，应注意避免阻塞河流和污染水源。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

6、承包人应将施工及生活中产生的污水或废水集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定，才能排放到河流中。承包人不得将含有污染物质或可见悬浮物质的水排入河流、水域、或灌溉系统中。承包人的排水不得增加河流或水域中的悬浮物，或造成河道冲刷、水质污染。

7、在钻孔灌注桩施工中，承包人应特别关注泥浆排放问题，一般应循环使用，对废弃的泥浆，应先排入沉淀池内，待沉清后方可排入河道。

8、保护农田排灌系统。承包人在施工时应采取必要的临时措施以保证不影响或中断农田的排灌作业。修建的临时设施应保证施工不影响当地农田的排灌作业。

9、承包人在施工过程中，由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的影响应自负。

# 第103节  临时工程与设施

## 103.01  一般规定

1、临时工程与设施应包括为实施永久性工程所必需的各项相关的临时性工作，如：临时道路、桥梁的修建与维护，临时电力线路的架设、维护与拆除，临时供水、排污系统的建设、维护与拆除以及其他相关的临时设施等。承包人应按不同的类型和需要，对临时工程与设施进行设计。

2、承包人在进行临时工程与设施的设计和施工时，应遵守当地运输管理、公安、供电、供水、环保等有关部门的要求和规定。

3、除非合同另有规定，按本节提供的全部临时工程与设施的费用，应被认为已包括了有关永久工程中所需要的所有临时工程与设施的全部费用。

4、承包人应将临时工程的设计与说明书以及监理人认为需要的详细图纸，在开工前至少21天报监理人审批。没有监理人的批准，承包人不得在现场开始进行任何临时工程的施工。

5、监理人应在收到承包人报送的临时工程设计图纸后的7天内完成审批并通知承包人，这种批准是对于该项临时工程与设施开工的书面同意。

6、各项临时工程开工之前，承包人应取得当地有关管理部门及其他当事人的同意，并取得书面协议。监理人将据此作为审批开工的条件。

7、除非另有协议，当永久性工程完工后，承包人应移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并将临时工程所占用的区域进行清理或恢复原貌后，报监理人检查验收。

## 103.02  临时设施

1、供电

（1）承包人应对本工程的实施与维修所需全部电力（包括提供监理人驻地的用电）的供应与分配作出配置。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工。承包人应负责安装、联接、操作、维修、燃料供应等，直至交工证书签发之日止。

（2）承包人应将拟议的发电与配电系统的说明与图纸，报监理人批准。

（3）承包人的电力安装工作必须符合国家有关部门标准，或监理人批准的其他标准。

（4）承包人应在发包人的协助下负责就建立临时电力系统同当地电力部门联系并取得批准。承包人应负担此项修建、安装、维修和拆除的费用，并向供电管理部门缴纳有关费用。

（5）本工程交工时，承包人应将所安装的发电与配电系统（监理人驻地除外）全部拆除，但在交工前双方另有协议除外。

2、电信

承包人应在发包人协助下负责就建立临时电信系统同当地电信部门联系，并取得批准。承包人应负担因建立临时电信系统所发生的有关修建、连接、安装、维修和拆除费用，并给有关管理部门缴纳有关电信费用。本工程交工时，承包人应拆除临时电信的所有设施，但在交工前双方另有协议除外。

3、供水

（1）承包人在实施和维修本工程期间，应负责提供、安装和保养全部施工和生活用水（包括监理人驻地用水）设施，并保证按施工用水要求和国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。

（2）承包人应将拟议的供水系统的说明与图纸，报监理人批准。

（3）本工程交工时，承包人应将临时供水系统全部拆除，但在交工前双方另有协议除外。

4、污水与垃圾处理

（1）承包人应负责安装、维修和管理临时排污系统，用以排放全部施工和生活污水及废水。

（2）排污系统的设置说明及图纸应报监理人批准，同时还应符合当地水利部门和环境保护部门的要求，其设置必须符合环境保护要求，并且不妨碍当地排水和灌溉作业。

（3）承包人应收集和处理所有工程区域内的垃圾，并不得污染环境直到工程交工为止。

（4）承包人应提供工地污水处理与清洁工作所需的全部设备和劳力。

（5）工程交工时，承包人应将其排污和垃圾处理设施全部拆除（监理人驻地除外），但在交工前双方另有协议除外。

## 103.03  临时道路、桥梁和码头

1、承包人应将拟修建的临时道路、桥梁和码头的详细设计与说明（包括相应的标志、标线、安全设施），提交监理人批准。

2、临时道路尽可能与永久性道路相结合，临时码头设置位置应尽可能靠近施工点，以有利施工，但又不妨碍工程建设范围的地域。

3、本工程的施工与现有的道路、桥梁发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求，路面宽度应不小于现有道路的宽度。

4、如果承包人利用现有的农村道路作为临时道路，应对该农村道路进行修整、加宽、加固及设置必要的交通标志，并经监理人验收合格方可通行。

5、工程施工期间，承包人应配备人员对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常使用。

6、工程结束时，除监理人另有批准外，承包人应将临时道路、码头和桥梁拆除，并应经监理人验收合格。

## 103.04  临时施工水域

1、内河码头建设时如需拆除现有堤坝或需要施工围堰时，承包人必须将需要拆除原有建筑和拟建施工围堰的施工组织、施工工艺图、相应处置预案及原设计单位设计的施工图和说明经监理人审核同意后，报水运（水利）行政及航道管理部门批准后方可进行施工，但这种审批不能免除承包人对其所负的责任。施工期间围堰的渗漏、水流漫溢，甚至倒塌所发生的一切后果和经济损失由承包人负责。

2、外海码头施工时应如实确定施工船舶抛锚的范围、日期、面积，提前42天在发包人配合下向当地海事部门提出书面申请，经批准后船舶进点准备，并按规定在作业海区抛设临时性航标灯或浮筒，航标灯应抛设牢固，确保不被潮水带走，待海事部门刊登航行通告封锁施工海域后，方可进行水域工程施工，施工期间应日挂红旗，夜悬红灯，确保航行安全。

## 103.05  临时用地

1、临时用地范围包括承包人办公和生活用地、仓库与料场、预制场地、工地试验室及临时道路用地、临时堆土场等，承包人应按合同条款规定制定临时工程用地计划表报监理人转报当地土地管理部门批准。

2、临时用地退还前，承包人应恢复到临时用地使用前的状况。未经承包人同意的占地和超过批准占地使用时间的占地所发生的一切费用和责任由承包人自负。

3、如承包人临时用地退还时因未复垦而导致与当地发生纠纷，以致发包人发生额外支出时，发包人将从对承包人的支付金额或保留金中扣除相应的费用。

# 第104节  承包人驻地建设

## 104.01  一般规定

1、承包人应建立施工、管理与生活所需的办公室、宿舍、医疗卫生、车间、工作场地、仓库与储料场及消防设施。

2、驻地由承包人自行选址，但应服从合同条款的有关规定。

3、驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排，并应得到监理人事先批准。

4、驻地建设的管理与维护，应符合科学管理、文明施工的要求，并按浙江省交通运输厅浙交[2010]253号文《浙江省水运建设工程标准化工地管理规定》建成标准化工地。工程交工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理人验收合格。但交工时双方另有协议除外。

## 104.02  办公室、宿舍及生活区

1、承包人应按施工组织设计合理布置生产、生活设施。

2、承包人应在驻地区域内，建造现场办公室和供所有人员居住的宿舍和生活区，也可向当地农民租借房屋作办公和居住之用。

3、承包人应配置与工程规模相适应的现场办公设备（包括微机联网所需的机型及软件）、测量仪器、试验仪器设备、通信设施和交通工具。

4、承包人应绿化、美化生产、生活营地，消防、安全设施齐全到位，并处理好雨水和污水排放，以防止污染环境。

## 104.03  工地试验室

1、在合同实施期间，承包人应在其驻地建立工地试验室，负责材料检验与工程质量的控制试验。试验设备应定期经计量部门标定，并通过有关技术监督部门或交通质量监督部门的资质认证。试验室的用房和试验仪器、设备及一切供应等均由承包人负责自费提供。

2、工地试验室应能承担各项与工程质量控制有关的检测、试验，还应承担对拟采用的材料进行标准试验及混合料配合比试验等有关的试验。

3、承包人应委派有实践经验的技术人员承担试验工作，并负责设备维护、检修等工作。

4、工地试验室的试验结果应按有关规定及时送交监理人审核。

5、承包人应在签订合同后14天内向监理人提交工地试验室必须配备的设备、仪器、物品清单及试验室平面布置图，报监理人审查批准。

6、工程交工后，承包人应将工地试验室的所有设施、设备、器材及其它物资等拆除。

## 104.04  医疗卫生及消防设施

1、工地医疗

(1) 工程实施期间，承包人应负责为工地人员提供必要的医疗和急救服务。在传染病易发期应配合当地防疫、卫生管理部门及医疗机构做好消毒预防、隔离感染人员、抢救和疫情防控等工作。在传染病传播期，承包人还应建立人员流动登记制度、信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。

(2) 承包人应为工地聘请有行医资格的、在卫生保健与急救方面具有丰富经验的医务人员。

(3) 承包人配备的医疗设施(包括房间、器械、药品等)应取得当地医疗卫生管理部门的批准。

(4) 承包人应就有关供水、环境卫生、垃圾与污水处理以及工人健康等方面的有关问题，取得并遵从有关医疗卫生防疫和管理部门的意见。

(5) 承包人应对施工人员进行疾病控制等知识教育，尤其是一些传染病，如：艾滋病、非典型性肺炎(SARS)或肝炎等。

2、消防设施

(1) 承包人应按当地消防管理部门的有关规定，配备消防器材和消防用水，做到布局合理，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效、水源充足。施工场地要有明显的防火宣传标志，并设专人负责对工地人员进行防火意识教育。

(2) 施工场地用电及使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，严禁超负荷使用电气设备。

(3) 施工材料的存放场地和使用应符合防火要求。易燃易爆物品，必须有严格的保管制度和防火措施，专人负责，分类单独存放，还必须设置危险地点及危险物品安全警告标志牌，确保安全。

## 104.05  其他建设

1、车间与工作场地

(1) 为了对本工程使用的所有施工机械进行养护、检修或改进以及工程材料(如钢筋、钢板等)的再加工，车间必须要有相适应的加工设备。

(2) 施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2、仓库、储料场及拌和场

(1) 仓库区的规模和组成应能为储存材料、燃料、备件及其他物件提供足够的面积，所储存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、储料场及拌和场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。

(2) 预制(拌和)场占地面积应满足施工需要。

3、车间、库房等其他建设，应固定，稳定，布置合理，不得采用彩条布等易老化的材料做车间、库房的立墙，亦不得使用油毡、石棉瓦等作屋顶。

4、承包人应合理选择预制(拌和)场设置地点，并修筑隔围墙；材料堆放区、拌和区、作业区、模板、钢筋制作区应分开或隔离；场内主要作业区、堆放区及场内道路应做硬化处理。

## 104.06  承包人驻地设施的拆迁

工程交工之后，承包人驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，承包人应全部拆迁。

# 第105节  工程建设强制性条文

## 105.01  范围

本节内容为港口工程建设强制性条文（以下简称为《强制性条文》）。

本通用技术要求各章节的相关内容在工程施工全过程中对本节《强制性条文》的所有条文都必须强制性执行，并作为监理人对工程质量检验的强制性标准条文。若工程质量不符合强制性要求，监理人不予验收，并指令承包人自费重做。

## 105.02  工程建设强制性条文

1. 《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）

1.3  基本规定

1.3.0.2  水运工程施工应按下列规定进行质量控制。

1.3.0.2.1   承包人应对工程采用的主要材料、构配件和设备等进行现场验收，并经监理人认可，对设计结构安全和使用功能的，承包人应按本标准的有关规定进行抽样检验，监理人应按本标准的规定进行见证抽样检验或平行检验。

1.3.0.3  水运工程质量应按下列要求进行检验和验收。

1.3.0.3.1  工程施工应符合工程合同和设计文件的要求。

1.3.0.3.2  工程质量的检验应在承包人自行检验合格的基础上进行。

1.3.0.3.3  隐蔽工程在隐蔽前应由承包人通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

1.3.0.3.4  涉及结构安全的试块、试件和现场检验项目，承包人应按规定进行检验，监理人应按规定进行见证抽样检验或平行检验。

1.3.0.3.5  分项工程及检验批的质量应按主要检验项目和一般检验项目进行检验。

1.3.0.3.6  涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应按相应规定进行抽样检验或验证性检验。

1.3.0.3.7  承担见证抽样检验及有关结构安全检验的单位应具有相应能力等级。

1.3.0.3.8  工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

1.5      水运工程质量检验合格标准

1.5.0.4    单位工程质量合格应符合下列规定

1.5.0.4.1  所含分部工程的质量均应符合质量合格的规定。

1.5.0.4.2  质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料应完整。

1.5.0.4.3   主要功能项目的抽查结果应符合本标准的相应规定。

1.5.0.4.4  观感质量应符合本标准的相应要求。

2.1.2     模板工程

2.1.2. 1   模板及支撑的材料及结构必须符合施工技术方案和模板设计的要求。

3.2.1     泊位疏浚

3.2.1.2    码头前沿安全地带以外的泊位水域严禁存在浅点。

3.2.2     港池疏浚

3.2.2.1   无备淤深度的港池疏浚工程设计底边线以内水域严禁存在浅点。

3.2.2.2   有备淤深度的港池疏浚工程的水深应符合下列规定。

3.2.2.2.2  有备淤深度的港池疏浚工程边缘水域的底质为中、硬底质时，不得存在浅点。

3.2.3     航道疏浚

3.2.3.1   无备淤深度的航道疏浚工程设计底边线以内水域严禁存在浅点；

3.2.3.2    有备淤深度的航道疏浚工程的水深应符合下列规定。

3.2.3.2.2   有备淤深度的航道疏浚工程边缘水域的底质为中、硬底质时，不得存在浅点。

3.3.1     一次性维护疏浚

3.3.1.2   中、硬底质的一次性维护疏浚工程，设计底边线以内水域不得存在浅点。

5.4.3     水下爆炸挤淤抛石

5.4.3.2   抛填及爆炸施工的程序和爆炸参数应满足设计要求和经试验段施工所确定的施工参数。

9.12      爆破开挖与炸礁工程

9.12.1     一般规定

9.12.1.2   炸礁的平面位置和范围必须满足设计要求，航槽底部高程严禁高出设计高程。

9.12.2     陆上爆破及开挖

9.12.2.2   开挖施工程序应满足设计要求，严禁上下层同时垂直作业、弃渣堆集过高。

9.12.3     水下爆破及清渣

9.12.3.2   水下裸露爆破的布药方式、炸药品种和每次起爆用药量应满足设计要求。

9.12.4     弃渣

9.12.4.1   弃渣堆填的位置、范围和高程应满足设计要求，不得影响航道尺度。

# 第106节  计量与支付

## 106.01  计量

1、承包人按合同条款办理的建筑工程一切险和第三者责任保险，按总额计量。

2、承包人应缴纳的所有税金（包括营业税、城市维护建设税和教育费附加）和工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费以及施工设备保险费，由承包人摊入各相关工程项目的单价和费率之中，不单独计量。

3、102.09小节安全生产费用按不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）的1.5%，以固定金额形式计入工程量清单支付子目102-2中，第102.09小节所发生的施工安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的购买和更新，安全施工措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用，经监理人对工程安全生产情况审查批准后予以计量。

4、竣工文件、施工环境保护费经监理验收合格后以总额计量。

5、临时道路、电信设施及供水与排污设施的修建、维修及拆除等临时工程，根据施工过程中已完成的经监理人现场验收合格分别以总额计量。

6、临时用地经监理人批准，以总额计量。

7、临时供电设施的修建、拆除及维修经监理人现场验收合格后以总额计量。

8、驻地建设完成后，经监理人现场核实，以总额计量；工地预制场（厂）建设，经监理人现场核实，以总额计量；第三方检测费（暂估价）由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

9、为完成上述各项设施所需要的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业费用均含入相关子目单价或总额价之中不另行计量。

## 106.02  支付

1、合同条款中规定的建筑工程一切险和第三方责任险的保险费，将根据保险公司的保单经监理人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理上述两项保险，则由发包人扣回。

2、102-1项目费用经监理人验收合格后，交工验收通过后支付70%，竣工验收通过后支付余下的30%。

3、102-2项目费用使用和支付按浙交〔2009〕228号文《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的办理。

4、102-3项目费用在监理人验收合格后一次支付。

5、临时工程（103-1、103-2、103-3、103-4、103-5、103-6）完工后，由监理人验收合格后分期支付，所报总价的80%应在第1次至第4次进度付款证书中，以4次等额予以支付；所报总价的中余下的20%，待交工验收证书颁发并按合同规定拆除相关设施后支付。

6、104-1项目费用所报总价的90%应在第1～3次进度付款证书中，以3次等额支付；余下的10%应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。

7、105-1项目费用发包人根据合同规定予以支付。

## 106.03  支付项目

表106—1

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 101 | 通则 |  |
| 101-1 | 保险费 |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险(含税) | 总额 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险(含税) | 总额 |
| 102 | 工程管理 |  |
| 102-1 | 交竣工文件（含（交）竣工验收费） | 总额 |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 |
| 102-3 | 施工环境保护费 | 总额 |
| 103 | 临时工程与设施 |  |
| 103-1 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 |
| 103-2 | 临时供水与排污设施 | 总额 |
| 103-3 | 临时围堰修建与拆除 | 总额 |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设(含标化工地建设) | 总额 |

# 第300章  钢筋及预应力钢筋工程

# 第301节  通  则

## 301.01  范围

本章工作内容包括港口结构工程中所有钢筋及预应力钢筋的采购、试验、搬运、储存、加工、安装、张拉及其他有关的一切作业。

## 301.02  材料

1、一般要求

（1）热轧带肋钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2—2007）的规定，热轧光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2008）的规定。钢筋的主要技术要求如表301—1。预应力混凝土钢材应符合下列标准：《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223—2002）；《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5223—2003）；《预应力混凝土用螺纹钢筋》（GB/T20065）；《预应力混凝土用钢棒》（GB/T5223.3-2005）。

钢筋的主要机械性能               表301—1

| 序号 | 钢筋种类 | 光圆钢筋（I级） | 带肋钢筋（II级） | 带肋钢筋(Ⅲ级) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牌 号 | HPB300 | HRB335 | HRB400 |
|  | 直径（mm） | 6～22 | 6～25 | 28～40 | ＞40～50 | 6～25 | 28～40 | ＞40～50 |
| 1 | 最小屈服强度（MPa） | 300 | 335 | 400 |
| 2 | 最小抗拉强度（MPa） | 420 | 455 | 540 |
| 3 | 延伸率δ5（%） | 25 | 17 | 16 |
| 4 | 180°冷弯内径 | d | 3d | 4d | 5d | 4d | 5d | 6d |

注： d为钢筋直径。

（2）钢筋笼或钢筋骨架中的钢板及其他项目所用的结构钢材，应符合设计要求及《碳素结构钢》（GB／T700—2006）的Q235钢的性能要求。结构钢材应和钢筋一样进行检验。

2、检验证明

除监理人另有许可外，承包人应向监理人提供拟用于工程的每批钢筋的一式三份工厂试验报告。工厂试验报告应由具有法律资格且能制约制造商的保证人（如政府质量监督部门）签字，且提供以下资料：

——轧制钢筋的生产方法；

——每炉或每批钢筋的鉴定（包括拉力试验、弯曲试验结果）；

——每炉或每批钢筋的物理化学性能。

3、识别标志

在检验以前，每批钢筋应具有易识别的标签，标签上标明制造商试验号及批号，或者其他识别该批钢筋的证明。

4、防护与储存

（1） 钢筋应储存于地面以上0.5m的平面、垫木或其他支承上，并应使其他不受机械损伤及由于暴露于大气而产生锈蚀和表面破损。

（2） 当安装于工程时，钢筋应无灰尘，有害的锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂和其他杂质。

（3） 钢筋应无有害的缺陷，例如裂纹及剥离层。只要用钢丝刷刷过的试样的最小尺寸、截面拉力性能符合规定的钢筋尺寸及钢筋级别的力学性能要求，则该钢筋的锈蚀、表面不平整或轧制鳞皮不能作为拒收的理由。

（4） 钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存，不得混杂，并应设立足够的标志，以利于检查和使用。

5、钢筋的代换

钢筋的品种、规格和数量应按设计要求采用。当钢筋需要代换时，经监理人审核后，应征得设计单位同意，并应符合下列规定：

(1) 不同种类（直径）的钢筋代换，应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行。

(2) 当构件受抗裂、裂缝宽度或挠度控制时，钢筋代换后应进行抗裂、裂缝宽度或挠度计算。

(3) 钢筋代换后，应满足《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）规定的钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径、根数等要求。

(4) 代用的钢筋层数不得多于原图纸规定的钢筋层数。

(5) 光圆钢筋不得代替带肋钢筋。

(6) 由于钢筋代用而增加的费用应由承包人负责。

## 301.03  试样及试验

1、钢筋应有出厂证明书或检验报告单。每捆（盘）钢筋均应有标牌。进场时应按炉（批）号及直径分批验收。验收内容包括查明标牌、外观检查，并在使用之前进行力学机械性能、工艺性能检验。

2、钢筋应按《金属材料室温拉伸试验方法》（GB228—2002）、《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232—2010）、《钢筋平面反向弯曲试验方法》（GB5029—85）的有关规定进行抗拉强度、屈服强度、伸长率和冷弯试验。

- 钢筋机械性能检验及验收标准应遵守下列规定：

（1）对于热轧带肋钢筋、余热处理钢筋和热轧光圆钢筋应按同一炉号和直径，重量不大于60t为一批，在同一批的两根钢筋上各取一个拉力和冷弯试样，热轧带肋钢筋应再取一个反向弯曲试样。试验结果如有一项不符合标准规定指标时，应另取双倍数量的试样重做各项试验。在第二次试验中，若仍有一项指标不符合要求，不论在第一次试验中该项数值是否合格，该批钢筋即为不合格。

（2）对于低碳钢热轧圆盘条，应按同一炉号和直径、数量不大于100盘为一批，在同一批中按照上述规定做拉力和冷弯试验。

（3）对于预应力混凝土用热处理钢筋，应按同一炉号和直径，重量不大于60t，但不小于25盘为一批，从中选取10％的盘数（不小于3盘），各取一个试样进行拉力试验，若有一项试验指标不合格时，该盘定为不合格，再从未试验过的钢筋中取双倍数量进行复检，若仍有一项不合格，则该批定为不合格。

（4）对于预应力混凝土用钢丝，应从外观、直径逐盘检验合格的每批钢丝中，任取10％的盘数（不小于3盘），在每盘钢丝两端各取1个试样进行抗拉强度、弯曲和伸长率的检验。屈服强度按每批任取2％的盘数（不小于3盘）。检验结果评定，按上款规定执行。

（5）对于预应力混凝土用钢绞线，应从外观、直径逐盘检验合格的钢绞线中，每60t内任选15％的盘数（不小于3盘），在其任一端取1个试样作力学性能检验，如批量不足10盘，则逐盘取样作力学性能检验。检验结果评定按前款规定执行。

# 第302节  施工要求

## 302.01  钢筋的加工和安装

1、钢筋整直

盘筋和弯曲的钢筋，采用冷拉方法调直钢筋时，HPB300钢筋的冷拉率不宜大于2%，HRB335、HRB400钢筋的冷拉率不宜大于1%。

2、钢筋的截断及弯曲

⑴ 除监理人书面指示外，所有钢筋的截断及弯曲工作均应在工地工场内进行。

⑵ 钢筋应按图纸所示的形状进行弯曲。除监理人及图纸另有许可外，所有钢筋均应冷弯。部分埋置于混凝土内的钢筋，不得就地弯曲。

⑶ 主钢筋的弯曲及标准弯钩应按图纸及《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202—2011)的规定执行。

⑷ 箍筋的端部应按图纸规定设弯钩，并符合《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202—2011)的规定，钢筋弯后平直部分长度，对一般结构，不宜小于钢筋直径的5倍，对有抗震要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍。

3、安设、支承及固定钢筋

⑴ 所有钢筋应准确安设，当浇混凝土时，用支承将钢筋牢固地固定。钢筋应可靠地系紧在一起，不允许在浇混凝土时安设或插入钢筋。

⑵ 铺装层面层钢筋的所有交叉点均应绑扎，以避免在浇混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均小于300mm时，则可隔一个交叉点进行绑扎。

⑶ 钢筋骨架安设应设置垫块，保证钢筋的保护层符合设计要求。垫块应采用本体一样的混凝土，垫块的强度与密实性不应低于构件本体混凝土。

⑷ 钢筋保护层的厚度不应小于设计要求，其正偏差不应大于10mm。保护层垫块的支垫方法和间距应能保证钢筋在混凝土浇筑过程不发生位移与变形。混凝土或砂浆垫块应提前按批检验，强度和抗氯离子渗透性能不应低于构件的设计要求，垫块厚度的允许偏差为0～+2mm。

⑸ 桩、柱和梁中骨架的箍筋除设计有特殊规定外，应保持与主筋垂直。

⑹ 箍筋弯钩的搭接点沿轴线交错布置。

⑺ 绑扎骨架中，在绑扎接头长度范围内，当搭接钢筋受拉时，其箍筋间距不应大于5d，且不应大于100mm；当搭接钢筋受压时，其箍筋间距不应大于10d，且不应大于200mm。

⑻ 绑扎钢筋铁丝头不得伸入混凝土保护层内。缺口、松口的数量不应超过绑扎数的10％，且不应集中。

⑼ 任何构件内的钢筋，在浇筑混凝土以前，须经监理人检查认可。否则，浇筑的混凝土将不予验收。

⑽ 钢筋网片间或钢筋网格间，应相互搭接，以保持强度均匀，且应在端部及边缘牢固地联接，其边缘搭接长度应不小于一个网眼。

⑾ 安装在预制构件上的吊环钢筋，只允许采用未经冷拉的HPB300热轧钢筋。

## 302.02  钢筋接头

1、一般要求

⑴ 受力主筋的连接仅允许按图纸或按批准的加工图规定设置。

⑵ 承包人如不按图纸或加工图所示位置连接钢筋，应在安设钢筋以前，提交表明每个接点位置的专用图纸，请监理人批准。

⑶ 钢筋连接点不应设于最大应力处，并应使接头交错排列。

2、焊接接头

⑴ 热轧钢筋应如图302-1所示或经监理人批准采用闪光对焊或电弧焊。所有焊工应在开始工作之前经考核和试焊，合格后持证上岗。焊接工艺、参数应经监理人同意。每个焊点应经合格的检查人员严格检查。

⑵ 钢筋的纵向焊接，应采用闪光对焊；当缺乏闪光对焊条件时，可采用电弧焊（帮条焊、搭接焊）。钢筋焊接接头应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—2003）的有关规定。

⑶ 在不利于焊接的气候条件，施焊场地应采取适当的措施。当环境温度低于5℃时，钢筋在焊接前应预热。

⑷ 钢筋与钢板连接，应按电弧焊的规定焊接。

⑸ 当采用闪光对焊焊接热轧钢筋时：

1）为了保证对焊质量，钢筋的焊接端应在垂直于钢筋的轴线方向切平，两焊接端面应彼此平行。焊渣必须清除。

2）在构件任一有钢筋焊接接头的区段内，闪光对焊接头的钢筋面积，在受拉区不应超过钢筋总面积的50%。上述区段长度不小于35d且不小于500mm。同一根钢筋在上述区段内不得有两个接头。

3）如钢筋级别、牌号和直径有变动，或焊工有变换，应对建立的焊接参数进行校核，其方法是取两根钢筋试样进行90°冷弯试验。试件绕芯棒冷弯，HPB300钢筋芯棒直径为2d，HRB335钢筋为4d，HRB400钢筋为5d。当钢筋直径大于25mm时，芯棒直径增加1d。冷弯试验时，焊接点应位于弯曲的中点，并将接头内侧因焊接而增厚部分削去。试件经冷弯后，如果弯曲外侧的横向裂缝宽度不超过0.15mm，则原焊接参数允许使用。

⑹ 当采用电弧焊焊接热轧钢筋时：

1）焊缝长度、宽度、厚度应符合图纸规定，如图纸无规定，则按表302—1及图302—1规定执行。构件的电弧焊接头应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—2003）的有关规定。对于两预制构件的连接，如采取保证质量措施，且经监理人同意，可以不受上述规定的限制。电弧焊接接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10d。

电弧焊的焊缝规格               表302—1

| 项 目 | 焊缝规格 |
| --- | --- |
| 1、绑条焊或搭接焊，每条焊缝长度（L） | 绑条焊接，4缝（双面焊） | 5d |
|  | 绑条焊接，2缝（单面焊） | 10d |
|  | 搭接焊接，2缝（双面焊） | 5d |
|  | 搭接焊接，1缝（单面焊） | 10d |
| 2、帮条钢筋总面积 | >A |
| 3、焊缝总长度 | 帮条焊接 | 20d |
|  | 搭接焊接 | 10d |
| 4、焊缝宽度 | 0.7d但不小于10mm |
| 5、焊缝深度 | 0.3d但不小于4mm |

注：① “A”为被焊接的钢筋的面积。

② “d”为被焊接的钢筋直径。

图302—1  电弧焊接

2）用于电弧焊的焊条应符合《碳钢焊条》（GB／T5117—1995）及《低合金钢焊条》（GB／T5187—2008）的规定。

3）如钢筋级别、牌号、直径和焊条型号有变动，或焊工有变换，应对建立的焊接参数进行校核，其方法是取两根受拉钢筋试样进行抗拉试验。当试验的焊接抗拉强度大于或等于被焊接钢筋的抗拉强度时，焊接才允许进行。

3、绑扎搭接接头

⑴ 绑扎搭接，除图纸所示或监理人同意（当无焊接及机械接头条件时，且钢筋直径≤25mm）外，一般不宜采用。绑扎搭接长度不应小于表302—2的规定。

⑵ 在受拉区，光圆钢筋绑扎接头末端应设180º弯钩。带肋钢筋绑扎接头末端可不设弯钩，但搭接长度要增加20％。

⑶ 在受压区，对于直径为12mm及以下的光圆钢筋，以及轴心受压构件内的任何直径的纵向钢筋，均不需设弯钩，但接头的搭接长度均不得小于30d。

受力钢筋绑扎接头的最小搭接长度           表302—2

| 钢筋类型 | 混凝土强度等级 |
| --- | --- |
|  | C20 | C25 | 高于C25 |
| HPB300 | 35d | 30d | 25d |
| HRB335 | 45d | 40d | 35d |
| HRB400 | 55d | 50d | 45d |

注：①当带肋钢筋直径d不大于25mm时，其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d采用；当带肋钢筋直径d大于25mm时，其受拉钢筋的搭接长度应按表中值增加5d采用。

②当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时，其搭接长度宜适当增加。

③任何情况下，纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm；受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。

④混凝土强度等级低于C20时，HPB300、HRB335牌号钢筋的搭接长度应按表中C20的数值相应增加10d；HRB500钢筋不宜采用。

⑤对有抗震要求的受力钢筋的搭接长度，当抗震烈度为七度(及以上)时应增加5d。

⑥两根不同直径的钢筋的搭接长度，以较细的钢筋直径计算。

⑷ 搭接部分应在三处绑扎，即中点及两端，用直径为0.7～1.6mm（视钢筋直径而定）的软退火铁丝绑扎。

⑸ 除图纸所示或监理人另有指示外，在构件任一有钢筋绑扎搭接接头的区段内，搭接接头的钢筋面积，在受拉区不得超过其总面积的25%，受压区不得超过其总面积的50%。上述区段长度不小于35d，且不小于500mm。在同一根钢筋上应尽量少设接头。受力钢筋绑扎接头应设置在应力较小处，并错开布置，两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。如因空间限制，不能按上述要求办理时，承包人可另拟钢筋搭接方案，报请监理人批准。

⑹ 钢筋搭接点至钢筋弯曲起始点的距离应不小于10d。

## 302.03  钢筋骨架和钢筋网

1、适宜于预制的钢筋骨架或钢筋网的构件，宜先预制成钢筋骨架片或钢筋网片，运至工地后就位进行焊接或绑扎，以保证安装质量和加快施工进度。

2、预制成的钢筋骨架，必须具有足够的刚度和稳定性，以便在运送、吊装和浇筑混凝土时不致松散、移位、变形，必要时可在钢筋骨架的某些连接点处加以焊接或增设加强钢筋。

3、钢筋骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行，操作应按《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2003）第4.2.2条规定执行。

4、钢筋网的焊接应按《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ 114—2003)的规定执行。

## 302.04  环氧涂层钢筋

1、环氧涂层钢筋适用于海港工程混凝土结构浪溅区和水位变动区，其用于混凝土构件中后将延长钢筋混凝土构筑物的使用寿命，环氧涂层钢筋制作所采用的材料和加工工艺应符合现行行业标准《环氧树脂涂层钢筋》（JGJ3042—1997）和《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275－2000）的有关规定。

2、涂层钢筋的锚固长度应为无涂层钢筋的1.25倍，绑扎搭接长度对受拉钢筋应为无涂层钢筋的1.5倍且不小于375mm；对受压钢筋应为无涂层钢筋的1.0倍，且不应小于250mm。

3、固化后的无破损环氧涂层厚度应为180～300μm，在测定中应有95%值在上述规定范围内，且不得低于130μm。

4、环氧涂层的连续性和柔韧性，进行弯曲试验前和弯曲试验后，检查环氧涂层的针孔数，每米长度上测出的针孔数均不超过4个，均不得有肉眼可见的裂缝、空隙、剥离等缺陷，试验方法应符合《环氧树脂涂层钢筋》（JGJ3042—1997）的有关规定。

5、环氧涂层钢筋在搬运、加工、焊接、架立过程中造成的涂层损伤应按下列规定进行修补，修补工作应在切断、锯割或损伤后2h内进行。

⑴ 修补材料应用环氧涂层钢筋生产厂家提供的材料；

⑵ 修补前应除尽不粘着的涂层和修补处的锈迹，修补应有适当范围，不宜使已有牢固涂层过量增厚，修补厚度不得少于180μm；

⑶ 修补环境相对湿度大于85%时，应用电吹风加热。

6、环氧涂层钢筋任一点上，当涂层脱落、剥离或损伤达到下列程度时，不得修补和使用：

（1）一点上的面积大于25mm2或长度大于50mm；

（2）1m长度内有3个点以上，即使每个点面积小于25 mm2长度小于50mm；

（3）环氧涂层钢筋切下并弯曲的一段上，涂层6个点以上的损伤。

7、环氧涂层钢筋的包装、标志、搬运和存放，应符合《环氧树脂涂层钢筋》（JGJ3042—1997）的规定，在施工中吊装时应用麻绳索等承托避免损伤涂层，并不得在地上、钢筋上拖曳，堆放时，应用垫木隔开，涂层钢筋架立后，不宜在其上行走，应防止工具重物跌落其上。

8、浇注混凝土时，宜采用附着式振动器振捣，当采用插入式振动器时，应用塑料或橡胶包覆振动器。

9、架立环氧涂层钢筋时，不得采用无涂层钢筋，绑扎环氧涂层钢筋应采用尼龙、环氧、塑料或其他材料包裹的铁丝。保护层垫块宜采用塑料垫块，当采用混凝土或砂浆垫块时，应用软材料隔垫。同一构件中，环氧涂层钢筋与无涂层钢筋不得有电连接。

10、环氧涂层钢筋现场堆放期不得超过6个月，当室外存放时间需要2个月以上时，应采取措施，避免阳光、盐雾和大气暴露的影响。

## 302.05  钢筋笼制作和安装

1、钢筋笼制作除应符合现行行业标准《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202—2011)的有关规定外，尚应满足下列要求。

（1）钢筋笼的制作宜在支架或台座上进行，根据运输、安装条件和能力可整体制作，也可分段制作。

（2）在骨架上端，应根据骨架长度、直径，均匀设置吊环或定吊杆。

（3）在骨架主筋外侧，应在每隔1.5一2.0m的断面上对称置控制保护层厚度的装置。

2、钢筋笼的安装应符合下列规定。

（1）清孔后，钢筋笼应及时准确吊装就位，下放钢筋笼时防止碰撞孔壁。当下放困难时，应查明原因，不得强行下放。

（2）分段制作的钢筋笼可采用电焊连接或机械连接。同断面接头数量不应大于钢筋笼主筋数量的50%.

（3）在斜桩孔中安装钢筋笼时，应采取可靠措施，保证钢笼准确就位。

（4）钢筋笼安装就位后，应采取适当措施将其固定，混凝土浇注过程中钢筋笼不得上浮。

## 302.06  预应力锚索

1、编制锚索

(1) 禁止使用有机械损伤、电弧烧伤和严重锈蚀的钢绞线。禁止将钢绞线及锚索直接堆放在地面或露天储存，避免受潮、受腐蚀。

(2) 编制锚索前，应将钢绞线表面的浮锈刷除，在锚索自由段涂上防锈剂。钢绞线不得有缠绞及扭麻花现象。

(3) 在锚索自由段套装护套，护套不得有破损，避免锚索自由段发生锚索与漏入灰浆粘结现象，自由段锚索应能自由伸缩。

2、锚索安装与注浆

(1) 锚索束制作宜在现场厂棚内进行。

(2) 锚索安装前应检查钻孔情况，保证孔深与锚索长度一致，且保证锚索编号与孔号一致，并做好标记。同时检查附件及排气管是否完好，否则应予更换。

(3) 锚索可用人工方法推进，使锚索在孔内顺直送到孔底，保证锚索束顺直地安放在孔的中心，避免锚索体扭曲。

(4) 锚索安装完毕，应进行锚固段注浆。注浆通过注浆管泵送灌注，灌注时，应注意锚索束及锚固段的实际长度应符合图纸要求。

(5)  注浆时，注浆管应随浆液的注入而徐徐上拔，保证锚索锚固段的砂浆饱满。

(6) 注浆用水泥，其强度等级应为32.5或42.5，砂的粒径应小于或等于2mm，水胶比应符合图纸要求，浆体强度应符合图纸规定，并不低于30MPa。

(7) 锚固端灌浆应符合下列规定

1） 放入锚索束后应及时灌浆。

2）无粘结锚索孔灌浆宜一次注满锚固段和自由段。

3）灌浆应饱满、密实。

3、张拉与二次注浆

(1) 锚索张拉应按设计要求进行，并应符合下列规定

1） 张拉设备必须按规定配套标定，标定间隔期不宜超过6个月。拆卸检修的张拉设备或压力表经受强烈撞击后，都必须重新标定。

2）孔内砂浆的强度未达到设计强度的75%以上时，不得进行张拉。

3） 锚索张拉采用张拉力和伸长值进行控制，用伸长值校核应力，当实际伸长值大于计算伸长值的10%或小于5%时，应暂停张拉，查明原因并处理后，可继续张拉。

4）锚索锁定后，在48小时内若发现有明显的预应力松弛时，应进行补偿张拉。

(2) 张拉完成后，即进行第二次注浆，注浆压力宜0.5～1.0MPa，待出浆浓度与进浆浓度一致时停止注浆。最后用混凝土封闭锚头。

(3) 注浆结束后的次日，应逐孔检查各锚索孔注浆是否灌满，如有未灌满的，要进行复灌，确保每个锚索孔灌浆饱满密实。

4、抗拔力试验

在锚索正式施工之前，应作锚索抗拔力试验，通过试验结果，检验锚索锚固段的锚固效果是否满足图纸要求，确定施工工艺。如否，应报请监理人及设计单位，修改锚固段设计。

## 302.07  预应力钢材和锚具的搬运、储存和保护

1. 搬运

(1) 为防止预应力钢材在装运与储存中受到物理损害和腐蚀，应将预应力钢材包装于集装箱或装运箱内。任何受到损害和腐蚀的预应力钢材不得使用。

(2) 集装箱或装运箱应清晰地标明搬运注意事项及所用防腐剂的型号、种类和数量等。

2. 储存

(1) 预应力钢材使用前应存放在集装箱内或木箱内，或在离开地面的清洁、干燥环境中放置，并应复盖防水帆布。

(2) 钢丝的存放应以大直径卷盘，卷盘直径应不小于钢丝直径的400倍。

(3) 锚具运输和存放时，应防止机械损伤和锈蚀。

3. 保护

(1). 对在混凝土浇筑及养生之前安装在管道中但在下列规定时限内没有压浆的预应力筋，应采取防止锈蚀或其它防腐蚀的措施，直至压浆或将其浇入混凝土中。

(2). 不同暴露条件下，未采取防锈措施的预应力钢筋在安装后至压浆时的容许间隔时间如下：

1）空气湿度大于70%或盐份过大时为7天；

2） 空气湿度40%～70%时为15天；

3） 空气湿度小于40%时为20天。

## 302.08  预应力钢材的加工

1. 钢丝束制作

(1) 碳素钢丝下料后，应用机械方法进行调直，但不应损坏钢丝。当将调直后的钢丝绕盘运输时，钢丝卷盘的直径不得小于钢丝直径的400倍。

(2) 钢丝束应顺直，没有交叉和扭曲，其中一端要平齐。钢丝每隔1～1.5m用铅丝绑扎一道，铅丝头应弯进钢丝束里，以便于穿孔通过。绑扎完成后，钢丝束应按图纸束号顺序存放，并清楚标明记号。

(3) 钢丝束运输时，手携、肩抬或吊升点的间距不要超过3m，端部悬出长度不大于1.5m。

(4) 钢丝的切割应使用切断机、砂轮锯或其他经监理人同意的机械方法进行切割。

2. 钢绞线的制作

(1) 钢绞线切割时，应在每端离切口30～50mm处用铁丝绑扎。切割应用切断机或砂轮锯，不得使用电弧。

(2) 钢绞线编束时，应每隔1～1.5m绑扎一道铁丝，铁丝扣应向里，绑好的钢绞线束应编号挂牌堆放。

3. 预应力筋的冷拉

(1) 预应力筋的冷拉，可采用控制应力或控制冷拉率（只对能分清炉批号的热轧钢筋）的方法。

(2) 当采用控制应力方法冷拉钢筋（Ⅳ级）时，其冷拉控制应力700MPa下的最大冷拉率不应超过4%。冷拉时应检查钢筋的冷拉率，当超过4%时，应进行力学性能检验。

(3) 当采用控制冷拉率方法冷拉钢筋时，冷拉率必须由试验确定。测定同炉批钢筋冷拉率，其试样不少于4个，并取其平均值作为该批钢筋实际采用的冷拉率。

测定冷拉率时钢筋（IV级）的冷拉应力应不小于730MPa。

(4) 冷拉多根连接的钢筋，冷拉率可按总长度，但冷拉后每根钢筋的冷拉率，应符合302.08-3(2)款的规定。

(5) 钢筋的冷拉速度不宜过快，宜控制在5MPa/s左右。冷拉至规定的控制应力（或冷拉度）后，应停置1(2min再放松。冷拉后，有条件时宜进行时效处理；冷拉钢筋应按冷拉率大小，分组堆放，以备编束时选料。

(6) 当采用控制应力方法冷拉钢筋时，对使用的测力计，应经常进行样验。

4. 预应力钢筋的冷拔

(1) 预应力筋采用冷拔低碳钢丝时，应采用6(8mm的HPB300钢筋盘条拔制。

(2) 拔丝模孔为盘条原直径的0.85(0.9，拔制次数一般不超过3次，超过3次时应将拔丝退火处理。

(3) 拉拔总压缩率应控制在60%(80%，平均拔丝速度应为50(70m/min。冷拔达到要求直径后，应进行拉力及180°反复弯曲试验，试验结果应符合《冷拔低碳钢丝应用技术规程》（JGJ 19—2010）表3.3.9的要求。

## 302.09  预应力钢筋管道的安装和成形

1. 一般要求

(1) 预应力管道的形式，应符合图纸所示。若承包人变更管道形式，必须经监理人批准。

(2) 管道应按图纸所示位置牢靠地固定。管道上若出现意外的孔洞应在浇筑混凝土以前修补好。

(3) 当使用金属软管时，接缝数量应尽可能保持最少。每个接缝处都应严格加以密封，防止任何材料进入。

(4) 在穿钢丝束以前，所有管道端部均应密封并加以保护。

2. 波纹管的安装

(1) 波纹管在安装前应通过1kN径向力的作用下不变形，同时应作灌水试验，以检查有无渗漏现象，确无变形、渗漏现象时始可使用。

(2) 波纹管的连接，应采用大一号同型波纹管作接头管，接头管长200mm。波纹管连接后用密封胶带封口，避免混凝土浇筑时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。

(3) 安装波纹管位置应准确，采用钢筋卡子以铁丝绑扎固定，避免管道在浇筑混凝土过程中产生移位。

(4) 波纹管如有反复弯曲，在操作时应注意防止管壁破裂，同时应防止邻近电焊火花烧筑管壁。如有微小破损应及时修补并得到监理人的认可。

3. 其他材料管道的安装

(1) 在结构的某些特殊部位，若图纸有规定或监理人要求时，可采用符合要求的平滑钢管和高密度聚乙烯管。

(2) 用做管道的平滑钢管和聚乙烯管的管壁厚不得小于2mm。管道内横截面不宜小于预应力筋净截面的2倍，如果由于某种原因，管道与预应力筋的面积比小于上述规定时，则应通过试验验证其能进行正常管道压浆作业，对于超长钢束的管道，亦应通过试验来确定其面积比。试验结果均应报监理人审查。

(3) 预应力管道制孔采用胶管抽芯法时，应按图纸要求位置妥善固定胶管以防走样，胶管内应插入芯棒或充以压力水，以增加刚度。

(4) 预应力管道制孔采用钢管抽芯法时，钢管表面应光滑，焊接接头应平整。

(5) 制孔抽芯时间应通过试验确定，以混凝土抗压强度达到0.4MPa～0.8MPa时为宜，抽拔时不应损伤结构混凝土。

(6) 抽芯法制孔后，应用通孔器或压气、压水等方法对孔道进行检查，如发现孔道堵塞或有残留物或与邻孔有串通，应及时处理，并报监理人审查。

## 302.10  后张法预应力张拉

1. 一般要求

(1) 承包人在张拉开始前，应向监理人提交详细说明、图纸、张拉应力和延伸量的静力计算。

(2) 承包人应选派富有经验的技术人员指导预应力张拉作业。所有操作预应力设备的人员，应通过设备使用的正式训练。

(3) 所有设备应最少每间隔两个月进行一次检查和保养。

(4) 预应力张拉中，如果发生下列任何一种情况，张拉设备应重新进行校验：

1）张拉过程，预应力钢丝经常出现断丝时；

2） 千斤顶漏油严重时；

3）油压表指针不回零时；

4）调换千斤顶油压表时。

2. 施工要求

(1) 除非另有书面允许，张拉工作应在监理人在场时进行。

(2) 张拉预应力钢材时的温度不宜低于-15℃。

(3) 张拉即将开始前，所有的预应力钢材在张拉点之间应能自由滑动，同时构件可以自由地适应施加预应力时产生的水平和垂直移动。

(4) 张拉时构件的混凝土强度应符合图纸要求，图纸无规定时，不应低于设计强度等级值的75%。张拉力应按图纸规定，边张拉边量测伸长值。

(5) 预应力筋的张拉顺序应符合图纸规定，当图纸未规定时，采取分批、分阶段对称张拉。

(6) 预应力张拉应从两端同时进行，除非监理人同意另外的方式。

(7) 当仅从一端张拉时，应精确量测另一端的回缩量，并从千斤顶量测的伸长值中适当给予扣除。

(8) 图纸所示的控制张拉力为在锚固前锚具内侧的拉力。在确定千斤顶的拉力时，应考虑锚圈口预应力损失，其值应通过现场测验而定，一般采用钢绞线为3%，钢丝为5%。

3. 张拉步骤

(1) 除图纸有规定或监理人另有指示外，张拉程序可按表302-3进行。

(2) 初始拉力(一般为张拉力的10%～15%) 是把松弛的预应力钢材拉紧，此时应将千斤顶充分固定。在把松弛的预应力钢材拉紧以后，应在预应力钢材的两端精确地标以记号，预应力钢材的延伸量或回缩量即从该记号起量。张拉力和延伸量的读数应在张拉过程中分阶段读出。当预应力钢材由很多单根组成时，每根应作出记号，以便观测任何滑移。预应力钢材实际伸长值△L，除上述测量伸长值外，应加上初应力时的推算伸长值，即:

△L=△L1+△L2

式中:  △L1为从初始拉力至最大张拉力间的实测伸长值;

△L2为初始拉力时的推算伸长值(可采用相邻级的伸长值)。

后张法预应力筋张拉程序                表302—3

| 预应力筋 | 张拉程序 |
| --- | --- |
| 钢筋、钢筋束 | 0→初应力→1.05σcon (持荷5min) →σcon (锚固) |
| 钢绞线束 | 对于夹片式等具有自锚性能的锚具 | 普通松弛力筋0→初应力→1.03σcon (锚固) 低松弛力筋0→初应力→σcon (持荷5min锚固) |
|  | 其它锚具 | 0→初应力→1.05σcon (持荷5min) →σcon (锚固) |
| 钢丝束 | 对于夹片式等具有自锚性能的锚具 | 普通松弛力筋0→初应力→1.03σcon (锚固) 低松弛力筋0→初应力 →σcon (持荷5min锚固) |
|  | 其它锚具 | 0→初应力→1.05σcon (持荷5min) →0→σcon (锚固) |
| 精轧螺纹钢筋 | 直线配筋时 | 0→初应力→σcon (持荷5min锚固) |
|  | 曲线配筋时 | 0→σcon (持荷5min) →0(上述程序可反复几次) →初应力→σcon (持荷5min锚固) |

注: ① 表中σcon 为张拉时的控制应力，包括预应力损失值；

② 两端同时张拉时，两端千斤顶升降压、划线、测伸长、插垫等工作基本一致；

③ 梁的竖向预应力筋可一次张拉到控制应力，然后于持荷5min后测伸长和锚固。

(3) 预应力钢材张拉后，应测定预应力钢材的回缩与锚具变形量，对于钢制锥形锚具和夹片锚具，均不得大于6mm，对于镦头锚具不得大于1mm。如果大于上述允许值，应重新张拉，或更换锚具后重新张拉。

(4) 预应力钢筋的断丝、滑丝，不得超过表302-4的规定，如超过限制数，应进行更换，如不能更换时，在许可的条件下，可提高其他束的控制张拉力，作为补救措施，但须满足设计上各阶段极限状态的要求。

(5) 当计算延伸量时，应根据试样或试验证书确定弹性模量。

(6) 在张拉完成以后，测得的延伸量与计算延伸量之差应在±6%以内，否则，监理人可指示采取以下的若干步骤或全部步骤:

1） 重新校准设备。

2） 对预应力材料作弹性模量检验。

3）放松预应力钢材重新张拉。

4） 预应力钢材用滑润剂以减少摩擦损失。仅水溶性油剂可用于管道系统，且在灌浆前清洗掉。

5） 原先如仅一台千斤顶张拉，可改为两端用两台千斤顶张拉。

6）监理人指示的其他方法。

(7) 当监理人对预应力张拉认可后，预应力钢材应予锚固。放松千斤顶压力时应避免震动锚具和预应力钢材。

(8) 预应力钢材在监理人认可后才可截割露头。梁端锚口应按图纸所示用水泥砂浆封闭。

后张预应力筋断丝、滑移限制数               表302-4

| 类别 | 检 查 项 目 | 控制数 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝束 | 每束钢丝断丝或滑丝 | 1根 |
| 和 | 每束钢绞线断丝或滑丝 | 1丝 |
| 钢绞线束 | 每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的 | 1% |
| 单根钢筋 | 断丝或滑移 | 不容许 |

注： 超过表列控制数时，原则上应更换。当不能更换时，在许可的条件下，可采取补救措施，如提高其它束预应力值，但须满足设计上各阶段极限状态的要求。

4. 记录及报告

每次预应力张拉以后, 按监理人要求, 应将下列数据抄录给监理人。

(1) 每个测力计、压力表、油泵及千斤顶的鉴定号。

(2) 测量预应力钢材延伸量时的初始拉力。

(3) 在张拉完成时的最后拉力及测得的延伸量。

(4) 千斤顶放松以后的回缩量。

(5) 在张拉中间阶段测量的延伸量及相应的拉力。

(6) 张拉时的温度情况。

(7) 张拉时的断丝、滑丝等情况。

## 302.11  先张法预应力张拉

1. 任何先张法工作开始以前，承包人应向监理人提交他的先张法的建议，包括他拟采用的预应力张拉台、横梁及各项张拉设备。预应力张拉台须有足够强度和刚度，抗倾覆安全系数不小于1.5，抗滑移系数不小于1.3。横梁须有足够的刚度，受力后挠度不应大于2mm。

2. 先张法预应力张拉，除图纸所示或监理人另有指示外，可参照第302.10小节有关张拉规定，其张拉程序可按表302-5进行。

3. 当预应力钢材在张拉时的温度低于10℃时，钢材延伸量计算应考虑从张拉时到混凝土初凝时钢筋温度增加的因素。当测得的环境温度低于-15℃时，未得监理人许可，不宜施加预应力。

先张法预应力筋张拉程序                  表302-5

| 预应力钢材种类 | 张拉程序 |
| --- | --- |
| 钢 筋 | 0→初应力→1.05σcon (持荷5min) →0.9σcon →σcon (锚固) |
| 钢丝、钢绞线 | 0→初应力→1.05σcon (持荷5min) →0→σcon (锚固) |
|  | 对于夹片式等具有自锚性能的锚具： 普通松驰力筋 0→初应力→1.03σcon (锚固) 低松驰力筋 0→初应力→σcon (持荷5min锚固) |

注:①表中σcon 为张拉时的控制应力，包括预应力损失值；

②张拉钢筋时，为保证施工安全，应在超张拉放张至0.9σcon 时安装模板、普通钢筋及预埋件等。

③张拉时，钢丝、钢绞线在同一构件内断丝数不得超过钢丝总数的1%；预应力钢筋不容许断筋。

4. 当混凝土达到图纸所示规定强度时，荷载应能逐渐传递给混凝土，而且要求混凝土与钢材不互相隔离。预应力筋的放张顺序应符合图纸要求，图纸未规定时，应分阶段、对称、相互交错地放张。然后预应力钢材端部应截断到与混凝表面平齐，并涂一层防腐蚀剂或用砂浆封闭。

5. 预应力筋放张时的混凝土强度须符合图纸规定，图纸未规定时，不得低于混凝土设计强度等级的75% 。

6. 所有构件应标以不易擦掉的记号，记录制造的生产线，浇筑混凝土的日期及张拉日期。标记的位置应在工程完工及构件置于最终位置以后，不致暴露于外。

# 第303节  钢拉杆的制作与安装

## 303.01  一般规定

1、板桩码头的拉杆，应采用钢拉杆。制作钢拉杆的材料，应符合现行行业标准《港口工程钢结构设计规范》（JTJ283—99）和现行国家标准《钢拉杆》（GB/T 20934—2007）的有关规定。焊接式钢拉杆应采用焊接质量有保证的钢材。

2、钢拉杆的力学性能，应符合现行行业标准《港口工程钢结构设计规范》（JTJ283—99）和现行国家标准《钢拉杆》（GB/T 20934—2007）的有关规定，钢筋的延伸率不小于18%；当拉杆拉力较大时，也可采用经热处理后延伸率不小于17%的高强度材质钢拉杆，钢拉杆经热处理后，其力学性能应符合现行国家标准《钢拉杆》（GB/T 20934—2007）的有关规定。

3、钢拉杆的直径由设计施工图确定，一般可采用40mm～100mm。直径大于100mm的钢拉杆，应进行必要的力学性能验证试验。

4、拉杆的间距由设计施工图确定，一般可采用1.5m～3.0m。钢筋混凝土板桩墙拉杆间距宜取板桩宽度的整数倍；单设导梁的U型和Z型钢板桩墙，拉杆间距应取板桩宽度的偶数倍。

5、拉杆宜设在高程较低且施工不困难的位置。

6、钢拉杆总长度大于l2m时，宜采用张紧器连接，并在靠近前墙和锚碇结构的两端各设1个竖向铰；钢拉杆总长度小于l2m时，可只在靠近前墙处设1个竖向铰。张紧器两侧的拉杆长度大于12m时，宜分节制作，每节长度不宜大于12m，分节之间可采用螺纹连接或焊接。

7、拉杆杆体端部可采用平锻镦粗工艺或焊接工艺制作。

8、钢拉杆安装时应施加一定的初始拉力，并应保证各钢拉杆初始拉力相同。

9、码头和翼墙的拉杆在高程上应互相错开。

10、码头一个分段中的所有拉杆的长度、材质和构造应相同。系船柱块体上可增设拉杆或八字形布置的副拉杆 。

11、预计拉杆下填土沉降较大时，宜在拉杆下设支承桩或在拉杆上安放防压罩。支承桩间距可采用 4m～6m，桩尖宜打入较好的土层内。防压罩与拉杆之间应预留足够的间隙。

## 303.02  拉杆制作

1、制作钢拉杆的钢材与焊接材料的品种、规格和材质应满足设计要求，并应符合现行国家产业标准的规定。

2、同一批钢拉杆的同类组件应使用同一牌号的钢材制造。

3、钢拉杆各组件的加工和焊接应满足设计要求，并应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205—2001）、《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81—2002）和《水运工程质量检验标准》（JTS257—2008）的有关规定。

4、拉杆杆体端部的平锻镦粗和O形杆头的锻造应满足设计要求，并应符合现行国家标准《钢制模锻件通用技术条件》（GB/T 12361—2003）的有关规定。

5、对杆体端部的平锻镦粗部分和锻造O形杆头均应按10%的抽样分别进行超声波探伤检验和磁粉探伤检验。检验结果应满足设计要求，并应分别符合国家现行标准《锻钢件超声波检验方法》（GB/T 6402—2008）和《重型机械通用技术条件锻钢件无损探伤》（JB/T 5000.15—2007）的有关规定。

6、钢拉杆的螺纹加工应满足设计要求，并应满足现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》（GB/T 196—2003）、《普通螺纹公差》（GB/T 197—2003）和《梯形螺纹》（GB/T 5796—2005）的有关规定。

7、对加工后的螺纹应按10%抽样进行磁粉探伤检验，其结果应满足设计要求和现行行业标准《重型机械通用技术条件锻钢件无损探伤》（JB/T 5000.15—2007）的有关规定。

8、钢拉杆表面应光滑，不得有裂缝、折叠、分层、结疤和锈蚀等缺陷。

9、钢拉杆制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表303—1的规定。

钢拉杆制作的允许偏差、检验数量和方法       表303—1

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单节杆体 长度 | ≤5m | ±5 | 抽查 10%且 不少于3 根 | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 5～10m | ±10 |  |  |  |
|  |  | ＞10m | ±15 |  |  |  |
| 2 | 杆体 直径 | 30～50mm | ±0.6 |  | 3 | 用卡尺测量 |
|  |  | 51～80mm | ±0.8 |  |  |  |
|  |  | 81～110mm | ±1.1 |  |  |  |
| 3 | 杆体弯曲 | 2/m |  | 1 | 拉线测量 |
| 4 | 接头处拉杆轴线偏移 | 5d/100 且不大于 3 |  |  | 用焊口量测器测量 |

注：d为拉杆直径，单位为mm。

10、钢拉杆出厂前应进行成品拉力试验。拉力试验应按现行国家标准《钢拉杆》（GB/T 20934—2007）的有关规定进行。

11、各组件出厂前应按设计要求进行防腐处理。当杆件的外敷包裹层在现场施工时，钢杆件各组件在出厂前应除锈并涂刷两道防锈漆。

12、钢杆件进场应具有产品出厂质量证明文件，并应按批次对拉杆各组件的品种、规格、材质和防腐进行验收，其质量应满足设计要求，并应符合现行国家产品标准或合同的规定。

13、钢拉杆在吊运和堆存过程中应避免碰伤螺杆丝扣或使拉杆产生过大变形。

## 303.03  拉杆安装

1、钢拉杆应在前墙后的回填土施工前进行安装。

2、钢拉杆安装应顺直。陆地安装时，钢拉杆宜采用垫块支垫，垫块间距宜为3～5m。水上或陆上架空安装时，应按设计要求支垫。

3、张紧拉杆应在锚碇板或锚碇墙前的回填土完成，且前墙、胸墙、导梁和锚碇结构的混凝土强度达到设计要求后进行。

4、拉杆宜采用旋紧螺母或张紧器初步调整拉杆长度后，再用扭力板手施加设计预拉力，使全部拉杆逐步拉紧。

5、当前墙后的回填高程接近拉杆设计高程时，应采用扭力板手再次对拉杆的拉力进行调整，使各拉杆受力均匀并满足设计要求的预拉力。

6、拉杆螺母最终紧固后，拉杆的螺纹应至少外露2～3个丝扣。

7、拉杆安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表303—2的规定。

拉杆安装的允许偏差、检验数量和方法     表303—2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉杆间距 | ±100 | 逐渐检查 | 2 | 用钢尺测量两端 |
| 2 | 拉杆标高 | ±50 |  | 3 | 用水准仪测量两端和中部 |

8、拉杆的外敷包裹层施工应符合下列规定。

（1）拉杆杆体的包裹层应在安装前施工。

（2）包裹层所用材料和层数应满足设计要求，包裹应紧密、连续，涂层应浸透，不得有空鼓现象。

（3）拉杆安装后，应对连接铰、张紧器和螺母等安装前未作防腐处理的部位及施工过程中的损坏部位进行防腐处理。

# 第304节  锚  杆

## 304.01  范围

本节内容包括锚杆嵌岩桩中的锚杆构造及锚杆栽设的施工要求。

## 304.02  锚杆构造要求

1、锚杆材料、直径、长度和制作质量应满足设计要求，锚杆的抗拔力及变形量应满足设计要求。锚杆上拔力试验应符合现行行业标准《干船坞水工结构设计规范》（JTJ 252）的有关规定。

2、根据锚杆根数，可做成一束或多束。组合式嵌岩桩的锚杆宜采用一束；

3、锚杆束应设置间距2m左右的定位隔板，锚杆束内各根锚杆的净距不应小于5mm。

## 304.03  锚孔构造要求

1、锚孔应沿周长均匀布置，孔的中心距不宜小于4倍锚孔直径，锚孔中心与桩内径边缘的距离不宜小于100mm；

2、锚孔内的岩粉和积水应清除干净；

3、锚孔直径不应小于3倍锚杆直径；当采用锚杆束时，杆束外径与锚孔壁的间距不得小于30mm；

4、注浆材料、浆体强度、注浆压力和时间应满足设计要求。

## 304.04  锚杆的栽设要求

锚杆栽设允许偏差、检验数量和方法应符合表304—1的规定。

锚杆栽设允许偏差、检验数量和方法	表304—1

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆位置 | ±50mm | 底板锚杆逐 件检查；衬砌 锚杆抽查总 数的 10%且不 少于 20 根 | 2 | 用钢尺测量纵横向 |
| 2 | 孔径 | ＋40mm －20mm |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 3 | 孔深 | ＋250mm 0mm |  | 1 | 用钢尺或测杆测量 |
| 4 | 锚杆斜度 | 4º |  | 1 | 用测斜仪测量 |
| 5 | 锚杆外露长度 | ＋50mm 0mm |  | 1 | 用钢尺测量 |

# 第305节  质量检验

## 305.01  钢筋加工和安装的检验

1、钢筋加工的检验

钢筋加工的允许偏差如表305—1。

2、钢筋安装的检验

钢筋绑扎和安装的允许偏差、检验数量和方法如表305—2。

钢筋加工允许偏差                         表305—1

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ＋5 －15 |
| 2 | 弯起钢筋弯折点位置 | ±20 |
| 3 | 箍筋内尺寸 | ±5 |

注：本表是对钢筋加工工序的质量要求，其检测数据不计入钢筋绑扎的检测数据中。

钢筋绑扎和安装允许偏差、检验数量和方法                 表305—2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检 验 数 量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋骨架 外轮廓尺寸 | 长度 | ＋5 －10 | 梁、板、桩等小 型构件抽查 10%且 不少于 3 件；沉箱 扶壁等大型构件逐 件检查 | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
|  |  | 宽度、高度 | ＋5 －10 |  | 3 |  |
| 2 | 受力钢筋 | 间距 | ±15 |  | 、 3 |  |
|  |  | 层距或排距 | ±10 |  | 3 |  |
| 3 | 弯起钢筋弯起点位置 | ±20 |  | 2 | 用钢尺测量 |
| 4 | 箍筋、分布筋间距 | ±20 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 连续 3 档，取大值 |

注：预制构件外伸环形钢筋的间距或倾斜允许偏差为±20mm。

3、环氧涂层钢筋的检验应符合现行行业标准《环氧树脂涂层钢筋》（JG3042—1997）和《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ275－2000）的有关规定，但每一批检验批应由同一生产线连续生产出的同一尺寸的涂层钢筋组成。每一检验批钢筋的试验样品应在生产线上随机抽取，涂层厚度、连续性和柔韧性的检验数量每1h应各不少于1根。

4、环氧涂层钢筋验收应符合下列规定：

（1）直径不大于20mm的宜2t为一验收批，直径大于20mm的宜4t为一验收批。

（2）每一验收批随机应至少抽取1根涂层钢筋进行涂层厚度、连续性和柔韧性的复检。

（3）每米涂层钢筋上涂层缺陷的总面积最大不得超过钢筋表面积的0.05%。

## 305.02  钢筋接头的检验

1、取样

闪光对焊：以300个同类型焊接钢筋在同一焊接条件下（同一焊工、在同一班内、用同一焊接参数）焊接作为一批；一周内焊接不足300个，亦按一批计。电弧焊接：以300个同类型焊接钢筋在同一焊接条件下作为一批，不足300个按一批计。检查报告应由承包人在每批装配好的钢筋放入模板前24小时提交监理人批准。

2、闪光对焊焊接接头应符合以下要求：

⑴ 外观

1）每批10%且不少于10个试件应进行外观检查。

2）焊接接头处无横向裂纹。

3）与电极接触处的钢筋表面，无明显烧伤。

4）焊接接头处弯折角不得大于4°。

5）两被焊接钢筋轴线偏差，不得大于0.1d，且不大于2mm。

如有一个焊接接头不符合上述要求，则所有该批钢筋的焊接接头均应全部进行检查，且把不合格者剔出。不合格焊接接头切除重焊后，可再次提交验收。

⑵ 拉力试验

1）每批3根试件进行拉力试验，且每根试件的焊接接头抗拉强度均应符合表301—1规定的钢筋抗拉强度要求。

2）至少有两个试件断于焊缝之外，并呈延性断裂。

当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值，或有2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，应再取6个试件进行复验。复验结果，当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值时，或3个试件在焊缝或热影响区呈脆性断裂，应确认该批接头为不合格品。

3）预应力钢筋与螺丝端杆闪光对焊接头拉伸试验结果，3个试件应全部断于焊缝之外，呈延性断裂。当试验结果，有1个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，应从成品中再切取3个试件进行复验，当仍有1个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，应确认该批接头为不合格品。

⑶ 弯曲试验

1）闪光对焊接头弯曲试验时，应将受压面的金属毛刺和镦粗变形部分削除，且与母材的外表齐平。每批取3个试件进行弯曲试验。

2）弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行，焊缝应处于弯曲中心，弯心直径和弯曲角应符合表305—3的规定弯至90°，试件不得发生破断。

3）接头处的热影响区外侧横向裂缝宽度不能够大于0.15mm。当试验结果不符合上述要求时，应再取6个试件进行复验。复验结果，当仍有3个试件发生破断，应确认该批接头为不合格品。

闪光对焊焊接接头弯曲试验指标         　     　　表305—3

| 序号 | 钢 筋 级 别 | 弯 心 直 径 | 弯 曲 角 （°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPB300 | 2d | 90 |
| 2 | HRB335 | 4d | 90 |
| 3 | HRB400、RRB400 | 5d | 90 |
| 4 | HRB500 | 7d | 90 |

注：① d为钢筋直径（mm）；

② 直径大于25mm的钢筋对焊接头，弯心直径应增加1d。

3、电弧焊焊接接头应符合以下要求：

⑴ 外观

1）在接头清渣后逐个进行目测及量测。

2）焊缝表面平整，不得有明显凹陷、焊瘤。

3）焊接接头处不得有横向裂纹。

4）咬边深度不应大于0.5mm。

5）气孔及夹渣在2倍钢筋直径长度的焊缝表面上均不得多于2处，且每处的直径不大于3mm。

检查不合格的焊接接头，经修整补强，可再次提交验收。

⑵ 拉力试验

1）每批切取3个接头试件作拉力试验，每个试件的抗拉强度均应符合表301—1规定的钢筋抗拉强度要求。

2）3个接头试件均应断于焊缝之外，并应至少有2个试件呈延性断裂。

当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值，或有1个试件断于焊缝，或有2个试件发生脆性断裂时，应再取6个试件进行复验。当复验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值，或有1个试件断于焊缝，或有3个试件呈脆性断裂时，应确认该批接头为不合格品。

4、钢筋焊接接头的允许偏差、检验数量和方法应符合表305－4的规定。

钢筋焊接接头允许偏差、检验数量和方法　　　　 　　　表305－4

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查 数量 | 单元 测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对焊 | 电弧焊 |  |  |  |
| 1 | 接头处钢筋轴线偏移 | 0.1d 且≯2mm | 0.1d 且≯3mm | 抽查数的5％，且不小于10个接头 | 1 | 用刻槽直尺量 |
| 2 | 接头处弯折 | 4° | 4° |  | 1 |  |
| 3 | 帮条沿接头中心线偏移 |  | 0.5d |  | 1 | 用钢尺量 |
| 4 | 焊缝长度 |  | —0.5d |  | 2 |  |
| 5 | 焊缝厚度 |  | -0.05d |  | 2 | 用焊缝量规量 |
| 6 | 焊缝宽度 |  | -0.1d |  | 2 |  |

注： d为钢筋直径,单位为mm。

## 305.03  预应力筋原材料质量检验

1、预应力筋的品种、规格和数量必须满足设计要求。

2、预应力筋的质量必须符合现行国家标准《预应力混凝土用螺纹钢筋》（GB/T 20065）等的有关规定。

3、预应力筋原材料质量检验

（1） 钢丝

1） 进场的预应力钢丝应具有厂方的质量保证书及自检报告，自检报告内容包括抗拉强度、伸长率和弯曲试验。

2）进场后的预应力钢丝应进行下列检验：

① 外观检查：同一钢号、同一直径、同一抗拉强度和同一交货状态的钢丝以每60t为一批，按5%盘选取(不少于5盘)进行钢丝形状、尺寸检查。

钢丝外观应逐盘检查，钢丝表面不得有裂缝、小刺、劈裂、机械损伤、氧化铁皮和油迹。

② 力学性能试验

从每批中任意选取5%盘(不少于3盘)的钢丝，从每盘钢丝的两端各截取一个试件，进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验。如有某一项试验结果不符合《预应力混凝土用钢丝》（GB/T 5223—2002）标准要求，则该盘钢丝为不合格品；并从同一批未经试验的钢丝盘中再取双倍数量的试件进行复验。如仍有一个指标不合格，则该批钢丝为不合格品，钢丝将拒收。钢丝屈服强度检验，按2%盘数选取，但不得少于3盘。

（2）钢绞线

1） 进场的钢绞线应具备厂方的质量保证书，同时要有国家建筑钢材质量监督检验测试中心检验合格的自检报告，报告内容应包括拉力试验、松驰试验。

2）进场后的钢绞线，同一钢号、同一规格、同一生产工艺制造的钢绞线以每60t为一批进行验收，每批选取3盘，每盘截取一个试件，做力学性能试验(由中心试验室统一取样验收)。如有某一项试验结果不符合GB/T5224—2003标准要求，则该盘钢绞线为不合格品；其复验方法与钢丝相同。

另外，每批钢绞线任选3盘，进行表面质量及直径偏差试验。

3）预应力粗钢筋

① 预应力粗钢筋应具有厂方的质量保证书及自检报告，自检报告内容包括：外形尺寸的检查、拉力试验、冷弯试验。

② 进场后的粗钢筋应进行下列检验：

应分批进行检验，每批重量不大于100t，对表面质量应逐根目视检查，外观检查合格后在每批中任选4根钢筋截取试件，其中两根进行拉伸试验，两根进行弯曲试验，试验结果如有一项不符合表305—5所规定的要求时，则另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格，则该批钢筋为不合格。

拉伸试验的试件，不允许进行任何形式的加工。

精轧螺纹钢筋力学性能                   表305—5

| 级别 | 屈服点σ0.2 (MPa) | 抗拉强度σb (MPa) | 伸长率δ5(%) | 冷 弯 | 10h松驰率(%)不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不 小 于 |  |  |
| JL540 | 540 | 835 | 10 | d=6a 90° | 1.5 |
| JL785 | 785 | 980 | 7 | d=7a 90° |  |
| JL930 | 930 | 1080 | 6 |  |  |

注： ① a为钢筋直径(mm)，其规格一般为18mm、25mm、32mm、40mm；d为弯心直径；

② 除非生产厂另有规定，弹性模量取为2×106MPa；

③ 冷弯指标不作为交货条件。

（4） 热处理钢筋

1）从每批钢筋中抽取10%的盘数（不小于25盘）进行表面质量和尺寸偏差的检查。如检查不合格，则应对该批钢筋进行逐盘检查。

2）从每批钢筋中抽取10%的盘数（不小于25盘）进行力学性能试验。试验结果如有一项不合格时，该不合格盘应报废，并再从未试验过的钢筋中取双倍数量的试样进行复检，如仍有一项不合格，则该批钢筋为不合格。

3）每批钢筋的重量应不大于60t。

（5） 冷拉钢筋

1）相同级别和相同直径的钢筋每20t为一批进行检验，每批钢筋外观经逐根检查合格后，再从任选的两根钢筋上各取一套试件，按照现行国家标准的规定进行拉力试验（屈服强度、抗拉强度、伸长度）和冷弯试验。

2）试验结果应符合表305-6的要求，如有一项试验结果不符合时，则另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格，则该批钢筋为不合格。

冷拉钢筋力学性能                           表305-6

| 钢筋级别 | 直径 | 屈服强度 （MPa） | 抗拉强度 （MPa） | 伸长率 δ10（MPa） | 冷 弯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 弯曲直径 | 弯曲角度 |
| 冷拉Ⅰ级钢筋 | 8～25 | 280 | 370 | 11 | 3d | 180° |
| 冷拉Ⅱ级钢筋 | 8～25 28～40 | 450 430 | 510 490 | 10 10 | 5d 5d | 90° 90° |
| 冷拉Ⅲ级钢筋 | 8～40 | 500 | 570 | 8 | 5d | 90° |
| 冷拉Ⅳ级钢筋 | 10～28 | 700 | 835 | 6 | 5d | 90° |

注：表中d为钢筋直径,单位为mm，直径大于25mm的钢筋，冷弯弯曲直径应增加一个d。

表中δ10表示试棒的标距等于10倍直径（长标距）。

3）钢筋冷拉后，其表面不得有裂纹和局部缩颈。冷弯试验后，冷拉钢筋的外观不得有裂纹、鳞落或断裂现象。

（6）冷拔低碳钢丝

1）对进场的冷拔低碳钢丝，应逐盘进行抗拉强度、伸长率和弯曲试验。

2）从每盘钢丝上任一端截去不少于500mm后再取两个试样，分别作拉力和180°反复弯曲试验，试验结果应符合《冷拔低碳钢丝应用技术规程》（JGJ 19—2010）表3.3.9的要求。弯曲试验后，不得有裂纹、鳞落或断裂现象。

## 305.04  锚具、夹具和连接器质量检验

1、预应力筋的锚具、夹具和连接器的质量应满足设计要求，并应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370—2000）的有关规定。

2、锚具、夹具和连接器的质量检验

（1） 锚具、夹具和连接器进场时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格及数量。

（2）预应力筋锚具、夹具和连接器验收批的划分：在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具、夹具应以不超过1000套组为一个验收批；连接器以不超过500套组为一验收批。

（3）锚具、夹具和连接器按下列规定进行验收：

1) 外观检查：应从每批中抽取10%的锚具且不少于10套，检查其外观和尺寸。如有一套超过产品标准及设计图纸规定尺寸的允许偏差，则应另取双倍数量的锚具重做检查；如仍有一套不符合要求，则应逐套检查，合格者方可使用。如发现一套有裂纹，则应逐套检查，合格者方可使用；

2) 硬度检验：应从每批中抽取5%的锚具且不少于5套，对其中有硬度要求的零件做硬度试验，对多孔夹片式锚具的夹片，每套至少抽取5片。每个零件测试3点，其硬度应在设计要求范围内。如有一个零件不合格，则应另取双倍数量的零件重做试验；如仍有一个零件不合格，则应逐个检查，合格者方可使用；

3) 静载锚固性能试验：对重要工程，当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑点时，经上述两项试验合格后，应从同批中抽取6套锚具（夹具或连接器）组成3个预应力筋锚具组装件，进行静载锚固性能试验，如有一个试件不符合要求，则应另取双倍数量的锚具（夹具或连接器）重做试验；如仍有一个试件不符合要求，则该批锚具（夹具或连接器）为不合格品。

对用于一般工程的锚具（夹具或连接器）进场验收，其静载锚固性能，可由锚具生产厂提供试验报告。

# 第306节  计量与支付

## 306.01  计 量

1、根据图纸所示钢筋表（钢筋网片、钢筋笼、锚杆）及预应力钢材所列，按实际安设并经监理人验收的钢绞线、钢丝、锚杆、钢筋网片、涂层钢筋、钢筋（铁丝）笼、钢筋等，以吨（t）计量，钢拉杆和预应力锚索以米计量。

2、除图纸所示或监理人另有认可外，因搭接而增加的钢筋、钢绞线及钢拉杆不予计入。

3、钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、弯曲、场内运输、安装等，作为钢筋工程的附属工作，不另行计量；钢绞线的张拉工作长度作为钢筋工程的附属工作，不另行计量。

4、施工接缝处增加的钢材和承包人为安装施工设备而增加的钢材不予计量，除非图纸另有规定或监理人另有指示。

## 306.02  支 付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项包括材料、劳力、设备、检验、运输及其他为完成钢筋工程所必须的费用，是对完成工程的全部支付。

## 306.03  支付项目

表306—1

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 304 | 钢筋 |  |
| 304-1 | 灌注桩钢筋 |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | t |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | t |
| 304-3 | 预制混凝土钢筋 |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | t |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | t |
| 304-4 | 现浇混凝土钢筋 |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | t |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | t |

# 第400章  混凝土工程

# 第401节  通  则

## 401.01  范围

本章内容为所有混凝土的材料供应和拌和、运送、立模、浇筑、振捣、拆模、修饰、养护及质量控制和检验要求等有关方面的一切作业。

## 401.02  一般规定

1、混凝土中所用的水泥、水、集料、外加剂和掺合料等必须符合国家现行标准的有关规定。

2、混凝土的配合比必须符合《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151-2011）和《水运工程混凝土施工规范》（JTS 202-2011）的有关规定。

3、混凝土的强度等级

混凝土强度等级系指150mm标准立方体试件，在温度20℃±3℃、相对湿度大于90%的潮湿环境下，养护28天经抗压试验所得的极限抗压强度，单位为MPa，具有不低于95%的保证率。混凝土强度等级以C为前缀表示，如C30（30级）、C40（40级）。

4、混凝土除强度和拌合物的和易性必须满足设计和施工要求外，尚应根据建筑物的具体使用条件，具备所需要的抗冻性、抗渗性、抗蚀性和防止钢筋锈蚀的性能。

5、混凝土在建筑物上的部位，按表401－1和表401－2的规定划分。

海水环境混凝土部位划分                   表401－1

| 大气区 | 浪溅区 | 水位变动区 | 水下区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计高水位加 1.5m以上 | 设计高水位加1.5m至设计高水位减1.0m之间 | 设计高水位减1.0m至设计低水位减1.0m之间 | 设计低水位减1.0m以下 |

注：对开敞式建筑物，其浪溅区上限，可根据受浪的具体情况适当调高；对掩护条件良好的建筑物，其浪溅区上限可适当调低。

淡水环境混凝土部位划分               表401－2

| 水上区 | 水下区 | 水位变动区 |
| --- | --- | --- |
| 设计高水位以上 | 设计低水位以下 | 水上区与水下区之间 |

注：水上区也可按历年平均最高水位以上划分。

6、混凝土拌合物中的氯离子最高限量应符合表401－3的规定。

混凝土拌合物中氯离子的最高限值

（按水泥重量百分比计）　　　　　　　   表401－3

| 环境条件 | 预应力混凝土 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海水环境 | 0.06 | 0.10 | 1.30 |
| 淡水环境 | 0.06 | 0.30 | 1.30 |

7、海水环境钢筋的混凝土保护层厚度，应符合表401－4的规定。

海水环境受力钢筋的混凝土保护层最小厚度（mm）  表401－4

| 建筑物所在地区 | 构件所在部位 |
| --- | --- |
|  | 大气区 | 浪溅区 | 水位变动区 | 水下区 |
| 南方 | 50 | 65 | 50 | 40 |

注：①混凝土保护层厚度系指主筋表面与混凝土表面的最小距离；

②表中数值系箍筋直径为6mm时主筋的保护层厚度。当箍筋直径超过6mm时，保护层厚度应按表中规定增加5mm；

③位于浪溅区的码头面板、桩等细薄构件的混凝土保护层，可取50mm。

④南方地区系指历年月平均气温大于0℃的地区。

- 海水环境预应力筋的混凝土保护层最小厚度，应符合表401－5的规定

海水环境预应力筋的混凝土保护层最小厚度（mm）        表401－5

| 构件厚度 | 构件所在部位 |
| --- | --- |
|  | 大气区 | 浪溅区 | 水位变动区 | 水下区 |
| ≥0.5m | 65 | 80 | 65 | 65 |
| ＜0.5m | 以下两值中，取大值：（a）2.5×预应力筋直径（mm） （b）50mm |

注：①构件厚度系指规定保护层最小厚度方向上的构件尺寸；

②后张法的预应力筋保护层厚度系指预留孔道壁至构件表面的最小距离；

③制作构件时，如采用特殊施工工艺或专门防腐措施，应经充分技术论证，对钢筋的防腐作用确有保证时，保护层厚度可不受上述规定的限制；

              - 有效预应力小于400MPa的预应力筋的保护层厚度，按表401－4执行，但不宜小于1.5倍主筋直径。

9、淡水环境受力钢筋混凝土保护层最小厚度，应符合表401－6的规定。

淡水环境受力钢筋混凝土保护层最小厚度（mm）           表401－6

| 建筑物所在 地区 | 构件所在部位 |
| --- | --- |
|  | 水上区 | 水位变动区 | 水下区 |
|  | 水汽积聚 | 不受水汽积聚 |  |  |
| 南方 | 40 | 30 | 30 | 25 |

注：①混凝土保护层厚度系指主筋表面与混凝土表面的最小距离；

②箍筋直径超过6mm时，保护层厚度应按表中规定增加5mm。无箍筋的构件（如板等）其保护层厚度应按表中规定减少5mm；

- 碳素钢丝、钢绞线的保护层厚度宜按表中规定增加20mm，如对混凝土质量有特殊措施时，可不受此限；

10、淡水环境预应力筋的混凝土保护层最小厚度，应符合表401－7的规定。

淡水环境预应力筋的混凝土保护层最小厚度（mm）           表401－7

| 建筑物所在 地区 | 构件所在部位 |
| --- | --- |
|  | 水上区 | 水位变动区 | 水下区 |
|  | 水汽积聚 | 不受水汽积聚 |  |  |
| 南方 | 40 | 35 | 40 | 35 |

注：①混凝土保护层厚度系指主筋表面与混凝土表面的最小距离；

②箍筋直径超过6mm时，保护层厚度应按表中规定增加5mm。无箍筋的构件（如板等）其保护层厚度应按表中规定减少5mm；

③碳素钢丝、钢绞线的保护层厚度宜按表中规定增加20mm，如对混凝土质量有特殊措施时，可不受此限；

## 401.03  材料

1、一般要求

⑴ 组合集料的级配应尽可能密实，最大颗粒尺寸的选择应以适合构件尺寸、钢筋间距和混凝土拌和、装卸、浇筑和操作为准。

⑵ 集料中不得含有有害物质，如硫化铁、煤、云母、页岩及对钢筋有侵蚀的任何材料。如果需要，集料应清洗和过筛，以除去有害物质。

⑶ 不同来源的集料，不得混合或储存在同一料堆中。未经监理人同意，也不得在同一混凝土等级的结构或混合料中混杂使用。

⑷ 浇筑混凝土前至少28天，承包人应向监理人分期分批提供集料样品，经同意后方可进行配合比试验，试验方法是每500吨集料至少取一次样，在集料运到施工现场前，应事先取得样品并已完成试验。

⑸ 承包人应在供应集料前至少14天，将集料供应计划送交监理人。供应计划应符合合同计划要求。

2、水泥

⑴ 配置混凝土所用的水泥应符合现行国家标准和规范。

1）《通用硅酸盐水泥》（GB175－2007）；

2）《抗硫酸盐硅酸盐水泥》（GB245—2005）；

3）《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》（GB1344—1999）

4）《快硬硅酸盐水泥》（GB199－1990）。

⑵ 结构混凝土所用水泥的标号，不得低于42.5级。

⑶ 有抗冻要求的混凝土，宜采用普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥，不宜采用火山灰质硅酸盐水泥。

⑷ 不受冻地区海水环境浪溅区部位混凝土，宜采用矿渣硅酸盐水泥，特别是大掺量矿渣硅酸盐水泥。

⑸ 烧粘土质的火山灰质硅酸盐水泥，在各种环境中的水运工程均不得使用。

⑹ 与其他侵蚀性水接触的混凝土所用水泥，应按有关规定选用。

⑺ 当采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥时，宜同时掺加减水剂或高效减水剂。

⑻ 所有水泥应取自监理人同意的产源，在同一个工程项目中所用的任一类水泥应取自同一生产厂商，但监理人批准者例外。

⑼ 承包人应向监理人提供每批水泥的清单，说明厂商名称、水泥种类及数量，以及厂商的试验证明。提供清单及试验证明的费用应包括在混凝土单价内。

⑽ 承包人应对进场的每批水泥均按相应水泥标准中规定的试验项目、试验方法、检验规则取样检验，检验结果报送监理人批准。不合格水泥不得使用。

⑾ 水泥运到工地后应尽快使用，水泥由于受潮或其他原因，监理人认为变质或不能使用，应从工地运走。

3、细集料

⑴ 细集料应由颗粒坚硬、强度高、耐久性好的天然砂组成；或经监理人批准，也可由重量占50%，坚硬、质纯的机制砂与品质优良的天然砂组成。

⑵ 砂按细度模数分组应符合表401—8的要求。

细 集 料 的 组 成                           表401—8

| 序号 | 砂 组 | 粗 砂 | 中 砂 | 细 砂 | 特细砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度模数 | 3.7～3.1 | 3.0～2.3 | 2.2～1.6 | 1.5～0.7 |
| 2 | 平均粒径（mm） | >0.5 | 0.5～0.35 | 0.35～0.25 | 0.25～0.1 |

⑶  细集料的级配分区应符合表401—9的要求。

细集料的颗粒级配区                      表401—9

| 筛 孔 尺 寸 （mm） | 级 配 区 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 |
|  | 累 计 筛 余 （%） |
| 5.00 | 15～0 | 15～0 | 15～0 |
| 2.50 | 35～5 | 25～0 | 15～0 |
| 1.25 | 65～35 | 50～10 | 25～0 |
| 0.63 | 85～71 | 70～41 | 40～16 |
| 0.315 | 95～80 | 92～70 | 85～55 |
| 0.16 | 100～90 | 100～90 | 100～90 |

注： ①细集料的实际颗粒级配与表中所列的累计筛余百分率相比，除5.00mm和0.63mm筛号外，允许稍有超出分界线，但其总量不宜大于5%；

② 当使用Ⅰ区砂，特别是当级配接近上限时，宜适当提高混凝土的砂率确保混凝土不离析；当使用Ⅲ区砂时，应适当降低混凝土的砂率或掺入减水剂，提高拌合物的和易性并便于振实；

③当砂的细度模数小于或等于1.5时，可参照有关规定执行；

④区砂宜配低流动性混凝土、Ⅱ区砂宜配不同强度等级混凝土、Ⅲ区砂宜降低砂率，配不同强度等级的混凝土。

⑷  拌制混凝土应采用质地坚固、粒径在5mm以下的岩石颗粒（砂）作为细集料，其杂质含量限值应符合表401—10的规定。

细集料中杂质含量限值                    　表401—10

| 项 次 | 项 目 | 有抗冻性要求 | 无抗冻性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥C30 | ＜C30 |
| 1 | 总含泥量（以重量百分比计） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
|  | 其中泥块含量（以重量百分比计） | ＜0.5 | ≤1.0 | ＜2.0 |
| 2 | 云母含量（以重量百分比计） | ＜1.0 | ≤2.0 |
| 3 | 轻物质（以重量百分比计） | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 4 | 硫化物及硫酸盐含量 （以SO3重量百分比计） | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 5 | 有机物含量（用比色法） | 颜色不应深于标准色，当深于标准色时，应进行砂浆强度（按水泥胶砂方法）对比试验，相对抗压强度不应低于95%。 |

注：①对有抗冻性要求和强度大于等于C30的混凝土，如对所有用砂的坚固性有怀疑时，应用硫酸钠溶液法进行检验，经浸烘5次循环的失重率不应大于8%；

②对于惯用的砂源，可不进行表中2、4、5项检验；

③轻物质指单位密度小于2000kg/m3，如煤、贝壳等物质。

⑸ 海水环境工程中严禁采用活性细集料，淡水环境工程中所用细集料，经验证若具有活性时，应使用碱含量小于0.6%的水泥。

⑹ 细集料不宜采用海砂，当受条件限制不得已采用海砂作细集料时，海砂含盐量应符合下列规定：

浪溅区、水位变动区的钢筋混凝土，海砂中的氯离子含量不宜大于0.07%（占水泥重量的百分比计，下同）。当含量超过限值时，应通过淋洗，使其降至此限值以下，如淋洗确有困难，可在所拌制的混凝土中掺入占水泥重量0.6%～1.0%的亚硝酸钠或其他经论证的缓蚀剂。

采用碳素钢丝、钢绞线及钢筋永存应力大于400MPa的预应力混凝土不宜采用海砂，如受条件限制不得不采用海砂时，海砂中氯离子含量不宜大于0.03%（占水泥重量的百分比计）。

4、粗集料

⑴ 配制混凝土应采用质地坚硬的碎石、卵石或碎石与卵石的混合物作为粗集料，其强度可用岩石抗压强度和压碎指标两种方法进行检验。禁止使用受矿物水特别是酸水浸蚀的石灰岩碎石及经过锻烧的石料。对于C40及以上的混凝土，应采用碎石。

⑵ 粗集料的质量应符合下列规定。

1）配置混凝土应采用质地坚硬的碎石、卵石或碎石与卵石的混合物作为粗集料，其强度可用岩石立方体抗压强度或压碎值指标进行检验。在选择采石场、对粗集料强度有严格要求或对质量有争议时，宜用岩石立方体抗压强度作检验；常用的石料质量控制可用压碎指标进行检验，其强度值或压碎值宜符合表401—11的规定。卵石压碎值指标宜符合表401—12的规定，卵石中软弱颗粒含量应符合表401—13的规定。

岩石抗压强度或压碎值指标                         表401—11

| 岩石品种 | 混凝土强度等级 | 岩石的立方体抗压强度 （MPa） | 碎石压碎指标 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉积岩 | C60～C40 C35～C10 | ≥80 ≥60 | ≤10 ≤16 |
| 变质岩或深成的火成岩 | C60～C40 C35～C10 | ≥100 ≥60 | ≤12 ≤20 |
| 喷出的火成岩 | C60～C40 C35～C10 | ≥120 ≥80 | ≤13 ≤30 |

注：沉积岩包括石灰岩、砂岩等；变质岩包括片麻岩、石英岩等；深成的火成岩包括花岗岩、正长石和橄榄岩等；喷出的火成岩包括玄武岩和辉绿岩等。

卵石的压碎值指标                         表401—12

| 混凝土强度等级 | C60～C40 | C35～C10 |
| --- | --- | --- |
| 压碎指标（%） | ≤12 | ≤16 |

卵石中软弱颗粒的含量要求表                   401—13

| 指标名称 | 有抗冻要求 | 无抗冻要求 |
| --- | --- | --- |
| 软弱颗粒含量（以质量计，%） | ≤5 | ≤10 |

⑶ 粗集料的物理性能要求及杂质含量的规定如表401—14、表401—15。

粗集料物理性能的要求　　　　　　　　　　  　表401—14

| 指 标 名 称 | 有抗冻要求 | 无抗冻要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ≥C30 | ＜C30 | ≥C30 | ＜C30 |
| 针片状颗粒含量（以重量百分比计） | ≤15 | ≤25 | ≤15 | ≤25 |
| 山皮水锈颗粒含量（以重量百分比计） | ≤25 | ≤30 |
| 颗粒的单位重量（kg/m3） | ≥2300 | ≥2300 |

注： ①针片颗粒是指颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径2.4倍者；片状颗粒是指颗粒的厚度小于平均粒径0.4倍者。平均粒径是指该粒径级上、下限粒径的平均值；

②山皮水锈颗粒是指风化面积超过1/6～1/4的颗粒；

③用卵石或卵石与碎石混合物配制受拉、受弯构件的混凝土时，应进行混凝土的抗拉强度试验。若试验结果不合格，则应采取相应措施提高其抗拉强度；

④对于有抗冻要求或大于、等于C30的混凝土，如对所用粗集料的坚固性有怀疑时，应用硫酸钠溶液法进行检验，经浸烘5次循环后的失重率应分别不大于3%或5%。

粗集料杂质含量限值

表401—15

| 项次 | 杂质名称 | 有抗冻性要求 | 无抗冻性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总含泥量（以重量百分比计） | ≤0.7 | ≥C30 | ＜C30 |
|  |  |  | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 2 | 水溶性硫酸盐及硫化物 （以SO3的重量百分比计） | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 3 | 有机物含量 | 用比色法试验，颜色不宜深于标准色。当深于标准色时，应进行混凝土对比试验，其强度降低率不应大于5% |

注： ①粗集料中不得混入煅烧过的石灰石块、白云石块或大于1.25mm的粘土团块。集料颗粒表面不宜附有粘土薄膜；

②对于惯用的石矿，可不进行表中第2、3项检验；

③如含泥基本是非粘土质的石粉时，对无抗冻要求的混凝土所用粗集料的总含量可由1.0%、2.0%分别提高到1.5%、3.0%。

⑶ 粗集料的颗粒级配，应采用连续级配。当最大粒径等于或小于40mm时，如果级配适当，可不分级，但对装配式薄壁结构所用的粗集料，要求通过1/2最大粒径的筛余率为30%～60%。对于大体积混凝土，在特殊情况下，通过试验证明混凝土无离析现象时，经监理人书面批准，方可采用单级配。粗集料的颗粒级配应符合表401—16的要求。

碎石或卵石的颗粒级配范围                  表401—16

| 级配 情况 | 公称粒径 （mm） | 累 计 筛 余 量 （按 重 量 计）（ %） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 筛 孔 尺 寸 （圆 孔 筛） （ mm） |
|  |  | 2.5 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 连 续 级 配 | 5～10 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 5～16 | 95～100 | 90～100 | 30～60 | 0～10 | 0 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 5～20 | 95～100 | 90～100 | 40～70 | ／ | 0～10 | 0 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 5～25 | 95～100 | 90～100 | ／ | 30～70 | ／ | 0～5 | 0 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 5～31.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | ／ | 15～45 | ／ | 0～5 | 0 | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 5～40 | ／ | 95～100 | 75～90 | ／ | 30～60 | ／ | ／ | 0～5 | 0 | ／ | ／ | ／ |
| 单 级 配 | 10～20 | ／ | 95～100 | 85～100 | ／ | 0～15 | 0 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 16～31.5 | ／ | 95～100 | ／ | 85～100 | ／ | ／ | 0～10 | 0 | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 20～40 | ／ | ／ | 95～100 | ／ | 80～100 | ／ | ／ | 0～10 | 0 | ／ | ／ | ／ |
|  | 31.5～63 | ／ | ／ | ／ | 95～100 | ／ | ／ | 75～100 | 45～75 | ／ | 0～10 | 0 | ／ |
|  | 40～80 | ／ | ／ | ／ | ／ | 95～100 | ／ | ／ | 70～100 | ／ | 30～60 | 0～10 | 0 |

注：公称粒级的上限为该粒级的最大粒径。

⑷ 海水环境工程中严禁采用活性粗集料，淡水环境工程中所用粗集料，经检验若具有活性时，应使用碱含量小于0.6%的水泥。

5、外加剂

⑴ 混凝土采用外加剂时，除图纸上标明者外，必须取得监理人书面同意。

⑵ 混凝土外加剂，包括引气剂、减水剂、早强剂、防冻剂、泵送剂、缓凝剂、膨胀剂等，应根据要求选用。外加剂必须是省级以上有关部门鉴定批准生产的产品，并应具有质量证明书，质量应符合现行国家标准及现行行业标准《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）的有关规定。在所掺用的外加剂中，氯离子含量（占水泥质量百分比）不宜大于0.02%。

⑶ 外加剂在使用前应按现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》（GB20119-2003）中有关规定进行检测。试验按现行国家标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB8077-2000）的规定方法进行。

⑷ 钢筋混凝土、预应力混凝土中不得掺用含氯盐的外加剂。

⑸ 在冷天施工中，掺用外加剂应符合下列规定：

采用三乙醇胺作早强剂时，掺量不得超过水泥用量的0.05%。

素混凝土中，掺用氯盐或以氯盐为主的防冻剂时，氯盐重量总和不得超过水泥重量的2%。

⑹ 对外加剂应检查出厂时附有的技术文件，包括产品名称、型号、主要特性及成分、适用范围及适宜的掺量、性能检验合格证书、贮存条件及有效期、使用方法、注意事项及出厂日期等。

6、掺合料

（1）在海港工程中，用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制混凝土时，宜适当掺加优质掺合料。

（2）混凝土掺合料宜采用粒化高炉矿渣、粉煤灰、硅灰等。掺合料的品质应符合现行国家标准《用于水泥中的粒化高炉矿渣》（GB/T 203-2008）、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2005）及《港口工程粉煤灰混凝土技术规程》（JTJ/T 273—97）的规定。

（3）粒化高炉矿渣的粉磨细度不宜小于4000cm2/g，其掺量宜通过试验确定。用硅酸盐水泥拌制的混凝土，其掺量不宜小于胶凝材料质量的50％；用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其掺量不宜小于胶凝材料质量的40％。

（4）混凝土中掺加的粉煤灰应是质量稳定并附有品质检验书的商品。掺用时，应同时掺加减水剂或高效减水剂，并应符合下列规定。

对掺粉煤灰的预应力混凝土、钢筋混凝土以及有抗冻性要求的素混凝土，应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，粉煤灰取代水泥量应经试验确定，并不得大于现行国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GBJ146—90）中的有关规定。

I级粉煤灰适用于钢筋混凝土和跨度不大于6m的先张预应力混凝土及后张无粘着预应力混凝土。II级粉煤灰适用于钢筋混凝土和C30及其以上的素混凝土。Ⅲ级粉煤灰只适用于C30以下的素混凝土。

经混凝土抗冻性试验论证后，I、II级粉煤灰方可应用于严重受冻或受冻地区的有抗冻要求的混凝土中。

（5）粉煤灰在水运工程混凝土中，取代水泥的最大限量（以重量百分率计）应符合下列规定：

1）、用硅酸盐水泥拌制混凝土不宜大于25％；

2）、用普通硅酸盐水泥拌制混凝土不宜大于20％；

3）、用矿渣硅酸盐水泥拌制混凝土不宜大于10％；

4）、经试验论证，最大掺量可不受以上限制。

（6）硅灰的掺量不宜大于水泥质量的10％。

7、水

⑴ 混凝土拌和用水，水质检验应符合《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）的相关规定，应用不含有影响水泥正常凝结、硬化或促使钢筋锈蚀的饮用水。水中氯离子含量不宜大于200mg/L。不得采用沼泽水、工业废水或含有害杂质（酸、盐、糖、油等）的水。

⑵ 钢筋混凝土和预应力混凝土，均不得采用海水拌和。在缺乏淡水的地区，素混凝土允许采用海水拌和，对于有抗冻性要求的，水胶比应降低0.05。

⑶ 当采用天然矿化水作为混凝土拌和用水时，应符合下列要求：

PH值不小于4。硫酸盐含量SO42-计不大于0.22%。

## 401.04  混凝土配合比设计

1、一般要求

⑴ 图纸上所示不同级别混凝土的配合比应由承包人设计。

⑵ 混凝土配合比设计应在混凝土浇筑前至少35天内完成，在配合比未经监理人批准前不得浇筑混凝土。

⑶ 配合比设计应满足设计的强度等级和耐久性要求，并做到经济合理。

⑷ 混凝土配制强度应同时符合设计的强度等级和表401－17中规定的混凝土最低强度等级。

混凝土最低强度等级                 表401－17

| 地区 | 大气区 | 浪溅区 | 水位变动区 | 水下区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方 | C30 | C40 | C30 | C25 |

⑸ 配合比的设计与试验的一切费用均由承包人自负。

2、混凝土配合比设计

⑴ 普通混凝土配合比，应按《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202—2011)的规定通过计算、试配和调整确定。

⑵ 混凝土的试配强度，应根据图纸规定混凝土强度等级，考虑施工条件的差异和变化以及材料质量可能的波动，可参考本章附录计算确定。

⑶ 对于预应力混凝土配合比，应符合《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151-2011）和《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202—2011)的规定。

⑷ 混凝土的最大水胶比(水胶比—用于配制混凝土的单位体积用水量与单位体积胶凝材料总量的比值)，按海水环境、淡水环境，其混凝土水胶比最大允许值应符合表401－18及表401－19的规定。

海水环境混凝土按耐久性要求的水胶比最大允许值      表401－18

| 环境条件 | 钢筋混凝土、 预应力混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- |
| 大气区 | 0.50 | 0.65 |
| 浪溅区 | 0.40 | 0.65 |
| 水位变动区 | 严重受冻 | - | - |
|  | 受 冻 | - | - |
|  | 微 冻 | - | - |
|  | 不冻 | 0.50 | 0.65 |
| 水下区 | 不受水头作用 | 0.55 | 0.65 |
|  | 受水头作用 | 最大作用水头与混凝土壁厚之比＜5 | 0.55 |
|  |  | 最大作用水头与混凝土壁厚之比5～10 | 0.50 |
|  |  | 最大作用水头与混凝土壁厚之比＞10 | 0.45 |

注：① 除全日潮型港口外，其他海港有抗冻性要求的细薄构件（最小边尺寸小于300mm者，包括沉箱工程）水胶比最大允许值应酌情减小；

② 有抗冻性要求的混凝土，浪溅区范围内的下部1m，应随同水位变动区按抗冻性要求确定其水胶比；

③ 南方地区，浪溅区的钢筋混凝土宜掺加高效减水剂，保证所要求的水胶比。

淡水环境混凝土按耐久性要求的水胶比最大允许值     表401－19

| 环境条件 | 钢筋混凝土、预应力混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- |
| 水上区 | 受水气积聚或通风不良 | 0.60 | 0.65 |
|  | 不受水气积聚或通风良好 | 0.65 |  |
| 水位变动区 | 严重受冻 | 0.55 | 0.55 |
|  | 受 冻 | 0.60 | 0.60 |
|  | 微 冻 | 0.65 | 0.65 |
|  | 不冻 | 0.65 | 0.65 |
| 水下区 | 不受水头作用 | 0.65 | 0.65 |
|  | 受水头作用 | 最大作用水头与混凝土壁厚之比＜5 | 0.60 |
|  |  | 最大作用水头与混凝土壁厚之比5～10 | 0.55 |
|  |  | 最大作用水头与混凝土壁厚之比＞10 | 0.50 |

⑸ 混凝土浇筑时的坍落度，应符合表401－20的要求。

混凝土坍落度选用值（mm）           　  表401－20

| 混凝土种类 | 坍落度 |
| --- | --- |
| 素混凝土 | 10～30 |
| 配筋率不超过1.5％的钢筋混凝土、预应力混凝土 | 30～50 |
| 配筋率超过1.5％的钢筋混凝土、预应力混凝土 | 50～70 |
| 水下混凝土 | 180～200 |

⑹ 混凝土的用水量，根据所用的砂石情况和确定的坍落度值，按各地区经验或宜按表401－21选用。

用水量选用值（kg/m3）                    表401－21

| 坍落度 （mm） | 碎石最大粒径（mm） |
| --- | --- |
|  | 20 | 40 | 63 | 80 |
| 10～30 | 185 | 170 | 160 | 150 |
| 30～50 | 195 | 180 | 170 | 160 |
| 50～70 | 210 | 195 | 185 | 175 |

注：①采用卵石时，用水量可减少10kg/m3～15kg/m3；

②采用粗砂时，用水量可减少10kg/m3；采用细砂时可增加10kg/m3；

- 用外加剂时，可相应减少用水量。

⑺ 混凝土最佳砂率。根据选定的碎石最大粒径和近似水泥用量（按选定的水胶比和用水量计算而得），并按各地区经验或可按表401－22选取数种不同砂率。在保持胶凝材料用量和其他条件相同的情况下，拌制混凝土拌合物，并测定其塌落度，其中塌落度最大的一种拌和所用的砂率，即为最佳砂率。

砂率选用值（％）                         表401－22

| 碎石最大 粒径（mm） | 近似水泥用量（kg/m3） |
| --- | --- |
|  | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 20 | 38～44 | 37～43 | 36～42 | 35～41 | 34～40 | 32～38 | 30～36 | 28～34 |
| 40 | 36～42 | 35～41 | 34～40 | 33～39 | 32～38 | 30～36 | 28～34 | 26～32 |
| 63 | 33～39 | 32～38 | 31～37 | 30～36 | 29～35 | 27～33 | 26～32 | 25～31 |
| 80 | 32～38 | 31～37 | 30～36 | 29～35 | 28～34 | 26～32 | 25～31 | 24～30 |

注：① 采用卵石时，砂率可减少2％～4％；

②                           ② 采用引气剂时，空气含量每增加1%，砂率可减少0.5%～1.0%；

③ 采用细纱时，砂率可减少3％；采用粗砂时，砂率可增加3％。

（8）水泥用量的确定。按耐久性要求，海水环境混凝土最低胶凝材料用量应符合表401－23的规定，但胶凝材料最高用量不宜超过500kg/m3。

海水环境混凝土的最低胶凝材料用量 （kg/m3）      表401－23

| 环境条件 | 钢筋混凝土及预应力混凝土结构 | 素混凝土结构 |
| --- | --- | --- |
| 大气区 | 360 | 280 |
| 浪溅区 | 400 | 280 |
| 水位变动区 | 360 | 280 |
| 水下区 | 320 | 280 |

注：① 有耐久性要求的大体积混凝土，胶凝材料用量应按混凝土的耐久性和降低水泥水化热要求综合考虑；

② 掺加掺合料时，水泥用量可相应减少，但应符合对掺合料的有关规定；

③ 对南方地区，掺外加剂时，胶凝材料用量可适当减少，但不得降低混凝土的密实性；

④ 对于有抗冻性要求的混凝土，浪溅区范围内的下部1m，应随同水位变动区按抗冻性要求确定其胶凝材料用量。

        - 淡水环境普通混凝土最低胶凝材料用量应符合表401－24的规定，但胶凝材料最高用量不宜超过500kg/m3。

淡水环境普通混凝土的最低胶凝材料用量 （kg/m3）      表401－24

| 环境条件 | 结构物类别 | 素混凝土 | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥环境 | 正常的居住或办公用房屋内部件 | 260 | 300 | 300 |
| 潮湿环境 | 无冻害 | 高湿度的室内部件 | 280 | 300 | 300 |
|  |  | 室外部件 |  |  |  |
|  |  | 在非侵蚀性土和（或）水中的部件 |  |  |  |
|  | 有冻害 | 经受冻害的室外部件 | 280 | 300 | 300 |
|  |  | 在非侵蚀性土和（或）水中且经受冻害的部件 |  |  |  |
|  |  | 高湿度且经受冻害的室内部件 |  |  |  |
| 有冻害和除冰剂的潮湿环境 | 经受冻害和除冰剂作用的室内和室外部件 | 280 | 300 | 300 |

注：配置C15及其以下等级的混凝土，可不受本表限制。

3、特殊要求混凝土的配合比设计

⑴ 泵送混凝土

1）泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥，不宜采用火山灰质硅酸盐水泥。

2）泵送混凝土所用粗集料的最大粒径：碎石应小于泵送管内径的1／3，卵石应小于1／2.5并不得超过混凝土构件截面最小尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4；粗集料应采用连续级配，且针状、片状颗粒含量不宜大于10%。

3）泵送混凝土宜采用中砂，砂子细度模量宜在2.4～2.9之间，0.315mm筛孔的累计筛余量不少于85% 。

4）泵送混凝土应掺用泵送剂，有抗冻要求的混凝土，在掺用泵送剂的同时尚应掺入引气剂，并可适量掺用粉煤灰或其他活性掺合料。当掺用粉煤灰时，其重量应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596—2005）中规定的Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰的要求（主要结构应掺用Ⅰ级粉煤灰）。

5） 泵送混凝土拌和物的塌落度应考虑泵送高度、水平距离和气候等因素的影响，宜为80～200ｍｍ，泵送混凝土入泵塌落度可按表401—25选用。

混凝土入泵塌落度选用表                  表401—25

| 泵送高度（m） | <30 | 30～60 | 60～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塌落度（mm） | 100～140 | 140～160 | 160～180 | 180～200 |

6）泵送混凝土的水胶比不宜大于0.60，砂率宜在38％～44％的范围内。

7）最小水泥用量应根据管径、距离、塌落度、集料种类、气候条件等因素确定，无抗冻要求的混凝土不得小于300kg／m3，有抗冻要求的混凝土不得小于340kg／m3。

8）有抗冻要求的泵送混凝土，含气量应控制在5%～7%范围内。

⑵ 抗渗混凝土

1）抗渗混凝土宜选用等级不低于42.5级的水泥，其品种应按图纸要求选用；当有抗冻要求时，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

2）粗集料的最大粒径不宜大于40mm，其含泥量不得大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%。

3）细集料的含泥量不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%。

4）外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂或减水剂；掺用引气剂的抗渗混凝土，其含气量宜控制在3%～5%。

5）水泥用量（含掺合料）不宜小于320kg／m3。

6）砂率宜为35%～40%；灰砂比宜为1:2～1:2.5。

7）抗渗混凝土的最大水灰比应符合表401—26的规定。

抗渗混凝土最大水胶比                      表401—26

| 序号 | 抗渗等级 | 最 大 水 胶 比 |
| --- | --- | --- |
|  |  | C20～C30混凝土 | C30以上混凝土 |
| 1 | P4 | 0.60 | 0.55 |
| 2 | P6～P12 | 0.55 | 0.50 |
| 3 | >P12 | 0.50 | 0.45 |

⑶ 高性能混凝土

1）对暴露于浪溅区的混凝土，宜采用高性能混凝土。

2）配制高性能混凝土应选用优质水泥、级配良好的优质集料，同时掺加优质掺合料和与水泥匹配的高效减水剂。高性能混凝土的技术指标应符合表401－27的规定。

高性能混凝土的技术指标                       表401－27

| 混凝土拌合物 | 硬化混凝土 |
| --- | --- |
| 水胶比 | 胶凝物总质量（kg／m3） | 坍落度（mm） | 强度等级 | 抗氯离子渗透性（C） |
| ≤0.35 | ≥400 | ≥120 | ≥C45 | ≤1000 |

3）高性能混凝土宜选用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。

4）细集料宜选用级配良好、细度模数在2.6～3.2的中粗砂。

5）粗集料宜选用质地坚硬、级配良好、针片状少、空隙率小的碎石，其岩石抗压强度宜大于100MPa，或碎石压碎指标不大于10％。

6）减水剂应选用与水泥匹配的高效减水剂，其减水率不宜小于20％。

7）掺合料应选用细度不小于4000cm2/g的磨细高炉矿渣、I、II级粉煤灰、硅灰等，其掺量应通过试验确定。

8）高性能混凝土配合比设计应采用试验－计算法，其配制强度的确定原则与普通混凝土相同。

⑷ 大体积混凝土

1）混凝土结构物中实体最小尺寸≥1m的部位所用的混凝土，称为大体积混凝土，应选用水化热低、凝结时间长的水泥，优先选用大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。

2）粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用中砂。

3）大体积混凝土宜掺用缓凝剂、减水剂和减少水泥水化热的掺合料。

4）大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下，应提高掺合料及集料的含量，以降低单方混凝土的水泥用量。

5）大体积混凝土配合比确定后宜进行水化热的验算或测定。

4、混凝土的试配

⑴ 承包人应向监理人提出混凝土配合比设计的详细内容，以取得监理人的批准，其内容包括：

1）水泥的品种与来源；

2）多种集料的来源；

3）用图表表示的细、粗集料标准级配细节；

4）用图表表示的组合集料标准级配细节，连同细、粗集料组合的比例细节；

5）集料与水泥的质量比；

6）水与水泥的质量比；

7）拟掺入外加剂的种类和重量；

8）混凝土和易性（坍落度）；

9）拌和、振捣及运输设备；

10）制造及养护的方法。

⑵ 对计算确定的配合比，需进行试配调整，检查其粘聚性、保水性和坍落度。然后，按确定的配合比制作试件，对7天、28天的抗压强度进行试验，试配得出的平均强度应不小于预定的平均强度。

（3）当试拌符合要求后，承包人应提出每种配合比的详细资料，报请监理人批准。承包人在随后拌制混凝土时应保持这个配合比，除非监理人同意，不得更改。

（4）当水泥的来源、质量或者集料有改变，都必须提出改变配合比，重复上述程序，新配合比使用前必须得到监理人的批准。

# 第402节  模板和支架

## 402.01  范围

本节内容为就地浇筑和预制的混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土结构所用的模板、支架、脚手架等的设计、制作、安装与拆卸等的有关作业。

## 402.02  材料

1、木材

⑴ 木材的树种可按各地区实际情况选用，材质不宜低于Ⅲ等材料。

⑵ 模板应采用质量好的木材，至少厚30mm，没有节孔、环裂或表面翘曲，含水量应小于25%。所有用于结构物外露面的模板应为“精制”木材（即一个面两个边都刨光），或是以粗面木板衬以胶合板或金属板。

⑶ 圆木料必须是坚固、平直、风干的，没有腐朽、蛀虫、甲虫、朽节和其他缺陷。

⑷ 有条件时，宜尽量使用钢模板。

2、钢材

⑴ 金属模板应根据设计采用，施工中应首选采用金属模板。

⑵ 模板、支架和脚手架所用的金属构件（如拉杆、螺栓等），一般可采用符合《碳素结构钢》（GB700—2006）中的牌号Q235钢标准的钢材。

3、内拉杆或隔块

模板中使用的钢制内拉杆、钢制或塑料隔块应经监理人批准。金属拉杆所有配件的设计应保证在其拆除时留下的孔穴尺寸最小，并符合强度和美观的要求。

## 402.03  模板、支架和脚手架的设计

1、所有模板、支架和脚手架都必须进行正式设计，具有必需的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受施工过程中所产生的全部荷载。

2、模板和支架设计计算时应考虑下列荷载，并按表402—1进行荷载组合。

⑴ 模板、支架的自重；

⑵ 新浇混凝土重量；

⑶ 钢筋自重；

⑷ 施工人员和施工设备荷载；

⑸ 振捣混凝土时产生的荷载；

⑹ 新浇筑混凝土对模板侧面的压力；

⑺ 倾倒混凝土时产生的荷载。

模板及支架的荷载组合　　　　　　　       　表402—1

| 序号 | 模 板 构 件 名 称 | 荷 载 组 合 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 计算强度用 | 计算刚度用 |
| 1 | 梁、板和拱的底模板及支架 | ⑴，⑵，⑶，⑷ | ⑴，⑵，⑶ |
| 2 | 柱或墙的侧模板 | ⑸，⑹ | ⑹ |
| 3 | 梁的侧模板 | ⑸，⑹，⑺ | ⑹ |
| 4 | 厚大结构侧模板 | ⑹，⑺ | ⑹ |

3、模板和支架应具有足够的刚度，以防浇筑混凝土时挠曲和变形。验算模板和支架的刚度时，其最大变形值不得超过下列允许值：

⑴ 结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的1／400。

⑵ 结构表面隐蔽的模板，为模板构件计算跨度的1／250。

⑶ 支架的压缩变形值或弹性挠度，为相应的结构计算跨度的1/1000。

4、当验算模板、支架在自重、风荷载、水流力和波浪力作用下的抗倾稳性时，应符合有关的专门规定。

5、模板设计时，应对防止模板接缝漏浆和保证工程结构和构件棱角完整进行细部设计，并宜采取以下措施：

⑴ 沉箱、方块、扶壁等构件侧模板的隅角，桩帽、墩台等构件侧模板之间以及与底模之间的隅角，宜设三角条，使之成为钝角。

⑵ 采用“帮包底”支模方法的构件，其侧模与底模间宜设止浆三角条。

⑶ 采用“底托帮”支模方法的构件，其侧底部宜设弹性止浆条，依靠模板自重使与底模间的缝隙挤严，或者在侧模与底模相交处设其他止浆措施。

⑷ 分段（层）浇筑结构或构件，其模板与已浇筑段（层）的接缝，应采取相应的顺接止浆措施。

⑸ 模板拉杆孔眼处宜设止浆垫。

6、无掩护海域的模板、支架设计，除按上述规定的荷载计算外，尚应考虑波浪、水流的荷载作用。确定波浪荷载时，可取重现期为5年的有效波波高。

## 402.04  模板、支架和脚手架的制作与安装

1、模板制作

⑴ 承包人在制作与安装模板、支架和脚手架以前14天向监理人提交拟采用的全部图纸以及应力、挠度和稳定性计算书，经监理人批准后才能施工。监理人的批准及对制作、安装过程中的检查，并不能免除承包人对此应负的责任。承包人提交的图纸应示出施工方法。

⑵ 模板一般首选钢模，胶合板或其他被认可的材料制作。但对局部不规则部位如钢模制作困难时，可采用木模。

⑶ 采用木模板时，必须以厚度均匀的刨光板制作，所有连接缝都应采用合适的形式，以保证混凝土浇筑时不漏浆。

⑷ 采用钢模板时，钢模板及其配件必须在模架上制作，下料尺寸准确，模板平直，转角光滑，接缝平顺，连接孔位置准确，并应采取必要措施，以防焊接变形。为避免漏浆，接缝宜做成搭接缝或在拼缝处嵌软橡皮。

⑸ 栈桥桥墩立柱和桥台外露部分必须采用整体式大型组合钢模。

⑹ 在梁及墩台帽等的突出部分，模板应做成倒角或削边，以便于脱模。

⑺ 在模板内的金属连接件或锚固件，应按图纸规定或监理人的要求将其做成拆卸式或截断，且不损伤混凝土。

⑻ 空心板的芯模，一般采用钢管或硬胶管制作，承包人应参考有关资料编写施工工艺流程。钢管芯模一般也由两节组成，采用表面匀直、光滑的无缝钢管制作。

⑼ 钢筋混凝土栏杆柱、灯柱等小型外露构件的模板，应使用单块板，表面不允许有接缝。

⑽ 重复使用的模板，应严格清理，并始终保持其所要求的形状、强度、刚度、不透水性和表面光滑。任何翘曲或隆起的模板都必须予以校正，未经校正的不合格模板不得重复使用。

⑾ 模板制作完毕、安装钢筋骨架或浇筑混凝土以前，模板接触混凝土的表面必须涂以监理人批准的、浅色的脱模剂。脱模剂应具有便于脱模的性能，并不应造成混凝土表面变色。

2、模板、支架和脚手架安装

⑴ 支架和脚手架一般采用型钢（如工字钢、槽钢等）、钢管和钢桁架片（或称贝雷片）等架设，架于水中的支架，其基桩一般采用木桩、钢管桩、钻孔灌注桩等。

⑵ 模板安装应保持正确的规定线形，一般用螺栓连接，以便于拆卸，且不损坏混凝土。

⑶ 除非监理人批准，支架和脚手架不准支承在除基脚以外的结构物的任何部位。支架的立柱必须安装在有足够承载力的地基上，保证浇筑混凝土后不发生超过图纸规定的允许沉降量。

⑷ 支架必须稳定、坚固，应能抵抗在施工过程中可能发生的偶然碰撞和振动。

⑸ 支架架设完成后，应按图纸要求或监理人指示，对支架进行预压，加在支架上的预压荷载应不小于结构自重。

⑹ 脚手架的架设必须自成独立体系，不得与支架有任何连接，以免对支架产生扰动。

## 402.05  模板和支架的拆卸

1、支架的卸架方法，必须在支架安装以前就予以确定，并取得监理人的批准。卸架的方法，一般采用木楔，当构件重量很大时，也可采用砂筒。

2、拆卸模板和支架，承包人必须在24小时以前报告监理人并取得同意。

3、模板和支架的拆除，必须在混凝土达到足够强度以后，不致由此而引起混凝土的损坏。由于拆模不当而引起混凝土损坏，其修补或推倒重浇所损失的费用完全由承包人承担。

4、不承重的侧模，应在混凝土强度能保证其表面和棱角不因拆模而损坏或混凝土强度达到2.5MPa时方可拆除。

5、承重的模板和支架，应在混凝土强度能承受自重时方可拆除，一般情况下，跨径不超过4m的梁、板应达到混凝土设计强度等级的50%；跨径大于4m小于等于8m的梁、板应达到混凝土设计强度等级的75%时方可拆除。

6、模板拆除时所需混凝土强度应符合表402－2的规定。

7、当芯模采用钢管、硬胶管或硬塑料管时，除管的表面应光滑，并涂以隔离剂外，结构混凝土浇筑完成后应定时转动芯模，以防与混凝土粘结。抽拔芯模的时间，以混凝土强度达到0.4～0.8MPa为宜。

混凝土结构拆模时所需混凝土强度             表402－2

| 序号 | 结构型式 | 结构跨度（m） | 达到设计强度标准值的百分率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板 | ≤4 | 50 |
|  |  | ＞4，≤8 | ＞75 |
|  |  | ＞8 | 100 |
| 2 | 梁 | ≤8 | 75 |
|  |  | ＞8 | 100 |
| 3 | 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  |  | ＞2 | 100 |

注：混凝土设计强度标准值，系指与设计的混凝土强度等级相应的混凝土立方体抗压强度标准。

## 402.06  质量检验

1、外观要求

⑴ 模板内应干净、无杂物，接缝紧密，无漏浆缝隙。

⑵ 支架稳定，木楔（或砂筒）牢固。

2、质量检验

⑴ 现场制作模板允许偏差如表402－3。

模板制作允许偏差                      表402—3

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 木模板 | 长度与宽度 | +5 -2 |
|  |  | 表面平整度 | 3 |
|  |  | 表面错台 | 1 |
| 2 | 钢模板 | 长度与宽度 | ±2 |
|  |  | 表面平整度 | 2 |
|  |  | 连接孔眼位置 | 1 |
|  |  | 表面错台 | 2 |
| 3 | 混凝土底胎模 | 长线台座宽度和单台座长度与宽度 | ±3 |
|  |  | 平整度 | 3 |
|  |  | 长线台座每10m和单台座四角相对高差 | 5 |

注：①胶合模板、钢框胶合模板按钢模板执行；

②组合定型钢模板按国家现行标准《组合钢模板技术规范》（GB 50214—2001）的规定检查；

③异型曲面模板、滑模模板、离心成型构件模板等按设计要求检查。

⑵ 现浇混凝土模板安装允许偏差、检验数量和方法如表402－4、表402－5。

现浇混凝土模板安装允许偏差、检验数量和方法             表402—4

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线 | 柱、梁 | 5 | 桩、梁、板、柱类，抽查30%且不少于3件；大型构件，逐件抽查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量 纵横两个方向 |
|  |  | 桩帽、独立基础 | 10 |  | 2 |  |
| 2 | 前沿线 | 码头胸墙、闸墙、坞墙、坞门槛等 | 10 |  | 3 | 用经纬仪或拉线测量两端和中部 |
|  |  | 防波堤胸墙、挡土墙、防浪墙或防汛墙等 | 15 |  | 3 |  |
| 3 | 标高 | 非安装支承面 | ±10 |  | 3 | 用水准仪测量两端及中部 |
|  |  | 安装支承面 | 0 -10 |  | 3 |  |
| 4 | 内 截面尺寸 | 柱、梁 | ±5 |  | 6 | 用钢尺测量两边及中部 |
|  |  | 桩帽、墩台 | ±10 |  | 4 | 用钢尺测量四边 |
|  |  | 墙、廊道、管沟等 | +10 -5 |  | 3 | 用钢尺测量端部上、中、下口 |
|  |  | 其他厚大构件 | ±10 |  | 6 |  |
| 5 | 顶面对角线差 | 短边长度≤3m | 15 |  | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 短边长度＞3m | 25 |  | 1 |  |
| 6 | 长度 | 梁 | +5 -10 |  | 2 | 用钢尺测量顶部和底部 |
|  |  | 墙、廊道、管沟等 | ±10 |  | 2 |  |
| 7 | 全高竖向倾斜 | 3H/1000 |  | 1 | 用经纬仪或吊线测量 |
| 8 | 侧向弯曲矢高 | L/1000且不大于25 |  | 1 | 拉线测量，取大值 |
| 9 | 相邻模板错台 | 2 |  | 1 | 用钢直尺和塞尺测量 |

注：①H为构件高度，L为构件长度，单位为mm。

②表中未列项目按《水运工程质量检验标准》（JTS257—2008）混凝土构件的允许偏差执行。

预制构件模板安装允许偏差、检验数量和方法           表402—5

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长 度 | 桩类 | ±30 | 桩、梁、板、柱类，抽查30%且不少于3件；大型构件，逐件抽查。 | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 梁、板类 | ±5 |  | 2 | 用钢尺测量两边 |
|  |  | 柱类 | ±5 |  | 1 |  |
|  |  | 方块类 | 边长 ≤5m | +5 -10 |  | 2 |  |
|  |  |  | 边长 ＞5m | ±10 |  |  |  |
|  |  | 沉箱、沉井、 扶壁 | 最小边长 ≤10m | ±15 |  | 2 |  |
|  |  |  | 最小边长 ＞10m | ±1.5L/1000 |  |  |  |
| 2 | 截面 尺寸 | 桩类 | 宽度 | +2 -5 |  | 3 | 用钢尺测量两端 及中部 |
|  |  |  | 厚度 | +2 -5 |  | 3 |  |
|  |  | 梁、板、柱类 | 宽度 | 0 -5 |  | 3 |  |
|  |  |  | 高度或厚度 | 0 -5 |  | 6 |  |
|  |  | 方块类 | 宽度 | +5 -10 |  | 3 |  |
|  |  |  | 高度 |  |  | 4 |  |
|  |  | 沉箱、沉井、扶壁 | 宽度 | ±15 |  | 3 |  |
|  |  |  | 高度 | ±10 |  | 4 |  |
|  |  |  | 壁厚度 | ±5 |  | 4 |  |
| 3 | 侧向 弯曲矢高 | 桩、柱类 | L/1000且不大于20 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
|  |  | 梁、板类 | L/1000且不大于15 |  | 1 |  |
| 4 | 全高 竖向倾斜 | 高度≤5m | 10 |  | 1 | 用经纬仪或吊线测量 |
|  |  | 高度＞5m | 15 |  |  |  |
| 5 | 顶面 对角线差 | 短边≤3m | 15 |  | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 短边＞3m | 30 |  |  |  |
| 6 | 桩顶倾斜 | 7B/1000 |  | 1 | 用直角尺测量，取大值 |
| 7 | 桩尖对桩纵轴线偏斜 | 10 |  | 1 | 拉线测量，取大值 |

注：①L为构件长度，B为构件截面长度，单位为mm；

②空心块体、工字形方块的壁厚按沉箱壁厚允许偏差执行；

③空心胶囊位置偏差高度方向为 ，水平方向为±10，单位为mm；

④表中未列项目按《水运工程质量检验标准》（JTS257—2008）混凝土构件的允许偏差执行。

# 第403节  施工要求

## 403.01  材料的运输和储存

1、集料

⑴ 混凝土用的集料，在运输或工地储存时，应使其不受污染。

⑵ 集料应按不同尺寸运抵工地，并储存在相互分开的不同料堆中。

⑶ 粗集料应按厚度不超过1m的水平层堆放，以免集料发生离析。如果集料有离析时，必须重新拌和，以符合规定的级配要求。

2、水泥

⑴ 水泥在运输过程中必须用防水篷布或其他有效的防水覆盖物加以覆盖。散装水泥运输车辆的储料斗和筒仓，不应残留不同类型的、低级别的水泥或其他任何材料。

⑵ 水泥应储存足够的数量，以满足混凝土的浇筑需要。任何时候不能因水泥供应中断而暂停间断浇筑。

⑶ 承包人应在适当地点建立完全干燥、通风良好、防风雨、防潮湿且有足够容量的库房放置水泥，底板应高出地面至少0.3m，以防止受潮。袋装水泥应紧密堆放，以减少空气流通，并不得靠外墙堆放；散装水泥应储存在密封的、不受气候影响的料斗中。

⑷ 不同种类的水泥应储存于不同库房；不同批交货的水泥，其储存方式应便于按交货的先后次序予以使用。

⑸ 水泥在交货后应尽快使用，使用时应为没有结块的松散体。

⑹ 对于小型结构物使用的水泥可以露天存放，但应有高的平台和严密的防雨设施。

## 403.02  混凝土的拌和

1、称量

⑴ 称量和配水机械装置，应维持在良好状态。其精确度应准确到±0.4%，并应至少每周校核一次。如监理人认为必要，应以精确的重量和体积对比进行精度校核。

⑵ 所有混凝土材料，除水可按体积称量外，其余均应按照重量称量。预制场或搅拌站集中拌制的混凝土，细、粗集料称量的允许偏差为±2%；水、水泥、外加剂的允许偏差为±1%。如在现场拌制混凝土，上述允许偏差可各增（+）1%或减（—）1%。

2、拌和

⑴ 混凝土只能按工程当时需用的数量拌和。已初凝的混凝土不得使用，不允许用加水或其他办法变更混凝土的稠度。浇筑时坍落度不在表401—19（泵送混凝土为401-24）规定限界之内的混凝土不得使用，并应按监理人指示处理。

⑵ 混凝土可在工程现场、拌和厂、搅拌船或搅拌车中拌和。应使用经过监理人批准的类型和容量的搅拌设备。大型构件或水上大方量混凝土浇筑或混凝土搅拌船施工用拌和设备应能自动控制混合料的配合比、水胶比以及自动控制进料（各种集料、水泥、水）和出料，并自动控制混合料的拌和时间。所有搅拌设备都应始终保持良好状态，任何不符合规格及不符合上述规定的设备，或有缺陷的搅拌设备均不得用于混凝土的拌和，并撤出工地。

⑶ 混凝土拌和工作，应将各种组合材料搅拌成混合均匀、颜色一致的混合物。最短连续搅拌时间，从所有材料进搅拌筒到混凝土从搅拌筒排出，应符合表403—1规定。

混凝土在搅拌机中连续搅拌的最短时间（s）         表403—1

| 混凝土坍落度 （mm） | 搅拌机机型 | 搅拌机出料量（L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | <250 | 250～500 | >500 |
| ≤30 | 自 落 式 | 90 | 120 | 150 |
|  | 强 制 式 | 60 | 90 | 120 |
| >30 | 自 落 式 | 60 | 90 | 120 |
|  | 强 制 式 | 60 | 60 | 90 |

注：　①掺加外加剂时，其搅拌时间应延长30s～60s；

②掺粉煤灰混凝土的搅拌时间应延长60s；

③搅拌机的转速应按生产厂规定标准，不得用超过说明书规定的转速以缩短搅拌延续时间。

⑷ 搅拌筒的转动速度，应按搅拌设备上标出的速度操作。

⑸ 每盘混凝土拌和料的体积不得超过搅拌筒标出的额定容量的10%。额定容量每盘少于一袋水泥的搅拌设备不得使用。

⑹ 在水泥和集料进筒前，应先加一部分拌和用水，并在搅拌的最初15秒种内将水全部均匀注入筒中。筒的入口应无材料积结。

⑺ 除非监理人另外同意，搅拌筒拌和的第一盘混凝土粗集料数量只能用到标准数量的2/3。

⑻ 在下盘材料装入前，搅拌筒内的拌和料应全部倒光。搅拌设备停用超过30分钟时，应将搅拌筒彻底清洗才能拌和新混凝土。如改变水泥类型时，应彻底清洗搅拌设备。

⑼ 工地现场均应准备应急的完好搅拌设备，以应付随时出现的问题。

⑽ 气温低于+5℃时不得拌和混凝土，除非经过监理人批准采取特殊措施。冻结了的材料或含冰凌的材料不得使用。

⑾ 天气炎热时，承包人应采取有效措施使混凝土混合料的温度不超过32℃，以防止混凝土在浇筑过程中过早硬化。

⑿ 除非监理人批准，混凝土不得使用人工拌和。当采用人工拌和时，水泥的用量应较同样等级机拌混凝土规定用量多10%，每批手拌混凝土的体积不得超过0.5m3。

## 403.03  混凝土的运输

1、用以运输及存放混凝土的容器应不渗漏、不吸水，必须在每天工作后或浇筑中断超过30分钟时予以清洗干净。

2、为了避免日晒、雨淋和寒冷气候对混凝土质量的影响，当需要时，应将运输混凝土的容器加上遮盖物。

3、当用翻斗机动车或手拉翻斗车运送混凝土时，不能装载过量，且运输路况应平整，以免车辆颠簸而使混凝土离析。

4、当用轻轨斗车运输混凝土时，轻轨应铺设平整，以免混凝土因斗车振动而发生离析。

5、从加水拌和到入模的最长时间，应由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并应符合表403—2规定。

混凝土拌和料运输时间限制                    表403—2

| 序号 | 气温 （℃） | 无搅拌运输（min） | 有搅拌运输（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20～30 | 30 | 60 |
| 2 | 10～19 | 45 | 75 |
| 3 | 5～9 | 60 | 90 |

注：表列时间系指从加水搅拌至入模时间。

6、采用皮带机运输混凝土时，应符合《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202—2011)第8.2.5条有关规定和要求。

## 403.04  混凝土的浇筑

1、一般要求

⑴ 混凝土的浇筑方法，应经监理人批准。

⑵ 浇筑混凝土前，全部支架、模板、钢筋和预埋件应按图纸要求进行检查，并清理干净模板内杂物，使之不得有滞水、冰雪、木屑、锯末、施工碎屑和其他附着物质。未经监理人检查批准，不得浇筑混凝土。浇筑时，对混凝土表面的操作应仔细周到，使砂浆紧贴模板，以使混凝土表面光滑，无水囊、气囊或蜂窝。

⑶ 除非监理人另有指示，混凝土应水平分层浇筑，分层厚度应符合表403—3的规定。每层混凝土应在前一层混凝土初凝前浇筑和振捣，以防止损害先浇的混凝土。同时要避免两层混凝土脱开。

浇筑混凝土的分层允许厚度                    表403—3

| 序 号 | 振 捣 方 法 | 振实后的厚度（ｍｍ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用插入式振捣器 | ≤500 |
| 2 | 用附着式（外挂）振捣器 | ≤300 |
| 3 | 用表面振捣器 | ≤200 |
| 4 | 人工捣实 | ≤200 |

⑷ 混凝土浇筑应连续进行。如因故必须间断，其间断时间应经试验确定，并经监理人认可，且不得超过表403—4规定。如超过允许间隔时间，则按施工缝处理。

浇筑混凝土的允许间断时间                  表403—4

| 序 号 | 混凝土入模温度 （℃） | 允许间歇时间（h） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 1 | 30～32 | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 20～29 | 2.0 | 2.5 |
| 3 | 10～19 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | 5～9 | 3.0 | 3.5 |

注：①允许间歇时间为混凝土从搅拌机卸出到浇筑完毕的延续时间。

②表列数值未考虑掺用外加剂的影响。

③如间歇时间过长，应在现场进行重塑试验，如混凝土不能重塑时，应按施工缝处理；

④重塑试验可用插入式振捣器在振动下靠自重插入混凝土中，并经振捣15s后，在振捣器周围100mm处仍能翻浆，即认为能重塑。

⑸ 混凝土浇筑期间的气温，不得低于+5℃，不得高于+32℃。

⑹ 浇筑基础混凝土，基坑内应设排水设施，基坑底面不允许有积水。浇筑底面一层混凝土时，应防止混凝土拌和料中的水泥砂浆流入碎石垫层内。

⑺ 除非监理人另有指示，墩柱混凝土浇筑应在一次作业中完成。盖梁混凝土浇筑，应在墩柱混凝土凝固至少24小时以后进行。

⑻ 除非监理人另外同意，混凝土由高处落下的高度不得超过2m，超过2m时应采用导管或溜槽，超过10m时应采用减速装置。导管或溜槽，应保持干净，使用过程中要避免发生离析。

⑼ 乘低潮浇筑混凝土时，应采取措施保证浇筑速度大于潮位上涨速度，并保持混凝土在水位以上进行振捣。底层混凝土初凝前不宜受水淹没，浇筑完后，应及时封顶，并宜推迟拆模时间。

⑽ 有附着性海生物（如牡蛎）滋长的海域，应注意其对水下混凝土接茬部位质量的危害，可采取缩短浇筑间隔时间或避免在其生长旺季施工。

⑾ 浇筑混凝土期间，应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应及时处理。

⑿ 混凝土初凝后，模板不得振动，伸出的钢筋不得承受外力。

⒀ 在晚间浇筑混凝土，承包人应备有监理人批准的适当的照明设施。

⒁ 工程的每一部分混凝土的浇筑日期、时间及浇筑条件都应保持完整的记录，供监理人随时检查使用。

2、泵送混凝土浇筑

⑴ 泵送混凝土在浇筑之前必须进行配合比及规定的预备试验并经监理人书面批准。混凝土泵送施工工艺见《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-95）有关规定。

⑵ 掺用泵送剂时，可采用先掺与后掺配合使用的方法：在搅拌机处先加部分泵送剂，到浇筑地点，搅拌罐口处再加部分泵送剂，经搅拌出罐。

⑶ 当掺入木钙或糖密类缓凝剂时，可与其它减水剂复合使用，掺量和缓凝时间应经试验确定。（注：当使用硬石膏或氟石膏作为调凝剂的水泥时，不得掺用木钙或糖密类缓凝剂）

⑷ 配管设计时，泵送管路的水平换算距离应与泵送能力相适应，并留有余地。

⑸ 安装导管前，应彻底清除管内污物并用压力水冲洗。

⑹ 泵送混凝土前，应先泵送一部分水泥砂浆对管壁进行润滑，而后泵送混凝土。最先泵出的混凝土应废弃，直到排出监理人认可的、质量一致的、和易性好的混凝土为止。

⑺ 泵送作业应连续进行，若因故中断，应使混凝土泵经常转动，防止导管堵塞。若间歇时间过久（常温下超过45min），应将存留在导管内的混凝土排出，并加以清洗。

⑻ 泵送工作结束后，应及时用压力水将导管冲洗干净。

3、大体积混凝土的浇筑

大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行，并参照下述方法控制混凝土水化热温度。

⑴ 减小浇筑层厚度，以加快混凝土散热速度。

⑵ 混凝土用料要遮盖避免日光暴晒，用冷却水搅拌混凝土以降低入仓温度。

⑶ 在混凝土内埋设冷却管通水冷却。

⑷ 混凝土浇筑后要注意覆盖，加强养护；遇气温骤降的天气应注意保温，以防裂缝。

4、高性能混凝土的浇筑

⑴ 配制高性能混凝土的原材料质量应严格控制，原材料称量必须准确。

⑵ 混凝土搅拌应采用搅拌效率高、匀质性好的强制式搅拌机，并宜采用二次投料法拌制，先以掺合料和细集料干拌，再加水泥和部分拌和用水，最后加粗集料、减水剂和余额拌和用水。搅拌时间应比常规混凝土延长40%以上。

⑶ 高性能混凝土应采用高频振捣器振捣至混凝土顶面基本上不冒气泡，混凝土浇筑至顶部时，宜采用二次振捣及二次抹面，刮去顶层浮浆，确保混凝土的密实性。

## 403.05  混凝土的捣实

1、一般要求

所有混凝土，一经浇筑，应立即进行全面捣实，使之形成密实、均匀的整体。

2、捣实设备

⑴ 除非监理人书面许可采用其他方法，混凝土捣实均应使用内部机械（插入式振捣器）振捣；混凝土构件顶面部分、薄形预应力混凝土构件或其他特殊地方可用外部机械（附着式振捣器和表面振捣器）振捣。

⑵ 振捣器的类型应经监理人批准，振捣器应能以不小于4500脉冲／min的频率传递振动于混凝土，使在距振捣点至少0.5m以内的混凝土产生25mm坍落度的可见效应。

⑶ 工地上应配有足够数量的处于良好状态的振捣器，以便随时替补。

3、振捣

⑴ 使用插入式振捣器振捣时，应快插慢拔。以免混凝土内留下空洞。振捣器要垂直地插入混凝土内，并要插至前一层混凝土，以保证新浇混凝土与先浇混凝土之间结合良好，插进深度一般为50～100mm。振捣器插入时，应避免碰撞模板、钢筋和预埋件。

⑵ 插入式振捣器移动间距不得超过有效振动半径的1.5倍。表面振捣器移动间距，应使振捣器平板能覆盖已振实部分100mm左右。附着式振捣器动点要均匀，间隔距离不得超过有效半径的2倍。

⑶ 模板角落及振捣器不能达到的地方，应辅以插钎插捣，以保证混凝土密实及表面平滑。

⑷ 振捣应保持足够时间和强度，使混凝土完全密实，其标志为混凝土停止下沉、不冒气泡、泛浆、表面平坦。但振捣时间又不能持续太久，以致造成混凝土离析。

⑸ 混凝土振实后1.5～24小时内不得受到振动。

## 403.06  水下混凝土

1、浇筑水下混凝土，当水深大于1.5m时宜采用导管法、泵压法及吊罐法；当水深小于1.5m时宜采用夯击法或振捣法；临时工程可采用袋装法。

2、当用导管法、泵压法及吊罐法浇筑普通水下混凝土时，应符合下列要求：

⑴ 混凝土配置强度应比设计强度标准值提高40％～50％。

⑵ 应加入减水剂或引水剂，并适当提高砂率改善其和易性。

⑶ 粗集料宜采用卵石，最大粒径不得大于导管内径的1/4和钢筋间距的1/4，并不得大于40mm。

⑷ 混凝土的坍落度：导管法、泵压法宜选用160～200mm；吊罐法宜选用180～200mm。

3、导管施工应在能防止水流影响的模板内或其他挡水围埝中进行。浇筑前应对模板和基底接触部分及围埝封闭情况进行潜水检查。

4、采用导管法施工时，其主要设备，应符合下列要求：

⑴ 导管宜由直径为200～300mm，每节长1.0～2.0m的金属管组成，每节之间紧密联结。

⑵ 漏斗容积应保证开始浇筑时，能在导管下端形成堆体，防止水从外部反流入管。

⑶ 栓塞可用球胆、锯末球、圆形钢板隔水栓或滑阀。栓塞应紧贴导管内壁，栓塞上设拉（绳）杆，使能正位下落。

5、当用导管法施工时，应符合下列要求：

⑴ 导管平面布置的位置和数量，依浇筑范围和流动半径而定。流动半径不宜大于3m，当采用减水剂或导管管径较大时，可适当加大，并应自低洼处开始浇筑。

⑵ 在浇筑过程中，应使导管内始终充满混凝土，随浇筑面升高而垂直提升（不准左右摇动导管），并应保证导管埋入混凝土内不小于1m，但不宜大于6m。

⑶ 混凝土应连续浇筑。如因故中断，其间歇时间不得超过40min，40min内混凝土塌落度不宜小于160mm，并防止管内出空；若超过允许间歇时间或水已入管，则应等浇筑的混凝土强度达到2.5MPa，且清除其表面软弱层后，方可继续灌筑。

⑷ 混凝土浇筑的顶标高应略高于设计标高值，此超高部分在硬化后清除。

## 403.07  片石混凝土

1、片石混凝土仅限于图纸规定或监理人批准的情况下，用于重力式墩台及大型基础。

2、用于片石混凝土的片石，应选用无裂纹的片石，不大于400mm，厚度不小于150mm，抗压强度不小于30MPa，并不得低于混凝土级别。

3、片石混凝土中填充片石的数量，不宜超过混凝土体积的25%。

4、片石在使用前应清洗干净，均匀放置于刚浇筑的混凝土上，其净距不小于100mm，片石表面离开墙、墩、台及基础的表面距离不得小于150mm，并不得接触钢筋和预埋件。

## 403.08  灌砌混凝土

1、灌砌混凝土多用于外海码头迎浪区的挡土墙结构上，其强度应符合设计要求。

2、挡墙基础：当施工面处于不受潮水影响标高时，可将基础底面整平，做好垫层，两侧用钢模立模浇筑；当受潮水影响时，应抢潮作业。浇筑时主要控制以下几方面：

⑴ 混凝土配料、配比应确保质量；

⑵ 浇筑前，在垫层上用砂浆或黄砂套浆，防止在混凝土振捣时漏浆、离析；

⑶ 振捣密实，浇筑完毕后及时洒水养护。

3、混凝土灌砌挡墙

挡墙外侧应选用石质较好的石料作为浆砌面层，使外表美观。施工时，先将面层浆砌块石砌高600mm左右，待有一定强度后，再将内侧挡墙灌砌跟上。灌砌时，应控制块石之间不重叠，并洒水湿润。

## 403.09  孔道压浆

1、孔道灌浆应采用标号不低于42.5级普通硅酸盐水泥配制水泥浆；对空隙大的孔道，可采用水泥砂浆灌浆。水泥浆及水泥砂浆的强度，均不应低于20MPa。

灌浆用水泥浆的水胶比不大于0.45，搅拌后三小时泌水率宜控制在2%以内，最大不超过3%，水泥浆中可掺入对预应力筋无腐蚀作用的外加剂，增加孔道灌浆的密实性。

2、灌浆前孔道应湿润、洁净。灌浆顺序宜先灌注下层孔道。对曲线孔道和竖向孔道应由最低点的压浆孔压入，由最高点的排气孔排气和泌水。

3、灌浆应缓慢均匀地进行，不得中断，并应设排气通道。在灌满孔道并封闭排气孔后，宜再继续加压0.5～0.6MPa，稍后再封灌浆孔。

不掺外加剂的水泥浆，可采用两次灌浆法，提高密实度。

- 孔道内的水泥浆或水泥砂浆强度未达到设计要求时，不得移动构件、切割主筋、拆卸锚具。

压浆过程中及压浆后48h，结构温度不得低于+5℃.否则应采取保温措施。当气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行。

## 403.10  混凝土防浪墙

防浪墙施工应采用标准钢模两侧立模，圆弧形段或翻浪弧形段应采用定制钢模。当防浪墙高度大于3m时，模板应分上、下两挡，用对穿螺栓固定，防止跑模。混凝土分两次浇筑，第一次浇筑防浪墙下部，再加高模板浇筑第二次到顶。

## 403.11  模袋混凝土

1、模袋混凝土多用于护坡施工、某些构筑物基础的找平或沿海岩礁码头桩基的护脚。它可适应地形、构筑物形状而变化，虽次于现浇混凝土，但具有一定的固结度。它采用不同形状、大小的土工织物内充灌混凝土而成。

2、施工时，土工织物模袋的型号、规格和性能必须符合设计要求和有关标准的规定。承包人应向厂方索取出厂合格证和试验报告，报送监理人批准后，方可采购。

3、模袋混凝土的原材料、配合比、养护及抗压强度等必须符合本章的有关规定。

4、充灌模袋的混凝土应制作试件，制取方法应在充灌管出口处取样，取出的混凝土灌入到φ150×1200mm且材质与模袋织物相同的织物袋中，吊置15～20min,取出装入标准试模成型。

5、当模袋混凝土用于护坡时，则坡顶、坡底和侧翼处理应符合设计要求。工程完成后，应随即将表面冲洗干净并进行养护。当用作其他工程时，表面不应冲洗。

6、模袋混凝土护面施工质量检验的规定，见表403—5。

模袋混凝土护面施工允许偏差、检验数量和方法       表403—5

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元 测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | +8%H -5%H | 间隔抽查50% | 3 | 探针测量模袋的上、中、下三个部位 |
| 2 | 表面平整度 | 100 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量 |
| 3 | 坡顶平台宽度 | ±100 |  | 1 | 用钢尺测量 |

注：① H为模袋混凝土设计厚度，单位为mm；

② 相邻块最大缝宽不宜大于30mm。

## 403.12  面层工程

1、一般要求

（1）在进行面层铺装前，承包人应向监理人提交一份面层混凝土浇筑顺序的详细说明。未经批准，不得进行面层混凝土的浇筑工作。

（2）为使面层铺装与下面的预制混凝土构件紧密结合，预制构件表面必须粗糙，并在面层铺装前用水冲洗干净。

（3）面层铺装必须在面层钢筋和预埋件完成以后才能开始。

（4）进行面层铺装时，应按图纸所示的位置及尺寸预留好伸缩缝的工作槽。

（5）面层铺装应在全平台和全栈桥面上进行。

2、面层混凝土浇筑

（1）混凝土面层的施工应采用经批准的混凝土摊铺机具进行摊铺，摊铺应连续进行，待摊铺捣实、刮平作业完成后，应对混凝土表面进行平整，使其达到设计要求的横坡和平整度。

（2）当面层需要铺装防水混凝土时，应符合以下要求：

1） 应使用普通硅酸盐水泥，水泥用量应不小于330kg/m3。

2） 如监理人另有指示，可使用外加剂以改善混凝土的和易性与质量。

3） 防水混凝土的等级必须依照图纸说明。如无说明，应不低于30级，并使用流动性混凝土。

4） 与防水混凝土面层铺装相连的路面混凝土应布置钢筋网。

（3）面层混凝土浇筑时，先用插入式振捣器和平板式振捣器振捣密实，再用整平板整平。整平完成后，局部表面的缺陷应以新鲜混凝土填补，镘刀成形。

（4）动力镘抹过之后应用手工镘抹平，以消除不规整。对于转角、孔口的周围及有阻碍部分，应使用手工抹平。

（5）混凝土定浆后应进行二次抹面，最后修整抹光，待混凝土达到一定强度后，用刻纹机刻出有规则的横向条纹，以予防滑。

（6）每段面层在修整完工之后半小时内要用经监理人批准的方法对混凝土表面加以保护。

（7）如果还需要铺装沥青混凝土面层，应将水泥混凝土的整个表面用硬扫帚扫毛，以使两者结合良好。

3、混凝土面层允许偏差、检验数量和方法应符合表403-6的规定。

混凝土面层允许偏差、检验数量和方法	表 403-6

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面标高 | 高桩、板桩码头 | ±15 | 每 10m 一个断面 | 单坡 3 双坡 5 | 用水准仪测量坡肩、中部 和坡脚 |
|  |  | 重力式码头 | ±20 |  |  |  |
| 2 | 平整度 | 6 |  | 单坡 2 双坡 4 | 用 2m 靠尺测量中部垂直 两方向 |
| 3 | 相邻板块顶面高差 | 纵缝 | 5 | 每 20m 一处 | 1 | 用钢板尺和塞尺测量，取 大值 |
|  |  | 横缝 | 5 |  | 1 |  |
| 4 | 板块分割线顺直 | 纵缝 | 10 |  | 1 | 拉 20m 线用钢尺测量，取 大值 |
|  |  | 横缝 | 15 |  | 1 |  |

## 403.13  施工缝

1、在混凝土施工中，除按图设置或浇筑作业因故中断而经监理人批准设置施工缝外，应尽可能避免设置施工缝。

2、施工缝宜设置在结构受剪力较小且易于施工的部位，做成垂直缝或水平缝。

3、下部结构设置的水平施工缝必须保持水平，并应尽可能避免设于外露部位。当必须设垂直施工缝，或施工缝设于重要部位，或具有抗震要求时，施工缝应埋设钢筋，使结构成为整体。当施工缝为斜面时，应先凿成台阶状。对有抗弯要求的墙或薄壁结构，宜做成榫槽状或设置止水板。

4、在浇筑新混凝土前，施工缝的表面应凿毛，以使新老混凝土结合良好。当用钢丝刷刷洗时，混凝土强度须达到0.5MPa；用人工凿毛时，须达到2.5MPa；采用机械（如风动机）凿毛时，须达到10MPa。同时施工缝应经常洒水，以保持潮湿状态，直至浇筑新混凝土。

5、浇筑新混凝土，必须在老混凝土强度达到1.2MPa以后；如为钢筋混凝土，则须达到2.5MPa。新混凝土浇筑前，必须在老混凝土面上抹一层10mm厚的1∶2水泥砂浆，竖向缝抹一薄层纯水泥浆。新混凝土必须在水泥砂浆初凝前浇筑。

6、施工缝混凝土的浇筑应连续进行。暴露在可见面的施工缝边线，应加以修饰，做到线条及高度整齐。

## 403.14  混凝土施工缺陷修补

1、一般要求

（1）拆模后如发现混凝土面上有缺陷，承包人应立即报告监理人，在监理人未作指令前，不得做任何修补或其他处理。

（2）对混凝土结构性能有影响的施工缺陷，必须会同设计单位研究确定修补方案，并按有关技术要求进行修补。

（3）修补材料应选用粘结强度高、稳定性好、不收缩（或微膨胀）颜色与混凝土基本一致的材料。

（4）修补完成后，应立即遮盖，防止烈日曝晒或雨淋。用水泥配置的修补材料，还要认真进行养护。

（5）预应力构件的表面缺陷，可在混凝土施加预应力之前修补。

2、缺陷修补

（1）混凝土表面的缺陷，可按以下规定进行修补：

1）影响外观的严重麻面、砂斑，应用钢丝刷和压力水冲刷干净，可用水泥浆或1：2水泥砂浆仔细抹平，并用薄膜覆盖养护。

2）蜂窝、孔洞、局部缺陷应将松散薄弱部分全部凿除，用钢丝刷和压力水冲刷干净，稍干后（面干湿润状态）采用比原混凝土强度高一级的无收缩水泥砂浆或细石混凝土填塞修补，修补前应在结合面上涂刷一层环氧树脂粘结剂，增加新老混凝土间的粘结力。体积小的蜂窝、孔洞和局部缺陷，可直接采用丙乳砂浆、环氧砂浆修补。大面积可采用枪喷混凝土或砂浆修补。

3）露筋，则应凿除至钢筋内表面至少2mm，保证钢筋四周均为新的同一材料包围。修补方法同上。

（2）混凝土裂缝，应按下列规定进行修补：

1）首先应对裂缝产生的原因和性质进行调查后，提出修补方案，报监理人批准。

2）缝宽随温度变化的裂缝，宜在低温季节裂缝宽度较大时修补。

3）宽度在0.2mm及其以上的纵深或贯穿裂缝，应用环氧树脂、甲基丙烯酸脂类等灌浆材料进行灌浆修补；宽度大于0.5mm的裂缝，也可用水泥灌浆。灌浆宜采用封闭裂缝表面后间隔安设灌浆咀，压力灌浆的方法进行。

4）宽度在0.2mm以下，深度不大，且已停止发展的表面裂缝，应按有关规定清洁表面后，用环氧树脂浆液涂刷若干遍以密封裂缝，或采用沿裂缝凿U型槽，用环氧树脂浆液或胶泥封闭，必要时再贴玻璃纤维布。

5）预制构件或已加预应力的构件，出现可能导致钢筋锈蚀的裂缝，且预期裂缝不会继续扩展时，应以环氧树脂浆液灌浆，密封裂缝。若预期裂缝还会扩展时，除进行灌浆外，可用聚硫橡胶覆盖或用氯丁橡胶条嵌入，加以密封处理。

（3）当钢筋混凝土保护层的最小厚度小于规定值10mm以上时，除水下区外，应予以修补。可用枪喷水泥砂浆、水泥环氧砂浆、水泥聚合物乳胶砂浆或表面涂料等措施。

## 403.15  混凝土的养护

1、一般要求

（1）混凝土浇筑完毕后应及时加以覆盖，结硬后立即保湿养护，以免混凝土表面发生收缩裂缝。混凝土潮湿养护的时间应符合表403-7的规定。预应力混凝土的养护期应延长至施加预应力完成为止。

混凝土潮湿养护时间（d）    　　　　　　　  表403－7

| 水泥品种 | 混凝土潮湿养护时间 |
| --- | --- |
| 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 | ≥10 |
| 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥 | ≥15 |

注：①对有抗冻性要求的混凝土，按表列规定进行潮湿养护后，宜在空气中干燥碳化14～21d。

②对厚大结构的混凝土，使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥时，潮湿养护时间不得少于14d；使用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥时，潮湿养护时间不得少于21d。

（2）养护方法应根据结构外型选定，宜采用盖草袋洒水、砂围堰蓄水、塑料管扎眼喷水。也可采用涂养护剂、覆盖塑料薄膜、蒸气养护等方法。

（3）构件体积较大、水泥含量较高，或采用特别养护方法进行养护的构件，其养护方法应经监理人批准。

（4）结构物各部分构件，不论采用什么养护方法，在拆模以前均应连续保持湿润。

（5）同样构件尽可能在同一条件下养护。

（6）当结构物与流动性的地表水或地下水接触时，应采取防水措施，保证混凝土在浇筑后7天之内不受水的冲刷。当环境水有侵蚀作用时，应保证混凝土在浇筑后10天内以及其强度达到设计等级的70％以前，不受水的侵袭。

（7）养护期间，混凝土强度达到2.5MPa之前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。混凝土达到上述强度的时间应经试验确定，当缺乏试验资料时，可按表403－8采用。

混凝土强度达到2.5MPa所需的时间（h）    　　　表403－8

| 水泥品种 | 水泥 标号 | 混凝土强度 等级 | 混凝土平均硬化温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 普通硅酸盐水泥 | 325 | ＜C30 | 44 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 |
|  | ≥425 | ≥C30 | 40 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
| 矿渣硅酸盐水泥、 火山灰质硅酸盐水泥 | 325 | ＜C30 | 82 | 60 | 48 | 36 | 24 | 20 |
|  | 425 | ≥C30 | 64 | 48 | 38 | 30 | 22 | 18 |

2、洒水养护

（1）洒水养护宜用自动喷水系统和喷雾器。提供的覆盖材料应事先取得监理人的同意。养护用水应符合本通用技术要求第401.03小节的要求。

（2）洒水养护应根据气温情况，掌握恰当的时间间隔，在养护期内保持表面湿润，不得时干时湿。

（3）气温低于5℃时，应覆盖保温，不得洒水养护。

（4）养护用的水应遵守下列规定：

1）素混凝土宜采用淡水养护，在缺乏淡水的地区，可采用海水保持潮湿养护。

2）钢筋混凝土养护，在海上大气区、浪溅区和水位变动区采用淡水确有困难时，可掺入适量阻锈剂，并在浇筑二天拆模后，再喷涂蜡乳型养护剂养护。

3）预应力混凝土不得采用海水养护。

3、薄膜养护

（1）混凝土表面除特别指明只能用洒水养护外，可采用薄膜养护方法进行养护。养护用的薄膜，有尼龙薄膜、塑料布和防水纸等。

（2）覆盖薄膜时，搭接处应至少重叠150mm，并用胶带等紧密粘合，使整个混凝土表面形成完全防水覆盖。在规定的整个养护期内，要防止薄膜损坏，如有损坏或其他扰动时，应立即另加薄膜覆盖。

4、蒸气养护

（1）采用蒸气养护时，应事先经过试验确认。对于加入外加剂的混凝土构件，经蒸气养护试验后确无有害影响，并取得监理人的批准，才能进行蒸气养护。

（2）蒸气养护时应按《港口工程技术规范》（1987）的规定进行：

1）用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其配制等级应比正常养护时适当提高；用快硬水泥拌制的混凝土不得采用蒸气养护。

2）混凝土浇筑完毕，应在养护棚内静放一些时间再加温，其静放时间：塑性混凝土为2～4小时，干硬性混凝土为1小时，掺有缓凝型外加剂的混凝土为4～6小时。静放的环境温度不宜低于10℃。

3）升温速度：表面系数大于和等于5的的结构，每小时升温不应大于15℃；表面系数小于5的结构，每小时升温不应大于10℃；配筋稠密、连续长度较短（6～8m）的细薄构件，每小时升温不应大于20℃。

4）恒温温度与时间：

恒温温度：普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，最高温度不应超过75℃；矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥拌制的混凝土，不应超过85℃；有抗冻性要求的混凝土，不应超过50℃。

恒温时间：根据混凝土强度和恒温温度，通过试验确定。

5）降温速度：一般每小时不应大于15℃；对于厚而大的构件，每小时不应大于10℃。

6）构件出池或撤除保温措施时，表面温度与环境温度之差不应大于20℃。

（3）经蒸气养护的构件，不得再洒水养护。

## 403.16  混凝土的雨天施工

1、雨天施工应符合下列规定：

（1）砂石堆场应有排水和防止污水浸染的设施，必要时应加盖防雨棚。

（2）运输工具应有防雨措施。

（3）雨天施工应适当增加骨料含水率的测定次数，并根据其含水率的变化及时调整搅拌用水量。

2、浇筑混凝土时如遇小雨，应采取下列措施：

（1）适当减少拌合物用水量或增加水泥用量。

（2）缩短每层混凝土的浇筑时间，加强振捣，保证层间粘结良好。

（3）及时排除模内积水，防止周围雨水流入，对新浇筑面及时防护。

3、浇筑混凝土时如遇中雨，应采取下列措施：

（1）浇筑断面较小的薄壁构件按以上第2条执行。

（2）具有一定浇筑面积的结构停止浇筑，并加遮盖。

4、浇筑混凝土如遇大雨应立即停止浇筑，并应采取表面防冲措施。

## 403.17  混凝土的热天施工

在夏季混凝土施工，浇筑前气温超过30℃，承包人应采取以下措施：

1、充分利用早、晚气温较低的时候施工。

2、适当加大混凝土的坍落度。

3、掺入缓凝型减水剂。

4、采取措施，降低砂石强度。

5、与混凝土接触的模板、钢筋及其他表面，在浇混凝土前应冷却至32℃以下，其方法有盖以湿麻布或棉絮、喷雾状水，用保护罩覆盖或其他认可的方法。

6、改善混凝土运输和浇筑条件，防止曝晒，并采取相应的散热措施。

7、混凝土浇筑完毕后应及早覆盖，适当增加浇水养护次数，保证混凝土表面湿润。

8、码头面铺装混凝土浇筑温度应不超过26℃。蒸发率大于每小时0.5kg/m2时，则不应在码头面铺装或其他暴露的板式结构上浇筑混凝土。

## 403.18  混凝土的冷天施工

1、当日平均气温连续5d稳定低于+5℃或最低气温低于—3℃时，应停止混凝土施工。如工程需要必须进行施工时，则混凝土的浇筑和养护必须向监理人提交一份关于混凝土冷天施工的施工方案，详细说明所采取的施工措施，并取得监理人的批准。

2、根据我省的具体情况，混凝土冷天施工一般可采取下列措施：

⑴  配制混凝土宜优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，水泥等级不宜低于42.5级，水胶比不宜大于0.6，水泥用量一般不宜少于300kg／m3。

⑵  混凝土中掺用早强、引气等外加剂。但预应力混凝土不可掺用引气剂和引气型减水剂；钢筋混凝土不可掺用氯盐类（氯化钙、氯化钠）早强剂。

⑶  加热混凝土的拌和用水。

⑷  增加混凝土的搅拌时间，比常温搅拌时间延长50%。

⑸  尽可能缩短混凝土的运输时间，且运输机具上应有保温措施。

⑹  在已浇筑完毕的混凝土构件顶面及四周覆盖麻袋等予以保温。

3、承包人对冬季浇筑的混凝土应加强保护，任何因保护不善而冰冻损坏的混凝土都必须清除重浇，其费用由承包人承担。

## 403.19  不合格混凝土

1、混凝土结构、构件拆模后存在的外形缺陷，按现行行业标准《水运工程质量检验标准》（JTS257—2008）检查不符合规定时，按以下规定处理。

（1）当不影响结构的使用寿命时，可由承包人提出处理方案，经监理人审查批准并由承包人整修后，由质量检验部门重新检验评定。

（2）当影响结构性能时，由承包人报请监理人会同设计、发包人等共同研究处理。

2、混凝土强度质量应按《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269—96）之6.2规定评定。

3、当混凝土试件强度合格评定结论有怀疑时，可采用非破损检验方法或从构件中钻取芯样进行试验。

4、监理人根据上述检查决定该部分混凝土或混凝土构件是否能使用，当监理人决定修补或更换该部分混凝土或混凝土构件时，费用由承包人负担。

## 403.20  异形块体预制

1、异形块体混凝土预制应按本技术要求混凝土工程有关章节要求施工并检验，混凝土强度应符合设计要求。

2、异形块体预制或堆放宜见缝插针，兼顾吊装机械行车需要，堆放高度不得超过三层，预制应用钢模，装车、运输、堆放、安装应避免碰撞。

## 403.21  结构防腐

1、为提高混凝土的耐久性，提高港口工程混凝土结构物的使用年限，当建设单位有要求时，可对水工混凝土进行防腐涂装工艺。

2、预制混凝土构件在预制场出运前，应涂装完成，在工程现场安装就绪后，应检查在运输、吊装、就位时脱落、损坏部位进行补涂装。

3、现浇混凝土构件、节点，应在现场涂装，其涂装材料、配方应与预制件场地涂装材料相同。涂装材料可以在预制场地内调配好运往工地；若不能事先调配，可将单一材料分别运往工地，按预制场配方调合使用。

4、混凝土构件的涂装，无论预制或现浇都必须在混凝土干燥后进行，至少要保证混凝土表面5mm深度范围干燥才能进行涂装工作，使涂装能够渗透到混凝土表层内，因此，涂装应在数个晴天后进行。

5、涂装应分层进行

底层：可采用丙稀酸树脂封闭漆，涂刷二次，二次间隔时间不少于2小时。

表层：可采用丙稀酸树脂或氯化橡胶漆，涂刷二次，二次间隔时间不小于2小时。

底层和表层涂漆间隔也不小于2小时。

6、混凝土防腐涂装工艺，质量控制、检查、验收及维修应符合《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规程》（JTJ275—2000）要求。

# 第404节  质量检验

## 404.01  一般要求

1、除非监理人另有批准，混凝土及混凝土材料的试验均须按本节所规定的试验标准进行。

2、所有取样应在监理人在场的情况下由承包人进行，并为取样及试验提供一切服务。

3、试验应在监理人批准的试验室进行，必要时可送到独立的试验室进行试验，其试验费用均由承包人负担。

4、混凝土及其原材料的取样及试验按《水运工程混凝土试验规程》（JTJ270—98）进行。

5、在混凝土施工中，承包人应认真填写施工记录。

## 404.02  原材料质量

1、水泥：对进场的同厂家、同品质、同编号、同生产日期的水泥，以200t为一批（不足200t的按一批对待）验收，每批至少取样一次，做胶砂强度（3天、7天、28天）、安全性、凝结时间、细度等项目试验。若对水泥品质有怀疑时，可委托有关单位做组成材料分析试验。

在正常保管情况下，每三个月检查一次，对质量有怀疑时，应随时检查。

2、水：非饮用水，使用前应检查其质量。如水源有变或对水质有怀疑时，应及时检查。

3、集料：

碎石：对进场的同料源、同级配的碎石每500m3为一批验收，每批至少取样一次，做筛分分析试验、比重试验、容重试验、含泥量试验和针、片状含量试验、压碎指标值试验。

砂：对进场的同料源、同开采单位的砂子，每200m3为一批验收，每批至少取样一次，做筛分分析试验、比重试验、容重试验、含泥量试验。

在施工中，对集料含水率，每工作班至少测定两次，天气骤变时，应酌情增加次数。

## 404.03  原材料称量

1、水泥：使用散装水泥时，每一工作班至少检查四次。使用袋装水泥时，对包重应经常进行抽查。

2、水：每一工作班至少检查四次。

3、集料：每一工作班至少检查二次。

4、外加剂：每一工作班至少检查四次。

5、掺合料：每一工作班至少检查四次。

## 404.04  取样试验

控制和鉴定混凝土质量，一般只作坍落度和抗压强度试验。当监理人另有要求时才作其他项目的试验。

1、坍落度试验

⑴ 在混凝土浇筑现场，承包人应对每批混凝土进行坍落度试验，并记入混凝土施工记录。

⑵ 标准的坍落度应由试验确定。除非监理人另有特定的指示，坍落度应在标准坍落度的±15mm范围内。

⑶ 坍落度不符合要求的混凝土，监理人可以决定将其废弃。

2、试件取样

⑴ 不同等级及不同配合比的混凝土应分别制取试件，试件应在浇筑地点或拌和地点随机制取，当监理人有要求时，承包人应按其指示从所代表混凝土的典型部分制取，每组试件由三个标准立方块组成。

⑵ 浇筑一般体积的结构物时，每单元结构物应制取2组。

⑶ 连续浇筑厚大结构的混凝土时，每100m3取1组，不足100m3者也应取1组；浇筑预制构件时，单个构件小于40m3者，每20m3或每工作班取1组，大于40m3者按上款要求留置；现场浇筑混凝土时，每30m3取1组，每工作班不足30m3也应取1组。

⑷ 上部结构，主要构件长16m以下应制取1组，16～30m制取2组，31～50m制取3组，50m以上者不少于5组。小型构件每批或每工作班至少制取2组。

⑸ 每根钻孔灌注桩至少制取2组；桩长20m以上者不少于3组；桩径大于1200mm、浇筑时间很长，不少于4组。如换班时，每工作班都应制取试件。

⑹ 对于零星的、分散的混凝土工程，每个结构中每种混凝土等级应最少制取1组试件。

⑺ 从同一拌和站投配的同一种混合料用在同一工程的不同部位时，可以合并制取1组试件。

⑻ 冬季施工的重要结构混凝土，应增加2组补充试件，其中一组可在混凝土温度下降到1～2℃时进行试验，另一组作备用试件。

⑼ 应根据施工需要，另制取几组与结构物同条件养护的试件，作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。

## 404.05  混凝土强度评定

混凝土试件的抗压强度评定，应以同样的等级、混合料和配合比的混凝土组成同一检验批。

1、试件抽样的数量（以在浇筑地点随机取样，标准养护28d的试样为准）：

一次连续浇筑超过1000m3时，每200m3不小于一组；一次连续浇筑不超过1000m3时，每100m3不小于一组；每工作班不足100m3时，也不小于一组。

2、合格标准

(1)当验收批内混凝土试件组数n≥5时，其强度必须同时符合下列两式规定：

mfcu-Sfcu≥fcu,k

fcu,min≥fcu,k-C

注：同一验收批的混凝土应由强度等级相同、配合比和生产工艺基本相同的混凝土组成。对现浇混凝土构件，宜按分项工程划分验收批；对预制混凝土构件，宜按月划分验收批。

(2)当同批试块组数n=2～4时，其强度必须同时符合下列两式规定：

mfcu≥fcu,k+D

fcu.min≥fcu,k-0.5D

式中  fcu ,k ——验收批混凝土立方体抗压强度标准值(MPa)；

mfcu——n组混凝土立方体抗压强度平均值(MPa)；

sfcu——n组混凝土立方体抗压强度的标准差(MPa)，

可按下式计算：

同时，sfcu 的取值不得低于-2.0(MPa)；

fcu,min —— n组混凝土立方体抗压强度中的最小值(MPa)；

C——系数，按表404—１A选取。

表404—１A

| n | 5～9 | 10～19 | ≥20 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 0.7 | 0.9 | 1.0 |

n  ——验收批内混凝土试件组数；

——港工混凝土抗压强度标准差的平均水平，按表404—１B选取。

表404—１B

| 强度等级 | ＜C20 | C20～C40 | ＞C40 |
| --- | --- | --- | --- |
| (MPa) | 3.5 | 4.5 | 5.5 |

注：采用压蒸工艺生产的高强混凝土管桩，可取，=0.1 fcu,k。

D——常数，其取值与上表中的 相同。

3、当混凝土强度按试件强度进行评定不合格或对浇筑质量有怀疑时，监理人可采用钻取芯样或以无破损方法查明结构实际混凝土的抗压强度或浇筑质量，以确定此结构物能否被接受。承包人应自费提供此项取样及试验所需的全部设备和费用。

## 404.06  结构物的质量检验

1、外观检查

⑴ 混凝土表面应平整、密实，施工缝整齐，外露部分无模板接头痕迹和颜色不均匀现象。

⑵ 梁、柱、墩、台、排架、盖梁、墩帽及基础的混凝土蜂窝面积不超过所在面的2‰，麻面面积不超过所在面的5‰，深度不超过10mm。

⑶ 小型构件的外形轮廓清晰，线条顺直，无翘曲现象，无蜂窝、麻面。

⑷ 所有蜂窝、麻面，不整齐的施工缝及缝宽大于0.15mm的裂缝，应按第403.14小节要求进行修整，直至符合有关要求。

⑸ 混凝土构件表面缺陷的程度分级按表404－2的规定确定。

混凝土构件表面缺陷的程度分级                   表404－2

| 名 称 | 现 象 | 严 重 缺 陷 | 一 般 缺 陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝 | 由表面延伸至混凝土内 部的缝隙 | 主要受力部位有影响结构 性能和使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能、使用 功能和耐久性的裂缝 |
| 露筋 | 钢筋未被混凝土包裹而 外露 | 受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 空洞 | 混凝土中空穴的深度超 过保护层的缺陷 | 构件主要受力部位有空洞 | 其他部位有少量空洞 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺失水泥砂 浆，局部有蜂窝状缺陷或成 片粗集料外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝，总面积不超过所 在面的 2‰且一处面积不大于 0.04m2 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物或有 明显空隙 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣，深度未超过保护 层的厚度 |
| 松顶 | 构件顶部混凝土缺少粗 集料，出现明显砂浆层或不 密实层 | 梁、板等构件有超过保护 层厚度的松顶 | 高大构件有少量松顶，但其厚度未超过 100mm |
| 麻面 | 包括构件侧面出现的气 泡密集、表面漏浆和粘皮等 | － | 水位变动区、浪溅区和外露部位总面积 未超过所在面的 5‰；其他部位未超过所 在面积的 10‰ |
| 砂斑 | 表面细集料未被水泥浆 充分胶结，出现砂纸样缺 陷；宽度大于 10mm 为砂斑， 宽度小于 10mm 的为砂线 | － | 水位变动区、浪溅区和外露部位总面积 未超过所在面的 5‰，其他部位未超过所 在面的 10‰ |
| 砂线 |  | － | 水位变动区、浪溅区、大气区及陆上结 构 外 露 部 位 每 10m2 累 积 长 度 不 大 于 3000mm |
| 外形缺陷 | 包括缺棱掉角、棱角不直 和飞边凸肋等 | 对使用功能和观感质量有 严重影响的缺陷 | 对使用功能和观感质量有轻微影响的 缺陷 |

注：混凝土构件的表面缺陷程度应由承包人和监理人现场共同确定。

2、结构物检查

⑴ 预制矩形梁和“T”形梁允许偏差、检验数量和方法，如表404—3。

预制矩形梁和“T”形梁允许偏差、检验数量和方法            表404—3

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | L≤10m | ±10 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量梁顶和底部 |
|  |  | L＞10m | ±15 |  |  |  |
| 2 | 宽度 | H≤1.5m | ±5 |  | 5 | 用钢尺测量两端及中部,梁顶三点、梁底二点 |
|  |  | H＞1.5m | ±10 |  |  |  |
| 3 | 高度 | H≤1.5m | ±8 |  | 2 | 用钢尺测量两端 |
|  |  | H＞1.5m | ±10 |  |  |  |
| 4 | 侧面弯曲 矢高 | L≤10m | 8 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
|  |  | L＞10m | 13 |  |  |  |
| 5 | 侧面竖向倾斜 | 5H/1000 |  | 1 | 吊线测量 |
| 6 | 端头倾斜 | H/100且不大于15 |  | 2 | 用直尺或吊线测量 |
| 7 | 顶部搁置面平整度 | 5 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量 |

注：L为梁长度，H为梁高度，单位：mm。

⑵ 预制空心面板允许偏差、检验数量和方法，如表404—4。

预制空心面板允许偏差、检验数量和方法           表404—4

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板长度 | ±10 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺量顶部和底部 |
| 2 | 板宽度 | ±5 |  | 5 | 用钢尺量两端及中部板顶三点，板底二点 |
| 3 | 板高度 | ±8 |  | 2 | 用钢尺量两端 |
| 4 | 底板厚 | ±5 |  | 3 | 用水平仪测板两端及中部 |
| 5 | 顶板厚 | ±5 |  | 3 | 用水平仪测板两端及中部 |
| 6 | 两侧板各厚 | ±5 |  | 4 | 用钢尺量板两端两侧面中部 |
| 7 | 侧面竖向倾斜 | 5H/1000 |  | 1 | 吊线用钢尺量 |
| 8 | 顶部搁置面平整度 | 5 |  | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺量 |
| 9 | 预埋螺栓或吊钩 | 中心位置 | 10 | 每个预埋件预留孔（抽查50%） | 1 | 用钢尺量纵横两方向，取大值 |
|  |  | 外伸长度 | +10，-0 |  | 1 | 用钢尺量 |

注：H为梁高度，单位：mm。

（3）预制面板、叠合板、锚碇板允许偏差、检验数量和方法，如表404—5。

预制面板、叠合板、锚锭板允许偏差、检验数量和方法      表404—5

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验 数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 端头凿毛 | ±15 | 逐件 检查 | 2 | 用钢尺测量 |
|  |  | 端头无凿毛 | ±10 |  |  |  |
| 2 | 宽度 | 侧面凿毛 | +10 -15 |  | 3 | 用钢尺测量两端及中部 |
|  |  | 侧面无凿毛 | ±10 |  |  |  |
| 3 | 厚度 | 光面 | ±5 |  | 4 | 用钢尺测量四角 |
|  |  | 粗面、凹凸面 | ±10 |  |  |  |
| 4 | 板面平整度 | 光面 | 5 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量中部两对角线方向 |
|  |  | 粗面 | 10 |  |  |  |
| 5 | 板面对角线差 | 短边长度 ≤3m | 20 |  | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 短边长度 ＞3m | 30 |  |  |  |
| 6 | 侧面弯曲矢高 | 边板外沿 | 5 |  | 2 | 拉线用钢尺测量 |
|  |  | 其他 | 8 |  |  |  |

注：①面板外伸钢筋应整齐、平顺。环形钢筋的倾斜不应大于钢筋直径的二倍；

②光面面板抹面应平顺并二次压光；

③凹凸板凹槽深度均匀并满足设计要求；

④预制锚碇板只检查序号为1、2、5、6的项目。

⑷ 预制矩形沉箱、空心方块允许偏差、检验数量和方法，如表404－6。

预制矩形沉箱、空心方块允许偏差、检验数量和方法    　  表404—6

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 宽度 | L≤10m | ±25 | 逐件检查 | 4 | 用钢尺测量 |
|  |  | L＞10m | ±2.5L/1000 |  |  |  |
| 2 | 高度 | ±10 |  | 4 | 用钢尺或水准仪测量查四角 |
| 3 | 墙厚度 | ±10 |  | 8 | 用钢尺测量每墙三分点处 |
| 4 | 顶面对角线差 | 50 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 5 | 顶面 平整度 | 支承面 | 10 |  | 8 | 用2m靠尺和塞尺测量外墙三分点处和内墙中部 |
|  |  | 非支承面 | 15 |  | 4 |  |
| 6 | 外壁墙竖向倾斜 | 2H/1000 |  | 2 | 用经纬仪或吊线测量两侧面 |
| 7 | 外壁平整度 | 10 |  | 4 | 用2m靠尺和塞尺测量垂直两方向 |
| 8 | 外壁侧向弯曲矢高 | 2L/1000 |  | 4 | 拉线测量，取大值 |
| 9 | 相邻段错台 | 10 |  | 4 | 用钢尺测量，每面取大值 |

注：①H为箱体高度，L为箱体外边长，单位为mm；

②预埋止水带和止水槽位置的允许偏差为10mm。

（5）预制方块允许偏差、检验数量和方法，见表404－7。

预制方块允许偏差、检验数量和方法            表404－7

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度、 宽度 | 边长≤5m | ±10 | 逐件检查 | 8 | 用钢尺测量 |
|  |  | 边长＞5m | ±15 |  |  |  |
| 2 | 高度 | ±10 |  | 4 |  |
| 3 | 顶面对角线差 | 短边长度≤3m | 20 |  | 1 |  |
|  |  | 短边长度＞3m | 30 |  |  |  |
| 4 | 顶面平整度 | 10 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量中部 对角线方向 |
| 5 | 侧面平整度 | 10 |  | 4 |  |
| 6 | 空心块体壁厚 | ±10 |  | 8 | 用钢尺测量每边三分点处 |
| 7 | 榫槽 尺寸 | 位置 | 10 |  | 2 | 用钢尺测量 |
|  |  | 高（深）度 | +5 -10 |  | 2 |  |
| 8 | 吊孔、吊环位置 | 40 |  | 各1 | 用钢尺测量，取大值 |

注：①防波堤顶层方块顶面应压光，其他方块顶面应抹粗面；

②卸荷板的允许偏差按本表执行。

⑹　预制靠船构件允许偏差、检验数量和方法，如表404—8。

预制靠船构件允许偏差、检验数量和方法               表404—8

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板类靠船构件 | 立板长度 | ±15 | 每个构件 （逐件检查） | 2 | 用钢尺测量两边（端）上下沿 |
|  |  | 立板宽度 | ±10 |  | 2 |  |
|  |  | 立板厚度 | +10 -5 |  | 一般构件测2点 外形复杂构件测4点 |  |
|  |  | 水平板宽度 | ±10 |  | 2 |  |
|  |  | 水平板厚度 | ±5 |  | 2 |  |
|  |  | 立板、水平板垂直偏差 | 5B/1000 |  | 2 | 吊线或用大直角尺测量两端 |
|  |  | 立板迎水面平整度 | 5 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量底模 |
|  |  | 外伸钢筋位置 | 20 |  | 2 | 用钢尺测量每端，最大值 |
|  |  | 预埋护舷螺栓孔位置 | 10 | 抽查50% | 1 | 用钢尺测量纵横两方向，取大值 |
| 2 | 梁类靠船构件 | 高度 | 全高 | ±10 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两边 |
|  |  |  | 牛腿处高度 | ±5 |  | 2 |  |
|  |  | 横截面尺寸 | ±5 |  | 4 | 用钢尺测量两端 |
|  |  | 立梁侧面弯曲矢高 | 8 |  | 2 | 拉线用钢尺测量 |
|  |  | 搁置面平整度 | 5 |  | 2 | 用靠尺和塞尺测量 |
|  |  | 外伸钢筋长度 | ±20 |  | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
|  |  | 预埋护舷螺栓孔位置 | 5 | 抽查50% | 1 | 用钢尺测量纵横两方向，取大值 |

注：B为水平板宽度，单位为mm。

⑺ 预制撑杆、连系梁允许偏差、检验数量和方法，如表404—9。

预制撑杆、连系梁允许偏差、检验数量和方法          表404—9

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±10 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两边 |
| 2 | 截面尺寸 | 宽度 | ±5 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
|  |  | 高度 | ±5 |  | 3 |  |
| 3 | 侧面倾斜 | h/100 |  | 1 | 吊线或用直角尺测量 |
| 4 | 侧面弯曲矢高 | 8 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 5 | 抹面平整度 | 5 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量三分点处 |

注：①h为撑杆截面高度，单位为mm。

②航道整治工程所用栏栅板构件的允许偏差可参照执行。

⑻　预制盖板允许偏差、检验数量和方法，如表404—10。

预制盖板允许偏差、检验数量和方法              表404—10

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 | 抽查10% | 2 | 用钢尺测量两边 |
| 2 | 宽度 | ±5 |  | 2 | 用钢尺测量两端 |
| 3 | 厚度 | ±5 |  | 4 | 用钢尺测量四角 |
| 4 | 顶面 对角线 | 短边长度≤1m | 7 |  | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 短边长度>1m | 10 |  |  |  |
| 5 | 顶面 平整度 | 短边长度≤1m | 3 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量对角线方向 |
|  |  | 短边长度>1m | 5 |  |  |  |
| 6 | 吊环或环槽位置 | 10 |  | 1 | 用钢尺测量纵横两方向，取大值 |

注： ①盖板顶面抹压、拉毛应与相接的地面工程相同；

②吊孔、吊环槽的外形尺寸和位置应一致；

③顶面棱角残缺长度不大于20mm，且不多于一处。

⑼　预制栅栏板允许偏差、检验数量和方法，如表404—11。

预制栅栏板允许偏差、检验数量和方法                     表404—11

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度、宽度 | ±10 | 抽查10%且不少于3件 | 8 | 用钢尺测量各边 |
| 2 | 厚度 | ±10 |  | 4 | 用钢尺测量各边中部 |
| 3 | 顶面平整度 | 10 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量对角线方向 |
| 4 | 顶面对角线差 | 20 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 5 | 孔格间距 | ±10 |  | 3 | 用钢尺测量中部连续三格 |

注：①顶部和隔板两侧应二次压光；

②边棱残缺不应大于50cm2。

⑽  预制扭工字块、扭王字块、四脚锥允许偏差、检验数量和方法，见表404－12。

预制扭工字块、扭王字块、四角锥允许偏差、检验数量和方法     表404－12

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各部位尺寸 | 扭工字块、四角锥 | ±10 | 抽查1％，且不少于3件 | 7 | 用钢尺测量肢杆长度和 端头截面 |
|  |  | 扭王 字块 |  |  | 8 |  |
| 2 | 表面错台 | 15 |  | 4 | 用钢尺测量每肢杆，取大值 |

注：①抹面应平顺并二次压光。

②块体重量允许偏差为-5％。

③边棱残缺不大于50cm2。

⑾  预制四脚空心块允许偏差、检验数量和方法，如表404—13。

预制四脚空心块允许偏差、检验数量和方法         表404—13

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各部位尺寸 | ±10 | 抽查1％，且不少于3件 | 8 | 用钢尺测量轮廓边长和四角高度 |
| 2 | 板厚度 | ±10 |  | 4 | 用钢尺测量各侧面，取大值 |
| 3 | 孔心位置 | 20 |  | 2 | 用钢尺测量纵横两方向 |

注：①抹面应平顺并二次压光；

②块体重量允许偏差为-5%；

③边棱残缺不大于50 cm2。

⑿　预制四边形、六边形铺砌块和侧缘石允许偏差、检验数量和方法，如表404—14。

预制四边形、六边形铺砌块和侧缘石允许偏差、检验数量和方法    表404—14

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路面块 | 坡面块 |  |  |  |
| 1 | 长度 | ±2 | ±5 | 抽查1%，且不少于10块 | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
| 2 | 宽度 | ±2 | ±5 |  | 1 |  |
| 3 | 厚度 | ±5 | ＋10 －3 |  | 1 |  |
| 4 | 平面对 角线差 | 四边形 | 3 | 5 |  | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 六边形 | 7 | 8 |  |  | 用钢尺测量，取大值 |
| 5 | 外露面平整度 | 3 | 3 |  | 2 | 用钢直尺和塞尺测量 两对角线方向 |

注：①外露面应抹平、压实，拉毛应均匀一致，不得有裂缝和飞边；

②立浇铺面块外露面不得有露石和连续性气泡；

③外露面棱角残缺长度不大于20mm，且不多于一处。

⒀  现浇梁板允许偏差、检验数量和方法应符合表404—15的规定。

现浇梁板允许偏差、检验数量和方法              404—15

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 15 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量两端 |
| 2 | 长度 | ±10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 3 | 宽度 | ±10 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 4 | 高度 | ±10 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 5 | 支承面标高 | ±10 |  | 4 | 用水准仪测量两端，每边一处 |
| 6 | 侧面竖向倾斜 | 5H/1000 |  | 2 | 吊线测量两端和侧面，取大值 |
| 7 | 预留孔位置 | 20 | 抽查 50%且不 少于 3 个 | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
| 8 | 预埋 铁件 | 位置 | 20 |  | 1 |  |
|  |  | 与混凝土面错台 | 5 |  | 1 | 用钢尺测量 |

注：①H为梁高度，单位为mm；

②梁长度大于10m且高度大于1.5m时，其长度的允许偏差为±15mm，高度的允许偏差为±15mm；

⒁　预制（现浇）踏步梁允许偏差、检验数量和方法，如表404—16。

预制（现浇）踏步梁允许偏差、检验数量和方法       表404—16

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查数量 | 单元测点 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 梁长≤10m | ±10 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量梁顶和底部 |
|  |  | 梁长＞10m | ±15 |  |  |  |
| 2 | 宽度 | 梁高≤1.5m | ±5 |  | 3 | 用钢尺测量两端及中部 |
|  |  | 梁高＞1.5m | ±10 |  |  |  |
| 3 | 高度 | 梁高≤1.5m | ±8 |  | 2 | 用钢尺测量两端 |
|  |  | 梁高＞1.5m | ±10 |  |  |  |
| 4 | 侧向弯曲矢高 | 梁长≤10m | 8 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
|  |  | 梁长＞10m | 13 |  |  |  |
| 5 | 端头倾斜 | H/1000且不大于15 |  | 1 | 竖向倾斜吊线用钢尺测量。水平倾斜用直角尺量，取大值 |
| 6 | 侧面倾斜 | 5H/1000 |  | 1 | 吊线用钢尺测量 |
| 7 | 轴线位置 | 15 |  | 2 | 用经纬仪（或吊线）和钢尺测量两端 |
| 8 | 预埋件、预留孔位置 | 20 | 每个预埋件、孔（抽查10%） | 1 | 用钢尺测量垂直两方向，取大值 |
| 9 | 踏步宽度 | ±15 | 每个构件 （抽查20%） | 2 | 用钢尺测量两端 |
| 10 | 踏步高度 | ±10 |  | 2 | 用钢尺测量两端 |

注：H为梁高度，单位为mm。

（15）现浇胸墙、防浪墙、挡土墙允许偏差、检验数量和方法，如表404—17。

现浇胸墙、防浪墙、挡土墙允许偏差、检验数量和方法       表404—17

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验 数量 | 单元测点 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 码头胸墙 | 防波堤胸墙 | 防浪墙防汛墙 | 护岸 挡土墙 |  |  |  |
|  |  | 重力式 | 板桩 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前沿线位置 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 逐段检查 | 3 | 用经纬仪和钢尺测量两端和中部 |
| 2 | 顶面标高 | +20，-0 | ±15 | ±30 | ±30 | ±20 |  | 3 | 用水准仪测量两端 和中部 |
| 3 | 顶面宽度 | — | ±10 | — | ±10 | +20，-10 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 4 | 相邻段错台 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |  | 2 | 用钢尺测量迎水面和顶面，各取大值 |
| 5 | 暴露面平整度 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |  | 2 | 用2m 靠尺和塞尺测量中部垂直两方向 |
| 6 | 暴露面竖向倾斜 | 5H/ 1000 | 5H/ 1000 | — | — | 5H/1000 |  | 2 | 用经纬仪 或吊线测量两端 |
| 7 | 顶面平整度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | 用2m 靠尺和塞尺测量顶面三分点处 |
| 8 | 预留孔位置 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 抽查50% | 1 | 用钢尺测量纵横两方向，取大值 |
| 9 | 预埋铁件 | 位置 | 20 | 20 | — | 20 | — |  | 1 |  |
|  |  | 与混凝土表面错台 | 5 | 5 | — | — | — |  | 1 | 用钢尺测量 |

注：①表号1、2是指相对于施工准线的偏差；

②H为墙高度，单位为mm；

③预制胸墙块与上部接高胸墙的错牙不应大于30mm。

④板桩码头胸墙预留拉杆孔和预埋连接铰的位置偏差按表404-29 的规定检查。

⒃  现浇轨道梁允许偏差、检验数量和方法，如表404—18。

现浇轨道梁允许偏差、检查数量和方法            表404—18

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元 测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 10 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量两端 |
| 2 | 段长 | ±15 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 3 | 宽度 | 梁高≤1.5m | ±10 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
|  |  | 梁高＞1.5m | ±15 |  |  |  |
| 4 | 高度 | 梁高≤1.5m | ±10 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
|  |  | 梁高＞1.5m | ±15 |  |  |  |
| 5 | 顶面标高 | +5，-10 |  | 4 | 用水准仪测量两端的两边 |
| 6 | 顶面平整度 | 10 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量三分点处 |
| 7 | 轨道槽 | 槽宽和槽深 | ±10 | 每10m一处 | 2 | 用钢尺测量 |
|  |  | 沿口宽度 | ±5 |  | 1 |  |
| 8 | 预埋 螺栓 | 位置 | 垂直轴线方向 | 5 | 抽查20% | 1 | 拉线用钢尺测量 |
|  |  |  | 顺轴线方向 | 10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 外伸长度 | +10，-5 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 9 | 预留螺栓孔 | 中心位置 | 10 |  | 1 | 用钢尺测量纵横两方向，取大值 |
|  |  | 深度 | ±10 |  | 1 | 用钢尺测量 |

⒄ 现浇桩帽允许偏差、检验数量和方法，如表404—19。

现浇桩帽允许偏差、检查数量和方法                 表404—19

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横截面尺寸 | B≤1000 | ±10 | 边长大于2m逐个检查，其他抽查20%，且不少于10个 | 4 | 用钢尺测量各边中部 |
|  |  | B>1000 | +20， -10 |  |  |  |
| 2 | 搁置面平整度 | 5 |  | 2 | 用2m靠尺测量 |
| 3 | 搁置面标高 | +5，-10 |  | 2 | 用水准仪检查 |
| 4 | 侧面竖向倾斜 | H≤1000 | 10 |  | 1 | 吊线用钢尺测量，取大值 |
|  |  | H>1000 | H/100 |  |  |  |
| 5 | 外伸钢筋位置 | 20 |  | 2 | 用钢尺测量，取大值 |

注：①B和H分别为桩帽横截面边长和高度，单位为mm。

⒅　现浇立柱允许偏差、检验数量和方法，如表404—20。

现浇立柱允许偏差、检查数量和方法            表404—20

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 10 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量 |
| 2 | 横截面尺寸 | 方形 | +10 -5 |  | 6 | 用钢尺测量上、中、下相邻边 |
|  |  | 圆形 | +20 -10 |  | 3 | 用钢尺测量上、中、下部周长 |
| 3 | 高度 | ±10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 竖向倾斜 | H/500 且不大于15 |  | 2 | 用吊线或经纬仪测量纵横两方向 |
| 5 | 竖向弯曲矢高 | 15 |  | 2 | 拉线、用钢尺测量纵横两方向 |
| 6 | 节段错台 | 5 |  | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
| 7 | 外伸 钢筋 | 长度 | ±20 |  | 2 | 用钢尺测量最长和最短钢筋 |
|  |  | 位置 | 20 |  | 2 | 用钢尺测量，取大值 |
| 8 | 预埋铁件 | 位置 | 20 | 抽查50% | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
|  |  | 与混凝土表面错台 | 5 |  | 1 | 用钢尺量 |

注：H为立柱设计高度，单位为mm。

⒆　现浇廊道、管沟允许偏差、检验数量和方法，如表404—21。

现浇廊道、管沟允许偏差、检验数量和方法           表404—21

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边线位置 | 10 | 逐段检查 | 3 | 用经纬仪和钢尺测量两端和中部 |
| 2 | 壁厚 | ±10 |  | 6 | 用钢尺测量上口两端和中部 |
| 3 | 沟宽 | ±10 |  | 3 |  |
| 4 | 内壁平整度 | 10 |  | 4 | 用2m靠尺和塞尺测量三分点处， 取大值 |
| 5 | 相邻段表面错台 | 10 |  | 2 | 用钢尺测量每壁，取大值 |
| 6 | 支承面标高 | 0，-10 |  | 6 | 用水准仪测量两端和中部 |
| 7 | 预留孔位置 | 20 | 抽查50%，且不少于3个 | 1 | 用钢尺测量纵横两方向，取大值 |
| 8 | 预埋铁件 | 位置 | 20 |  | 1 |  |
|  |  | 与混凝土 表面错台 | 5 |  | 1 | 用钢尺测量 |

⒇ 现浇排（刚）架允许偏差、检验数量和方法，如404—22。

现浇排（刚）架允许偏差、检查数量和方法         表404—22

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验 数量 | 单元测点 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 10 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺量两端 |
| 2 | 横梁截面尺寸 | ±10 |  | 6 | 用钢尺量两端和中部 |
| 3 | 支承面标高 | +5，-10 |  | 4 | 用水准仪检查两端每边一处 |
| 4 | 横梁长度 | 10 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 5 | 横梁侧面竖向倾斜 | 5h/1000 |  | 2 | 吊线用钢尺量两端和侧面，各取一大值 |
| 6 | 横梁柱间距 | ±10 |  | 2 | 用钢尺量上、下部 |
| 7 | 柱截面尺寸 | +10,-5 |  | 12 | 用钢尺量上、中、下部相邻边 |
| 8 | 排（刚）架高度 | ±10 |  | 2 | 用钢尺量两端 |
| 9 | 竖向倾斜 | 2H/1000且不大于15 |  | 2 | 吊线用经纬仪和钢尺量纵横两方向 |
| 10 | 柱竖向弯曲矢高 | 15 |  | 2 | 拉线用钢尺量纵横两个方向 |
| 11 | 预埋铁件 | 位置 | 20 | 每个预埋件（抽查10%） | 1 | 用钢尺量两个方向，取大值 |
|  |  | 与混凝土表面错牙 | 5 |  | 1 | 用钢尺量 |

注：h为横梁高度，H为柱高度，单位：mm。

（21）现浇接缝、接头允许偏差、检验数量和方法，如表404—23。

现浇接缝、接头允许偏差、检验数量和方法          表404—23

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 10 | 抽查10%，且不少于5条 | 1 | 用2m靠尺测量，取大值 |
| 2 | 与构件表面错台 | 10 |  | 2 | 用钢尺测量，取大值 |

注：① 接缝、接头钢筋应理顺，钢筋的规格、数量和焊接、绑扎接头的质量，应符合本通用技术要求第300章的有关规定；

② 新老混凝土施工缝的处理，必须符合规范规定；

③ 接缝、接头混凝土的外观除应符合本通用技术要求第400章规定外，还应避免水泥浆流坠污染构件。

（22）现浇混凝土铺装层面层，应排水良好，伸缩缝无阻塞、渗漏、变形、开裂现象。码头面、引桥面最小厚度不小于设计值，最大厚度应控制在设计允许增大的恒载值内。铺装层允许偏差、检验数量和方法如表404—24。

现浇混凝土面层允许偏差、检验数量和方法          表404—24

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面 标高 | 高桩、 板桩码头 | ±15 | 每10m一个断面 | 单坡3 双坡5 | 用水准仪测量坡肩、中部和坡脚 |
|  |  | 重力式码头 | ±20 |  |  |  |
| 2 | 平整度 | 6 |  | 单坡2 双坡4 | 用2m靠尺测量中部垂直两方向 |
| 3 | 相邻板块顶面高差 | 纵缝 | 5 | 每20m一处 | 1 | 用钢板尺和塞尺测量，取大值 |
|  |  | 横缝 | 5 |  | 1 |  |
| 4 | 板块分割线顺直 | 纵缝 | 10 |  | 1 | 拉20m线用钢尺测量，取大值 |
|  |  | 横缝 | 15 |  | 1 |  |

（23）　混凝土护轮坎，排水口应与面层接顺，无堵塞，泄水畅通，预埋件预埋位置正确。混凝土护轮坎允许偏差、检验数量和方法如表404—25。

现浇混凝土护轮坎允许偏差、检验数量和方法           表404—25

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前沿线顺直 | 10 | 每10m一处 | 1 | 用经纬仪和钢尺测量 |
| 2 | 顶面标高 | ±10 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 3 | 顶面宽度 | ±10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 平整度 | 8 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量顶面和临水面 |
| 5 | 相邻段表面高差 | 5 | 抽查10% | 1 | 用钢板尺和塞尺测量 |
| 6 | 钢护角对接表面高差 | 3 |  | 1 |  |
| 7 | 预埋件位置 | 20 | 抽查10% | 1 | 拉线用钢尺测量垂直和水平两方向，取大值 |

（24） 现浇墩台、系船块体允许偏差、检验数量和方法，如表404—26。

现浇墩台、系船块体允许偏差、检验数量和方法         表404—26

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线或边线位置 | 50 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量两方向 |
| 2 | 长度、宽度 | ±30 |  | 4 | 用钢尺测量各边 |
| 3 | 顶面平整度 | 6 |  | 2 | 用2m靠尺和塞尺测量 |
| 4 | 标高 | 顶面 | ±15 |  | 4 | 用水准仪测量四角或搁置面中部 |
|  |  | 搁置面 | +5，-10 |  | 2 |  |
| 5 | 侧面竖向倾斜 | 5H/1000 |  | 2 | 用经纬仪或吊线测量 |
| 6 | 预埋铁件 | 位置 | 20 | 抽查50% | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
|  |  | 与混凝土 表面错台 | 5 |  | 1 | 用钢尺测量 |

注：H为墩台高度，单位：mm。

（25）现浇混凝土基础允许偏差、检验数量和方法，如表404—27。

现浇混凝土基础允许偏差、检验数量和方法          表404—27

| 序号 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验 数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面高程 | 0，-20 | 每5m一个断面，且不少于3个断面 | 2 | 用水准仪测量 |
| 2 | 轴线位置 | 50 |  | 2 | 用经纬仪或GPS等测量 |
| 3 | 宽 度 | +50，0 |  | 2 | 用钢尺测量 |

（26）现浇混凝土设备基础尺寸允许偏差、检验数量和方法，如表404－28。

现浇混凝土设备基础尺寸允许偏差、检验数量和方法         表404—28

| 序号 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验 数量 | 单元 测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础坐标位置 | 5 | 逐 件 检 查 | 2 | 用经纬仪、钢尺测量两方向 |
| 2 | 基础各不同平面的标高 | 0 -10 |  | 4 | 用水准仪测量 |
| 3 | 平面 尺寸 | 基础上平面外形尺寸 | ±10 |  | 2 | 用钢卷尺、钢直尺测量 |
|  |  | 凸台上平面外形尺寸 | 0 -10 |  | 2 |  |
|  |  | 凹穴平面尺寸 | +10 0 |  | 2 |  |
| 4 | 基础上平面的 倾斜度 | 每米 | 5 |  | 2 | 用水准仪、钢尺测量 |
|  |  | 全长 | 20 |  | 2 |  |
| 5 | 竖向 偏差 | 每米 | 5 |  | 2 | 用钢直尺、吊线测量 |
|  |  | 全高 | 20 |  | 1 |  |
| 6 | 预埋 地脚 螺栓 | 标高 | +10 0 | 各 抽 查 10% | 1 | 用水准仪、钢尺测量 |
|  |  | 中心位置 | 2 |  | 1 | 用钢尺测量垂直方向，取大值 |
|  |  | 地脚螺栓垂直度 | 10L/1000 |  | 1 | 用钢直尺、吊线测量 |
|  |  | 钩或环头离孔壁距离 | 15 且底端 不碰孔底 |  | 2 | 用钢尺测量 |
| 7 | 预留 地脚 螺栓孔 | 中心位置 | ±10 |  | 2 | 用钢尺测量垂直方向，取大值 |
|  |  | 深度 | +20 0 |  | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 孔壁竖向倾斜 | 10 |  | 1 | 用钢尺、吊线测量 |
| 8 | 预埋活动地脚螺栓 锚板 | 标高 | +20 0 |  | 1 | 用水准仪、钢尺测量 |
|  |  | 中心位置 | ±5 |  | 1 | 用钢尺测量垂直方向，取大值 |
|  |  | 水平 倾斜 | 带槽的锚板 | 5 |  | 1 | 用钢尺、吊线测量 |
|  |  |  | 带螺纹孔的锚板 | 2 |  | 1 |  |

注：L为螺栓长度，单位mm。

（27）现浇帽梁与导梁的允许偏差、检验数量和方法应符合表404－29的规定。

现浇帽梁与导梁的允许偏差、检验数量和方法	表 404-29

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前 沿 线 位 置 | 20 | 逐段检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量两端 |
| 2 | 顶 面 标 高 | ±15 |  | 3 | 用水准仪测量两端和中部 |
| 3 | 顶 面 宽 度 | ±10 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 4 | 相 邻 段 临 水 面 错 台 | 10 |  | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
| 5 | 迎 水 面 全 高 竖 向 倾 斜 | 5H/1000 |  | 1 | 吊线测量 |
| 6 | 迎 水 面 平 整 度 | 10 |  | 1 | 用 2m 靠 尺 测 量 ， 取大值 |
| 7 | 顶 面 平 整 度 | 6 |  | 1 |  |
| 8 | 预 留 拉 杆 孔 位 置 | 20 |  | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
| 9 | 预 埋 连 接 铰 | 位 置 | 20 |  | 1 |  |
|  |  | “ O” 形 铰 竖 向 倾 斜 | 5 |  | 1 | 吊线测量 |

注：H 为现浇帽梁与导梁的高度，单位为 mm。

# 第405节  计量与支付

## 405.01  计量

1、除面层工程外，所有混凝土均按不同等级，以基础、下部结构、上部结构分别汇总，以立方米为单位计量，混凝土表面涂装以平方米计量。计价中包括材料的采购、加工、运输、模板、支架、脚手架、预埋件埋设、混凝土浇筑、修饰、养护和施工缝处理以及材料试验、配合比设计、试配、坍落度和抗压强度试验及有缺陷混凝土的修整以及相应的临时工程等全部作业；对预制梁、预制板和其他预制构件混凝土，计价中还包括构件起吊、运输、堆放、安装、联接等作业。

混凝土基础包括墩台基础混凝土等项。

混凝土下部结构包括墩台身混凝土、桩帽、水平撑和靠船构件。

混凝土上部结构包括横梁和轨道梁、纵梁、面板等，以预应力混凝土和混凝土分别计。

2、平台、栈桥面层混凝土在本节中计量，泄水孔、管计量及预埋施工要求见本通用技术要求第602.03节。

3、面层附属工程的电缆沟、沿口、防撞护栏、栏杆等，其现浇和预制构件的混凝土，按不同等级，以立方米为单位计量。计价中包括制作、安装、修饰等全部作业，其结构中的钢筋，应分别计列在本章的各分项工程中。

4、本节基础、下部结构的计量区分为：

⑴  基础：天然地基上的基础为基础顶面以下。

⑵  下部结构：平台、栈桥梁墩、台的下部结构指天然地基基础顶面、承台顶面或柱式墩台系梁底面（陆上灌注桩无系梁的柱式墩台为起始地面）以上，墩、台帽或盖梁顶面以下的全部工程。

⑶  上部结构：平台、栈桥构件的上部结构指横梁、轨道梁、纵梁、面板底面以上至该工程结构设计顶面标高之间。栈桥指顶帽梁底面以上（或设有底横梁立柱排架式结构）底横梁顶面以上的全部工程。

5、混凝土中的钢筋应按第300章有关规定计量与支付。

## 405.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成混凝土工程必需的全部费用，是对完成工程的全部偿付。

## 405.03  支付项目

表405—1

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 403 | 现浇结构混凝土 |  |
| -a | 混凝土接岸基础（C30砼） | m3 |
| -b | 混凝土靠船墩（C30砼） | m3 |
| 404 | 预制结构混凝土 |  |
| -a | 预制靠船构件（C30砼） | m3 |

# 第500章  桩 基 工 程

# 第501节  通  则

## 501.01  范围

本章内容包括码头桩基的预应力方桩和预应力混凝土管桩（PC、PHC桩）、预制钢筋混凝土方桩和钢管桩的制作和沉桩，以及钻孔灌注桩和嵌岩桩的施工等。

## 501.02  一般规定

1、桩基分类。码头桩基分为摩擦桩和支承桩两类。

摩擦桩——桩的承载力主要由桩壁与周围土之间摩擦（粘结）阻力形式。

支承桩——桩的承载力主要由桩尖处承重土层或岩层的阻抗形式。

2、在同一码头段的桩基中，桩尖宜置于同一土层上，以免发生不均匀沉降。

# 第504节  钢管桩

## 504.01  范围

钢管桩因其在结构中受力情况较好，因而在港口工程结构物中、尤其是大吨位码头多有采用钢管桩作为桩基的。

本节内容包括钢管桩制作、防护、移运等。

## 504.02  钢管桩材质

钢管桩采用Q235和Q345钢材制作，钢材的强度设计值应满足《港口工程钢结构设计规范》（JTJ 283—99）的要求，其材质机械性能必须符合表504-1的规定。

钢管桩钢材材质要求表                    表504—1

| 钢 种 | 钢板厚度（mm） | 抗拉、抗压、抗弯强度设计值（MPa） | 抗剪强度设计值（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| Q235 | ≤16 | 215 | 125 |
|  | 16～40 | 205 | 120 |
| Q345 | ≤16 | 310 | 180 |
|  | 16～35 | 295 | 170 |
|  | 35～50 | 265 | 155 |

## 504.03  钢管桩制作

1、钢管桩制作施焊应在工厂进行。当钢管桩设计长度较长时，可在工厂分节制作，运往工地后，再在施工现场接长沉桩。

2、钢管桩制作采用螺旋焊缝型式，焊接采用自动焊。施工现场接长焊接时，其焊条、焊丝应与钢桩母材相匹配，且必须符合设计要求和钢结构焊接的专门规定。

3、钢管桩的制作、验收技术要求均应按《港口工程桩基规范》（JTS167-4-2012）、《港口工程钢结构设计规范》（JTJ 283—99）、《钢结构工程施工质量及验收规范》（GB50205—2001）的规定，当不同规范间的规定有差异时，以控制严者为准。

4、由工厂制作的钢管桩或钢管桩桩节，应提供出厂合格证及烘焙记录。当需要由人工在工地焊接时，焊工必须经考试合格，取得相应工艺和施焊合格证，监理人应检查焊工合格证及考核日期。只要运输能力允许，应尽量在工厂制成长桩，以减少在工地焊接的机率。

5、钢管桩制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表504—2规定。

钢管桩制作的允许偏差、检验数量和方法	              表504-2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周长 | ±5S/1000 且不大于10 | 逐件检查 | 2 | 用钢卷尺测量两端 |
| 2 | 管端椭圆度 | 5D/1000 且不大于 5 |  | 2 | 用钢尺测量两端，取垂直两直径差 |
| 3 | 管端平整度 | 2 |  | 1 | 用 1/4 周长弧形靠尺或用 V 形尺测 量，取大值 |
| 4 | 桩顶倾斜 | 5D/1000 且不大于 5 |  | 2 | 用大直角尺和楔形尺测量垂直两 方向 |
| 5 | 桩长度 | ＋300 0 |  | 1 | 用钢卷尺测量 |
| 6 | 桩轴线弯曲矢高 | L/1000 且不大于 30 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 7 | 桩尖对桩纵轴线偏斜 | 10 |  | 1 | 用直角尺或拉线用钢尺测量 |
| 8 | 管节对接错台 | δ/10 且不大于 3 |  | 1 | 用焊口检测器测量，取大值 |

注：①S 为钢管外周长，D 为钢管外径，L 为钢管长度，δ为钢板厚度，单位为 mm；

②工厂分段制作在现场拼接时，其管节端头坡口角度的允许偏差为±2.5°，钝边的允许偏差为±1mm；

③圆锥形半封闭桩尖圆管直径的允许偏差为 1%，锥体母线长度的允许偏差为 5mm。

6、焊接必须由具有资质证书的焊工担任。施工前应进行焊接试验，焊接试验所采用的工艺、方法和材料，应与正式焊接时相同。

为减少焊接变形和内应力，管节对口焊接时宜对称施焊。

7、钢管桩自生产制成到沉桩，其时间间隔不宜超过6个月。

8、钢管桩成品外观表面不得有明显缺陷，当缺陷深度超过公称壁厚1/8时，应予修补。修补报监理人批准，并按规定进行施工，修补钢管桩应提交完整的记录。

9、对所有焊缝均应进行外观检查及无损伤检查，超声波探伤数量为100%焊缝长度，在管段拼接处增加射线探伤，探伤长度不少于该拼接长度的10%。

- 钢管桩制作焊缝，其外观缺陷应符合表504—3规定。

焊缝外观缺陷质量允许范围和处理方法          表504—3

| 序号 | 缺陷名称 | 允许偏差 | 超过允许的处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面气孔、弧坑、夹渣 | 不允许 | 铲除缺陷后重新补焊 |
| 2 | 咬边 | 深度不超过0.5mm，累计总长度不得超过焊缝长度的10% | 补焊 |
| 3 | 超高 | 2mm～3mm | 进行修正 |
| 4 | 表面裂缝未融合，未焊透 | 不允许 | 铲除缺陷后重新焊接 |

11、对钢管桩的焊缝应进行焊接接头的机械性能试验，试验要求应符合表504—4的规定。当试件在钢管上取样时，试样应垂直于焊缝截取；当试件采用试板时，试板的焊接材料和焊接工艺应与正式焊接时相同。焊接接头机械性能试验取样及试验方法应按现行国家标准《焊接接头冲击试验方法》（GB/T2650-2008）、《焊接接头拉伸试验方法》（GB/T2651-2008）、《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232-2010）等规范进行。

焊接接头的试验项目及要求                       表504—4

| 序号 | 试验项目 | 试验要求 | 试件数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉强度 | 不低于母材的下限 | 不少于2个 |
| 2 | 冷弯角度α，弯心直径d | 低碳钢α≥120°，d=2δ | 不少于2个 |
|  |  | 低碳钢α≥120°，d=3δ |  |
| 3 | 冲击韧性 | 不低于母材的下限 | 不少于3个 |

注：δ为焊接母材的厚度。

## 504.04  钢管桩的涂层

1、钢管桩防护层所用涂料的品种和质量均应符合设计要求。

2、正式涂装前应将涂装施工工艺和涂装材料产品说明以及试涂方案报监理人审批。所用涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。

3、钢管桩表面涂装应满足规范及设计图纸要求，涂装前应将钢管桩表面的铁锈、氧化层、油污、水气及杂物清理干净，涂装范围符合设计规定，设计图中注明不涂装的部位不得涂装，涂装完成后应在构件上标注构件的编号及重量。施工时，涂装应均匀，无明显起皱、流挂现象，附着应良好。

4、涂层厚薄均匀，并有足够的固化时间，必要时采用测厚仪检查，涂层的间隔时间可按产品说明书的要求或通过试验确定。

5、钢管桩的涂底工作应在工厂进行，在现场拼接焊缝两侧各100mm范围内，在焊接前不涂底，待在工地拼装焊接后再行补涂。当桩顶埋入混凝土时，涂层的涂刷范围应符合设计要求。当天气为低温和阴雨条件时施工，应采取必要措施。当桩身表面潮湿时，不得进行喷涂。

6、在运输和吊运过程中，涂层有破损时应及时修补，修补时采用的涂料应与涂层材料相同。当对钢结构或已沉钢管桩进行涂层修补时，在外海应考虑潮水的影响，在作好除锈、干燥、铲除已松动的旧涂层后，修补所用的涂料应具有厚浆及快干的特点。

7、钢管桩的防腐蚀应符合现行行业标准《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》（JTS 153—3—2007）的有关规定。

## 504.05  钢管桩堆存、运输和吊装

1、钢管桩在涂装后，无论是厂内吊运堆存、落驳或沉桩吊运，均需使用桩上吊耳板起吊，不得用钢丝绳捆绑吊运。

2、钢管桩在起吊、运输和堆存过程中，应避免由于碰撞、摩擦等原因造成涂料破损、管端变形和损伤。

3、钢管桩堆放形式和层数应安全可靠，避免产生纵向变形和局部压曲变形。

4、钢管桩在吊运中损坏的涂层，应在工程最后工序时全部补涂完成。

# 第505节  灌注桩

## 505.01  范围

本章内容包括所有灌注桩的施工准备、钻孔、清孔、成孔检验、安放钢筋笼、浇注水下混凝土、凿桩头、清除混凝土、质量检验、钻取芯样或工程试桩以及与灌注桩有关的其他一切作业。

## 505.02  一般规定

1、灌注桩水上作业平台应能满足钻孔设备的布置、操作、移动和混凝土浇筑的要求，平台顶标高的确定既应考虑施工期水位、潮位、波浪和钻孔工艺等因素，也要考虑浇注混凝土的方便。

2、平台应具有足够的稳定性，应能承受施工设备、材料和人员的荷载，并能承受水流力、潮流力、波浪力，风力和小型交通船舶系靠力等荷载。平台结构应考虑拆装方便。

3、施工时应在平台上设立航行警示标志，以策安全。

4、灌注桩开工前14天，承包人应将施工方案（包括材料、设备、施工方法、进度计划以及质量、安全、环保措施等）报监理人审批。未取得监理人的书面批准，不得开工。

5、施工过程中，承包人应认真做好施工记录（包括钻孔记录、检查记录、水下混凝土灌注记录、汇总记录等），当需要时，应报送监理人作为检查之用。记录表格，一般由质量监督部门统一制发。

6、桩的验收、取样和试验等均应在监理人指导下进行。

7、灌注桩施工和质量控制应符合《港口工程灌注桩设计与施工规程》（JTJ 248—2001）的有关规定。

## 505.03  材料及水下混凝土配制

1、混凝土所用的水泥、集料、水及外加剂，混凝土的拌和、运输等均应按本通用技术要求第400章的有关规定办理。混凝土的级别应符合图纸规定。

2、配制水下混凝土应符合下列要求：

⑴  水泥等级应不低于42.5级，初凝时间不早于2.5小时。

⑵  粗集料宜优先选用卵石，或采用级配良好的碎石。

⑶  粗集料最大粒径不得大于导管内径的1／8和钢筋最小净距的1／4，同时不得大于40mm。

⑷  细集料宜采用级配良好的中砂。

⑸  混凝土的含砂率宜为40～50%。

⑹  使用缓凝外加剂，必须事先取得监理人的批准。

⑺  抗硫酸盐水泥应按图纸说明，或按监理人的要求采用。

⑻  坍落度宜为160～200mm。

⑼  水泥用量，除非监理人另有许可，应不少于350kg／m3。

⑽  水胶比宜为0.5～0.6。

3、钢筋，应符合图纸及本通用技术要求第300章的规定。

## 505.04  钻孔

1、一般要求

⑴  钻孔必须由有经验的施工人员主持，承包人或施工人员对钻孔所在地区的地质和水文等情况必须有一个全面了解。

⑵  钻孔过程中，若发现钻孔位置处的地质情况与设计图纸上描述的有显著差别时，承包人应写出书面报告请示监理人，由监理人会同承包人和设计部门予以变更设计。在变更设计下达之前，承包人不得进行下一步工作。

⑶  承包人应根据孔位处的地质、水文等条件以及桩的尺寸，选择适宜的钻孔设备、钻孔方法，并符合本通用技术要求的有关规定。

⑷  钻孔设备应完好。

2、护筒

⑴  护筒应坚实，不漏水。护筒入土较深时，宜以压重振动、锤击或辅以筒内除土等方法沉入。护筒接头处要求内部无突出物，能耐拉、压。

⑵  灌注桩完成后，钢护筒除设计另有规定外，一般应拆除。对实在不能拆除的护筒节段，在不影响其下步工序施工的，经监理人批准，可以不拆除。

⑶  护筒内径应比桩径稍大，但不宜大于设计桩径300mm。

⑷ 陆域护筒顶标高应高出地下水位1.5～2.0m，并高出地面300mm以上。护筒埋深不应小于1.0～2.0m。对砂土，应将护筒周围0.5～1.0m范围内的砂土挖出，夯填粘性土至护筒底0.5m以下。

⑸水域护筒的顶标高应高出施工期最高潮位或水位1.5～2.0m，并应考虑波浪的影响。护筒埋深应综合考虑地质条件、护筒使用功能和稳定要求，通过计算比较确定。置入不透水层或较密实的砂卵石层的护筒长度不宜小于1.0m。

⑹当钻孔内有承压水时，护筒顶标高应高于稳定后的承压水位1.5～2.0m。

⑺护筒底埋置深度，在陆上或水深小于0.5m处，对于粘性土，应为1.0～2.0m；对于砂土，应将护筒周围0.5～1.0m范围内的砂土挖除，夯填粘性土至护筒底0.5m以下。在深水河床且为软土、淤泥、砂土处，埋置深度应不小于1.5m；当软土、淤泥层较厚时，应尽可能深入到不透水层粘性土内1.0～1.5m。当岩面圬无覆盖层或覆盖层较薄时，护筒埋设应符合《港口工程嵌岩桩设计与施工规程》（JTJ 285—2000）的有关规定。

⑻护筒平面位置的偏差不得大于50mm，护筒倾斜度的偏差不得大于1%。

⑼深水中或在有潮流水域中沉入护筒时，应采用导向设备定位，并保证竖直。

3、泥浆

⑴  除地层本身全为粘性土外，承包人在开始钻孔前必须备有足够数量的优质粘土或膨润土以供调制泥浆。

⑵  当使用短的临时护筒时，钻孔中应充满泥浆以稳定钻孔。

⑶  护筒内的泥浆顶面，应始终高出筒外水位或地下水位至少1.0m。

⑷  泥浆由水、粘土或膨润土和添加剂调制而成，其性能指标应符合《港口工程灌注桩设计与施工规程》（JTJ248—2001）附录C的规定，钻孔泥浆应经常测试，对不符合规定的泥浆，承包人必须及时补救，使泥浆性能指标满足《港口工程灌注桩设计与施工规程》（JTJ248—2001）附录C的要求。

⑸ 泥浆可循环使用，注入专设的泥浆池，施工时必须将泥浆圈在泥浆池内，严禁流溢、外泄在附近的窨井、河道、农田、海域等地域。

⑹ 泥浆的排放和处理必须符合环保的规定。

4、钻孔注意事项

桩的钻孔和挖掘，只有在距该桩的中心距离5m以内的其它任何桩的混凝土浇注24小时以后，才能开始。

5、成孔检验

⑴  在钻孔完成后，须用经监理人批准的方法和仪器，对孔深、孔径、孔位、孔形和斜度等进行检查，未经监理人检查和批准的钻孔不得进行下道工序。

⑵  孔径和孔深必须符合设计要求。

⑶  当检查时发现有缺陷，承包人应向监理人报告，并提出补救措施的建议，未经监理人批准不得继续施工。补救措施的费用由承包人承担。

## 505.05  清孔

1、钻孔达到图纸规定深度后，且成孔质量符合规范要求并经监理人检验合格，应立即进行清孔。清孔时，孔内水位应保持在地下水位或河流水位或潮位以上1.5～2m，以防坍孔。

2、清孔时，应将附着于护筒壁的泥浆清洗干净，并将孔底钻渣及泥砂等沉淀物清除。清孔次数按设计要求而定，码头、栈桥基础钻孔一般需进行两次清孔。

3、混凝土浇筑前清孔后孔底沉渣厚度，以摩擦桩为主的桩，不得大于300mm；以端承力为主的桩，不得大于50mm。

## 505.06  钢筋笼

1、桩的钢筋笼，应在混凝土灌注前整体放入孔内。如果混凝土不能紧接在钢筋笼放入之后灌注，则钢筋笼应从孔内移去。在钢筋笼重放前，应对钻孔的完整性，包括孔底沉淀厚度，重新进行检查，以确定是否需要再次清孔。

2、钢筋笼应牢固，防止钢筋笼在运输和就位时变形，在顶面应采取有效方法进行固定，防止混凝土灌注过程中钢筋笼上升。支承系统应对准中线防止钢筋笼倾斜和移动。

3、钢筋笼上应事先安设控制钢筋笼与孔壁净距的混凝土垫块，这些垫块应可靠地以等距离绑在钢筋笼周径上，其沿桩长的间距不超过2m，横向圆周不得小于4处，但图纸另有要求者除外，或者采用其他有效方法以保证图纸要求的保护层得到满足。

4、钢筋笼顶面高应满足嵌入承台内的锚固长度，钢筋笼顶面高程允许偏差为±50mm。

5、提升导管时，必须防止钢筋笼被拔起。浇注混凝土时，必须采取措施，以便观察和测量钢筋笼可能产生的移动，并及时加以处理。

## 505.07  灌注水下混凝土

1、灌注水下混凝土前，应检测孔底沉淀厚度，如大于本章第505.05小节的清孔要求，应再次清孔直至符合要求。

2、混凝土拌和物运至灌注地点时，应检查其坍落度，如不符合505.03—2⑻的要求，应进行第二次拌和，二次拌和仍达不到要求，不得使用。

3、混凝土初凝时间不应小于完成该桩混凝土浇筑所需时间。

4、混凝土应用适宜的导管灌注。导管由管径不小于250mm的管子组成，用螺扣或法兰盘连接管节。导管应进行水密、承压和接头抗拉试验。在灌注混凝土开始时，导管底部至孔底应有250～400mm的空间。首批灌注混凝土的数量应能满足导管初次埋置深度（≥1.0m）和填充导管底部间隙的需要。在整个灌注时间内，出料口应伸入先前灌注的混凝土内至少2m，以防止泥浆进入管内，且不得大于6m。应经常量测孔内混凝土面层的高程，及时调整导管出料口与混凝土表面的相应位置。如用泵送混凝土，仍应通过漏斗、导管灌注。

5、灌注混凝土时，混凝土的温度不应低于5℃。当气温低于0℃时，应采取保温措施。强度未达到设计等级50%的桩顶混凝土不得受冻。

6、灌注混凝土过程中溢出的泥浆应引流至适当地点处理，以防止污染水域或淤塞航道。

7、混凝土应连续灌注，直至灌注的混凝土顶面高出设计桩顶标高0.5～1.0m时止。

8、处于地面或桩顶以下的井口整体式刚性护筒，应在灌注混凝土后立即拔出；处于地面以上能拆除的护筒部分，须待混凝土抗压强度达到5MPa后拆除。当使用全护筒灌注混凝土时，应逐步提升护筒，护筒底面应保持在混凝土顶面以下1～2m。

9、混凝土灌注过程中如发生故障，应及时查明原因，并提出补救措施，报请监理人经研究后进行处理。补救费用由承包人承担。

## 505.08  水下混凝土的质量控制

水下混凝土的质量应符合下列要求：

1、强度应满足设计要求。

2、无断层或夹层。

3、桩头凿除至设计桩顶高程后，无残余松散层和薄弱混凝土层。

## 505.09  凿桩头

桩顶的混凝土一般都夹有泥浆，强度很低，应予凿掉并清除，其凿掉的高度应保证凿桩断面以下混凝土的质量符合设计要求。

## 505.10  桩的检验

1、当灌注桩的混凝土达到设计强度以后，承包人应委托监理人同意的、具有资质的检验单位作无破损检测。检测的桩数，低应变动力检测一般为100%，如设计有规定或监理人另有要求时，则按设计规定或监理人要求办理。高应变动力检测宜取总桩数的2%～5%并不得少于5根，如设计有规定或监理人另有要求时，则按设计规定或监理人要求办理。

2、如果监理人对混凝土整体性检验有异议，或在施工过程中遇到异常情况，而怀疑桩的质量时，监理人可以决定进行取芯检验。取芯部位由监理人确定，可以取桩的顶部，也可以取中间某一段，甚至取全桩长。

3、如果桩不符合规范要求，或在施工过程中发生不正常情况，监理人有理由认为该桩的质量低劣，应采取监理人认可的补救措施进行补救，或予以报废。

4、报废的桩，由承包人作出补救设计（包括加桩的数量、尺寸、位置、深度以及因加桩而需要扩大承台尺寸等），并经监理人审查批准后予以实施。

## 505.11  质量检验

1、灌注桩混凝土质量的检查和验收，应符合本通用技术要求第404节的规定。每根钻孔灌注桩的试件至少制取2组，桩长20m以上者不少于3组；桩径大于1200mm、浇筑时间很长，不少于4组。如换班时，每工作班都应制取试件。

2、灌注桩的允许偏差、检验数量和方法应符合表505—1的规定。

灌注桩的允许偏差、检验数量和方法           表505-1

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋笼顶标高 | ±50 | 逐件检查 | 1 | 用钢尺或水准仪测量 |
| 2 | 桩 位 置 | 陆 上 | 单排桩、边桩 | 50 |  | 1 | 用经纬仪或拉线用钢 尺测量两方向，取大值 |
|  |  |  | 群桩的中间桩 | 100 |  |  |  |
|  |  | 水 上 | 内河和有 掩护海域 | 单排桩、边桩 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 群桩的中间桩 | 150 |  |  |  |
|  |  |  | 无掩护河 口和海域 | 单排桩、边桩 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 群桩的中间桩 | 300 |  |  |  |
| 3 | 垂直度（每米） | 10 | 抽查 10%且不少于 3 根 | 1 | 吊线测量 |

注：挖孔桩和灌注型嵌岩桩的允许偏差可按本表规定进行检查。

# 第507节  沉  桩

## 507.01  范  围

本节内容包括预应力混凝土管桩和方桩、预制钢筋混凝土方桩、PC桩、PHC桩、钢管桩及预制型嵌岩桩沉桩的机械设备、试桩和沉桩的一切作业。

## 507.02  一般规定

1、沉桩工艺分为锤击沉桩、静压沉桩和水冲锤击沉桩。水冲锤击沉桩与桩型设计有关，分为桩内水冲和桩外水冲，在砂性土地基沉桩有困难时，可采取水冲锤击沉桩。在我省码头桩基施工中，海港码头一般采用打桩船锤击沉桩工艺，内河码头一般采用静压沉桩工艺。

2、沉桩前，应进行下列准备工作：

（1）对勘测基线控制点、水准点进行必要的交接和复核；

（2）对沉桩区域有碍沉桩的障碍物进行处理；

（3）测量沉桩区域的泥面高程，并绘制断面图；

（4）根据桩位平面布置图，结合工程要求和施工条件，布置沉桩施工顺序；

（5）对泥面较高、沉桩船无法进入沉桩区域，则需挖泥，一般采用阶梯形分层挖泥；对沉桩区域泥面坡度较陡，则需进行削坡。

## 507.03  沉桩机械设备

1、用于沉桩的一切机械设备必须配套完整、性能良好，并能满足施工质量、施工进度和施工安全的要求。

2、沉桩设备按合同进入工地后，在沉桩完成前不得任意调离本工地，即使确因特殊情况经监理人和承包人批准允许暂离工地时，其滞后的工期和费用均由承包人负责，并严格执行返回计划。

3、承包人在施工过程中要求用另外设备替换时，应向监理人提交书面申请，说明变动原因，报送替换设备的性能介绍，经监理人批准后，方可进行替换。同时，丝毫不能免除承包人按合同所规定的任何责任或义务。

4、对采用静压沉桩施工时，应按设计确定的桩力，配置压重，并严格核算静压沉桩时使用的钢丝绳的负荷。

## 507.04  试桩与试验桩

1、为了确定沉桩的施工工艺和检验桩的承载能力，以及验证地质条件是否与图纸相符，在正式沉桩前，应先进行沉桩试验。

2、承包人应选择具有代表性的并经监理人同意的位置上沉入试桩，试桩的结构及材料以及所采用的施工方法、机具设备应与永久桩相同。在沉入试桩的过程中如发现地质条件与图纸不符或沉入困难，承包人应及时提出处理方案报请监理人批准。

3、承包人通过试桩，应提出试桩数据并报监理人，以校核图纸和确定基桩的入土深度、贯入度和停锤标准。并选择最合理的施工方法和机具设备。

4、对于要求进行静载荷试验的桩基，应按照设计要求使工程桩、试桩、锚桩和试验桩尽可能结合，承包人应将结合的方案报监理人和设计同意后实施。

## 507.05  施工要求

- 一般规定

⑴ 沉桩施工前，应根据试桩试验数据，确定沉桩的施工方案和控制原则，并报请监理人批准。未经监理人书面批准，不得进行沉桩施工。

⑵ 预制混凝土桩沉桩时，桩身混凝土必须达到设计强度，且自然养护龄期不得少于28d，当采取早强措施时，经论证自然养护龄期可适当减少。

⑶ 在每根桩沉入前，应再次进行检查，经监理人确认合格后，方可沉桩。

⑷ 沉桩前，应在每根桩的一侧用油漆画上长度标记，以便于沉桩时显示桩的入土深度。

⑸ 沉桩顺序可根据斜桩布置方向由一端向另一端进行。当用两条船同时沉桩时，应安排好两条船分别沉桩的交接点。如埋置有深浅，宜先深后浅，在斜坡地带宜先坡顶后坡脚。

⑹ 沉桩一经开始，就必须连续进行。沉桩的施工工艺要求，应遵照《高桩码头设计与施工规范》（JTS167—1—2010）和《港口工程桩基规范》（JTS167-4-2012）有关规定。

2、沉桩

⑴ 水上沉桩应根据地形、水深、风向、潮流和船舶性能等具体情况，充分利用有利条件，使沉桩工作能正常进行。陆上沉桩时应注意对附近建筑物的影响。

⑵ 桩锤的选用应根据地质条件、桩型、桩的密集程度、单桩竖向承载力及现有施工条件决定，可参照表507—1选用。

⑶ 外海码头桩基沉桩时，打桩船的锚缆应在船两侧分别抛八字锚，前后设中心锚缆，沉斜桩时为防止走锚，也可采用双缆。由于在海区作业，除了使用的6只锚外，船上还应有2～3只备用锚和相应的锚缆，以备紧急情况时使用。

⑷ 沉桩时应选用合适的桩帽，如近年研制的大型碟簧桩帽，它基本与管桩相配套，其主要功效是能降低锤击应力，减少偏心锤击，可以避免桩头混凝土碎裂，确保沉桩质量。

⑸ 沉桩时桩与替打或与桩锤之间应加设弹性衬垫，如硬木、麻绳、棕绳、草纸等。

⑹ 打桩船吊桩就位时，应掌握水深情况，防止桩尖触及泥面而使桩身折裂。

⑺ 直桩下桩过程中，桩架应保持垂直；斜桩下桩过程中，桩架应与桩的设计斜度保持一致。如桩架发生偏斜，应及时予以调整。

⑻ 锤击沉桩时，桩锤、替打（或送桩）和桩三者应尽量保持在同一轴线上。替打（或送桩）应保持平整，避免产生偏心锤击。

⑼ 当基桩过长而分节沉桩采用法兰接桩时，在法兰接桩处可加垫沥青纸等材料，如法兰有不密封处，应用钢片塞紧、焊牢。法兰螺栓逐个拧紧后，应在螺母处敲凿丝扣或加焊，以防止锤击时螺栓松动。

⑽ 水上沉桩需要接桩时，应控制下节桩的桩顶标高，使接桩不受潮水影响。接桩时，上节和下节桩应保持在同一轴线上，接头应紧密贴实和牢固，经检查符合要求后，方可继续沉桩。

锤  重  选  择  表                        表507—1

| 项目 | 常用锤性 | 柴油锤 |
| --- | --- | --- |
|  |  | MB-70 | MH-72B | MH-80B | D-62 | D-80 | D-100 |
| 锤型资料 | 锤芯重（t） | 7.20 | 7.20 | 8.0 | 6.2 | 8.0 | 10.0 |
|  | 锤总重（t） | 21.10 | 19.94 | 20.74 | 13.70 | 16.04 | 19.43 |
|  | 常用冲程（m） | 1.8～2.3 | 1.8～2.3 | 1.8～2.3 | 可调 | 2.8～3.2 | 2.8～3.2 |
|  | 最大锤击能量（kN.m） | 180 | 216 | 220 | 210 | 272 | 340 |
| 与锤相应的桩截面尺寸（mm） | 混凝土方桩 | 500～600 | 600 | 600 | — |
|  | 预应力混凝土管桩 | Ф800～Ф1000 | Ф800～Ф1000 | Ф800～Ф1200 | Ф800～Ф1400 |
|  | 钢管桩 | （Ф900～Ф1200） | （Ф900～Ф1200） | （Ф900～Ф1200） | （Ф900～Ф1500） |
| 锤击沉桩能力 | 桩身可贯穿硬土层深度（m） | 硬黏土 | 10～15 | 7～10 | 10～15 | 10～20 |
|  |  | 中密砂土 | 5～8 | 7～10 | 8～15 | 10～15 |
|  | 桩端可打入硬土层深度（m） | 密实砂土或砂砾 | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 |
|  |  |  | （1.5～2.0） | （1.0～2.0） | （1.5～2.0） | （1.5～2.0） |
|  |  | 风化岩（N=50击左右） | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 |
|  |  |  | （1.5～3.0） | （1.0～2.0） | （1.5～3.0） | （1.5～3.0） |
|  | 所用锤可能达到的极限承载力（kN） | 4000～7000 | 5000～7000 | 6000～10000 | 9000～17000 |
|  | 最终10击的平均贯入度（mm/击） | 5～10 | 5～10 | 5～10 | 5～10 |
|  |  | （3～5） | （3～5） | （3～5） | （3～5） |

锤  重  选  择  表                      表507—1（续）

| 项目 | 常用锤型 | 柴油锤 | 液压锤 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D-125 | D-160 | SC150 | HHK16S | S-280 | BSP HH30 |
| 锤型资料 | 锤芯重（t） | 12.5 | 16.0 | 11.0 | 16 | 13.5 | 30 |
|  | 锤总重（t） | 23.5 | 31.2 | 19.5 | 26 | 30.5 | 55.0 |
|  | 常用冲程（m） | 可调 | 可调 | 可调 | — | — | 0.1～1.2 |
|  | 最大锤击能量（kN.m） | 417 | 533 | 150 | 240 | 280 | 354 |
| 与锤相应的桩截面尺寸（mm） | 混凝土方桩 | — | — | — | — | — | — |
|  | 预应力混凝土管桩 | Ф1200～Ф1400 | — | Ф800～Ф1200 | Ф800～Ф1400 | — | — |
|  | 钢管桩 | （Ф1200～Ф1900） | （≥Ф1400） | （Ф900～Ф1200） | （Ф900～Ф1500） | （≥Ф1400） | （≥Ф1500） |
| 锤击沉桩能力 | 桩身可贯穿硬土层深度（m） | 硬黏土 | 10～20 | 10～20 | 10～15 | 10～20 | 10～20 | 10～20 |
|  |  | 中密砂土 | 10～15 | 10～15 | 10～15 | 10～15 | 10～15 | 10～15 |
|  | 桩端可打入硬土层深度（m） | 密实砂土或砂砾 | 1.5～2.5 | 0.5～1.5 | 1.0～2.0 | 0.5～1.5 | ≥4 | — |
|  |  |  | 3.0～5.0 | （1.5～2.0） | （1.0～2.0） | （1.5～2.0） | （≥4） | — |
|  |  | 风化岩（N=50击左右） | 无资料 | 无资料 | （1.0～2.0） | 无资料 | 无资料 | — |
|  |  |  | （无资料） | （3～5） | （1.0～2.0） | （3～5） | 无资料 | — |
|  | 所用锤可能达到的极限承载力（kN） | 11000～21000 | ﹥15000 | ﹥9000 | 9000～17000 | ﹥13000 | ﹥13000 |
|  | 最终10击的平均贯入度（mm/击） | 5～10 | 5～10 | 5～10 | 5～10 | 5～10 | — |
|  |  | （5～10） | （5～10） | （5～10） | （5～10） | （5～10） | （5～10） |

注：① 本表仅供承包人选锤时参考，不得作为确定桩的极限承载力和控制贯入度的依据；

② 硬黏土是指老黏性土和强风化残积层，N=20～40（N为未经修正数值）

③其他锤型可根据最大锤击能量，参照有关档次选用；

④表中括号内数值对应于钢管桩；

⑤桩打入硬土层的深度不包括桩尖部分的长度。

⑾ 当采用射水沉桩时，应在桩尖距离设计标高尚剩2m时停止射水，采用锤击沉桩至设计标高止。

⑿ 预应力管桩或预应力PC、PHC管桩沉桩后，如桩顶有碎裂压屈或损坏，应予清理割除，并接长至设计标高。

⒀ 锤击沉桩控制应根据地质情况、设计承载力、锤型、桩型和桩长综合考虑，并满足下列要求：

- 设计桩端土层为一般粘性土时，应以标高控制。桩沉放后，桩顶允许偏差为+100mm，-0.0mm；

- 设计桩端土层为砾石、密实砂土或风化岩时，应以贯入度控制。当沉桩贯入度已达到控制贯入度，而桩端未达到设计标高时，应继续锤击100mm或锤击30～50击。其平均贯入度不应大于控制贯入度，且桩端距设计标高不宜超过1m～3m（硬土层顶面标高相差不大时取小值）。超过上述规定应联系设计单位予以研究解决。

- 设计桩端土层为硬塑状的粘性土或粉细砂时，应以标高控制为主，当桩端达不到设计标高时应用贯入度作为校核。

当桩端已达到设计标高而贯入度仍较大时，应继续锤击使其贯入度接近控制贯入度，但继续下沉的深度应考虑施工水位的影响。

当桩端距离设计标高尚较大，而贯入度小于控制贯入度时，可按2）项执行。

⒁ 当遇到贯入度剧变，桩身突然倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况或在静压沉桩达到4缸静压不下时，应暂停沉桩并报监理人分析原因，采取相应措施，并与设计单位商定。

⒂ 沉桩时发现桩有偏位现象时，严禁边沉桩边纠偏。沉桩结束后也不得采用顶、拉桩头或桩身的办法来纠偏，以防止桩身开裂并增加桩身附加力矩。偏位的桩应保持桩身质量，宁可任其偏位而采取补救措施。此时应将偏位情况报告监理人，并与设计单位商定处理方法。

⒃ 当沉放密封式桩尖的钢管桩时，应采取必要措施防止桩尖上浮。

⒄ 锤击沉桩，应考虑锤击振动对周边新浇注混凝土的影响，当混凝土强度未达到5 MPa,距新浇注混凝土30m范围内，不得进行沉桩。

⒅ 为防止在风浪、水流、土坡变化及斜桩自重作用下发生桩倾斜、偏位和折裂，沉桩后应及时用夹桩木夹住，斜桩应用拉条固定，叉桩宜用方木顶撑。当预报将出现台风和大浪时，必须及时检查夹桩是否夹紧，并采取必要的加固措施。

⒆ 严禁在已沉放的桩上系缆，在已沉放桩区的两端应设置标志，夜间设置红灯。

⒇ 承包人必须对所有基桩沉桩过程如实记录，描述施工过程中发生的意外情况及处理结果。沉桩记录应按监理人规定的统一格式填写。

## 507.06  损坏的桩

1、 桩如有长度超过本通用技术要求第502.04—11（4）款规定的明显裂纹，或任何缺点影响其强度、抗弯能力或寿命时，都将被认为是有缺陷的桩，不得用于工程。

2、 由于桩本身原因，或由于不正确施工操作而使桩损坏，位置偏移、未沉入到图纸规定的标高，都必须加以纠正和补救。由此发生的费用，由承包人承担。

3、 当损坏的桩或严重偏位的桩无法拔出时，应报监理人与设计单位商定补桩或采取别的措施，由此发生的费用，由承包人承担。

## 507.07  质量检验

1、沉桩质量检验除按工程量清单中规定的根数进行无破损检验外，如监理人对沉桩桩身质量有怀疑，承包人应按监理人指示，增加采用无破损检验方法检验，因增加检验所发生的一切费用，如检验结果合格，应由发包人承担；如检验结果不合格，连同对该桩进行补强措施的费用，均应由承包人承担。

2、监理人除对沉桩的位置进行复测检查外，还应对沉桩记录进行复查，若全部检查和复测结果合格，即可对沉桩作出书面批准，予以验收。未经监理人批准验收的沉桩，不得在其上进行横梁或承台的施工。

3、钢筋混凝土方桩水上沉桩允许偏差，检验数量和方法应符合表507—2的规定。

4、钢管桩和预应力混凝土管桩沉桩的允许偏差、检验数量和方法应符合表507—3的规定。

5、陆地沉桩允许偏差、检验数量和方法应符合表507—4的规定。

6、如在沉桩施工作业时发生断桩事故，应会同设计单位研究断桩处理方案，由承包人组织实施。

7、沉桩后，桩的高、低应变动测检测及要求进行的垂直、水平静载荷试验应符合设计要求和《港口工程桩基规范》（JTS167-4-2012）的规定。

钢筋混凝土方桩水上沉桩允许偏差、检验数量和方法                  表507—2

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直桩 | 斜桩 |  |  |  |
| 1 | 设计标高处桩顶平面位置 | 内河和有掩护近岸水域沉桩 | 100 | 150 | 逐件检查 | 1 | 用经纬仪和钢尺测量两方向，取大值 |
|  |  | 无掩护近岸水域沉桩 | 150 | 200 |  |  |  |
|  |  | 无掩护离岸水域沉桩 | 200 | 250 |  |  |  |
|  |  | 滑道桩（包括送入水下10m以内） | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | 桩身垂直度（每米） | 10 | — | 抽查10%且不少于10根 | 1 | 吊线测量或用测斜仪测量 |
| 3 | 滑道水下送桩桩顶标高 | 0 -100 | — | 逐件检查 | 1 | 用水准仪测量 |

注：①序号 1、2 项偏差按夹桩铺底后所测的数值为准，但禁止拉桩纠偏；

②掩护条件较差的河口港沉桩，桩顶偏位按“无掩护近岸水域沉桩”的标准执行；

③沉桩区有柴排、木笼、抛石棱体等障碍物和浅层风化岩，以及采用水冲桩或长替打送桩，其允许偏差应会 同设计单位研究确定；

④墩台中间桩平面位置的允许偏差应按本表放宽 50mm。

钢管桩和预应力混凝土管桩水上沉桩允许偏差、检验数量和方法        表507—3

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直桩 | 斜桩 |  |  |  |
| 1 | 设计标高处桩顶平面位置 | 内河和有掩护近岸水域沉桩 | 100 | 150 | 逐件检查 | 1 | 用经纬仪和钢尺测量两方向，取大值 |
|  |  | 无掩护近岸水域沉桩 | 150 | 200 |  |  |  |
|  |  | 无掩护离岸水域沉桩 | 250 | 300 |  |  |  |
| 2 | 桩身垂直度（每米） | 10 | — | 抽查10%且不少于10根 | 1 | 吊线测量或用测斜仪测量 |

注：①序号 1、2 项偏差按夹桩铺底后所测的数值为准，但禁止拉桩纠偏；

②掩护条件较差的河口港沉桩，桩顶偏位按“无掩护近岸水域沉桩”的标准执行；

③沉桩区有柴排、木笼、抛石棱体等障碍物和浅层风化岩，以及采用水冲桩或长替打送桩，其允许偏差会同设计单位研究确定；

④墩台中间桩平面位置的允许偏差应按本表放宽 50mm。

陆地沉桩允许偏差、检验数量和方法               表507—4

| 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检验 数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计标高处桩顶平面位置 | 滑道梁、轨道梁基桩 | 100 | 逐件检查 | 1 | 用经纬仪和钢尺测量两方向，取大值 |
|  |  | 板基础桩 | 边桩 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 中间桩 | D/2 |  |  |  |
| 2 | 桩身垂直度（每米） | 10 | 抽查10%且不少于10根 | 1 | 吊线测量或用测斜仪测量 |

注：D为桩径或短边边长，单位为mm。

# 第508节  计量与支付

## 508.01  计量

1、预应力混凝土大管桩、预应力混凝土方桩、预应力混凝土PC、PHC管桩的预制均以实际完成并经监理人验收的数量，按不同桩型、桩径（或断面）的桩身长度以米计量。非预应力钢筋混凝土方桩、钢管桩、灌注桩和嵌岩桩均以实际完成并经监理人验收的数量，按不同桩型、桩径（或断面）的桩身长度以米计量。桩身长度的计量应自图纸所示或监理人批准的桩尖标高至桩帽底、横梁底、墩体承台底或盖梁底。未经监理人批准，沉入深度超过图纸规定的桩长部分，将不予计量与支付。

2、钢管桩、钢板桩以吨计量；沉桩，直桩、斜桩分别按桩型、桩径（或断面）、桩长分，以根计量。

3、试桩，如系工程用桩，则该试桩按工程桩一样计量支付；如果试桩、静载荷用的锚桩不作为工程用桩，则该试桩按不同桩型、桩径以米为单位计量，列入支付子目中的试桩项目内。

4、钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土大管桩、方桩、PC、PHC管桩、钢管桩、嵌岩钻孔灌注桩及其各类型桩靴、嵌岩桩（包括试桩、锚桩）所用钢材、钢板制作加工、锚具等材料均按图纸加工后计在本节计量工程项目中，以确认为沉桩以后的工程量的计量与支付。

5、试桩试验设备的提供、运输、安装、拆卸，试验操作、试验数据分析和提供试验报告等均为该试桩的附属工作，不另行计量与支付。

- 基桩进行静载荷试验时，经检测合格后以每一根计量。

7、按监理人要求作取芯检验的芯样，如检验结果混凝土合格，则钻取的芯样应予计量，否则，不予计量。混凝土取芯，按芯样长度以米计量。

8、有缺陷并报废的桩不予计量。有缺陷的桩若采取补救措施，并经监理人商设计确定不影响使用且同意验收者，仍可给予计量。

9、钻孔灌注桩以实际完成并经监理人验收合格的数量，分陆上和水中按不同桩径的桩长以米计量。

10、各类基桩所需的结构钢筋、型钢均在第300章计量。

## 508.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成桩基工程必需的全部费用，是对完成工程的全部偿付。

## 508.03  支付项目

表508—1

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 507 | 钢管桩加工制作（Φ1020mm（Q355）、壁厚10mm，含桩端加强套管、吊耳板等） | t |
| 511 | 灌注桩 |  |
| -a | 水中嵌岩钻孔灌注桩（Φ1000mm、C30砼，钻孔清孔、灌注砼等。清单工程量为设计成桩工程量，空桩部分工作内容自行考虑） | m |
| 513 | 沉桩 |  |
| -a | 钢管桩沉桩(Φ1020mm（Q355）、壁厚10mm、长7m，沉桩至中风化岩面,相关费用自行考虑) | 根 |
| -b | 钢管桩沉桩(Φ1020mm（Q355）、壁厚10mm、长9m，沉桩至中风化岩面,相关费用自行考虑) | 根 |
| 516 | 桩基检测 |  |
| -a | 低应变反射波法检测 | 根 |

# 第600章  附属设施设备安装工程

### 第601节  通  则

#### 601.01  范  围

本节工作内容包括航道工程的变形缝及止水工程、系船设备、水位观测设施、标志标牌等项目的采购、运输、加工、储存、试验、安装等一切作业。

#### 601.02  一般规定

1、附属设施安装工程必须符合设计图纸的要求。

2、外购材料、成品、半成品必须取得生产厂商的质保书或质检单、产品合格证等资料，并报监理人签认。

## 602.01  系船设施

1、制造

⑴ 系船柱、系船钩铸铁（或铸钢）和脱缆钩的品种、型号和质量必须符合设计要求。

⑵ 系船环和系网环的丁字接头，要将搭焊上去的圆钢头部开坡口，然后连续满焊，确保焊缝的强度。

⑶ 系船柱、系船钩表面应平顺、圆滑，不应有裂纹、严重节瘤、铁豆、结疤和缺角。飞边和毛剌应铲平、磨顺。

⑷ 铸件的底盘应平整，无明显翘曲、节瘤和浮渣。螺孔应清理干净，加工应符合设计图纸的要求。

2 、 材料

（1）金属材料

金属材料包括钢材、铸铁、标准件、焊材，应根据图纸要求采用相应型号的材料。Q235碳素钢的性能、成份应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；《铸造生铁》（HT200）应符合现行《灰铸铁件》（GB9439-88）的要求。焊条性能应符合现行《碳钢焊条》（GB5117-1995）的要求。

（2）油漆应符合《结构除锈与涂装》（ZBG51026-1987）的要求。

（3）承包人应对以上所用材料提供令监理人满意的质保书或质检单、产品出厂合格证等资料，以说明材料或零件符合本通用技术要求或监理人另行规定或指定的标准和要求，否则不得在工程上使用。

3、安装

⑴ 系船柱的安装方向必须正确，地脚螺栓应先焊成一组，保证相对位置正确，然后再用支架牢固定位。螺栓的埋置深度应保证30d（d为螺栓直径）的要求，螺母应拧紧，螺栓外露2-3扣，但不应高出底盘。系船墩上的系缆柱、卷扬机埋置位置应正确，埋置牢固。

⑵ 系船钩的安装方向必须正确，预埋螺栓应先焊成一组，再在模板中准确牢固地定位，以免浇筑混凝土时发生移位，其预埋位置应与系船钩螺栓孔位置对应，彼此之间位置允许偏差为±3mm。浇筑混凝土时，预埋螺栓的螺纹应涂油包塑料袋保护。螺母应拧紧，螺栓外露2-3扣，但不应高出底盘。

⑶ 系船环可直接埋入混凝土内，但必须在定位后，与钢筋骨架搭焊牢固，防止浇筑混凝土时移位。

⑷ 上述系船设施安装完成后，应在系船柱壳体内浇注混凝土，并在壳体表面涂环氧沥青漆二道后再用红、白漆间漆防腐。系船柱、系船钩、脱缆钩的螺栓孔应用沥青胶泥嵌实。

4、质量检验

⑴ 系船柱、系船钩的铸造允许偏差、检验数量和检验方法应符合表602—1的规定。

⑵ 系船柱、系船钩的安装允许偏差、检验数量和检验方法应符合表602—2的规定。

⑶ 系船环和系网环安装允许偏差、检验数量和检验方法应符合表602—3的规定。

⑷ 脱缆钩的质量检验参照系船柱的质量检验方法。

系船柱、系船钩的铸造允许偏差、检验数量和检验方法            表602—1

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 度 | ±10 | 逐个检查 | 1 | 用钢尺测量 |
| 2 | 底盘 | 厚 度 | +6，-4 |  |  |  |
|  |  | 长宽或直径 | ±10 |  |  |  |
| 3 | 螺孔 | 直 径 | +2，0 |  |  |  |
|  |  | 位 置 | ±2 |  |  |  |
| 4 | 螺孔 埋头 | 直 径 | +2，0 |  |  |  |
|  |  | 深 度 | ±3 |  |  |  |
| 5 | 柱、钩体 | 内圆直径 | +6，-10 |  |  |  |
|  |  | 外圆周长 | ±5 |  |  |  |
| 6 | 接缝表面高差 | 2 |  |  |  |
| 7 | 羊角型挡檐与底盘相对偏转 | 3º |  |  |  |

系船柱、系船钩安装允许偏差、检验数量和方法       表 602-2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置 | 50 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪测量纵横两方向 |
| 2 | 底盘顶标高 | ±20 |  | 2 | 用水准仪测量两对边 |

系船环和系网环安装允许偏差、检验数量和方法                     表602-3

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | ±20 | 抽查 10%且 不少于 10 个 | 1 | 用水准仪测量 |
| 2 | 间距 | ±20 |  | 1 | 用钢尺测量 |

注：设在码头面上的系网环，标高不作检查。

## 602.02  铁梯

1、承包人应按图纸及本通用技术要求的要求制造与安装铁梯。

2、踏步所用的钢筋、钢板、铁梯边板，应按长度放足大样下料，不得拼接。用钢筋作踏步时，应在焊接的角钢或钢板上钻孔，将钢筋穿入，再在内外两个面焊牢。

3、角钢材料必须顺直无扭曲变形，允许分段下料加工制作，但必须保证等强度连接，连接偏差翘曲度不得大于1mm。

4、预埋开脚角钢应严格按图纸要求下料，预埋位置要准确。

5、铁梯制成或安装后，喷铝、涂环氧富锌底漆和二道环氧沥青漆防腐。

6、采用软铁梯时，其上、下连接口应符合设计要求，且外购锚链强度及质量应符合设计和规范规定，订购锚链前应报送监理人批准。

7、铁梯制作及安装允许偏差、检验数量和方法如表602—4。

铁梯制作及安装允许偏差、检验数量和方法                表602—4

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检验 数量 | 单元 测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制 作 | 梯长度 | +10，-20 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两侧边 |
| 2 |  | 梯宽度 | ±5 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 3 |  | 梯弯曲矢高 | L/200且不大于15 |  | 2 | 拉线用钢尺测量纵横两方向 |
| 4 |  | 平面对角线差 | 10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 5 |  | 踏步（棍）间距 | 10 |  | 3 | 用钢尺抽查三档 |
| 6 |  | 扶手高差 | 5 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 7 | 安 装 | 梯口位置 | 50 |  | 2 | 用钢尺测量纵横两方向 |
| 8 |  | 梯口标高 | ±20 |  | 2 | 用水准仪检查顶部两侧 |
| 9 |  | 直梯竖向倾斜 | L/100且不大于20 |  | 2 | 吊线用钢尺测量正面和侧面 |

注：①L 为铁梯长度，单位为 mm；

②链条铁梯的弯曲矢高不作检查。

## 602.03  泄水孔、泄水管

1、泄水孔

⑴ 码头平台、栈桥上的雨水泄水孔均设置在平台护轮坎和栈桥沿口的内侧，采用铸铁件或塑料管埋设（一般外海码头用铸铁件，内河码头用塑料管），施工时应将铸铁件（或塑料管）按设计管径、位置、流水坡率、出水口标高按图纸埋设。埋设不当时会导致码头面积水，因此，埋设时应请监理人检查认定。

⑵ 泄水孔铸铁件应按设计图纸要求进行制作和安装。承包人也可以采用厂家的定型标准件，但应提供厂家生产产品的详细资料给监理人核审，经监理人同意后，方可采购。

⑶ 外海平台上的泄水孔除了排除平台上的雨水外，还起着消除波浪上托力的作用。承包人在订购泄水孔铸铁件时应挑选与设计相同的型号、形式、与混凝土有牢固的连接，否则应报请监理人商设计共同确认。

⑷ 承包人在埋设泄水孔铸铁件时，标高应符合设计要求，泄水孔底面比码头混凝土面低10～20mm，并在四周顺理抹坡，便于排水。

2、泄水管

⑴ 泄水管必须在浇筑混凝土时安装，在后续工作中特别是在面层铺装时应避免泄水管堵塞。

⑵ 面层铺装时应把泄水管的口部留出，周围为铺装层所包围，形成一个空洞以汇积水流。

⑶ 泄水管的设置、数量和材料应按图纸要求执行。泄水管下缘应伸出结构物底面100～150mm。

## 602.04  装卸设备轨道

1、钢轨及其配件的规格和质量必须符合设计要求和规范规定，其产品出厂合格证或检验资料应报送监理人核审。

2、当采用硫磺砂浆（或胶泥）固定螺栓时，砂浆（或胶泥）的强度及握裹力必须符合设计要求，当采用预埋螺栓固定门机钢轨时，螺栓预埋位置必须正确。

3、垫板应平整，与钢轨底面接触应紧密，局部间隙不应大于1mm。

4、固定轨道、垫板的螺栓，其螺母下应加弹簧垫圈，螺母应拧紧。

5、轨道钢轨接头，当设计无明确规定时，应采用45度斜向切角连接接头。

6、装卸设备轨道安装允许偏差、检验数量和方法如表602—5。

装卸设备轨道安装允许偏差、检验数量和方法             表602—5

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验 数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道中心线 | 5 | 每10m一处 | 1 | 用经纬仪和钢尺测量 |
| 2 | 轨距 | ±5 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 3 | 轨顶标高 | 5 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 4 | 同一截面两轨高差 | 10 |  | 1 |  |
| 5 | 轨道纵向倾斜（每10m） | 10 |  | 1 |  |
| 6 | 直线度 | 4 | 抽查3处 | 1 | 拉10m线用尺测量 |
| 7 | 轨道接头表面高差 | 1 | 抽查10% | 2 | 用钢板尺和塞尺测量 |
| 8 | 伸缩缝间隙 | ±1 |  | 1 |  |
| 9 | 护轨槽深度 | ±10 | 每10m一处 | 1 | 用钢尺测量 |
| 10 | 护轨槽宽度 | ±10 |  | 1 |  |
| 11 | 护轨槽顶与钢轨顶高差 | 0 -10 |  |  |  |

## 602.05  车挡、防风锚锭、地锚拉环和锚锭座

1、门机车挡制作的材料、位置、结构和焊接质量应符合设计要求和规范规定。

2、防风锚锭、地锚拉环的制作、埋设位置应符合设计要求，并与码头梁系混凝土体连接牢固，方向、标高正确，使用时受力合理。

3、钢板必须平整，焊接后表面无气泡、结疤、拉裂，钢板边缘整齐，不应有分层、卷边、毛刺，钢板应整块下料，不得拼接。

4、钢板与锚筋焊接牢固，锚筋与结构物中的主筋焊接牢固，不得低于图纸规定的焊接要求。

5、埋设的焊接件，埋设时严禁钢板边缘外露于混凝土表面，亦不许凹入大于5mm，钢板与混凝土接触平整，混凝土浇注密实，严禁出现空洞。

6、钢板外露部分在安装完成后应除锈、喷铝、涂环氧富锌底漆和环氧沥青漆防腐。

7、车档制作的允许偏差、检验数量和方法见表602—6。

车挡安装的允许偏差、检验数量和方法               表602—6

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两车挡相对位置 | 20 | 逐件检查 | 1 | 用经纬仪测量 |
| 2 | 与轨道中心线的偏差 | 10 |  | 1 |  |
| 3 | 顶部标高 | ±20 |  | 1 | 用水准仪测量 |

- 地锚拉坏和锚锭座安装位置的允许偏差、检验数量和方法见表602—7。

地锚拉环和锚碇座安装位置的允许偏差、检验数量和方法         表 602—7

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同对中心与轨道中心的偏差 | 10 | 逐件检查 | 1 | 用钢尺测量 |
| 2 | 同对相对位置偏差 | 10 |  | 1 |  |
| 3 | 坑槽尺寸 | ±10 |  | 2 |  |
| 4 | 钢护边与码头面层的错台 | 3 |  | 1 |  |

## 602.06  橡胶护舷

1、 橡胶护舷均系外购产品，应选择专业厂商产品，选购时应检查出厂合格证、试验资料，报送监理人批准后，方可采购。

2、螺栓、链索卡具、铁件的规格、质量及防腐处理必须符合设计要求和规范规定。

3、护舷的固定构造、悬挂的链索卡具应紧锁，其质量必须符合设计要求和规范规定。

4、固定式护舷底盘与码头的接触应紧密，螺母应拧紧，螺栓外露2～3扣，螺栓顶端应缩进护舷内，深度应符合设计要求。

5、橡胶护舷安装允许偏差、检验数量和方法，见表602—8。

橡胶护舷安装允许偏差、检验数量和方法             表602—8

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陆上 | 水上 |  |  |  |
| 1 | 标 高 | ±20 | ±50 | D型抽查50%，其他逐个检查 | 1 | 用水准仪测量 |
| 2 | 间 距 | ±50 | ±100 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 3 | D型护舷接头高差 | 10 | 抽查10% | 1 | 用钢尺测量，取大值 |

## 602.07  预埋铁件的加工与预埋

1、铁件所用钢材的型号、规格、质量必须符合设计要求和规范规定。

2、铁件对接焊缝质量、铁件与锚筋焊接质量必须符合设计要求和规范规定。

3、铁件焊接、裁切加工后，如有影响使用的变形，应进行调直找平。

4、预埋铁件表面的除锈和油漆质量应符合设计要求和有关标准规定。

5、预埋铁件加工和预埋允许偏差、检验方法，见表602—9和表602—10。

预埋铁件加工允许偏差、检验方法             表602—9

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 长、宽度 | ±10 | 用钢尺测量 |
|  |  | 平整度 | 3 | 用1m靠尺和塞尺测量 |
| 2 | 钢管 | 长度 | +2、-5 | 用钢尺测量 |
|  |  | 端头平整 | 2 | 用钢板尺和塞尺测量 |
| 3 | 护边 角钢 | 长度 | ±10 | 用钢尺测量 |
|  |  | 宽度 | ±5 | 用钢尺测量 |
|  |  | 平整度 | 3 | 用1m靠尺和塞尺测量 |
|  |  | 弯曲矢高 | 2L/1000 | 拉线用钢尺测量两垂直面 |
| 4 | 弧形 护角 | 长度 | ±10 | 用钢尺测量 |
|  |  | 弯曲矢高 | 1.5L/1000 | 拉线用钢尺测量，取大值 |
|  |  | 弧长 | ±20 | 用钢尺测量两端 |
|  |  | 弦长 | ±10 |  |
|  |  | 截面平直部分宽度 | ±5 |  |
| 5 | 锚筋 | 长度 | ±5 | 用钢尺测量 |
|  |  | 间距 | 20 |  |

注：① L为护边角钢或弧形护角长度，单位mm。

② 各种预埋件的锚筋均按本表序5检查。

铁件预埋允许偏差、检验方法            表602—10

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与混凝土表面高差 | 5 | 用钢板尺和楔形塞尺量 |
| 2 | 护边、护角前沿线顺直 | 5 | 用经纬仪或拉10m线用钢尺量 |

注：铁件预埋的位置、标高按有关分项工程和设计要求检查。

## 602.08  栏杆

1、  承包人应按设计和本标准的要求进行制造与安装。栏杆所用材料的种类、型号、规格和质量应满足设计要求。

2、栏杆线条应顺直，横杆接头应平顺。铁链式栏杆铁链曲度应一致。

3、钢栏杆的焊接、除锈和油漆应满足设计要求和第700章的有关规定。

4、钢栏杆的允许偏差、检验数量和方法应符合表602-11的规定。

钢栏杆允许偏差、检验数量和方法                        表602—11

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片制作 | 长度 | ＋10 -5 | 抽查10％且不小于5件 | 2 | 用钢尺测量 |
| 2 |  | 宽度 | ±5 |  | 2 |  |
| 3 |  | 平面翘曲 | L/100 |  | 1 | 放平台上，三角着地用尺测量另一角翘起高度 |
| 4 |  | 立柱长度 | +3 -5 |  | 2 | 用钢尺测量两边的立柱 |
| 5 |  | 竖杆间距 | 10 |  | 3 | 用钢尺连续量三档 |
| 6 |  | 横杆平直 | L/1000且 不大于5 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 7 |  | 上横杆对接表面错台 | 1 |  | 1 | 用刻槽直尺和塞尺测量 |
| 8 | 现场安装 | 立柱位置 | 10 | 抽查10％且不少于10件 | 2 | 用钢尺测量纵横两方向 |
| 9 |  | 立柱竖向倾斜 | 10 |  | 2 | 吊线用钢尺测量纵横两方向 |
| 10 |  | 上横杆顶标高 | ±10 | 每5m一处 | 1 | 用水准仪检查 |
| 11 |  | 上横杆顺直 | 10 |  | 1 | 拉10m线用钢尺测量 |

注：L为单片栏杆长度，单位为mm。

## 602.09  钢板护角与护面

  - 钢材的品种、型号、规格和质量应满足设计要求。

  - 连接锚筋的数量、长度和焊接应满足设计要求。

  - 钢材的除锈和防腐应满足设计要求，并应符合第700章的要求。

  - 固定方式应满足设计要求。

  - 钢护角与护面制作的允许偏差应符合表602-12的规定；钢护角与钢板护面安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表602-13的规定。

钢护角与护面制作的允许偏差                   表602-12

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 长度和宽度 | ±10 |
|  |  | 平整度 | 3 |
| 2 | 钢护角 | 长度 | ±10 |
|  |  | 宽度 | ±5 |
|  |  | 平整度 | 3 |
|  |  | 弯曲矢高 | 2L/1000 |
| 3 | 锚筋间距 | 20 |

注：L 为护角长度，单位为 mm。

钢护角与钢板护面安装允许偏差、检验数量和方法            表602-13

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置或标高 | ±20 | 抽查 10%且 不少于 3 件 | 2 | 平面位置用经纬仪和钢尺 测量，标高用水准仪测量 |
| 2 | 与混凝土表面错台 | 6 |  | 2 | 用 2m 靠尺和塞尺测量 |
| 3 | 相邻件错台 | 3 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 竖向护角垂直度（每米） | 10 |  | 1 | 用经纬仪或吊线测量 |

## 602.10  声纳（靠船测速仪）安装

承包人除了应购置合格、优质的声纳（靠船测速）设备外，在施工中应布设好各种附属设施。

1、声纳（靠船测速仪）设施的设备采购、施工安装等一切作业必须符合设计要求和规范规定。

2、声纳（靠船测速仪）设施在码头前沿设有换能器工作平台、升降台和导轨，承包人在制作、埋设预埋件时应位置正确，并报监理人审核。

3、声纳（靠船测速仪）操作系统通常都设在码头后沿的候工楼内，承包人在施工时应将穿引射频电缆的管线按设计图纸要求预埋在平台混凝土的梁系或铺装层中。

4、声纳（靠船测速仪）设备反映船舶靠码头时船速的显示屏一般设置在候工楼屋顶上，承包人在施工时应将电力、显示电缆连接引入候工楼操作室，并测试电缆通电畅通，在设置屋顶上显示屏预埋件时，应防止屋顶混凝土渗漏。

## 602.11  梁、板支座

1、 范  围

本节内容为栈桥梁、板支座（包括板式支座和盆式支座）的采购与安装。

2、 一般规定

（1） 栈桥梁、板支座应符合《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T4-2004)和《公路桥梁盆式橡胶支座》（JTJ391—2009）的有关规定。

（2）栈桥梁、板支座，一般都用板式支座，只有大跨径T型梁、箱梁用盆式支座。

（3）栈桥梁、板支座应按图纸所示可由承包人推荐、监理人认可的厂商制造和供应。支座制造期间，如监理人需要对支座的制造和成品进行检查，承包人和厂商应予支持和协助。

（4）支座进场以后，承包人应按图纸及本规范的有关要求对其进行检查，并将检查结果报送监理人批准。当监理人要求时，应在现场抽样，并送监理人认可的试验室进行成品检验。

（5）承包人如果要求变更支座型式，应向监理人提出书面报告，由监理人会同设计部门研究决定。在监理人批准以前，支座不得进场。

（6）外海码头栈桥上空心面板安装大都在栈桥帽梁上预埋钢筋锚杆，在面板预制时留有预留孔。承包人在预制面板、帽梁上预埋钢筋时要充分核查与板体安装时支座的位置。

（7）梁、板预制构件安装时，必须使面板四角同时压住四个支座，面板、梁体安装后，必须在板底、梁底同时检查四块支座垫是否同时被压紧受力，如有一块、二块脱空能移动，则必须将面板重新吊起在板底衬垫不锈钢板，直至四个支座同时密切受力为止。

3、 材  料

（1）橡胶

本工程采用的橡胶种类应按图纸规定或由监理人指定，不得使用再生橡胶。橡胶板用胶料的物理机械性能应符合表602—14的要求。

（2）聚四氟乙烯（PTFE）板

聚四氟乙烯（PTFE）板应为纯聚四氟乙烯，符合聚四氟乙烯板材（QB-T 3625-1999）及表602—15的要求。聚四氟乙烯板表面必须压制润滑油储存槽，其直径为10mm，深度为板厚的一半。储存槽总平面面积为支座总面积的20～30%。

橡胶材料物理机械性能要求                  表602—14

| 序号 | 项 目 | 试验标准 | 性 能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氯丁橡胶 适用于 -25℃～60℃ | 天然橡胶 适用于 -40℃～60℃ |
| 1 | 硬度（IRHD） | GB/T 6031-1998 | 60±5 | 60±5 |
| 2 | 拉伸强度（MPa） | GB/T 528-2009 | ≥17 | ≥18 |
| 3 | 扯断伸长率（%） | GB/T 528-2009 | ≥400 | ≥450 |
| 4 | 脆性温度（℃） | GB／T15256—1994 | ≤ -40 | ≤ -50 |
| 5 | 耐臭氧老化（试验条件为20%伸长，40℃×96h） | GB／T7762—2003 | 100×10-8 | 25×10-8 |
|  |  |  | 无龟裂 | 无龟裂 |
| 6 | 热空气老化试验 | 试验条件（℃×h） | GB／T3512—2001 | 100×70 | 70×168 |
|  |  | 拉伸强度降低率（%） |  | <15 | <15 |
|  |  | 扯断伸长率降低率（%） |  | <40 | <20 |
|  |  | 硬度变化（IRHD） |  | 0，+10 | -5，+10 |
| 7 | 试件做分离试验时，橡胶与四氟板之间的最小粘着强度（kN／m） | GB／T7761—2003 | >7 | >7 |
| 8 | 试件做分离试验时，橡胶与金属板之间的最小粘着强度（kN／m） | GB／T7760—2003 | >10 | >10 |
| 9 | 恒定压缩永久变形（70℃×24h）（%） | GB／T7759—1996 | ≤20 | ≤25 |

PTFE板材料性能指标                 表602—15

| 序号 | 项 目 | 试验标准 | 指 标 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相对密度 | GB／T1033—2008 | 2.13～2.23 |
| 2 | 最小抗拉强度（MPa） | GB／T1040—2006 | 21 |
| 3 | 断裂时最小延伸率（%） | GB／T1040—2006 | 300 |

（3）钢材

1）钢夹板应为符合《普通碳素结构钢技术条件》（GB／T700—2006）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、质量及允许偏差》（GB／T709—2006）要求的Q235钢板。

2）滑动支座所用的不锈钢板应符合（GB／T3280—2007）的规定，并经磨光，其表面粗糙度的轮廓算术平均偏差Ra应小于0.8μm。当不锈钢板尺寸小于或等于500mm时，厚度不得小于2mm；当不锈钢板尺寸大于500mm时，厚度不得小于3mm。

（4）聚四氟乙烯板粘结剂

粘结剂必须质量稳定，橡胶与聚四氟乙烯板之间的粘着强度及材料性能应满足表602—14、602—15要求。

（5）润滑剂

润滑剂为295硅脂或经监理人批准的其他产品。

4、支座产品的质量要求

（1）板式橡胶支座

1） 板式橡胶支座可用工厂定型产品，其性能及尺寸应符合图纸及本节各项要求。

2） 钢夹板的最小厚度应为2mm。钢夹板之间每层橡胶的厚度至少应为5mm。所有部件都应完全压制成一个整体，夹板的橡胶保护层最小厚度为2.5mm。

3） 橡胶和钢夹板之间的粘结应在对试件进行分离试验时，破坏发生在橡胶内，而不在橡胶与钢夹板的粘结面处出现。

4） 板式橡胶支座性能应符合表602—16的要求。

板式橡胶支座成品的力学性能要求         表602—16

| 序号 | 项 目 | 矩形板式橡胶支座 | 圆形板式橡胶支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极限抗压强度（MPa） | ≥70 | ≥75 |
| 2 | 抗压弹性模量（MPa） | [E]±[E]×20% | [E]±[E]×20% |
| 3 | 抗剪弹性模量（MPa） | [G]±[G]×15% | [G]±[G]×15% |
| 4 | 橡胶片允许剪切角正切值（tanα） | ≥0.7 | ≥0.7 |
| 5 | 支座允许转角 正切值（tanθ） | 钢筋混凝土桥 | ≥1／300 | ≥1／300 |
|  |  | 钢 桥 | ≥1／500 | ≥1／500 |
| 6 | 四氟滑板与不锈钢板 摩擦系数（加硅脂） | 支座压应力7MPa | ≥0.08 | ≥0.08 |
|  |  | 支座压应力10MPa | ≥0.06 | ≥0.06 |
| 7 | 支座与混凝土磨擦系数μ | ≥0.3 | ≥0.3 |

注：[E]=66S—162（MPa）=1.0（MPa）。

S：矩形S=la×lb／2（la+lb）t；圆形S=d／4t。

式中：la——支座短边尺寸，单位为mm；lb——支座长边尺寸，单位为mm；

t——中间橡胶层厚度，单位为mm；d——圆形支座直径，单位为mm。

5） 板式支座尺寸偏差

对于工厂制造的板式支座，其尺寸和形状的允许偏差应符合表602—17的规定。

板式支座尺寸允许偏差                      表602—17

| 厚度范围（mm） | 14～28 | >28～49 | >49～78 | >78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | +1，0 | +2，0 | +3，0 | +4，0 |
| 边 长 （mm） | 100～200 | >200～300 | >300～400 | >400 |
| 允许偏差（mm） | +2，0 | +4，0 | +5，0 | +6，0 |

6）板式支座成品外观质量不得有《公路桥梁板式橡胶支座》（JT／T4—2004）表8内规定的三项以上的缺陷同时存在。

7）板式支座的成品质量检验应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT／T4—2004）第6节的规定。每批产品应向监理人提供成品的质量检验及物理力学性能检验报告一份。

（2）四氟滑板支座

四氟滑板支座按图纸要求购进或加工时，除应满足板式支座技术指标外，还应满足下列要求：

1）四氟滑板支座由四氟板和内夹钢板的氯丁橡胶垫块组成。四氟板厚度在2～3mm之间（如四氟板需嵌入承垫钢板内，不包括嵌入深度），当支座尺寸≤500mm时最小厚度为2mm；当支座尺寸>500mm时最小厚度为3mm。用来制造四氟滑板的树脂纯度为100%，相对密度2.13～2.23，布氏硬度为60°。

2）用于粘结四氟板的粘结剂应经监理人批准。

3）在承压拉力小于20MPa的情况下，在滑动表面的不锈钢板与纯四氟板之间的摩擦系数，不得大于4%。

4）四氟板与橡胶粘结的剥离强度不小于0.4MPa，剪切强度不小于1.5MPa。

5）滑动表面可用润滑剂润滑，应在四氟板上设置填润滑剂的凹槽。所用润滑剂应经监理人批准。

6）用直尺与测隙规测量的滑动表面的平整度，应不超过直尺长度的1／2000。

7）支座的外露部分应按有关要求进行保护处理。

8）四氟板接触面压应力不应超过表602—18的限值。

四氟板接触面压应力限值                             表602—18

| 序号 | 类型 接触面及荷载 | 粘结的四氟板 | 围闭的四氟板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均接触面压应力 （MPa） | 恒 载 | 29 | 30 |
|  |  | 全部荷载 | 30 | 45 |
| 2 | 最大接触压应力 （MPa） | 恒 载 | 29 | 37.5 |
|  |  | 全部荷载 | 37.5 | 55 |

注：接触压力的计算面积应以滑动面的毛截面积为准，不必扣去填润滑剂凹处的面积。

（3）盆式橡胶支座

1）盆式橡胶支座由封闭在钢盆内的橡胶圆板组成。滑动支座系用聚四氟乙烯（PTFE）板设在橡胶板上，设于梁支点下面的不锈钢板在其上相对水平滑动。盆式橡胶支座的制造成品质量检验应符合《公路桥梁盆式橡胶支座》（JTJ391—2009）的有关规定。支座的橡胶垫板允许偏差应符合表602—19要求。聚四氟乙烯板厚度允许偏差为+1.0mm,0。

橡胶板尺寸允许偏差                        表602—19

| 序号 | 橡胶板直径（mm） | 直径偏差（mm） | 厚度偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤500 | +0.50 | 0 | +1.00 | 0 |
| 2 | >500～1000 | +1.00 | 0 | +1.50 | 0 |
| 3 | >1000～1500 | +1.50 | 0 | +2.00 | 0 |
| 4 | >1500 | +2.00 | 0 | +4.00 | 0 |

2）支座竖向转动角度不得小于40′。

3）把不锈钢板用环氧树脂或酚醛树脂粘在预埋于梁底面的支座顶板上。不锈钢板的边缘与支座顶板的边缘距离不能小于5mm。除粘结外，不锈钢板的四角及边缘应以螺栓、铆钉或螺钉等机械固定装置固定于支座顶板，用于抗剪，该剪力为0.1倍支座竖向承压力。固定装置不得影响滑动。所有这些机械固定装置均以防锈材料制成。

4）支座的外露部分应进行保护处理。应设置适当的吊装装置。

5）当支座最后检查及验收后，应将支座各部分组装并栓紧在一起。夹紧板要足够结实，保证异物不污染滑动面，并且支座组成各部分在运输及装卸时都保持在原来位置。夹紧板应保持其位置，直到支座最后就位。支座部件出厂后任何时候均不能任意拆卸。

5、支座安装

（1）一般要求

1） 支座安装前，应检查产品的技术指标、规格尺寸是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。

2）梁、板支座位置处的混凝土表面应平整清洁，以保证整个面积上的压力均匀。

3） 承包人应认真检查所有表面、底座或支座垫石标高。安装的梁、板支座标高，如与图示不同，应调整下部构造标高，使完成后的上部结构达到要求的标高。所有这些标高调整，应得到监理人批准。支座垫石的标高容许偏差：简支梁为±10mm，连续梁为±5mm。

4） 为便于支座更换，不应采用固定装置。

5） 在上部结构的构件吊装时，应采取措施保持支座的正确位置，具体要求见表602-20。

支座位置安装检查项目                     表602-20

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位(mm) | 10 | 全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点 |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±10 | 水准仪：检查4～8处 |
| 3 | 倾斜度(mm) | 0．3％墩、台高，且不大于20 | 吊垂线：检查4～8处 |
| 4 | 相邻墩、台柱间距(mm) | ±15 | 尺量或全站仪：检查3处 |

（2）板式橡胶支座安装

1） 采用经过批准的粘结剂或水泥坐浆将支座粘结在结构物上。水泥砂浆为一份水泥、三份特许的砂，水胶比不得大于0.5。砂浆层应在支座边缘的各个方向延伸出50mm。

2） 在上部结构为现场浇筑混凝土的地方，要用经监理人批准的粘结剂将支座粘结在砂浆层上，然后将梁底模板安装就位于支座四周。要特别注意在浇筑混凝土时不要扰动支座。

3) 橡胶支座与上下部结构之间必须接触紧密，不得出现空隙。

4) 橡胶支座应水平安装。由于施工等原因而倾斜安装时，则坡度不能超过2%。在选择支座时，必须考虑由于支座倾斜安装而产生剪切变形所需要的橡胶层厚度。

5) 除非图纸上专门注明，或监理人有特别指示，支座安装的日平均温度范围为+5～+20℃。

(3)四氟滑板支座安装

安装四氟滑板支座，除应符合板式橡胶支座有关规定外，还应符合以下要求：

1) 四氟滑板支座不允许倾斜安装。

2) 四氟滑板支座的不锈钢板、聚四氟乙烯板表面，在清除灰尘、油污等后，涂上润滑油再进行安装。支座四周应设置防尘设施，以确保滑移面正常工作。

3) 四氟滑板支座的安装顺序必须经监理人批准。

(4)盆式橡胶支座安装

1) 活动支座安装前应用丙酮或酒精将支座各相对滑移面及有关部分擦试干净，擦净后在四氟滑板的储油槽内注满硅脂润滑剂，并注意硅脂保洁，坡道桥注硅脂应注意防滑。

2) 安装支座的标高应符合设计要求，支座顶板、底座表面应水平，支座承压能力小于或等于5000kN时，其四角高差不得大于1mm；支座承压能力大于5000kN时，不得大于2mm。

3) 盆式橡胶支座的顶板和底板可用焊接或锚固螺栓栓接在梁底底面和墩台顶面的预埋钢板上；采用焊接时，应防止烧坏混凝土；安装锚固螺栓时，其外露杆的高度不得大于螺母的厚度。

4) 支座安装的顺序，宜先将上座板固定在大梁上，而后根据顶板位置确定底盆在墩台上的位置，最后予以固定。

5) 支座中线应尽可能与主梁中线重合，其最大水平位置偏差不得大于2mm；安装时，支座上下各个部件纵轴线必须对正，对活动支座，其上下部件的横轴线应根据安装时的温度与年平均的最高、最低温差，由计算确定其错位之距离；支座上下导向挡块必须平行,最大偏差的交叉角不得大于5′。

## 602.12  沉降缝、伸缩缝和止水工程

1、 范围

本节的规定适用于码头工程所有的沉降缝、伸缩缝和止水工程。

2、一般规定

（1）沉降缝、伸缩缝的位置及构造必须符合设计要求。

（2）沉降缝、伸缩缝填缝材料的品种、规格和质量必须符合设计要求。

（3）沉降缝、伸缩缝分层施工时，其上下层的位置应一致，缝内不得夹有杂物。

（4）沉降缝、伸缩缝填缝应饱满、整齐、不污染工程。

（5）沉降缝的位置应根据荷载情况、结构形式和地质条件确定，沉降缝宜与伸缩缝相结

合。

（6）止水材料的品种、规格、质量和焊接质量，必须符合设计要求。

（7）止水带（片）与混凝土的结合应严密，不得发生弯曲，混凝土不得出现蜂窝。

3、 材  料

（1）除图纸或监理人另有规定外，栈桥、平台上伸缩缝的材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2003）及《公路桥梁橡胶伸缩装置》（JTJ／T327—2004）的要求。

（2）橡胶封条必须采用聚氯乙二烯作为唯一的基本聚合物，通过硫化、硬化和橡胶预制加工制成。

（3）钢材

型钢应符合《普通碳素结构钢》（GB700—2006）Q235级钢的标准要求。

（4）填缝材料主要包括分缝板和嵌缝料两类：

分缝板，可由承包人自行制作，一般采用红松、白松，不准使用硬杂木板。

嵌缝料，如聚氯乙烯胶泥类和沥青油膏等，均应符合有关标准和规定。

（5）止水带材料有金属、橡胶、塑料等种类，应检查其出厂合格证或试验报告，其品种、规格和质量应符合设计要求。

4、 施工要求

（1）橡胶伸缩缝

1） 钢板和角钢上的铁锈应予清除，表面应清洁、干燥和粗糙。预埋时应保证混凝土完全充满，无遗留气泡。

2） 预制橡胶封条安装就位时，应用制造厂生产的专用胶结剂，并严格按照说明书执行。

3） 采用后嵌式橡胶伸缩体时，应在码头面混凝土干燥收缩完成且徐变也大部分完成后再进行安装，伸缩体块所需数量，应根据总伸缩量决定；每一橡胶伸缩体安装时，均应按温度大小施加必要的预压缩。

4） 嵌入接缝的橡胶条，纵向应正直；橡胶封条、角钢顶面和桥面应齐平。橡胶封条嵌入接缝后，48小时不许扰动。

（2）型钢伸缩缝

钢板伸缩缝中的钢板和角钢应除锈、清洁和平整，预埋时使混凝土完全充满，无遗留气泡，伸缩缝两边的组件与码头面应平顺、无扭曲。

5、 质量检验

沉降缝、伸缩缝和止水允许偏差、检验数量和方法应符合表602－20的规定。

沉降缝、伸缩缝和止水允许偏差、检验数量和方法         表602—20

| 序号 | 项目 | 允许误差 （ｍｍ） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝宽 | ±5 | 抽查50% | 2 | 用钢尺测量 |
| 2 | 缝顺直 | 10 |  | 1 | 拉5m线用钢尺测量，取大值 |
| 3 | 立缝竖向倾斜 | L/200且不大于15 |  | 1 | 吊线用钢尺是 |
| 4 | 止水带（片）中心与缝中心的偏位 | 10 |  | 3 | 在浇筑下一段前用钢尺测量两端和中部 |
| 5 | 止水带（片）中心距混凝土表面距离 | ±10 |  | 3 |  |

注：L为立缝长度，单位为mm。

# 第603节  导航助航设施

## 603.01  导标设计

1、总则

（1）导标设置应具备以下地理环境：

１）航道轴线延长线的一方，在目视距离内（一般不大于18.5km）伸向陆地或具有设标条件的水域；

２）沿航道轴线延长线地面高程适当；

３）沿航道轴线观察导标有良好的背景和通视条件。

（2）导标主要适用于以下范围：

１）标示狭窄航道的位置和方向；

２）标示安全水域的界线；

３）在宽阔水域推荐安全合理的航道；

４）标示人工开挖航道的轴线和边线；

５）标示锚地、调头区、禁航区的范围或有关参考点的位置；

６）标示分道通航水域的分隔线；

７）在测速场标示测速航道方向及起迄点；

８）在罗经校正场标示某一真方位。

（3）设汁导标应综合考虑以下因素：

１）航道选线方案；

２）有关地理、水文和气象资料；

３）附近高大的固定建筑、移动机械和水上大型船舶、浮动设施靠泊及附近背景情况；

４）船舶通航情况、对导标的使用要求和设计船型；

５）港口及当地建设规划中可能影响导标效能的近期建设项目和污染源；

６）其他．

2、导标轴线

（1）导标轴线设计应使用最新测绘的海图或航道图，比例尺一般不小于１:10000，重要部位或地形复杂时可根据需要适当加大。使用的海图或航道回应能详细反映有关水域的水深、底质、流速、流向、潮汐、障碍物和有关陆域的高程、地物、地貌等现势情况。

（2）导标轴线应按以下原则确定：

1）导标轴线通过陆域的地面高程，应有利于选择能够满足导标地理视距和前后标标项张角要求的设标地点；

２）沿导标轴线观察时应有比较明亮或深暗的背景，避开色彩杂乱的建筑群；并应通现良好，远离泊、位锚地和港口大型机械；

３）在导标轴线两侧容许偏离范围内的水深应符合要求；其边线应与附近障碍物保持一定安全距离；

4）导标轴线方向宜与水流方向一致或接近水流方向；

5）导标轴线一般宜与两侧航道边缘保持相等距离、有条件时可靠近比较安全的一侧；

6）导标轴线与相接的另一导标轴线或航道应平顺相接。

3、偏离量

（1）船舶沿导标轴线航行时，其容许偏离量应按下式计算。

式中：Ｐr——容许偏离量（ｍ）；

Ｗ——航道宽度（ｍ）；当导标轴线位置和方向确定时．取航道边缘距导标轴线的最小垂直距离的２倍；对天然航道，当宽度大于450ｍ时，取450ｍ；

Ｂ——船宽（ｍ），一般取设计船宽；当水流方向与导标轴线的交角和流速较大，船舶迎流航行占用的航道宽度大于设计部宽时，取船舶占用的航道宽度。

（2）船舶迎流航行占用的航道宽度应按下式计算。

式中：Ｂ′——船舶实际占用航道的宽度（ｍ）；

Ｌ——船长（ｍ）；

ＶL——流速（ｍ燉ｓ）；

Ｖc——船速（ｍ燉ｓ）；

ρ——流向与导标轴线之间的角度（°）。

（3）船舶沿导标轴线航行时，其视觉偏离量应按下式计算。

式中：Ｐs——视觉偏离量（ｍ）；

Ｄ——观察距离（ｍ），自前标至使用段某观察点的距离；

ｄ——导标前后标间距离（ｍ）。

（4）设计偏离量应取容许偏离量的２/３。在使用段任何部位处，视觉偏离量应不大于设计偏离量。

4、前后标间的距离

（1）导标前后标间的距离应按下式计算。

式中：ｄ——导标间距（ｍ）；

Ｐ——设计偏离量（ｍ）；

Ｄ——观察距离（ｍ），自前标至使用段某观察点的距离。

（2）使用段各部位设计偏离量不同的航道，应在根据各部位处的设计偏离量和观察距离，计算得出的各导标间距中，取最大者为设计导标间距。

（3）人工开挖的航道和使用段各部位设计偏离量相同的航道，应取以前标至使用段起导点的距离为观察距离，计算得出的导标间距，为设计导标间距。

５、前标位置及标顶高程

（1）前标位置

前标的位置应沿导标轴线选择在靠近岸边的陆地、岛屿、滩涂等具有适当的地面高程处。也可选择在具有设标条件的水中。

（2）前标标顶高程

1）前标标顶最小高程，应保持在平均大潮高潮时，观察者在搜寻区起点处至少能够看到前标标身最小高度。

2）观察者眼高的地理视距应下式计算。

式中：Ｄe——观察者眼高的地理视距（ｍ）；

ｅ——观察者眼高（ｍ）。

3）满足地理视距需要的前标极限高程应按下式计算。

式中：ｈo——满足地理视距需要的前标极限高程（ｍ）即观察者通过水天线的视线在前标标位处的高程，自平均大潮高潮面起算；

Ｄs——前标至搜寻区起点的距离（ｍ），即前标至使用段起导点与使用段起导点至搜寻区起点的距离之和，后者可取自前标至使用段起导点距离的10％～20％，根据具体情况可适当增减；

ｅ——观察者眼高（ｍ）。

4）前标标顶最小高程应按下式计算。

hmin=h1+h2

式中：ｈmin——前标标顶最小高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

ｈ1——前标标身最小高度（ｍ），取标身顶部（标牌）宽度的２～３倍；

ｈ2——前标标身最小高度的底部的高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算：当前标至搜寻区起点的距离大于观察者眼高的地理视距时，应取前标标位处满足地理视距需要的前标极限高程和该处自平均大潮高潮面起算的地面高程中较大者；当前标至搜寻区起点的距离等于或小于观察者眼高的地理视距时，应取前标标位处自平均大潮高潮面起算的地面高程，如前标标位处的地面低于平均大潮高潮面，应取０。

5）前标标顶设计高程应不小于计算的前标标顶最小高程，根据具体情况可适当加大。

６、后标位置及标顶高程

（1）后标位置

后标位置应沿导标轴线设置在前标后方，前后标间距离应符合本规范的规定，该位置处如无设标条件，可沿导标轴线适当调整，必要时可同时调整前标位置，但调整后，使用段各部位处视觉偏离量不得大于设计偏离量，前标标顶高程仍能符合本规范的规定。

（2）后标标顶高程

1）导标后标标顶高程，应保持在使用段的任何部位处观察时，前后标标顶垂直张角在２′至１４′之间；重要部位处直控制在３′至４′。导标后标标顶高程不宜大于80ｍ。

2）导标后标标顶高程应按下式计算。

式中：Ｈ——后标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

ｈ——前标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

Ｄ——观察距离（ｍ），自前标至使用段某观察点的距离；

ｄ——导标间距（ｍ）；

α——前后标标顶垂直张角（′）；

ｅ——观察者眼高（ｍ）。

3）导标后标至使用段某点的距离小于8000ｍ，并等于或小于观察者眼高的地理视距时，后标标顶高程可按下式计算。

式中：Ｈ——后标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

ｈ——前标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

Ｄ——观察距离（ｍ），自前标至使用段某观察点的距离；

ｄ——导标间距（ｍ）；

α——前后标标顶垂直张角（′）；

ｅ——观察者眼高（ｍ）。

4）后标标身最小高度不应小于标身顶部（标牌）宽度的２～３倍。

（3）前后标标顶垂直张角

1）前后标标顶垂直张角应按下式计算。

式中：α——前后标标顶垂直张角（′）；

Ｈ——后标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

ｈ——前标标项高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

Ｄ——观察距离（ｍ），自前标至使用段某观察点的距离；

ｄ——导标间距（ｍ）；

ｅ——观察者眼高（ｍ）。

２）导标后标至使用段某点的距离小于8000ｍ，并等于或小于眼高地理视距时，前后标标顶垂直张角可按下式计算。

式中：α——前后标标顶垂直张角（′）；

Ｈ——后标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

ｈ——前标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

Ｄ——观察距离（ｍ），自前标至使用段某观察点的距离；

ｄ——导标间距（ｍ）；

ｅ——观察者眼高（ｍ）。

３）前后标标顶垂直张角最大处距前标的距离应按下式计算。

式中：ＤD——标顶垂直张角最大处距前标的距离（。）；

ｄ——导标间距（ｍ）；

Ｈ——后标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

ｈ——前标标顶高程（ｍ），自平均大潮高潮面起算；

ｅ——观察者眼高（ｍ）。

（4）验算和调整

１）在使用段某点以符合规定的标顶垂直张角计算得出的后标标顶高程，如能保持在使用段内任何一点处在平均大潮高潮和平均大潮低潮潮位时的标顶垂直张角不小于２′，不大于14′，该后标标顶高程可做为供选用的后标标顶高程，应选择能最大限度满足本规范要求的做为后标标顶设计高程。

２）当前后标标顶垂直张角大于14′，小于60′时，可根据具体情况，适当加大导标间距，加大的导标间距可按下式计算。

式中：ｄ′——加大的导标间距（ｍ）；

Ｐ——设计偏离量（ｍ）；

Ｄ——观察距离（ｍ），自前标至使用段某观察点的距离；

ｎ——系数，当标顶垂直张角等于14′时为１，大于14′时，每增大ｌ′，增加0.035。

７、导标标身（标牌）特征

（1）导标标身可采用实体的塔形或标架上置标牌。标牌形状可选用矩形、三角形、正方形、梯形、圆形。

（2）导标标身（标牌）的外形轮廓应保持在沿导标轴线观察时具有明显的形状特征。

（3）标牌由有间隙的板条构成或牌面部分镂空时，其面积不得大于标牌面积的１/３。间隙或空孔应不少于10处，并均匀分布。

（4）导标标身（标牌）的表面色应根据背景明暗选用黑色、白色、红色或黄色。视具体情况，在标身正对轴线方向或标牌中间可涂其他颜竖条；黑色标身（标牌）涂白色或黄色竖条；白色标身（标牌）涂黑色或红色竖条；红色标身（标牌）涂白色竖条；黄色标身（标牌）涂黑色竖条。竖条宽度为标身（标牌）宽度的１/４。

（5）塔形标身表面应选用表面比较粗糙的材料。正对导标轴线的标身平面可向后倾斜５°至１０°。

（6）标身（标牌）尺寸应以顶部（标牌）为计算部位。标身（标牌）宽度应取与导标轴线垂直的标身纵剖面顶部（标牌）的内切圆直径。

（7）标身（标牌）的初显宽度应按下式计算。

Ｂｃ＝0.00029Ｄｍ

式中：Ｂc——标身（标牌）的初显宽度（ｍ）；

Ｄm——观察距离（ｍ），自观察者至观察目标的距离。

- 标身（标牌）的显形宽度应按下式计算。

式中：Ｂx——标身（标牌）的显形宽度（ｍ）；

Ｄm——观察距离（ｍ），自观察者至观察目标的距离；

Ｃ——显形系数：三角形标牌取0.6，塔形标身或矩形标牌取0.5，方形、梯形和圆形标牌取0.4。

（9）前后标标身（标牌）的设计宽度应分别计算，并与观察距离相适应；一般取在作用段起导点观察时的显形宽度为设计宽度；至少应保持在作用段的重要部位处观察时达到初显程度。

８、测试验证及评估

（1）对导标设计的结果，应根据设计计算过程中遇到的问题以及工程规模的大小和重要性，设置临时标对使用段各部位处的视觉偏离量和前后标标顶垂直张角进行全面或部分的水上测试验证。

（2）导标使用段某观察点的侧面灵敏度，可按下式计算，并按表603—1评估。

式中：Ｋ——导标灵敏度系数；

Ｗ——航道宽度（ｍ）；

ｄ——导标间距（ｍ）；

Ｄ——自前标至使用段某观察点的距离（ｍ）；

Ｈ——后标标顶高程（ｍ）；

ｈ——前标标顶高程（ｍ）。

导标侧面灵敏度评估表

表603—1

| 系数K | 说明 |
| --- | --- |
| <1 | 不可用 |
| 1～1.5 | 尚可用 |
| 1.5～2.5 | 良好 |
| 2.5～3.5 | 很好 |
| 3.5～4.5 | 过于灵敏，操作困难 |

（3）导标位置及轴线方向的测定应符合《水运工程测量规范》（JTJ203—2001）有关规定。

## 603.02  助航设施

1、一般规定

（1）海港助航设施的设计，应根据港口的具体条件和航海技术的发展，合理选择助航方式。航标的配布和选型，应充分发挥其助航效能，满足航行安全的要求。 
  （2）视觉航标应作为海港的基本设施。海港必须设置完善的视觉航标系统。无线电助航设施应根据船舶航行需要和港口具体条件设置。音响航标一般作为辅助性的助航设施选用。
  （3）浮动标志和水中固定标志的设计，应符合《中国海区水上助航标志》（GB4696－99）的要求。各相邻岸标的特征应互相有所区别，易于辨认；临近航道的岸标不得与水上标志相混淆。

2、视觉航标
 标志配布：

（1）为指引船舶接近和进入港口，应选择有利地形设置灯塔、灯柱等岸上固定标志，并与沿海航线上的航标相衔接。无条件建设岸标时，可设置灯船、兰比等浮动标志。 
  （2）在可供船舶航行利用的山头、岬角岛屿以及航道附近的突嘴、礁石等危险物上可设置岸标，对有碍航行的水下障碍物和浅水区应设置标志。标出安全航道。当可航水域宽阔、进出港船舶航行频繁，需要实行进出港分道航行时，应设置一系列标志，标示分隔线位置。 
  （3）狭窄航道或人工航槽应设置导标，并配以必要的浮标。当设置导标有困难时，应设置浮标标出航道界限。 
  （4）对于自然水深航道，当连续设置浮标时，应尽量取直航线、减少转弯并等距设置。浮标间距应根据通航船舶的船型、航速和设标水域的水文气象等因素综合分析确定。对于直线段的浮桥间距，原则上应达到：白天从一个标能见到同一航向上相邻的下一个标。夜间从一个灯标能见到同一航向上相邻的下两个灯标。连续设置侧面标的间距一般取 1～2n mile；安全水域标的间距一般不大于3n mile。

（5）锚地的位置和范围，如无其他标志可供船舶确认时，应设一个或几个标志予以标示，所设标志应尽量采用固定发光标志，以兼作锚泊船舶定位之用。 
  （6）需要标示的回旋水域，应设置若干灯浮标或灯桩，标出其范围和有碍安全的浅水区或危险物。对于调头点的具体位置，当需要特殊标志时，一般采用导标与单标相结合的办法加以标示。 
  （7）接近航道的堤坝端部应设置灯极，其灯光不得与水中标志相混淆。在口门处的灯桩应按进口方向左侧红光、右侧绿光设置。当堤坝较长，其走向与航道走向平行并接近时，应在堤（坝）身适当间隔处设置固定标志。

标志设计：
  （1）灯塔、灯极、立标的设计应做到；目标明显，具有一定高度和宽度、通视良好，在其作用范围内从任何方向观察时，能看到同样的形状。灯塔（桩）的灯光高度（自平均大潮高潮面至灯光中心）必须满足设计射程（观测者眼高为5m）的要求。塔（桩）身可根据其背景选用红、黑、白单一的颜色或两种颜色相间的横带、竖条或螺纹。灯柱和立标可增设矩形、梯形、圆形等目标以增大田间视距和便于识别。 
  （2）灯塔（桩）的光强应满足设计射程（大气透明系数为0.74）的要求。灯塔和有人看守灯桩必须配有主灯及应急灯，一旦主灯发生故障，应急灯即接替发光。对灯塔（桩）的灯光，可在其作用范围内的射向危险区或危险物方位设有色光孤；对非观测方位的灯光可做遮光处理。 
  （3）有人看守的灯塔应根据需要设置必要的附属设施，如办公室、值班室、机房、仓库、通信设施、蓄水池、生活用房，旗杆、围墙和道路等。设在岛屿上的灯塔（包括水中灯塔）应设置补给登陆设施。

蓄水池、仓库、登陆设施按下列要求设计： 
  （1）无淡水水源的灯塔，应设置蓄水池（以地下蓄水池为主）。灯塔围墙内的地坪、屋面必须为集水要求作适当处理，并应配置供航标船输送淡水的设备。 
  （2）储存燃料、物料、主副食品的仓库应分别设置，其库容量应不少于二个补给周期所耗的用量。
  （3)  设在岛屿上的灯塔应根据当地的气象、水文和地形条件，分别在两个不同的方向各自设置简易登陆设施（包括必要的装卸设备）和航标补给船的锚地。当水路补给十分困难且条件许可时，可设置供直升飞机起降的场地。

（4）设在岛屿上的无人看守灯塔，应设置临时待避房屋，贮藏室和靠船登陆设施。条件许可时可装设遥测遥控装置。 
  （5）导标的位置应根据航道和航行安全的要求确定，满足通视良好、背景清晰和目标明显的要求。并尽量利用有利地形，节约建设投资。导标及其轴线附近的建、构筑物不得影响导标的使用效果。 
  （6）在确定导标前后桥的距离、高差、垂直角和标牌宽度时，必须满足船舶在导标作用范围内的航行安全要求。导标标牌的颜色和色带应根据其背景合理选择。当因地形背景、逆光等特殊情况使用导标有困难时，可根据导航距离等因素选用不同功率的日航导标灯。 
  （7）导标灯器宜采用单向导灯，前后标灯的高度和光强均应满足设计射程的要求。灯光颜色应根据背景情况确定，同一组标前后标灯光色相同。在有其他强烈照明灯光影响导灯的效果时，应尽量采用有色走光灯。如采用闪光灯，其前后标灯应有较长的同明时间。条件许可时，应尽量采用同步闪光。 
  （8）导标前后标基点的高程相差很大时，宜在导标轴线上介于前后标之间合适的位置设置一座中间标。 
  （9）标示人工航槽或狭窄航道的导标，可根据船舶航行和航道维护的具体要求，在同一导向上设置多组导标。相邻各组导标的标牌形状和灯质均应有明显的区别。 
  （10）浮标的类型和规格应根据设标地点的水文、气象条件和航行使用要求，参照《浮标》（JT7004－79）确定。 
  （11）浮标锚链的长度，应根据设标地点的水文、气象条件、底质情况、允许浮标回旋范围以及锚系方式等困素综合分析确定。在风浪、流速较小，底质锚抓力较好的港区水域，一般采用单锚系方式，链长直取最大水深的3～4倍；如采用双描系方式，浮标锚链的长度可相应缩短。流速、风浪较大的开阔水域，锚链长度应根据具体情况适当增加。 
   3、无线电助航设施
  （1）无线电助航设施的设置，应根据我国沿海无线电导航体制和船舶的装备现状，充分利用现有的无线电导航系统和无线电定位走向设备。 
  （2）当现有无线电助航设施不能满足船舶接近和进入港口的要求时，应在现有导航体制范围内，采取调整配组，增补台站或相应的其他技术措施。 
  （3）为解决船舶定位精度问题，需要建立其他类型近程高精度无线电定位系统时，应尽量做到使用方便、设备通用和技术先进。 
  （4）在进出港口门、航道转向点和其他重要部位，根据需要和能源条件，可与视觉航标同时设置或单独设置雷达指向标、雷达应答器或雷达反射器。在浮标和水中固定标志上加装雷达反射器时，不应改变原有标志规定的桥身和项标特征。相邻雷达应答器的编码信号应有明显区别。 
   4、音响航标
   当需要设置音响航标时，音响航标一般与视觉航标共同设置。在海港进口处的灯塔或灯船上可设置雾号；在防波堤端可根据需要设置小型电雾号；在航道关键部位的浮标上可设浪动音响装置。 
  5、能源
  （1）岸上的助航设施，应尽量采用岸电。灯塔、无线电导航台等重要设施，应同时配置应急柴油发电机组。无岸电供应时，对于能耗大的设施，应配置柴油发电机组和应急柴油发电机组；对于能耗小的标志，宜用电池组供电，有条件时应尽量利用自然能源。 
   （2）水中标志一般采用电池组供电。对于因风浪较大，补给困难的标志应增加能源贮量。有条件时，应尽量采用自然能源。 
  （3）无人看守的发光标志应尽量安装日光阀。 
  6、管理和维护设施
  （1）根据标志的种类和数量应设置相应的航标管理维护设施，并适当留有发展余地。 
  （2）航标管理维护设施的基本项目，一般包括：修理间、设备器材库、浮桥场地、起吊装运设备、航标工作船艇、码头、通信设施和管理及生活用房等。各项设施应尽量集中设置。 
  （3）浮标场地应毗邻航标船码头。场地面积应能容纳规定数量的备用浮标，并满足浮标维修的需要。

## 603.03  质量检验

1、塔体

（1）塔体所用材料的品种、规格和质量应满足设计要求，并应符合国家现行有关标准的规定。

（2）塔体混凝土应密实、平整，分层施工的接茬应平顺，墙面应无明显错台、流 坠和破损。

（3）现浇混凝土塔体的允许偏差、检验数量和方法应符合表 603—2的规定。

（4）预制和安装混凝土塔体的允许偏差、检验数量和方法应符合表603—3和表603—4 的规定。

现浇混凝土塔体允许偏差、检验数量和方法        表 603—2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检测数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总垂直度 | H＜20m | H/1000 | 每 座 | 1 | 用经纬仪或吊线测量 |
|  |  | H≥20m | H/1000， 且不大于 40 |  |  |  |
| 2 | 中心位置 | 100 |  | 1 | 用经纬仪或GPS 等测量 |
| 3 | 基础顶面标高 | ±20 |  | 4 | 用水准仪测量 |
| 4 | 直径或边长 | D≤10m | ±25 | 每层 | 4 | 用钢尺测量 |
|  |  | D＞10m | ±2.5D/1000 |  |  |  |
| 5 | 壁厚 | +10 -5 |  | 8 |  |
| 6 | 接茬错台 | 5 |  | 4 |  |
| 7 | 门窗洞口高、宽 | ±5 | 抽查 10% | 2 |  |
| 8 | 楼面 | 标高 | ±10 | 每层 | 1 | 用水准仪等测量 |
|  |  | 平整度 | 5 |  | 2 | 用 2m 靠尺和塞尺测量 |
| 9 | 外壁沿平整度 | 6 | 每座 | 4 | 用 2m 靠尺和弧形样板尺测量顺母线和垂直母 线两方向 |
| 10 | 塔体全高 | H≤20m | ±30 |  | 1 | 用水准仪、经纬仪或 GPS 等测量 |
|  |  | H＞20m | ±40 |  |  |  |
| 11 | 预埋件位置 | 预埋铁件 | 20 | 抽查 10% | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 螺栓 | 3 |  |  |  |

注：H 为塔体高度，D 为直径或边长，单位为 mm。

预制塔体构件的允许偏差、检验数量和方法           表603—3

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元 测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直径或边长 | D≤10m | ±25 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量 |
|  |  | D＞10m | ±2.5D/1000 |  |  |  |
| 2 | 高度 | ±10 |  | 4 |  |
| 3 | 壁厚 | +10 -5 |  | 4 |  |
| 4 | 顶面平整度 | 10 |  | 4 | 用水准仪或尺测量 |
| 5 | 外壁竖向倾斜 | 2H/1000 |  | 2 | 用经纬仪或吊线测量 |
| 6 | 外壁母线平整度 | 10 |  | 4 | 用 2m 靠尺和弧形样板尺测量顺母线和垂直母线两方向 |
| 7 | 门窗洞口 | 位置 | 10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 高、宽度 | ±5 |  | 2 |  |
| 8 | 预埋件位置 | 预埋铁件 | 20 | 抽查 10% | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 螺栓 | 3 |  |  |  |

注：D 为直径或边长，H 为构件高度，单位为 mm。

塔体构件安装的允许偏差、检验数量和方法             表 603—4

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检测数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总垂直度 | H＜20m | H/1000 | 每座 | 1 | 用经纬仪或吊线测量 |
|  |  | H≥20m | H/1000， 且不大于 40 |  |  |  |
| 2 | 中心位置 | 100 |  | 1 | 用经纬仪或GPS 等测量 |
| 3 | 基础顶面标高 | ±20 |  | 4 | 用水准仪等测量 |
| 4 | 上下节错台 | 10 | 逐件检查 | 4 | 用钢尺测量 |
| 5 | 相邻段错台 | 20 |  | 4 |  |
| 6 | 安装缝缝宽 | 20 |  | 4 |  |
| 7 | 塔体全高 | H＜20m | ±30 | 每座 | 1 | 用经纬仪、水准仪或 GPS 等测量 |
|  |  | H≥20m | ±40 |  |  |  |

注：H 为塔体高度，单位为 mm。

2、桥涵标及桥柱灯制作与安装

（1）标牌正面应平整，边缘应平顺无毛刺。面板与横梁之间应牢固连接，不得松动。

（2）运输和安装过程中造成的涂层和贴膜损坏应修补完好。

（3）桥涵标 、桥柱 灯制 作及 安装 的允许 偏差 、检 验数 量和方 法应 符合表603—5和表 603—6的规定。

桥涵标牌、桥柱灯制作的允许偏差、检验数量和方法             表 603—5

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板立 面尺寸 | 长 | ±20 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量 |
|  |  | 宽 |  |  |  |  |
|  |  | 对角线长度差 |  |  |  |  |
| 2 | 面板平整度 | 3 | 每 20m2 一处， 且不少于二处 |  | 用 2m 靠尺和塞尺测量 |
| 3 | 预留的安装孔位置偏移 | 2 | 抽查 10% | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 预留螺孔孔径 | +0.2d 0 |  |  | 用卡尺测量 |

注：d 为设计螺栓直径，单位为 mm。

桥涵标、桥柱灯安装工程的允许偏差、检验数量和方法	表 603—6

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 20 | 逐座检查 | 1 | 用钢尺测量 |
| 2 | 灯器位置 | 10 | 每个灯器 | 1 |  |
| 3 | 面板竖向倾斜 | 5 | 逐座检查 | 2 | 吊线测量 |
| 4 | 面板拼缝宽度 | 3 | 逐处检查 | 2 | 用钢尺测量，取大值 |
| 5 | 面板平整度 | 3 | 每 20m2 一处， 且不少于一处 | 2 | 用 2m 靠尺及塞尺测量 |
| 6 | 面板对角线长度 | 30 | 逐座检查 | 2 | 用钢尺测量 |

3、灯笼的制作与安装

（1）灯笼应完整，表面应平顺，无明显凹坑和毛刺。

（2）灯笼的涂装颜色应满足设计要求，并符合国家现行标准《视觉信号表面色》（GB/T 8416—2003）的有关规定，涂装材料的品种、规格和质量应满足设计要求。设计无要求时，热喷锌涂层的厚度不应小于 80μm；铜构件油漆涂装应在锌黄涂装合格后进行。

（3）灯笼玻璃应安装牢固，不得松动；密封材料应密实、均匀、平整。

（4）灯笼制作和安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表603—7和表603—8 的规定。

灯笼制作的允许偏差、检验数量和方法                 表603—7

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直径 | ±10.0 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量上部和下部 |
| 2 | 高度 | ±20.0 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 3 | 玻璃对角线 | ±1.5 | 抽查 10% | 2 |  |

灯笼安装的允许偏差、检验数量和方法                  表603—8

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯笼的垂直度 | H/1000 | 逐件检查 | 1 | 吊线测量立柱和灯笼中轴线 |
| 2 | 上中两槛与下槛平行度 | ±1.5 |  | 4 | 吊线测量垂直两方向 |
| 3 | 玻璃框立柱的等分尺寸 | ±2.0 | 抽查 50% | 1 | 用尺测量各相邻立柱 |

注：H 为灯笼高度，单位为 mm。

4、浮标的制作与安装

（1）浮标与锚系之间的连接方式应满足设计要求，并应连接牢固。

（2）浮标的抛设位置及回旋半径应满足设计要求。

（3）灯船、船形浮标、浮鼓制作允许偏差、检验数量和方法应符合表603—9和表 603—10的规定。

灯船、船形浮标制作的允许偏差、检验数量和方法          表603—9

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸 | L | ±L/200 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量船体最长、最宽和最高处 |
|  |  | B | ±B/200 |  | 2 |  |
|  |  | H | ±H/200 |  | 2 |  |
| 2 | 壁体对接错位 d | d/5 |  | 6 | 用尺测量 |

注：L 为浮体型长，B 为浮体型宽，H 为浮体型高，d 为浮体钢板厚度，单位为 mm。

浮鼓制作的允许偏差、检验数量和检验方法         表603—10

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮体圈板 | H | ±H/200 | 逐件检查 | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | D | ±D/100 |  |  |  |
| 2 | 压载筒 | H2 | ±H2/200 |  |  |  |
|  |  | D2 | ±D2/200 |  |  |  |
| 3 | 壁体对接错位 d | d/5 |  | 6 |  |

注：H 为浮体圈板高，D 为浮体直径，H2 为压载筒高，D2 为压载筒直径，d 为钢板厚度，单位为 m

# 第604节  水位观测设施

## 604.01  水尺

1、水尺所用材料的品种、规格和质量应满足设计要求，并应符合国家现行有关标准的规定。

2、水尺表面应不夹砂、无翘曲变形、无气泡、渣孔、裂纹等缺陷。

3、水尺上表示高程的数字应清晰，单个数字面积不小于40cm2。

4、水尺的安装螺栓用不锈钢材料。为了安全准确地安装水尺，宜先用型钢制成通长的支架，钻安装孔，穿入不锈钢螺栓与支架焊牢，然后将通长支架作为预埋件浇入混凝土，再在上面安装水尺。

5、水尺的外露表面应除锈，安装前应涂复防锈底漆及灰色面漆各一道，数字平面应用不同颜色漆间隔涂复。如有可能水尺表面应喷涂反光涂料。

6、现浇混凝土水尺尺体的允许偏差、检验数量和方法应符合表604—1的规定，水尺安装允许偏差、检验数量和检验方法应符合表604—2的规定。

现浇混凝土水尺尺体允许偏差、检验数量和方法           表 604—1

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检测数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 1000 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪或 GPS 等测量 |
| 2 | 尺体尺度 | 宽度 | ＋20 －10 |  | 6 | 用钢尺测量上、中、下部 |
|  |  | 高度 | ＋30 －10 |  | 2 | 用钢尺测量 |
| 3 | 平整度 | 5 |  | 1 | 用 2m 靠尺和塞尺测量 |

水尺安装允许偏差、检验数量和检验方法             表604—2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置 | 50 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量纵横方向 |
| 2 | 标高 | ±5 |  | 2 | 用水准仪测量顶部两侧 |
| 3 | 竖向倾斜 | 5 |  | 2 | 吊线用钢尺测量正面和侧面 |
| 4 | 凹凸高度 | ±10 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中间 |

## 604.02  观测井及水位计井

1、施工要求

（1）预制井管、进水管、盖板

1）预制混凝土管的内外壁及预制盖板的表面要求平整光滑、无裂缝、蜂窝麻面、露筋以及表面粗糙等缺陷。井管无破裂，管的两端要求平整，并与管中心线垂直，不得翘曲变形。

2）钢筋的布置要符合设计要求，要满足保护层的要求，严禁露筋。

3）预制的井管在其混凝土强度达到85%以后才允许搬动。

（2）现浇底板

底板与翼墙和闸室连在一起，在浇筑上述部位混凝土时一起浇筑，混凝土浇完后，底板应抹平。

（3）管口栏污栅制作

1）栏污栅钢筋应均匀分布，间距允许偏差±3mm，钢筋长度允许偏差±5mm。

2）纵横钢筋应焊接牢固，焊缝不低于设计要求。

（4）管材的替代

1）因水位计井管的总量较少，允许承包人采购同规格的厂制混凝土管替代井管。进水管也可用相同直径同材质或其他材质的水管代替。

2）替代的井管，质量指标应与设计要求相同或高于设计的要求，并应报监理人同意。

2、安装与质量检验

（1）预制管道、井筒盖板上应标明混凝土浇筑日期，由监理人在现场进行检查、试验和验收。构件的质量应符合设计和规范的要求。

（2）如使用外购管材，应提交生产厂提供的合格证和质量证书。

（3）底板达到强度后方可安装井筒。两节井管、管道之间的砂浆应填满井筒及管道之间的缝隙，保证井筒的密封。砂浆强度应满足图纸要求。

（4）上下二节井管中心线允许偏差1mm，安装后井筒垂直允许偏差为2L/1000（L为井筒高度）。

（5）进水管道及栏污栅应先按设计要求埋入闸室墙或翼墙中，位置偏差应小于30mm。进水管道与井筒之间的接头应按设计要求处理，确保止水要求。

（6）在安装最上面一节井管时，应在井管与电缆沟之间埋入直径小于50mm的镀锌管或PVC硬塑料管一根，作为水位计电缆线的通道。

（7）预制井管的允许偏差应符合表604-3的规定。

（8）安装井管的允许偏差、检验数量和方法应符合表604-4的规定。

（9）拦污栅的允许偏差、检验数量和方法应符合表604-5的规定。

预制井管允许偏差                         表604—3

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0，-5 |
| 2 | 壁厚 | ±5 |
| 3 | 直径 | ±5 |

安装井管允许偏差、检验数量和检验方法              表604—4

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置 | ±20 | 逐个检查 | 2 | 用钢尺等测量纵横两方向 |
| 2 | 标高 | ±15 |  | 2 | 用水准仪等测量顶底部 |

拦污栅制作与安装允许允许偏差、检验数量和方法           表604—5

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元 测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制 作 | 长度 | 0 -10 | 抽查10％且不小于5件 | 2 | 用钢尺测量两边 |
| 2 |  | 宽度 | 0 -10 |  | 2 |  |
| 3 |  | 对角线 | ±10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 |  | 平面翘曲 | L/200 |  | 2 | 放平台上，三角着地用尺 测量另一角翘起高度 |
| 5 |  | 隔栅条间距 | ±5 |  | 3 | 用钢尺连续量三档 |
| 6 |  | 纵横向加强肋位置 | ±10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 7 | 现场安装 | 搁置长度 | ±5 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量每边两端 |
| 8 |  | 拦污栅相邻高差 | 5 |  | 2 | 用钢尺测量相邻处两端 |
| 9 |  | 与周边结构物高差 | 5 |  | 1 | 用钢尺测量每片四角 |

注：L为护角长度，单位为mm。

# 第605节  计量与支付

## 605.01  计量

1、桥面伸缩装置按图纸要求安装并经监理人验收的数量，分不同结构形式以米计量。其内容包括伸缩装置的提供和安装等作业。安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装或安装伸缩缝装置所需要的部分水泥混凝土及临时或永久性的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。

2、支座按图纸所示不同的类型，包括支座的提供和安装，以个计量。支座的质量检查、清洗、运输、起吊及安装支座所需要的扣件、钢板、焊接、螺栓、粘结以及质量检测等作为支座安装的附属工作，不另行计量。

3、系船柱、系船钩、系船环、泄水孔、泄水管（包括螺栓、螺母及所需辅助材料和油漆）以设备每一套（个、只）计量。橡胶护舷按图纸要求施工并经监理人验收的数量，D型、拱型和圆型橡胶护舷以米计量，鼓型橡胶护舷以套计量，钢护舷以吨（t）计量。

4、门机轨道、不锈钢栏杆、钢管栏杆、防撞钢护栏、预埋管线、沉降缝、止水设施以米计量。

5、铁梯、车挡、防爬、锚锭、拉环等铁件钢材以kg计量，预埋铁件和螺栓以吨（t）计量。

6、导航助航设施工程按图施工经监理人验收合格后，灯塔(含基础等所有内容)、灯桩（标）、灯浮、水位计井以座计量，灯船以艘计量，水尺以米计量。

## 605.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成附属设施工程必须的全部费用，是对完成工程的全部偿付。

## 605.03  支付子目

表605—1

| 细目号 | 细目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 607 | 栏杆 |  |
| -a | 不锈钢栏杆（含除锈、油漆） | m |
| 608 | 系船设施 |  |
| -a | 靠船墩系船柱（250KN） | 个 |
| -c | 铸铁系船柱（250KN） | 个 |
| -b | 带缆桩（DH250-105） | 个 |
| 609 | 铁爬梯 | kg |
| 613 | 橡胶护舷 |  |
| -a | 轮胎护舷（14-20型） | 套 |
| 617 | 预埋铁件和螺栓 |  |
| -a | 预埋钢板 | t |
| 618 | 导航助航设施工程 |  |
| -a | 灯浮（D1200浮标、φ 14无档锚链15m长、1.5t沉石） | 座 |
| -b | 双柱式标志标牌（3.3m*2.1m、双柱式基础） | 座 |
| 619 | 沉降、位移观测点 | 处 |

# 第700章  钢结构工程

# 第701节  通  则

## 701.01  范围

本章包括高桩码头平台连接系缆墩的钢结构人行便桥、散货码头机后喂料的钢结构桥架、皮带运输的钢支架、浮码头的钢引桥、钢撑杆和港区防汛墙的钢闸门等钢结构的制造、运输及安装全部作业。

#### 701.02  一般要求

1、钢结构制造前，应具备下列资料：

（1）总图、装配图和零件图；

（2）主要钢材、焊材、防腐材料的质量证书；

（3）标准件与非标准件制造的质量证明书。

2、金属结构安装前，应具备下列资料：

（1）总图、装配图和零件图；

（2）制造验收资料和质量证书；

（3）发货清单；

（4）安装用控制点位置图。

## 701.03  材料

1、钢材

上述钢结构所用的钢材包括钢板、钢管、型钢、不锈钢和钢筋等，这些钢材应符合下列要求：

⑴ 港口工程钢结构宜采用普通碳素结构钢、低合金结构钢或桥梁用低合金钢，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T 700—2006）、《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591—2008）和《桥梁用结构钢》（GB/T 714—2008）的有关规定。主体结构或主要构件应优先选用Q235钢或Q345钢。

⑵ 承重结构的钢材，应根据结构重要性、荷载特征、连接方法及其环境特点等不同情况选择钢号和材质，并应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和碳、硫、磷含量的合格保证，必要时尚应具有冷弯试验和冲击试验的合格保证。

⑶ 选用进口钢材时，材质应符合有关规定，且应具有海关商检报告。

⑷ 钢铸件应采用ZG200—400、ZG230—450、ZG270—500或ZG310—570号钢。

2、连接材料（包括焊条、螺栓、铆钉等）

钢结构的连接材料应满足下列要求：

⑴ 手工焊接采用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T 5117—1995）或《低合金钢焊条》（GB/T 5118—1995）的规定。焊条型号应与主体金属强度相适应。对直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳强度的结构，宜采用低氢型焊条。

⑵ 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和相应的焊剂，应与主体金属强度相适应，且焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》（GB/T 14957—1994）的规定，焊剂应符合现行国家标准《碳素钢埋弧焊用焊剂》（GB/T 5293—1999）或《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T 12470—2003）的规定；气体保护焊的焊丝和相应的焊剂，应与主体金属强度相适应，且焊丝应符合现行国家标准《气体保护焊用钢丝》（GB/T 14958—1994）的规定。

⑶ 普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓  C级》(GB/T 5780)和《六角头螺栓  A级和B级》(GB/T 5782)的规定。

⑷ 铆钉的材料应采用BL2或BL3号钢。

⑸ 锚栓的材料宜采用Q235钢或Q345钢。

⑹ 高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB/T 1228—2006）、《钢结构用高强度大六角螺母》（GB/T 1229—2006）、《钢结构用高强度垫圈》（GB/T 1230—2006）、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T 1231—2006）、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T 3632—2008）。

3、防腐蚀涂料

防腐蚀涂料应采用符合相关专业标准，且宜采用经过工程实践证明其综合性能良好的产品，选用新品种应进行技术和经济论证。

# 第702节  钢结构制作

## 702.01  一般要求

1、钢结构件施工必须按设计图制造，并符合本通用技术要求的有关规定。

2、钢结构件施工前必须取得主要钢材、焊材、防腐材料的质量证书，并报监理人审核。

3、钢结构件施工前应核实钢结构件在平面上与安装土建位置连接钩、环的尺寸和接头安装的位置。

4、当采用滚床卷管和手工焊接时，宜用直流电焊机进行反接焊接施工。主结构焊接为一级焊缝，其余可为二级焊缝。

## 702.02  钢构件制作

1、一般要求

⑴ 钢构件的施工、安装应符合各项具体工程的设计图纸及技术规范的规定和要求。

⑵ 承包人应根据施工图的要求编制装配图和施工工艺规程，于制作前14天送监理人审查批准，制作时严格按此规程执行。

⑶ 承包人编制的装配图，应标出有关尺寸、位置、焊接类型、拟采用的电焊条及用来控制使收缩应力和扭曲变形最小的焊接顺序。

⑷ 钢板切割下料时，应考虑加工过程中的收缩量，一般按万分之五考虑。

⑸ 当浮码头钢撑杆采用圆形且承包人采用自行卷制时，则钢板卷成筒体后需进行校圆，校圆合格后方可进行纵缝焊接，筒体圆度允许偏差必须符合以下规定：当板厚δ≤6mm且筒体外径D≤1500mm时，筒体圆度允许偏差为1.5D/1000且不大于3mm；当板厚δ≤6mm且筒体外径D＞1500mm时，筒体圆度允许偏差为2.5D/1000且不大于5mm；当板厚δ＞6mm时，筒体圆度允许偏差为3D/1000且不大于5mm。

⑹ 承包人提供给监理人审批的图纸应绘制良好、清晰、易懂，对需要修改的应按监理人的意见进行修改，在监理人进行重新审核批准前，承包人不得进行制作或安装。

⑺ 制作完成后，应按图纸要求，标明钢构件吊点位置，或焊接好吊钩位置并检查吊钩焊接质量。

2、切割

⑴ 除非另有规定，钢件下料可以用火焰切割、锯或剪切等方法。切割产生的面应是方的（除非要求是斜的）、准确的、平顺的、符合要求的尺寸。

⑵ 如果切割边缘不符合要求，应按监理人要求磨光或加工。所有暴露边的角隔必须磨成半径为2mm的圆弧。

## 702.03  钢桥制作质量检验

1、钢引桥制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—1的规定。

钢引桥制作的允许偏差、检验数量和方法             表702—1

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥 长 | 跨度 <40m | ±10 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两边 |
|  |  | 跨度≥40m | ±20 |  |  |  |
| 2 | 桥 宽 | ±5 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 3 | 桥 高 | ±5 |  | 3 |  |
| 4 | 两主梁对角线差 | 5 |  | 2 | 用钢尺测量 |
| 5 | 立杆间距 | ±10 |  | 2 | 每边抽一跨用钢尺测量 |
| 6 | 主梁侧向弯曲矢高 | L/1000且不大于20 |  | 2 | 拉线用钢尺或经纬仪测量 |
| 7 | 起拱度 | L/2000且不大于15，不允许下挠 |  | 1 | 拉线用钢尺或水准仪检查 |

注：L为桥长度，单位为mm。

2、钢撑杆制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—2的规定。

钢撑杆制作的允许偏差、检验数量和方法         表702—2

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检验 数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长 度 | ±20 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量上下两边 |
| 2 | 截面尺寸 | ±5 |  | 6 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 3 | 弯曲矢高 | 2L/1000且不大于20 |  | 1 | 拉线测量 |

注：L为钢撑杆长度，单位为mm。

3、钢桁架制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—3的规定。

钢桁架制作的允许偏差、检验数量和方法                表702—3

| 序号 | 检 查 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | 端部 | ±3 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量 |
|  |  | 中部 | ±5 |  | 1 |  |
| 2 | 跨度 | L≤24000 | ±5 |  | 1 | 用钢尺或测距仪测量 |
|  |  | L＞24000 | ±10 |  |  |  |
| 3 | 节距 | ±3L1/1000 |  | 1 | 用钢尺测量上、下节距最大偏差处 |
| 4 | 节点处杆件轴线交点位置 | 5 |  | 1 |  |
| 5 | 拱度 | 要求起拱 | +10 0 |  | 1 | 拉线用钢尺测量，或用经纬仪等仪器测量 |
|  |  | 不要求起拱 | ±L/2500 |  |  |  |
| 6 | 腹杆直线度 | 1.5L2/1000 |  | 1 | 拉线用钢尺测量最大变形腹杆处 |
| 7 | 弦杆直线度 | L3/1000 |  | 2 | 拉线用钢尺测量上、下弦杆最大变形处 |
| 8 | 固定横向联系构件螺孔中心位置 | 3 |  | 3 | 用钢尺测量上、下弦杆和腹杆螺孔中心最大偏移处 |

注：L为桁架跨度，L1为节距，L2为腹杆长度，L3为弦杆计算长度，单位为mm。

4、工字型构件制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—4的规定。

工字型构件制作的允许偏差、检验数量和方法              表702—4

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹板高度 | H≤2000 | ±2 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两端部 |
|  |  | H＞2000 | ±3 |  |  |  |
| 2 | 翼缘板宽度 | ±3 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 3 | 跨度或长度 | ±L/2500 且不大于 10 |  | 1 | 用钢尺或测距仪测量 |
| 4 | 扭曲 | L/1000 且不大于 10 |  |  | 用钢尺在两端部测量 |
| 5 | 腹板 平直度 | H/3 受压区 | 每 1m | 0.7δ |  | 2 | 用 1m 钢直尺测量腹板最大变形处 |
|  |  | 其余部分 |  | 1.2δ |  |  |  |
| 6 | 翼缘板对腹板垂直度 | B/100 且不大于 5 |  |  | 用直角尺和钢直尺测量两端部 |
| 7 | 腹板对翼缘板垂直度 | H/200 |  |  | 用直角尺和钢直尺测量两端部 |
| 8 | 翼缘板平直度 | 每 1m | 3 |  |  | 用 1m 钢直尺测量上下翼板最大变 形处 |
| 9 | 腹板中心线位置 |  |  |  | 用钢直尺测量两端部处 |
| 10 | 直线度 | 垂直方向 | L/1000 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 水平方向 | L/2000 |  |  | 用经纬仪测量 |

注：H 为腹板高度，L 为长度，δ为腹板厚度，B 为翼缘板宽度，单位为 mm。

5、箱型构件制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—5的规定。

箱型构件制作的允许偏差、检验数量和方法                 表702—5

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹板高度 | H≤2000 | ±2 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两端部 |
|  |  | H＞2000 | ±3 |  |  |  |
| 2 | 翼缘板宽度 |  |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 3 | 腹板中心距 |  |  |  |  |
| 4 | 横剖面对角线差 | 5 |  | 2 | 用钢尺测量两端部 |
| 5 | 跨度或长度 | ±L/2500 且不大于 15 |  | 1 | 用钢尺或测距仪测量 |
| 6 | 扭曲 | L≤5000 | 4 | 逐件检查 | 1 | 用钢尺测量两端部 |
|  |  | 5000＜ L≤10000 | 6 |  |  |  |
|  |  | 10000＜ L≤20000 | 8 |  |  |  |
|  |  | 20000＜ L≤30000 | 10 |  |  |  |
|  |  | 30000＜ L≤50000 | 15 |  |  |  |
| 7 | 腹板平 直度 | H/3 受压区 | 每 1m | 0.7δ |  | 2 | 用 1m 钢直尺测量两侧腹板最 大变形处 |
|  |  | 其余部分 |  | 1.2δ |  |  |  |
| 8 | 翼缘板对腹板垂直度 | B/250 |  |  | 用角尺和钢直尺测量两端部 |
| 9 | 腹板对翼缘板垂直度 | H/200 |  |  |  |
| 10 | 翼缘板平直度 | 每 1m | 3 |  |  | 用 1m 钢直尺测量上下翼板最 大变形处 |
|  |  | 全长 | 1.5L/1000 |  |  |  |
| 11 | 直线度 | 垂直方向 | L/1000 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 水平方向 | L/2000 |  |  | 用经纬仪测量 |

注：H 为腹板高度，L 为长度，δ为腹板厚度，B 为翼缘板宽度，单位为 mm。

6、承载梁及受压杆件制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—6的规定。

承载梁及受压杆件制作的允许偏差、检验数量和方法           表702—6

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承载梁侧向弯曲 | L/2000 且不大于 15 | 逐件检查 | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 2 | 承载梁上拱度 | ＋0.3F0 －0.1F0 |  |  |  |
| 3 | 受压杆件的直线度 | L/1000 且不大于 10 |  |  |  |

注：L 为承载梁跨度或杆件长度，F0 为设计上拱度，单位为 mm。

7、圆筒型构件制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—7的规定。

圆筒型构件制作的允许偏差、检验数量和方法              表702—7

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周长 | ±5D/1000 且不大于 10 | 逐件检查 | 2 | 用钢卷尺测量两端 |
| 2 | 圆 度 | δ≤6 | D≤1500 | 1.5D/1000 且不大于 3 |  |  | 用钢尺测量两端最大偏差处 |
|  |  |  | D＞1500 | 2.5D/1000 且不大于 5 |  |  |  |
|  |  | δ＞6 | 3D/1000 且不大于 5 |  |  |  |
| 3 | 长度 | ±L/1000 且不大于 15 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 轴线直线度 | L/1000 且不大于 15 |  |  | 拉线用钢尺测量 |
| 5 | 筒壁对接错位 | 0.2δ且不大于 3 |  | 2 | 用钢尺或焊接量规量最大错位处 |

注：D 为外径，δ为板厚，L 为长度，单位为 mm。

8、钢板桩接长和异型钢板桩制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—8的规定。

钢板桩接长和异型钢板桩制作的允许偏差、检验数量和方法        表702—8

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±100 | 逐件检查 | 1 | 用钢卷尺测量 |
| 2 | 异型钢板桩宽度 | ±10 |  | 3 | 用钢尺测量两端及中部 |
| 3 | 弯曲矢高 | 正向 | 3L/1000 |  | 1 | 拉线测量 |
|  |  | 侧向 | 2L/1000 |  | 2 |  |
| 4 | 接头错台 | δ/10 |  | 1 | 用钢尺测量 |

注： L 为板桩长度，δ为板厚度，单位为 mm。

9、钢拉杆制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—9的规定。

钢拉杆制作的允许偏差、检验数量和方法            表702—9

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单节杆体 长度 | ≤5m | ±5.0 | 抽查 10%且不 少于 3 根 | 1 | 用钢尺测量 |
|  |  | 5～10m | ±10.0 |  |  |  |
|  |  | ＞10m | ±15.0 |  |  |  |
| 2 | 杆体 直径 | 30～50mm | ±0.6 |  | 3 | 用卡尺测量 |
|  |  | 51～80mm | ±0.8 |  |  |  |
|  |  | 81～110mm | ±1.1 |  |  |  |
| 3 | 杆体弯曲（每米） | 2 |  | 1 | 拉线测量 |
| 4 | 接头处拉杆轴线偏移 | 5d/100 且不大于 3 |  |  | 用焊口量测器测量 |

注：①d 为拉杆直径，单位为 mm。

②成品钢拉杆出厂前应进行加载试验，加载试验应符合现行国家标准《钢拉杆》(GB/T 20934）的有关规定。

10、钢平台制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—10的规定。

钢平台制作的允许偏差、检验数量和方法                    表702—10

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±4 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两侧 |
| 2 | 宽度 |  |  | 2 |  |
| 3 | 对角线差 | 6 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 表面平面度 | 5 |  |  | 用 1m 钢直尺、塞尺测量最大变形处 |

11、钢梯制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—11的规定。

钢梯制作的允许偏差、检验数量和方法                       表702—11

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两侧 |
| 2 | 宽度 | ±3 |  |  | 用钢尺测量上、下端 |
| 3 | 踏步间距 | ±5 |  | 4 | 用钢尺测量 |
| 4 | 梯梁侧向弯曲 | L/1000 |  | 2 | 拉线用钢尺测量两侧 |
| 5 | 踏步板平面度 | 1 |  | 1 | 用钢直尺、塞尺测量 |
| 6 | 安装孔间距 | ±3 |  | 4 | 用钢尺测量两侧和上、下端 |
| 7 | 踏步安装水平度 | 5 |  | 1 | 用水平尺测量 |

注：L 为钢梯长度，单位为 mm。

12、钢栏杆制作的允许偏差、检验数量和方法应符合表702—12的规定。

钢栏杆制作的允许偏差、检验数量和方法             表702—12

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 | 抽查总片数的 10%，且不少于 5 片 | 1 | 用钢尺测量上横杆处 |
| 2 | 横杆间距 | ±3 |  | 2～3 | 用钢尺测量 |
| 3 | 立柱长度 | ±5 |  | 2 |  |
| 4 | 竖杆间距 | ±L/1000 |  | 3 | 用钢尺测量连续 3 档 |
| 5 | 横杆直线度 | L/1000 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 6 | 横杆对接错位 | 1 |  | 2～3 | 用钢尺或焊接量规测量 每档横杆最大错位处 |

注：L 为单片栏杆长度，单位为 mm。

# 第703节  钢结构焊接

## 703.01  一般要求

1、如果承包人要求拼接任何构件，必须将详细的设计及拼接的位置提请监理人审批，未获批准前不得进行拼接。

2、当焊缝还很热易碎时，不得在其上或附近锤打。

3、监理人认为不符合标准的焊接，应将其铲掉或凿掉重新焊接。

4、参与钢结构焊接施工的电焊工必须熟悉焊接工艺要求，明了焊接工艺参数，并严格持证上岗。

5、焊接工作宜在棚内进行，湿度不宜高于80%，焊接环境温度：Q345q不应低于5℃，Q235q不应低于0℃。当结构表面潮湿或在风雨天气下又无适当保护措施时，不得进行焊接。

6、主要构件应在组装后24小时内焊接。

7、焊接材料的品种、规格、性能和质量应满足设计要求，并应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002)和《港口设备安装工程技术规范》(JTJ 280—2002)的有关规定。

8、焊缝坡口形式应满足设计要求，并应符合现行国家标准《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》(GB/T 985.1—2008)和《埋弧焊的推荐坡口》(GB/T 985.2—2008)的有关规定。

## 703.02  焊缝检验

1、外观检验

（1）所有焊缝应冷却到环境温度后进行外观检查。

（2）外观检查一般用目测，裂纹的检查应辅以5倍放大镜并在合适的光照条件下进行，必要时可采用磁粉探伤或渗透探伤，尺寸的测量应用量具、卡规。

（3）各级焊缝的外观质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)的规定。

（4）各级焊缝的尺寸允许偏差应满足表703—1中的规定。

焊缝尺寸允许偏差                        表703—1

| 序号 | 项 目 | 允许值（mm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 对接焊缝余高 | b＜20 | 0～2.0 | 0～3.0 | 0～4.0 |
|  |  | b≥20 | 0～3.0 | 0～4.0 | 0～5.0 |
| 2 | 对接焊缝错边 | 小于 0.1δ且不大于 2.0 | 小于 0.15δ且不大于 3.0 |
| 3 | 贴角焊缝余高偏差 | k≤6 | ＋1.5 0 |
|  |  | k＞6 | ＋3 0 |
| 4 | 贴角焊缝焊脚 高度偏差 | k≤6 | ＋1.5 0 |
|  |  | k＞6 | ＋3 0 |
| 5 | T 型接头和要求焊透 的 K 型焊缝偏差 | K=δ/2 | ＋1.5 0 |

注：① b为焊缝宽度，k为焊脚高度，δ为母材厚度，单位为mm；

② 焊脚高度k＞8mm的角焊缝，局部焊脚高度可低于设计要求值1.0mm，累积长度不得超过焊缝总长度的10%；

③工字型梁的腹板与翼缘板的焊缝两端在其两倍翼缘板宽度范围内，焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。

2、无损检验

（1）无损检验应在外观检查合格后进行。

（2）焊缝无损检验报告签发人员必须持有相应探伤方法的Ⅱ级或Ⅱ级以上资格证书。

（3）一级焊缝应100%进行检验；二级焊缝应抽样检验，抽检比例不小于20%；全焊透的三级焊缝可不进行无损检验；焊缝无损探伤长度占全长的百分比应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)的规定。

（4）超声波探伤按《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB 11345—89)标准评定，检验等级可选作B级，一级焊缝不低于BⅡ级为合格，二级焊缝不低于BⅢ级为合格。射线探伤按《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB 3323—87)标准评定，检验等级为AB级，一级焊缝不低于Ⅱ级为合格，二级焊缝不低于Ⅲ级为合格。

(5) 进行局部探伤的焊缝，探伤过程中如发现裂纹或较多其它缺陷时，应继续延长探伤，必要时直至焊缝全长。

（6）经超声波和射线两种探伤方法检查的焊缝，在不能判断哪种方法更能准确判定焊缝质量时，两种方法都必须达到各自的质量标准，方可认为合格。

## 703.03  焊接、磨修和返修焊

1、焊缝尺寸超出表703—1允许的正偏差的焊缝以及小于1mm且超差的咬边，必须磨修匀顺。焊接咬边超过1mm或外观检验超出负偏差的缺陷，应用手弧焊进行返修焊。

2、气孔、裂纹、夹渣等超出相关规范规定时，应查明原因，用碳弧气刨清除缺陷，用原焊接方法进行返修焊。

3、返修焊后的焊缝应随即铲磨匀顺，并按原质量要求进行复检。返修焊次数不宜超过两次。

## 703.04  高强度螺栓连接

1、高强度螺栓连接副的型式、规格和技术参数应满足设计要求，检查出厂合格证和复检报告。

2、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数应满足设计要求，连接面应平整，严禁有氧化铁皮、焊疤、毛刺、油漆和油污等。

3、大六角头型高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、终拧扭矩应符合《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ 82—2011)的有关规定。

4、螺母和垫圈的安装应满足设计要求。高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露宜为2—3扣，10%的螺栓丝扣外露可为1—4扣。

5、高强度螺栓孔不应采用气割扩孔。扩孔后的孔径不应超过1.2倍的螺栓直径。

6、扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，因构造原因未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应多于该节点螺栓数的5%。

# 第704节  钢结构安装

## 704.01  一般要求

1、钢构件质量必须符合设计要求和规范规定，由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须矫正，达到设计要求。

2、钢构件在安装前除应编制实施性施工组织设计外，还应编制包括施工辅助结构在内的施工结构设计和安全操作规程。

3、钢桥构件的安装程序，必须保证结构的稳定性和不发生永久性的变形，并能保持或及时校正结构的预拱度和平面位置。

4、钢桥安装前，应对安装钢桥位置的墩、台顶面高程、中心线进行复测，不超过允许偏差后方可安装。

5、钢桥安装处支座处理和质量、钢桥构件的活动伸缩量，必须符合设计要求。

6、在未得到监理人检查和通过之前，任何钢构件不得用保护性覆盖或进行安装。

## 704.02  构件的装卸、运输和堆存

1、钢构件在装卸、运输和堆放过程中，构件两端应予包装，以防止损坏和变形。重大构件的装卸、移动、分类及安装时的构件传递或供应，均应使用吊机或卷扬机进行，不得将构件抛掷或滑下。

2、构件堆存场应尽可能接近组拼场地，以减少组拼时构件搬运工作量。

3、构件堆存应选择地基比较坚硬的场地，并整平夯实，以防止地基沉降不均匀而引起构件侧向歪斜倾倒。

4、构件应按安装顺序分类存放，并须搁置于垫木上。搁置时应注意下列事项：

⑴ 构件与地面应留有一定净空，一般为150～200mm。

⑵ 构件支点应设在自身重力作用下构件不致产生永久变形处，同类构件多层堆放时，各层间垫块应在同一竖直线上，堆高不得超过2层；

⑶ 搁置时应将构件刚度较大的一面竖直；多片排列时，应用支撑及螺栓将杆件彼此联牢；

⑷ 构件间应留有适当空隙，以便起吊操作及查对构件号。

5、钉、栓、板等零件应按不同钢种、规格分箱储存，所有构件和零件应按拼装顺序供应。

6、在交货前应特别注意防止构件因提升和运输操作而产生结构的破坏和涂层的损伤。

7、钢构件的运输及装卸方法应经监理人批准，运输前应将所有的部件支撑牢固，当构件在海上驳运时，应系缆结实，以防运输中受到损坏。

## 704.03  拼装

1、当钢桥构件较长需要由数段拼装成整体时，承包人要给每一钢构件打上明显的记号，要给监理人提供一份拼装标记的图纸。

2、拼装前，承包人应按照施工图清查构件的数量、接口位置，并进行全面的质量检查，对装运、堆存过程中产生缺陷和变形的构件予以矫正、处理，符合要求者方可使用。经矫正、处理后仍不符合要求时，应予更换。

3、拼装顺序应符合设计要求，尽量避免较长构件处于悬臂状态，防止产生过大的挠度而影响合拢的质量。

4、钢桥拼装场地应整平夯实，并铺以枕木，在等高的枕木上进行拼装，拼装前应报监理人复测。

## 704.04  安装就位、固定

1、安装前，应先清理、检查钢构件支座的衬垫，检查其平面位置和标高，检查结果符合设计要求时方可安装。

2、平台上钢桁架人行便桥、浮码头钢引桥、钢撑杆等采用大型浮吊安装时，或平台上采用大型汽车吊吊装时，应严格确定吊点位置，并通过构件强度和稳定性验算，同时应注意岸坡、平台的荷载和稳定。

3、在钢桥、钢引桥、钢撑杆等构件整个安装就位过程中，应随时检查构件的平面位置和中心轴线，并作好记录。

4、钢构件就位校正后的焊接及高强螺栓连接质量必须符合设计要求和规范规定，永久螺栓或连接卸扣必须拧紧。

## 704.05  质量检验

1、钢引桥安装允许偏差、检验数量和方法应符合表704—1的规定。

钢引桥安装允许偏差、检验数量和方法               表704—1

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座安装 | 平面中心线位置 | 10 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量纵横两方向 |
| 2 |  | 标高 | 与设计偏差 | ±10 |  | 4 | 用水准仪测量 |
| 3 |  |  | 同端相对偏差 | 15 |  | 2 |  |
| 4 | 引桥安装 | 主梁中心线对设计中心线 | 10 |  |  | 用经纬仪测量 |
| 5 |  | 搁置长度 | ±20 |  |  | 用经纬仪和钢尺测量 |

2、钢撑杆安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表704—2的规定。

钢撑杆安装的允许偏差、检验数量和方法                   表704—2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间 距 | ±100 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两端 |
| 2 | 标 高 | ±20 |  | 2 | 用水准仪测量两端 |

- 基础支承面、地脚螺栓、坐浆板、化学粘着锚栓的允许偏差、检验数量和方法应符合表704—3的规定；钢柱安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表704—4的规定；轨道梁安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表704—5的规定；主、次梁和联系梁安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表704—6的规定；钢屋架安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表704—7的规定；廊道和栈桥组装的允许偏差、检验数量和方法应符合表704—8的规定；廊道和栈桥安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表704—9的规定。

基础支承面、地脚螺栓、坐浆板和化学粘着螺栓的允许偏差、检验数量和方法	表 704—3

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支承面 | 标高 | ±3.0 | 抽 查 总 数 的 10%，且 不少于 4 组 | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 水平度 | L/1000 |  | 1 | 用水平尺测量 |
| 2 | 预埋 地脚 螺栓 | 顶标高 | ＋10.0 0 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 中心位置 | 2.0 |  | 1 | 用经纬仪、钢尺测量 |
|  |  | 垂 直 度 | 10L/1000 |  | 1 | 用直角尺测量 |
|  |  | 螺栓长度 | ＋30.0 0 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 3 | 坐浆板 | 顶面标高 | 0 －3.0 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 水平度 | L/1000 |  | 1 | 用水平尺测量 |
|  |  | 中心位置 | 20.0 |  | 1 | 用经纬仪、钢尺测量 |
| 4 | 化学 粘着 螺栓孔 | 平面位置 | 2.0 | 抽查总数 的 20%，且 不少于 4 组 | 2 | 用经纬仪、钢尺测量 |
|  |  | 孔壁垂直度 | 5.0 |  | 1 | 用角尺测量 |
|  |  | 深度 | ＋10.0 0 |  |  | 用钢尺测量 |

注：L 为测量长度，单位为 mm。

钢柱安装的允许偏差、检验数量和方法	表704—4

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 5 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量两方向 |
| 2 | 柱底标高 | 有吊车梁 | ＋3 －5 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 无吊车梁 | ＋5 －8 |  |  |  |
| 3 | 轴线直线度 | H/1000 且不大于 15 |  | 1 | 用经纬仪或吊线测量两方向 |
| 4 | 轴线 垂直度 | 单层 | H≤10000 | 10 |  | 2 |  |
|  |  |  | H＞10000 | H/1000 且不大于 25 |  |  |  |
|  |  | 多节 | 底层柱 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 顶层柱 | 35 |  |  |  |
| 5 | 牛腿上表面中心标高 | ±5 |  | 1 | 用水准仪测量 |

注：H 为钢柱高度，单位为 mm。

轨道梁安装的允许偏差、检验数量和方法	表 704—5

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢梁位置 | 型钢梁 | 10 | 逐件检查 | 4 | 用经纬仪或拉线用钢尺在钢梁两 端顺轴线和垂直轴线两方向测量 |
|  |  | 箱型梁 | 15 |  |  |  |
| 2 | 同跨间任一横截面梁中心距 | ±10 | 抽查总 跨数的 10% 且不少于 3 跨 | 3 | 用经纬仪、测距仪或钢尺在钢梁跨 内任意位置测量 |
| 3 | 同跨间任一截面 内两梁顶面高差 | 支座位置 | 10 |  | 2 | 用水准仪在两梁的支座和中部测 量 |
|  |  | 其他位置 | 15 |  | 1 |  |
| 4 | 支座处相邻两钢梁顶面高差 | 1 | 逐件检查 | 1 | 用钢尺测量 |
| 5 | 同列相邻两支座间梁顶标高差 | L/1500 且不 大于 10 |  |  | 用水准仪测量 |
| 6 | 腹板垂直度 | H/500 |  |  | 用吊线测量跨中 |

注：L 为钢梁长度，H 为钢梁高度，单位为 mm。

主、次梁和联系梁安装的允许偏差、检验数量和方法	表704—6

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁 | 位置 | 10 | 逐件检查 | 4 | 用经纬仪或拉线用钢尺测量两 端顺轴线和垂直轴线两方向 |
| 2 |  | 梁顶标高 | ±10 |  | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  | 腹板垂直度 | H/250 且不大于 10 |  |  | 用吊线测量跨中 |
| 3 |  | 同层梁顶高差 | 10 |  | 1 | 用水准仪测量 |
| 4 | 次梁 和联 系梁 | 间距 | ±10 | 抽查 30% 且不少于 3 件 | 2 | 用钢尺测量两端支座处 |
| 5 |  | 长度 |  |  | 1 |  |
| 6 |  | 侧向弯曲矢高 | L/500 且不大于 10 |  | 1 | 用经纬仪或拉线，用钢尺测量 |
| 7 |  | 同层梁顶高差 | 15 |  | 1 | 用水准仪测量 |

注：L 为钢梁长度，H 为钢梁高度，单位为 mm。

钢屋架安装的允许偏差、检验数量和方法	表 704—7

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下弦中心线 对轴线偏移 | 跨度＜50m | 10 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量两端 |
|  |  | 跨度≥50m | 20 |  |  |  |
| 2 | 垂直度 | H/250 且不大于 15 |  | 1 | 用经纬仪和钢尺或用吊线测量 |
| 3 | 侧向弯曲 | L/1000 且不大于 10 |  | 1 | 拉线用钢尺测量 |
| 4 | 搁置长度 | ±15 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 5 | 檩条间距 | ±5 |  | 2 |  |

注：H 为屋架高度，L 为屋架横向支撑的间距，单位为 mm。

廊道和栈桥组装的允许偏差、检验数量和方法	表 704—8

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤10 | 10＜L≤20 | 20＜L≤30 | L＞30 |  |  |  |
| 1 | 桁 架 梁 对 角线差 | 5 | 7 | 10 | 逐件检查 | 1 | 用钢卷尺、弹簧秤测量桁 架梁工作面 |
| 2 | 横 截 面 对 角线差 | 5 |  | 2 | 用钢卷尺测量桁架梁两端 面 |
| 3 | 桁 架 梁 长 度 | ±6 | ±8 | ±10 | ±14 |  | 4 | 用钢卷尺、弹簧秤测量桁 架梁两主桁架上下侧 |
| 4 | 桁 架 梁 起 拱度 | ＋6 －2 | ＋10 －3 |  | 2 | 用经纬仪或拉线用钢尺测 量桁架梁主桁架工作面侧 |
| 5 | 桁 架 梁 横 截面宽度 | ±4 |  |  | 用钢卷尺测量桁架梁两端 工作面 |

注：L 为桁架梁长度，单位为 m。

廊道和栈桥安装的允许偏差、检验数量和方法	表704——9

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桁架梁中心线对输送 机中心线的偏移 | 3 | 逐件检查 | 1 | 用经纬仪测量 |
| 2 | 桁架梁横向水平度 | 1.5B/1000 |  | 2 | 用水准仪测量桁架梁工作面两端 |
| 3 | 桁架梁接头高差 | 3 |  | 1 | 用钢直尺在桁架梁工作面测量 |

注：B 为桁架梁宽度，单位为 mm。

## 704.06  浮码头趸船安装

1、趸船的规格和性能必须符合设计规范和船舶检验规程的要求，并经船舶检验部门检验和认可，并取得船舶检验合格证书。

2、锚锭件的规格、质量、数量必须符合设计要求，并取得锚锭件的出厂合格证和相应的试验报告。

3、趸船的锚锭方式应符合设计要求。

4、趸船的平面位置、倾角、扭度、锚链长度、连接方式、锚块的锚锭位置必须符合设计要求和使用要求。

5、锚块安装的允许偏差、检查数量和方法应符合表704—10的规定。

锚块安装允许偏差、检验数量和方法                       表704—10

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元 测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置 | 陆上 | 100 | 逐件检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量纵横两方向 |
|  |  | 水上 | 1000 |  | 2 |  |

# 第705节  钢结构涂装

## 705.01  表面预处理

1、钢结构在涂装之前必须进行表面预处理，防腐蚀设计文件应提出表面预处理的质量要求，表面清洁度和粗糙度应作出明确规定。

2、钢结构在除锈处理之前，应清除焊渣、毛刺和飞溅等附着物，并清除基体金属表面可见的油脂和其它污物。

3、钢结构在涂装前的除锈等级除应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923—2008)的有关规定外，尚应符合表705—1中的规定。安全等级为一级的主要钢结构除锈清洁度的最低等级应比表705—1中的规定高一级。

不同涂料表面清洁度的最低等级要求          表705—1

| 涂料品种 | 表面清洁度最低等级 |
| --- | --- |
|  | 喷射或抛射除锈 | 手工或动力工具除锈 |
| 金属热喷涂层、富锌漆 | (热喷铝涂层及无机富锌涂层为Sa3) | 不允许 |
| 环氧沥青漆、聚氨酯漆 | Sa2 | St3 |

4、表面粗糙度可根据涂装系统和涂层厚度按表705—2选取，并不宜超过涂装系统总干膜厚度的1/3。

表面粗糙度选择范围               表705—2

| 涂装系统 | 常规防腐涂料 | 厚浆型重防腐涂料 | 金属热喷涂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂层厚度(微米) | 100～250 | 400～800 | 100～300 |
| 表面粗糙度(微米) | 40～70 | 60～100 | 40～85 |

5、表面清理后，应用吸尘器或干燥、洁净的压缩空气清除浮尘和碎屑，清理后的表面不得用手触摸。

## 705.02  涂层保护

1、涂装前如发现钢结构表面被污染或返锈，应重新进行表面处理以达到原除锈等级。

2、表面预处理和涂装之间的时间间隔不宜超过4h，车间作业或湿度较低的晴天不应超过12h。

3、涂装遍数、涂层厚度应满足设计要求。当设计无规定时，涂层干膜总厚度室内应为125μm，室外应为150μm，其允许偏差为－25μm。

4、涂装涂层时，必须等下层涂料干透后方可涂上层涂料。

5、对构件相互结合处易于积水、通风不良及不密贴之处，均须用油性腻子嵌缝后再进行涂料。

6、当大风、雨天、浓雾、气温在5℃以下或35℃以上，相对湿度在80%以上的气象条件时，应采取保护措施以保证涂料质量。

7、防腐涂料宜选用经过工程实践证明其综合性能良好的产品，选用新产品应进行技术和经济论证。

8、同一涂装配套中的底、中、面涂料宜选用同一厂家的产品。

9、涂料应有完备的材质证明资料。

10、当钢构件表面污染后，应用饮用水洗刷表面并在涂下一遍涂料前晒干。如果监理人认为污染程度已达到洗不掉的程度，应按监理人指示重新处理表面，其费用由承包人承担。

11、所有螺栓接缝应采用经批准的和与涂料相适应的填料封闭好，以防水浸入。

12、涂装过的钢构件必须待三层涂料完全干燥或在涂后不少于2天才能装运。

13、所有污损的漆件、螺栓、螺母及工地焊接，都必须清洗后再进行涂料。

14、承包人应对将涂料沾到地面、过往车辆和行人身上的后果，以及由磨耗材料、杂质、涂料和清洗等引起的涂层损坏负全部责任。任何损坏的修复应使监理人满意，承包人不承担修复的任何费用。

## 705.03  热浸镀层保护

1、热浸镀锌保护

⑴ 在镀锌前应采用化学处理或喷砂法清除钢构件表面的所有污垢、焊渣、油脂、矿渣、油料、油漆或其他有害物质。应在表面清理干净后两小时以内，及表面可能受污以前，在清洁干燥的表面上完成镀锌层。

⑵ 除非图纸所示或监理人另有指示，镀锌厚度不得小于84μm,附着量不得小于600g/m2。

⑶ 采用热浸法镀锌的任何螺母、螺栓和垫圈均应符合相应标准。加工螺纹时应考虑镀锌余地。

2、热浸镀铝保护

⑴ 被镀钢构件应采用化学处理或喷砂法清除表面的污垢、锈迹、油脂、焊渣、油漆或其他有害物质。应在表面清理干净并烘干后3小时内完成下述过程：

1）钢构件表面助镀处理；

2）热浸镀铝；

3）镀铝表面药品处理。

⑵ 镀铝层厚度不得小于70μm,附着量不得小于120g/m2。

## 705.04  金属热喷涂

1、金属喷涂所用的材料质量应满足设计要求，并应符合现行国家标准《金属和其它无机覆盖层热喷涂锌、铝及其合金》(GB/T 9793—1997)的有关规定。

2、涂装的遍数、喷涂层厚度应满足设计要求。当设计无要求时，喷铝层厚度宜为120～150μm，喷锌层厚度宜为120～250μm。

3、表面预处理与热喷涂施工之间的时间间隔，海洋环境条件下不应大于4h，晴天或湿度不大的条件下不得超过12h，雨天、潮湿、有盐雾的气候条件下不得超过2h。

4、工作环境的大气温度低于5℃或钢结构表面温度低于露点3℃时，应停止热喷涂施工操作。

5、涂层应均匀，表面不应有针眼缺陷和可见粗颗粒。

6、金属热喷涂施工应符合现行国家标准《热喷涂操作安全》(GB 11375—1999)中的有关规定。

7、在装卸、运输或其它施工操作中应采取措施防止金属热喷涂层局部破坏。如有损坏，应按原设计要求和施工工艺进行修补。

# 第706节  计量与支付

## 706.01  计量

1、钢桥构件按设计图纸重量，以吨为单位计量，操作损耗摊入单价中。

2、钢桥构件附着的构件、支承、管道、托架、制作装配、保护处理按设计重量以吨为单位计列在主体钢构件中，不另单独计量。

3、钢桥的预埋钢（铁）件、连接螺栓、螺母均计入相应钢构件工程量中，不单独计量。

4、钢引桥、钢撑杆、钢廊道、钢闸门、锚锭、锚链及连接件以吨计量。

5、钢结构涂层防腐按图施工，经监理人验收合格后以平方米计量。

## 706.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成钢结构工程必需的全部费用，是对完成工程的全部偿付。

## 706.03  支付子目

表706—1

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 702 | 钢桥 |  |
| -a | 钢过桥（Q235B、16m长、φ 38锚链11.2m） | t |
| 706 | 钢结构防腐 |  |
| -a | 涂料防腐（富锌漆底漆、环氧云铁中间层、聚氨酯涂料面漆） | m2 |

# 第800章  砌筑工程

# 第801节  通  则

## 801.01  范围

本章内容包括内河码头、外海码头、防波堤、围堤、护岸等构造物中的浆砌块石、干砌块石和砖砌等与砌筑工程有关的一切作业。

## 801.02  一般规定

1、砌筑工程所用材料，必须在使用前至少28天选定，承包人应将具有代表性的样品，委托监理人确认合格的试验室进行材料的标准试验，并承担其费用，试验结果提交监理人审批。未经批准的材料不得进场和使用。

2、施工前至少14天，承包人应将施工方案、进度计划及质量保证措施等报监理人审批。未经批准不得施工。

3、基础已按本通用技术要求有关章节规定作业完毕，并经监理人检验合格。

# 第802节  浆砌块石

## 802.01  一般规定

1、石料必须符合设计要求和本通用技术要求的有关规定。

2、砌筑砂浆品种必须符合设计要求。

3、浆砌块石的组砌形式、错缝和灰缝应符合本通用技术要求的有关规定。

4、当昼夜平均气温低于5℃时，应采取冬季施工措施。

5、浆砌块石一般用于重力式码头的墙身和护岸、围堤的墙身。

## 802.02  材料

1、块石

⑴ 块石应限自经监理人批准、被认为产品质量符合要求的合格料场开采得到，但所选料场的岩石性质和开采方法应经监理人和有关部门的书面批准。

⑵ 块石的石质应强韧、密实、坚固与耐久，色泽均匀，无风化剥落和裂纹及构造组织上的缺陷，抗压强度不得低于25MPa。

⑶ 块石的抗压强度应由200mm立方体含水饱和试件试验确定，试验方法应按《水运工程混凝土试验规程》（JTJ270—98）进行。当由于岩石的特性不能作出200mm立方体标准试件，而作出非标准立方体试件时，应按表802—1的换算系数予以修正。

块石试验换算系数

表802—1

| 试件尺寸（mm） | 200×200×200 | 150×150×150 | 100×100×100 | 70.7×70.7×70.7 | 50×50×50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换算系数 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |

⑷ 每块块石重量不得小于50kg，其中部厚度不小于250mm，长度、宽度为厚度的1.0～1.5倍，块石的尖锐边角应凿去。

⑸ 块石不得有水锈、泥垢、油渍或其它有害物质。

2、砂浆

⑴ 砂浆所用的水泥，为32.5级普通硅酸盐水泥，应符合《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）的要求。砂，应采用中粗砂，大于0.25mm的颗粒应超过50%，最大粒径不大于1mm，含泥量不超过5%。水，应符合本通用技术要求第401.03小节的有关规定。

⑵ 砂浆的强度等级应符合设计要求。

⑶ 砂浆的配合比应通过试验决定，使其抗压强度达到相应等级的要求。当变更砂浆的组成材料时，其配合比应重新通过试验确定。试配砂浆应按设计等级提高15%　。

⑷ 砂浆坍落度为50～70mm，冬季和雨季可取低值。气温较高时，经监理人批准后可适当增大。

⑸ 砂浆应采用机械拌和，除非经监理人同意并按其要求可采用人工拌和。机械拌和的时间不应少于3分钟。

⑹ 经拌和的砂浆应具有良好的和易性，且砂浆应随拌随用，一般应在3小时内使用完毕。气温超过30℃时，应在2小时内使用完毕。在运输或储存中发生离析、泌水的砂浆，砌筑前应重新拌和。已凝结的砂浆不得重新加水拌和使用。

⑺ 承包人应将工程中所用的不同等级的砂浆配合比以及试配结果，提前28天报监理人批准。一切试验费用由承包人负担。

## 802.03  施工要求

1、砌筑

⑴ 块石在砌筑前必须浇水湿润，表面如有泥土、油污、水锈应清除干净。

⑵ 在现浇混凝土基础上砌筑块石墙身时，该基础须经监理人验收合格，并待混凝土强度达到70%以上才能开始砌筑。

⑶ 墙身应采用坐浆法砌筑，所有石块均应坐于新铺砂浆之上。砂浆凝固前，所有砌缝均应灌满砂浆，并用插钎（扁钢或竹片）捣实。砌缝宽度不大于40mm。

⑷ 码头和护岸、围堤墙身可以采用插花砌筑，也可以分层砌筑，内外块石应交错搭接。采用插花砌筑时，镶面的块石应经粗加工，大致方正，正面平整度±20mm。通缝不大于1m；采用分层砌筑时，镶面的块石应加工成大致六面体，其厚度不小于200mm，宽度不小于厚度，长度不小于厚度的1.5倍，砌筑时按一顺一丁排列，每层应近乎水平，上下两层块石应骑缝，不许有垂直通缝。砌体分段时，砌筑相邻高差以及每日的砌筑高度都不应大于1.5m。

⑸ 砌筑顺序：先砌角隅石及面石，然后砌帮衬石，最后砌腹石。

⑹ 在砂浆凝固前应将外露缝勾缝。若不能及时进行勾缝，则应在砂浆终凝前将灰缝刮深（深度不小于20mm），为以后勾缝作好准备。

⑺ 已砌好的砌体上如发现石块松动或灰缝开裂，承包人应按监理人的要求予以补救或拆除重新砌筑，直至监理人满意为止，费用由承包人负责。

⑻ 砌体的沉降缝和泄水孔按设计或本通用技术要求相应章节的有关要求办理。

2、勾缝

⑴ 勾缝工作不得在石料及砂浆受冻的情况下进行。勾缝前，应先剔缝，认真清理缝槽，并用水冲洗、湿润。应采用监理人认可的勾缝工具进行勾缝。

⑵ 除设计图纸规定或监理人书面指示外，勾缝砂浆采用的砂宜用中细砂，强度等级一般应比砌体砂浆高一级。

⑶ 外露面的勾缝应勾出凸缝，勾缝砂浆均应嵌入砌缝20mm以上（含）。如缝槽深度不足或砌体外露面未留缝槽时，均应先开槽剔透后再勾缝。

3、养护

⑴ 当勾缝工作完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，并用浸湿麻袋等加以覆盖并养护至少7天。在养护期间应经常洒水，使砌体始终保持湿润状态。

⑵ 在砌体养护期间应避免碰撞或震动。

4、冬季施工

当昼夜平均气温低于5℃时，承包人对砌体工程应采取保温措施，并报监理人批准，批准后方能进行施工。但这种批准，并不免除承包人的责任。

## 802.04  质量检验

- 砌体要求直线段顺直，曲线段圆滑，砌筑面平整清洁，砌体内砂浆饱满，无空洞现象。

- 勾缝平顺，粘结牢固，无脱落现象。

3、浆砌块石码头和护岸墙身的允许偏差、检验数量和方法应符合表802—2的规定。

浆砌块石码头和护岸墙身的允许偏差、检验数量和方法         表802—2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 单元 测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 墙身 | 墩身 |  |  |  |
| 1 | 轴线 | — | 50 | 逐件检查 | 4 | 用经纬仪测量纵横两方向 |
| 2 | 临水面与施工准线偏移 | 30 | — |  | 2 | 用经纬仪和钢尺测量前沿两角 |
| 3 | 顶面标高 | ±40 | ±40 |  | 3 | 用水准仪测量两端和中部 |
| 4 | 顶面宽度 | ±50 | ±50 |  | 3 | 用钢尺测量两端和中部 |
| 5 | 迎水面暴露面平整度 | 40 | 40 |  | 2 | 用 2m 靠尺和塞尺测量中部 |

4、砌筑砂浆试块抗压强度的平均值不得低于设计强度等级，其中最低一组试块的抗压强度不得低于设计强度的75%。

## 802.05  缺陷处理

1、如果试验得出的砂浆强度不符合设计要求，应重新调整砂浆配合比，直至强度符合设计或监理人的要求，并应将已用不符合强度要求的砂浆砌筑的砌体拆除重砌，直至监理人认为满意为止，由此引起的一切费用由承包人承担。

2、监理人有权将不符合本通用技术要求要求的砌体予以废弃，承包人应自费将废弃的砌体拆除，并按监理人的指示予以重砌，直至监理人满意为止。

3、砌体表面勾缝粘结不牢或脱落等缺陷，修补的方法由监理人规定，修补费用由承包人承担。

4、所有废弃（由承包人风险引起的）所发生的费用及工期延误的责任全部由承包人负责。

# 第803节  干砌块石

## 803.01  材料

对干砌块石所用的块石应符合表803-1的规定。

砌筑石料的分类及规格                 表803-1

| 序号 | 类别 | 形 状 | 加 工 方 法 | 规 格 尺 寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填筑块石 | 形状不规则的块状石 | 用爆破或楔劈法直接开采 | 块石中部厚度不小于 15cm |
| 2 | 二片石 | 形状不规则的块状石 | 用爆破或楔劈法直接开采 | 块石中部厚度小于 15cm |
| 3 | 块石 | 外形大致方正 | 外露面或四周稍加修凿 | 大致方正，厚度不小于 20cm，宽度约为 厚度的 1.0～1.5 倍，长度约为厚度的 1.5～4.0 倍 |
| 4 | 粗料石 | 形状规则的六面体 | 由岩体或大块石料开劈并 经粗略修凿而成，或经粗加 工 | 外形方正，表面不允许凸出，凹入深度 不大于 2 cm，厚度不小于 20cm，宽度不 小于厚度，长度不小于厚度的 1.5 倍 |
| 5 | 半细料石 | 形状规则的六面体， 或按设计要求 | 细加工 | 表面不允许凸出，凹入深度不大于 1cm， 厚度不小于 20 cm，宽度不小于厚度，长 度不小于厚度的 1.5 倍 |
| 6 | 细料石 | 形状规则的六面体， 或按设计要求 | 细加工 | 表面不 允许凸 出，凹 入深 度 不大于 0.2cm，厚度不小于 20 cm，宽度不小于厚 度，长度不小于厚度的 1.5 倍 |
| 7 | 锥形块石 | 具有平底，形似截头 锥形 | 由块石进行加工而得的 | 底部平面面积不小于 100cm2，顶部尺寸 不限，但不可为尖形，高与底面积之比不 得相差过大，同时不得呈斜锥形 |
| 8 | 条石 | 近似长方六面体 | 劈砍并经粗凿加工 | 表面平整，长度方向顺直，各面相互垂 直，长度不小于宽度的 3.0～5.0 倍 |

## 803.02  施工要求

1、当工程中采用干砌片、块石挡土墙时，挡墙基础底面应做成1:5的向内倾斜坡，挡墙的基础应选用表803—1中的块石，所有层次的砌筑应使承重面和石块天然的层面平行。

2、石料应分层错缝砌筑。砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。表面砌缝宽度应不超过25mm，且所有前后的明缝均应用石块填砌紧密。

3、干砌块石应砌筑稳定，相互锁结。砌筑中应是每一块石在上下层接触面上都有不少于三个分开的坚实支承点。

4、为了增加干砌挡墙的稳定性，当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔 3～4m设置厚度不小于500mm用2.5号砂浆砌筑的水平肋带。

5、基础、挡墙、导航墙和靠船墩等砌石结构的允许偏差、检验数量和方法应符合表803—2的规定。

基础、挡墙、导航墙和靠船墩等砌石允许偏差、检验数量和方法	表803-2

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单位测点 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干、浆砌块石 | 浆砌料石 |  |  |  |
|  |  | 墩类 | 墙类 | 墩类 | 墙类 |  |  |  |
| 1 | 轴线、前沿线 对施工准线偏移 | － | 30 | － | 30 | 逐件或 逐段检查 | 2 | 用经纬仪和钢尺测量两端 |
| 2 | 外形尺寸 | ±30 | ±50 | ±20 | ±40 |  | 8 | 用钢尺测量两端 |
| 3 | 顶面标高 | ±25 | ±40 | ±15 | ±20 |  | 3 | 用水准仪测量两端和中部 |
| 4 | 竖向 倾斜 | 前倾 | － | 0 | － | 0 |  | 1 | 吊线测量 |
|  |  | 后倾 | － | H/100 | － | H/100 |  |  |  |
| 5 | 正面平整度 | － | 40 | － | 20 |  | 2 | 用 2m 靠尺和塞尺测量竖向 和水平向 |
| 6 | 正面相邻块石错台 | － | － | － | 10 |  | 1 | 用钢尺测量，取大值 |

注：H 为墙全高，单位为 mm。

# 第804节  砖砌工程

## 804.01  材料

1、所有永久砖砌工程的砖块标号为75号以上的机制粘土砖，承包人在确定供货厂家前应提交样品，报监理人批准。

2、砖应符合《烧结普通砖》（GB5101-2003）的规定，其品种规格必须符合图纸的要求，应是棱角整齐方正，色泽均匀，无凹凸密纹及裂纹。砖不能用自卸汽车倾倒，应小心搬运堆放。

## 804.02  一般规定

- 砌砖用砂浆的材料、配合比、试验、稠度和保水性应满足规范和设计的要求。

- 砌体结构尺寸和位置必须符合图纸的规定。

## 804.03  施工要求

1、砖块在砌筑前必须用水均匀浇透。

2、砌砖宜采用一顺一丁，梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。每层砖应平行铺砌，内外搭接，上下层应错缝。

3、每层铺砌应横平、竖直均匀砌筑，砂浆填满度不得大于80%，勾缝均匀，表面平整、光洁。

4、砖砌砌体平缝与竖缝宽度一般为10mm，不小于8mm，不大于12mm。

5、当砌筑排水检查井时，应井壁砂浆饱满、灰缝平整，圆形检查井内壁应圆顺，抹面光实，踏步安装牢固。

## 804.04  质量检验

砖砌工程允许偏差、检验数量和方法应符合表804—1的规定。

砖砌工程允许偏差、检验数量和方法                     表804—1

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | 50 | 每10m墙每个井 | 1 | 经纬仪、用尺量 |
| 2 | 墙身长度 | 50 | 每10m一处 | 1 | 用钢尺量 |
| 3 | 墙身宽度 | 20 |  | 1 | 用钢尺量 |
| 4 | 园井直径或方井长度 | ±20 | 每个 | 1 | 用钢尺量 |
| 5 | 井盖与相邻路面高差 | 雨水井 | 0， -4 | 每个井 | 1 | 用水准仪检查 |
|  |  | 检查井 | +4，0 |  | 1 |  |

# 第805节  计量与支付

## 805.01  计量

1、砌石码头、护坡、挡土墙、砖砌体、台阶砌筑、预制块体和护岸以图纸所示或监理人指示，按实际完成，并经监理人验收合格的数量，按立方米计量。

2、未列入工程量清单中的其它项目和工作，应被认为承包人实施本工程或本通用技术要求其它章节内有关项目的附属工作，均不予计量和支付。

## 805.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成砌筑工程必需的全部费用，是对完成工程的全部偿付。

## 805.03  支付项目

表805—1

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 805 | 台阶砌筑 |  |
| 806 | 踏步砖砌 | m3 |

# 第四卷

# 第八章  投标文件格式

浙 江 省

（项目名称）    标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

目  录

- 投标函及投标函附录

二、投标单位和项目经理的行贿犯罪档案查询结果（正本中必须提供原件）

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、承诺函

十一、诚信系统信息表

十二、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥              ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：    。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                                        （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 3000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 5%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / 元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / %签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整：本项目合同期间不进行价格调整。 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 10%签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 本项目无材料、设备预付款 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 30 万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 中国人民银行发布的同期六个月以内(含六个月)短期贷款基准利率(不计复利) |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 月支付额的10% |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 2.5 ％结算价格 |  |
| 13 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算 1 年 |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

投标文件签署人签名：            （签字）

- 投标单位和项目经理的行贿犯罪档案查询结果

（正本中必须提供原件）

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：   （法定代表人签字）   性别：          年龄：        职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后；

四、投标保证金

提供投标保证金递交函复印件。

五、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单计价说明、工程量清单编制总说明及工程量清单各项表格。

六、施工组织设计

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性，总体控制在30,000字以内）：

(1) 施工组织机构和人员组成；

(2) 船舶机械配备及进场计划；

(3) 施工场地布置；

(4) 施工工艺流程；

(5) 施工进度计划；

(6) 材料供应和检验；

(7) 施工技术措施；

(8) 施工质量保证措施；

(9) 施工安全保障措施；

(10) 文明施工与环境保护措施；

(11) 其他应说明的事项

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表

附表九 合同用款估算表

|  | 年度 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表一 施工总体计划表 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度 | 月份 主要工程项目 | 1.施工准备 | 2.桩基基础 | 2.靠船墩 | 3.空心板预制安装 | 4.附属设施安装 | 5.房建工程（土建） | 6.房建工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 年度 | 四 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：1.可按标段实际工程内容填写 2.各个项目的进程可用线条长短来表示。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表二 分项工程进度率计划（斜率图） |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度 | 四 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度 | 季度 | 月份 | 100% | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | 图例： | 施工准备 | 桩基基础 | 靠船墩 | 空心板预制安装 | 附属设施安装 | 房建工程（土建） | 房建工程（安装） |  |  |  |

附表三  工程管理曲线

| 年度 季度 进 度 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | …… |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 工程完成的百分比(%) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0      10      20      30     40      50       60      70      80      90   100

工期历程的百分比（%）

|  | 生产单位总数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每生产单位平均施工时间（周） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均每单位生产率 （数量、每周） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表四 分项工程生产率和施工周期表 | 平均每生产单位规模（____ 人，各种机械____台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：可按标段实际工程内容填写。 |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目 | 桩基基础 | 靠船墩 | 空心板预制安装 | 附属设施安装 | 房建工程（土建） | 房建工程（安装） |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

附表五   施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六  劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表七  临时占地计划表

| 用 途 | 面积（m2） | 需用时间 ____年__月至____年__月 | 用地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 |  | 桩号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八 外供电力需求计划表

| 用电位置 | 计划用电数量（kw·h） | 用途 | 需用时间 ____年__月至 ____年__月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右（m） |  |  |  |  |

附表九   合同用款估算表

| 从开工月算起的时间（月） | 投标人的估算 |
| --- | --- |
|  | 分 期 | 累 计 |
|  | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |
| 1～3 |  |  |  |  |
| 4～6 |  |  |  |  |
| 7～9 |  |  |  |  |
| 10～12 |  |  |  |  |
| 13～15 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 100.00 |  |  |
| 投标价： |  |
| 说明 |  |

注：1.投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

七、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

八、拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |
|  |  |  | 注： 1.本栏应写明分包人以往做过的类似工程包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。 2.若无分包人，则投标人应填写“无”。 |
| 分包值合计（万元） |  |  |

九、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及 投资参股的关联 企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

### （二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

### （三）拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备 注 |  |

注：1、本表后应附：

a. 项目经理和项目技术负责人的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书（B类）以及项目经理的港口与航道专业一级建造师注册证书（含临时执业证书或住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告）的复印件（身份证应正反双面复印）；

b. 项目经理和项目技术负责人担任类似项目的项目经理或项目技术负责人的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料；

2、拟任项目经理目前未在（或未曾在）其他在建项目上任项目经理的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

3.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

4.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1)若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2)若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3)该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

### （四）2016年、2017年、2018年财务状况表

财务状况表

| 项 目 或 指 标 | 单 位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 | 万元 |  |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2.总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4.资产负债率 | % |  |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |  |
| 6.速动比率 | % |  |  |  |

注：1.本表后应附2016年、2017年、2018年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据一致。

银行信贷证明

银行名称：

地    址：

日期：

致：  （招标人全称）

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）         （投标人名称）于     年  月  日之前，在           （项目名称）需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：

银 行 主 要 负 责 人（签字）：

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）

银      行      电      话：

银      行      传      真：

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

财务能力承诺书

致：     （招标人全称）

我谨代表  （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）______________元（￥________）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日     期：       年    月    日

注：本标段要求提供不少50万元的流动资金。

### （五）2014年1月1日以来完成的主要类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附投标人须知前附表3.5.3项要求的附件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

### （六）正在施工的和新承建的主要项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3.本表应含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

### （七）2016年1月1日以来发生的诉讼及仲裁情况

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

### （八）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似施工经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:1.本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录6的要求。

2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的其他主要管理人员和技术人员的最近三个月社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的其他主要管理人员和技术人员参加社保（最近三个月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

### （九）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 年～ 年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备 注 |  |

注：1. 本表人员应与表（八）中所列人员相一致，在本表后应附身份证（身份证应正反双面复印）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如安全生产考核合格证书、试验检测资格证书等）的复印件。

2. 目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

### （十）拟投入本标段的主要施工机械表

| 序 号 | 设备名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率（KW） | 生产能力 | 数 量（台） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

### （十一）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （十二）履约行为表

| 投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 |
| --- |
| 投标人应如实填写下列内容： 1、2018年1月1日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的； 2、2016年1月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪或未构成犯罪的（行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果网站页面为准。）。 |  |

十、诚信系统信息表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 企业主项资质 |  |
| 投标人2016年度施工企业信用评价结果 | （填AA、A、B、C、D或未参加） |
| 投标人在本次投标中选用的信用等级 |  |
| 在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |
| 人员 | 姓名 | 是否在信息系统中公开（填是或否） | 备注 |
| 项目经理 （港口与航道专业一级建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）信息、职称证信息、有效期内的安全生产考核合格证书（B类）信息） |  |  | 本表后附带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件，未按要求填写或未附打印件的，相关内容视为未公开。 |
| 项目技术负责人 （职称证信息、有效期内的安全生产考核合格证书（B类）信息） |  |  |  |

注：根据浙江省交通运输厅公布的2018年度浙江省公路工程施工企业信用评价结果，投标人信用等级为AA或A级的，并选择使用AA、A级信用等级得分的，本表招应提供从浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中打印的《信用评价结果使用承诺书》（格式详见投标文件格式）。

十一、承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统。

投标人：_______________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

________年____月____日

十二、其他资料

附件

信用评价结果使用承诺书（格式）

（招标人名称）  ：

根据浙江省交通运输厅最新（公路工程或水运工程，二选一）施工企业信用评价结果，本投标人  （投标人名称）的最新一年企业信用等级为   级，现决定将该信用等级得分使用在              项目   标段。在此，本投标人郑重承诺所填报的信用等级真实无误，且本次信用等级得分的使用未超出规定次数。若所承诺事项与事实不符，本投标人同意按提供虚假材料处理，并作为投标失信行为纳入信用评价。

承  诺  人：  （投标人名称并加盖公章）

法定代表人：       （签名）

日      期：    年   月   日

注：

1.本承诺书在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印，含该系统水印。

2.本次信用等级得分为第  次使用，还剩余有效次数  次。

# Footnotes

投标人须知正文同《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》中的投标人须知，仅供参阅，与原文如有出入，以《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》中的投标人须知为准。

评标办法正文同《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》中的评标办法，与原文如有出入，以《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》中的评标办法为准。

通用合同条款内容同《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》中的“通用合同条款”，与原文如有出入，以《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》中的“通用合同条款”为准。

a.招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性进行公证。

委托期限在满足开标评标所需合理时间前提下由投标人自行确定，建议不少于投标有效期。

投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。