## Sheet1
交通重点项目完成投资情况表
项目名称：浙江省建德至金华公路（杭州段）
月份 | 批准投资 （万元） | 年度计划 （万元） | 月度完成投资 （万元） | 开工至今累计完成投资（万元） | 本年度累计完成投资（万元） | 完成总投资百分比（%） | 完成年度计划百分比（%）
1 | 429951 | 120000 | 7037 | 235166 | 7037 | 54.7% | 5.864%
2 |  |  | 2714 | 237880 | 9751 | 55.33% | 8.126%
3 |  |  | 11274 | 249154 | 21025 | 57.95% | 17.52%
4 |  |  | 11408 | 260562 | 32433 | 60.6% | 27.03%
5 |  |  | 15443 | 276005 | 47876 | 64.19% | 39.9%
6 |  |  | 14965 | 290970 | 62841 | 67.68% | 52.37%
7 |  |  | 16067 | 307037 | 78908 | 71.41% | 65.76%
8 |  |  | 12151 | 319188 | 91059 | 74.24% | 75.88%
9 |  |  | 14857 | 334045 | 105916 | 77.69% | 88.26%
10
11
12