项目基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临金高速公路临安至建德段工程 | | | 建设单位 | | 浙江杭宣高速公路有限公司 | | | | √省交通集团项目  □省机场集团项目  □省海港集团项目  （勾选） | |
| 建设规模技术等级 | 工程主线采用《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基标准宽度26.0米；於潜互通、潜川互通连接线采用二级公路标准，路基宽度12.0米；分水互通连接线采用一级公路标准（半幅），路基宽度12.0米；瑶琳互通连接线采用一级公路标准（兼具城市道路功能）。路线全长约85.5公里（其中主线共设置桥梁约23.3公里/70座，隧道约33.7公里/29.5座，桥隧结构物长度占路线总里程的65.0%），概算总投资206亿元。全线设横路、於潜北、潜川、乐平、分水、瑶琳、横村7个互通，2个枢纽，其中於潜枢纽与杭徽高速相接，安仁枢纽与杭新景高速相接。全线设服务区2处，停车区1处，互通匝道收费站8处(不含杭徽高速於潜互通改移)，管理中心1处，隧道管理站2处，养护工区2 处，超限检查站1处。 | | | | | | | | | | |
| 工可 | | 批复文号 | 浙发改函[2019]42号 | | | 批复时间 | | 2019.5.21 | 批复概算  （万元） | | 2064830 |
| 初步设计 | | 批复文号 | 浙发改设计[2019]36号 | | | 批复时间 | | 2019.7.8 | 概算建安费  （万元） | | 1264088 |
| （先行段）施工图设计 | | 批复文号 | 浙交许[2019]35号 | | | 批复时间 | | 2019.7.12 | 省补资金  （万元） | | 0 |
| （后续段）施工图设计 | | 批复文号 | 浙交许[2019]45号 | | | 批复时间 | | 2019.8.5 |
| 土地审批 | | 批复文号 | 国委浙土审[2020]17号 | | | 批复时间 | | | 2020.7.24 | | |
| 施工许可 | | 浙杭交许[2020]11号 | | | | 批复工期 | | | 42个月 | | |
| 开工时间 | | 2019.11.1 | | | 计划完工时间 | | 2023.4.30 | | 所属地区 | | 临安区、桐庐县、建德市 |

项目参建单位信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临金高速公路临安至建德段工程 | | | | 建设单位 | 浙江杭宣高速公路有限公司 | |
| 建设单位法人代表 | | 王伟力 | | 电话 | | 13958189800 | |
| 填表人 | | 严恩 | | 电话 | | 13456219667 | |
| 参建单位 | | 单位名称 | 合同价(万元) | | | 负责人 | 电话 |
| 建设单位 | | 浙江杭宣高速公路有限公司 |  | | | 王伟力 | 13958189800 |
| 设计单位 | | 浙江省交通规划设计研究院 | 17054 | | | 施兹国 | 13989803086 |
| 设计单位 | | 杭州市交通规划设计研究院 | 方志杨 | 13175007083 |
| 施工单位 | | 浙江交工集团股份有限公司 | 279841 | | | 徐小涛 | 13157080988 |
| 施工单位 | | 中交三公局第一工程有限公司 | 105155 | | | 樊占东 | 13701057502 |
| 施工单位 | | 浙江交工路桥建设有限公司 | 150137 | | | 陈叶刚 | 13567542189 |
| 施工单位 | | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 123409 | | | 王佳辉 | 15215866168 |
| 施工单位 | | 中铁一局集团有限公司 | 126257 | | | 金 露 | 18891788668 |
| 施工单位 | | 中交一公局集团有限公司 | 165689 | | | 支鑫华 | 15062661566 |
| 监理单位 | | 北京华宏工程咨询有限公司 | 3408 | | | 易帅 | 18163921588 |
| 监理单位 | | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 3150 | | | 苏勇敏 | 13106479111 |
| 监理单位 | | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | 4067 | | | 何 为 | 13735569518 |

公路项目投资进度信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 临金高速公路临安至建德段工程 | | | | | 建设单位 | | 浙江杭宣高速公路有限公司 | | | |
| 工程投资进度 | 时间（月） | | 地区 | | 月计划 （万元） | 月完成 （万元） | 月完  成率 | 季度计划 （万元） | 季度完成 （万元） | 季度完成率 | 年度  投资  （万元） | 年度  完成  （万元） | 年度完成率 |
| 1月 | | 杭州市 | 临安区 | 10145 | 10145 | **100%** | 62446 | 62964 | 100.8 % | 527000 | 262923 | 49.89% |
| 桐庐县 | 8296 | 8296 | **100%** |
| 建德市 | 972 | 972 | **100 %** |
| 2月 | | 杭州市 | 临安区 | 7665 | 7665 | **100%** |
| 桐庐县 | 6267 | 6267 | **100%** |
| 建德市 | 734 | 734 | **100%** |
| 3月 | | 杭州市 | 临安区 | 14825 | 15095 | **101.9%** |
| 桐庐县 | 12122 | 12343 | **101.9%** |
| 建德市 | 1420 | 1446 | 101.9% |
| 4月 | | 杭州市 | 临安区 | 20669 | 20862 | 100.9% | 134549 | 151126 | 112.3% |
| 桐庐县 | 16901 | 17059 | 100.9% |
| 建德市 | 1980 | 1998 | 100.9% |
| 5月 | | 杭州市 | 临安区 | 24144 | 24311 | **100.7%** |
| 桐庐县 | 19742 | 19878 | **100.7%** |
| 建德市 | 2313 | 2329 | **100.7%** |
| 6月 | | 杭州市 | 临安区 | 25503 | 33807 | **132.56%** |
| 桐庐县 | 20853 | 27643 | **132.56%** |
| 建德市 | 2444 | 3240 | **132.56%** |
| 7月 | | 杭州市 | 临安区 | 24928 | 25520 | 102.37% | 145678 | 155213 | 106.55% |
| 桐庐县 | 20383 | 20867 | 102.37% |
| 建德市 | 2389 | 2445 | 102.34% |
| 8月 | | 杭州市 | 临安区 | 25328 | 25992 | 102.62% |
| 桐庐县 | 20710 | 21253 | 102.62% |
| 建德市 | 2427 | 2491 | 102.62% |
| 9月 | | 杭州市 | 临安区 | 25876 | 29603 | 114.40% |
| 桐庐县 | 21158 | 24205 | 114.40% |
| 建德市 | 2479 | 2837 | 114.43% |
| 10月 | | 杭州市 | 临安区 | 29475 |  |  | 184328 |  |  |
| 桐庐县 | 24101 |  |  |
| 建德市 | 2824 |  |  |
| 11月 | | 杭州市 | 临安区 | 29167 |  |  |
| 桐庐县 | 23849 |  |  |
| 建德市 | 2795 |  |  |
| 12月 | | 杭州市 | 临安区 | 28755 |  |  |
| 桐庐县 | 23512 |  |  |
| 建德市 | 2755 |  |  |
|  | |  | 开工以来至2019年底完成额（亿元） | | | | 38.95 | | 开工以来至2019年底完成率 | | | 104.2% | |
| 存在问题 | | |  | | | | | | | | | | |

公路项目形象进度信息表（7月份）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临金高速公路临安至建德段工程 | | | | | 建设单位 | | 浙江杭宣高速公路有限公司 | | |
| 标段  单位工程 | | 项目整体 | 1合同段 | 2合同段 | 3合同段 | | 4合同段 | | 5合同段 | 6合同段 |
| 总体形象进度 | | 10.9% | 16.92% | 16.99% | 9.67% | | 12.28% | | 7.52% | 10.28% |
| 路基形象进度 | | 10.52% | 9.86% | 14.84% | 16.33% | | 6.44% | | 3.62% | 13.05% |
| 桥梁形象进度 | | 8.64% | 12.6% | 5.31% | 6.07% | | 12.0% | | 3.91% | 5.33% |
| 隧道形象进度 | | 9.07% | 15.19% | 10.53% | 6.65% | | 6.33% | | 4.99% | 8.16% |
| 路面形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 房建形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 机电形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

公路项目形象进度信息表（8月份）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临金高速公路临安至建德段工程 | | | | | 建设单位 | | 浙江杭宣高速公路有限公司 | | |
| 标段  单位工程 | | 项目整体 | 1合同段 | 2合同段 | 3合同段 | | 4合同段 | | 5合同段 | 6合同段 |
| 总体形象进度 | | 13.76% | 20.27% | 22.13% | 12.69% | | 15.26% | | 10.97% | 13.18% |
| 路基形象进度 | | 15.33% | 14.67% | 18.72% | 22.67% | | 10.34% | | 5.35% | 21.23% |
| 桥梁形象进度 | | 11.70% | 16.38% | 8.68% | 9.06% | | 14.62% | | 7.04% | 6.59% |
| 隧道形象进度 | | 13.05% | 19.02% | 17.19% | 10.35% | | 9.41% | | 8.61% | 11.78% |
| 路面形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 房建形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 机电形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

公路项目形象进度信息表（9月份）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临金高速公路临安至建德段工程 | | | | | 建设单位 | | 浙江杭宣高速公路有限公司 | | |
| 标段  单位工程 | | 项目整体 | 1合同段 | 2合同段 | 3合同段 | | 4合同段 | | 5合同段 | 6合同段 |
| 总体形象进度 | | 17.18% | 24.33% | 27.54% | 16.91% | | 19.35% | | 15.41% | 15.89% |
| 路基形象进度 | | 19.71% | 20.26% | 24.70% | 29.70% | | 13.57% | | 6.88% | 22.96% |
| 桥梁形象进度 | | 15.47% | 20.62% | 11.86% | 12.96% | | 19.20% | | 10.72% | 8.78% |
| 隧道形象进度 | | 18.66% | 24.30% | 24.76% | 16.09% | | 14.19% | | 13.94% | 17.31% |
| 路面形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 房建形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 机电形象进度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |