# 浙江省公路与运输管理中心文件

浙公运复〔2022〕7号

# 省公路与运输管理中心关于杭州市2022年普通国道路基路面养护工程设计及预算的批复

杭州市交通运输管理服务中心：

你中心《关于核批G330洞合线淳安段2022年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕16号）、《关于核批G320沪瑞线桐庐段2022年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕17号）、《关于核批G320沪瑞线富阳段2022年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕20号）、《关于核批萧山区2022年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕22号）、《关于临安区2022年普通国道公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕26号）、《关于核批建德市2022年普通国道（G320）公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕27号）、《关于核批余杭区2022年普通国道公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕29号）收悉。经研究，批复如下：

# 一、总体规模及方案

杭州市普通国道养护项目核定实施总里程92.21公里，核定工程预算27341万元，根据《浙江省普通国省道公路建设和养护资金补助办法》（浙财建〔2021〕142号），省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算14557万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金9611万元，省资金4946万元），剩余省补经费在今后年度预算中安排。各县（市、区）具体方案如下：

（一）萧山

1.实施内容

（1）G104京岚线路基路面养护工程范围为K1505+890～K1507+800段，计1.91公里，实施路面修复。

（2）G329舟鲁线路基路面养护工程范围为抢险道路跨线桥、临浦大桥，实施桥头跳车处治。

2.建养历史及病害情况

（1）G104京岚线K1505+890～K1507+800段于2018年新改建，未实施过大中修。目前，沥青路面存在纵横向裂缝、网裂、龟裂等病害。

（2）G329舟鲁线抢险道路跨线桥于2020年建成，未实施过大中修；临浦大桥于1993年建成，2019年实施过桥面大中修。目前，存在桥头跳车等病害。

3.技术等级及路幅布置

（1）G104京岚线K1505+890～K1507+800段为二级公路，其中：

K1505+890～K1506+020段，路基宽16米，路幅布置为：行车道2×3.75米+硬路肩2×1.75米+侧分带2×2米+挡土墙2×0.5米。

K1506+020～K1506+765段，路基宽25.2米，路幅布置为：左幅非机动车道4米+左幅侧分带1.7米+行车道2×7.5米+右幅侧分带1.7米+右幅非机动车道2.8米。

K1506+765～K1507+800段，路基宽23米，路幅布置为：行车道2×7.5米+硬路肩2×3.5米+挡土墙2×0.5米。

（2）G329舟鲁线为二级公路，路基宽13米，路幅布置为：行车道2×3.75米+硬路肩2×2.25米+挡土墙2×0.5米。

4.设计方案

（1）G104京岚线

①K1505+890～K1506+020段，计0.13公里。原路面铣刨4

厘米面层并病害处治后回铺5厘米 AC-16C沥青混凝土（SBS）。

②K1506+020～K1507+800段，计1.78公里。原行车道铣刨

10厘米面层并病害处治后回铺6厘米 AC-20C沥青混凝土（掺0.3%抗车辙剂）+5厘米 AC-16C沥青混凝土（SBS）。其中红绿灯交叉口车辙严重路段铣刨10厘米并病害处治后回铺6厘米SFP-20灌入式沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土（SBS）。

（2）G329舟鲁线

抢险道路跨线桥、临浦大桥桥头跳车处治，原路面铣刨11厘米面层并病害处治后回铺6厘米AC-20C沥青混凝土+5厘米 AC-16C沥青混凝土（SBS）（掺0.3%抗车辙剂）。

5.经费安排

核定工程预算780万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算396万元，剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（二）余杭

1.实施内容

（1）G104京岚线K1421+250～K1432+900右幅、K1420+500～K1421+550左幅、K1429+478～K1431+000左幅，折合双幅计7.111公里，实施路面养护。

（2）G235新海线K616+000～K676+498逐段，计8.157公里，实施路面养护。

（3）G320沪瑞线K194+886～K195+246、K195+435～K196+352、K199+247～K201+930段，计3.60公里，实施路面养护。

（4）G329舟鲁线K397+656～K398+536段，计0.88公里，实施路面养护。

2.建养历史及病害情况

（1）G104京岚线K1420+500～K1432+900段2014年改扩建，2020年局部实施过修复养护。

## （2）G235新海线

## K614+048～K637+970段（原S201段）2001年改扩建，2016年实施过修复养护。

K638+155-K645+000段（原S207段）2004年建成，2015年实施过修复养护。

K675+200-K676+683段（原闲祝线）2012年建成，2017年实施过修复养护。

（3）G320沪瑞线K194+886～K209+136段2009年改扩建，2018-2019年实施过修复养护。

## （4）G329舟鲁线K379+363～K398+536段2004年改扩建，2019年局部路段实施过修复养护。

3.技术等级及路幅布置

（1）G104京岚线K1420+500～K1432+900段为一级公路，其中：

K1420+500～K1429+450段路基宽47米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×12.25米+侧分带2×1.5米+辅车道2×7.5米+土路肩2×0.75米。

K1429+450～K1432+900段路基宽38米，路幅布置为：中间带2米+行车道2×12.25米+侧分带2×1.5米+辅车道2×3.5米+土路肩2×0.75米。

（2）G235新海线K614+048～K637+970段为一级公路，其中：

K613+850～K638+100段路基宽22.5（23.5）米，路幅布置为：中间带1.5米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5（3）米+土路肩硬化2×0.5米。

# K638+100～K650+100段路基宽24.5（25.5）米，路幅布置为：中间带2米+行车道2×8.0米+硬路肩2×2.5（3）米+土路肩2×0.75米。

# K669+395～K673+350段路基宽26.5米，路幅布置为：中间带2米+行车道2×8.0米+硬路肩2×3.25米+土路肩2×1米。

（3）G320沪瑞线K194+866～K201+930段为一级公路，路基宽23米，路幅布置为：中间带2.5米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.75米。

（4）G329舟鲁线K397+656～K398+536段为一级公路，路基宽26米，路幅布置为：中间带2.5米+行车道路2×7.5米+硬路肩2×3.75米+土路肩2×0.5米。

4.设计方案

（1）G104京岚线

①K1421+250～K1421+622右幅、K1420+500～K1421+550左

幅、K1424+620～K1426+800右幅、K1431+000～K1432+900右幅、K1429+478～K1431+000左幅，折合双幅计3.512公里，铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

②K1421+622～K1424+620右幅、1426+800～K1431+000右幅,折合双幅计3.599公里，挖除32厘米原结构层并病害处治后回铺20厘米水稳再生基层+7厘米AC-25C改性沥青混凝土（SBS）+5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

（2）G235新海线

①K625+715～K628+000左幅、K624+000～K624+600右幅、

K626+000～K626+500右幅、K627+000～K628+000右幅、K658+378～K659+558右幅，折合双幅计2.783公里，铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

②K616+000～K617+300左幅、K616+300～K616+900右幅、

K644+000～K647+100右幅、K670+650～K673+350左幅、K671+200～K673+350右幅、K675+600～K676+498左幅，折合双幅计5.374公里，铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（3）G320沪瑞线

①K194+886～K195+246段，计0.36公里，挖除35厘米原结

构层并病害处治后加铺23厘米水稳再生基层+8厘米AC-20C改性沥青混凝土（SBS）+4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。其中K195+090～K195+210右幅挖除35厘米原结构层并病害处治后回铺23厘米水稳再生基层+8厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

②K195+435～K196+352、K199+247～K201+930段，共计3.6

公里，铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石），其中车辙严重车道铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺8厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（4）G329舟鲁线

K397+656～K398+536段，计0.88公里，铣刨4厘米面层并病害处治后加铺4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。交叉口红绿灯路段铣刨12厘米面层并病害处治后回铺8厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

5.经费安排

核定工程预算7127万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算4093万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金3251万元，省资金842万元），剩余省部经费在今后年度预算中安排。

（三）富阳

1.实施内容

G320沪瑞线路基路面养护工程范围为K245+088～K281+093逐段，计13.358公里，实施路面修复。

2.建养历史及病害情况

该路段于2010年建成通车，2015-2020年逐段实施过路面修复。目前，路面存在横纵向裂缝、修补不良、车辙等病害。

3.技术等级及路幅布置

G320沪瑞线K246+300～K281+100段为一级公路，其中：

K246+300～K258+000段路基宽33.5米，路幅布置为：中间带3.5米+行车道2×11.25米+硬路肩2×3米+土路肩2×0.75米。

K258+000～K272+400段路基宽26米，路幅布置为：中间带3.5米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3.0米+土路肩2×0.75米。

K272+400～K281+100段路基宽24.5米，其中中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。

4.设计方案

（1）K246+350～K247+120右幅、K272+100～K274+000右幅（含50米长链）、K261+000～K261+300左幅、K272+520～K274+000左幅（含50米长链）、K277+000～K278+000左幅，折合双幅计2.775公里。原路面病害处治后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（2）K261+300～K262+600左幅，折合双幅计0.65公里。铣刨4厘米沥青面层并病害处治后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（3）K246+520～K247+120左幅、K248+000～K248+700左幅、K248+850～K250+100左幅、K258+000～K259+000左幅、K279+800～K280+660左幅、K280+760～K281+100左幅，折合双幅计2.375公里。行车道铣刨7厘米沥青面层病害处治后回铺7厘米SUP-25沥青混凝土(掺0.4%玄武岩纤维)+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（4）K263+000～K264+000右幅、K267+000～K267+600右幅、K271+910～K272+420左幅、K279+000～K279+700左幅，折合双幅计1.405公里。行车道铣刨7厘米原沥青面层并病害处治后第一、三车道回铺7厘米SUP-25改性沥青混凝土(掺0.4%玄武岩纤维)+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石），第二车道回铺7厘米SMA-20沥青混凝土（玄武岩碎石）+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（5）K270+835～K272+100右幅、K270+850～K271+810左幅，折合双幅计1.113公里。行车道挖除29厘米原结构层并病害处治后后回铺22厘米水稳碎石基层+7厘米SUP-25沥青混凝土(掺0.4%玄武岩纤维)+5厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（6）K253+600～K254+800右幅、K252+800～K253+700左幅、K254+300～K255+000左幅、K255+400～K255+800左幅、K256+200～K256+700左幅，折合双幅计1.85公里。车辙车道铣刨6厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米SFP-20灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石），非车辙车道病害处治并拉毛后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（7）K255+500～K257+400右幅、K274+400～K274+530右幅、K274+630～K274+800右幅、K276+370～K277+100右幅，折合双幅计1.465公里。车辙车道铣刨7厘米沥青面层并病害处治后回铺7厘米SMA-20沥青混凝土（玄武岩碎石）+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石），非车辙车道病害处治后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（8）K250+760～K250+860右幅、K250+900～K251+000左幅、K255+020～K255+120左幅、K268+725～K268+825右幅、K268+860～K268+960左幅、K270+735～K270+835右幅、K271+810～K271+910左幅、K272+300～K272+400右幅、K272+420～K272+520左幅、K274+530～K274+630右幅、K274+670～K274+770左幅、K276+220～K276+320右幅、K276+350～K276+450左幅、K278+690～K278+790右幅、K279+570～K279+670右幅、K279+700～K279+800左幅、K280+530～K280+630右幅、K280+660～K280+760左幅，红绿灯路口段，折合双幅计0.9公里。行车道铣刨7厘米原沥青面层并病害处治后回铺7厘米SFP-20灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（9）大树下桥、郜村桥、白洋溪桥、田溪桥、大青互通主桥、祈凉亭桥、平阳场桥、道冠山大桥、上里溪桥、程坟桥、东吴大桥、场口1号小桥、场口大桥、场口2号小桥、甘浦头二号桥、甘浦头桥、欧家溪桥17座桥梁，折合双幅计0.825公里，实施桥头跳车处治。

（10）对K273+565场口1号小桥进行加固处治。

5.经费安排

核定工程预算5352万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算2765万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金2199万元，省资金566万元），剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（四）临安

1.实施内容

（1）G329舟鲁线路基路面养护工程范围为K402+300～K448+315逐段，计14.864公里，实施路面修复养护。

（2）G330洞合线路基路面养护工程范围为K523+868～K530+000、K535+000～K540+364、K585+500～K586+300段，计12.296公里，实施路面修复养护。

2.建养历史及病害情况

（1）G329舟鲁线K402+300～K448+315段2006年新改建，2015-2020年逐段实施过大中修。目前，沥青路面存在裂缝、磨耗及平交口路段车辙、龟网裂等病害。

（2）G330洞合线K523+868～K540+364段2009年新改建，K585+500～K586+300段2006年新改建，均未实施过大中修。

3.技术等级及路幅布置

（1）G329舟鲁线K402+300～K412+865段为一级公路，K422+350～K448+315段为二级公路，其中：

K402+300～K412+865段，路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。

K422+350～K448+315段，路基宽10～12米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×1米+土路肩2×(0.50～1.5)米。

（2）G330洞合线K523+868～K586+300为二级公路，其中：

K523+868～K540+300段，路基宽10～10.5米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×0.75米+土路肩2×(0.75～1.0)米。

K540+300～K540+364段，路基宽10～18.5米，路幅布置为：中间带(0～2.5)米+行车道2×3.5（6.5）米+硬路肩2×1.5米。

K585+500～K586+300段，路基宽8.5～10米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×（0.6～1.2）米+土路肩2×（0～1.2）米。

4.设计方案

（1）G329舟鲁线

①K426+800～K427+000、K430+000～K430+430、K432+844～

K433+000、K433+300～K433+388、K438+700～K438+811段，计0.985公里，铣刨3厘米沥青面层并病害处治后回铺3厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

②K423+830～K424+090右幅、K423+830～K423+850左幅、

K424+829～K425+073全幅、K425+481～K425+900全幅、K426+200～K426+400全幅、K426+500～K426+800全幅、K430+950～K431+900全幅、K434+600〜K434+881全幅、K435+600～K436+050全幅、K436+050～K436+141右幅、K436+141～K436+300全幅、K443+300～K443+650全幅、K444+250～K445+200全幅，折合双幅计4.489公里，病害处治并拉毛后加铺4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

③K408+200～K408+600左幅第二车道、K408+600～K409+370左幅、K412+450～K412+550右幅第二车道、K412+550～K412+839全幅、K422+350～K422+500右幅、K422+500～K422+750全幅、K424+381～K424+829左幅、K424+525～K424+829右幅、K425+073～K425+481全幅、K425+900～K426+200全幅、K426+400～K426+500全幅、K430+430～K430+600全幅、K431+900～K432+844全幅、K433+388～K434+200全幅、K438+811～K438+900全幅、K442+800～K443+300右幅、K443+650～K444+250全幅、K445+800～K446+300全幅、K447+900～K448+315右幅，折合双幅计5.881公里，铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

④K402+600～K402+700左幅、K434+881～K435+200全幅、

K435+200～K435+520右幅、K435+520～K435+600全幅，折合双幅计0.609公里，铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

⑤K408+200～K408+600左幅第一车道、K434+200～K434+400全幅、K442+800～K443+300左幅，折合双幅计0.55公里，铣刨沥青面层并病害处治后回铺6厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑥K402+300～K402+381左幅，折合双幅计0.041公里，挖除

45厘米原路面结构层并病害处治后回铺15厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+6厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑦K402+381～K402+600左幅，折合双幅计0.11公里，挖除

46厘米原路面结构层并病害处治后回铺15厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+7厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑧K447+900～K448+315左幅，折合双幅计0.208公里，挖除

原路面结构层并病害处治后回铺15厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+6厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑨K402+400～K402+850右幅，折合双幅计0.225公里，铣刨

11厘米沥青面层并病害处治后回铺7厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑩K435+200～K435+520左幅，折合双幅计0.16公里，铣刨

原11厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米AC-20C沥青混凝土+5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

⑪K422+350～K422+500左幅、K424+381～K424+525右幅，折合双幅计0.147公里，铣刨14厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑫K412+450～K412+550右幅第一车道，折合双幅计0.025公

里，挖除49厘米原路面结构层并病害处治后回铺15厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+5厘米AC-16C沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑬K423+850〜K424+381左幅、K424+090〜K424+381右幅、

K430+600〜K430+950全幅、K434+400〜K434+600全幅，折合双幅计0.961公里，铣刨10厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑭K436+050〜K436+141左幅，折合双幅计0.046公里，铣刨

11厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米AC-16C沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑮K402+300～K448+315逐段，计0.427公里，逐段实施路面

病害处治。

（2）G330洞合线

①K523+868～K526+800、K527+200～K530+000、K535+000～

K536+200、K536+685～K540+364段，计10.611公里，铣刨3厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

②K585+500～K586+300段，计0.8公里，铣刨4厘米沥青面

层并病害处治后回铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

③K526+800～K527+200、K536+200～K536+685段，计0.885

公里，病害处治并拉毛后加铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

5.经费安排

核定工程预算3545万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算1949万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金1336万元，省资金613万元），剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（五）桐庐

1.实施内容

G320沪瑞线路基路面养护工程范围为K284+000～K285+000左幅、K286+100～K292+000左幅、K293+672～K297+400左幅、K294+800～K296+400右幅、K297+400～K308+400逐段和K310+000～K310+600左幅,折合双幅计17.02公里。

2.建养历史及病害情况

该路段2000年建成通车，2017-2019年逐段实施过大中修。目前，沥青路面主要存在龟裂、纵向、横向裂缝、沉陷、车辙、坑槽、块状修补等病害。

3.技术等级及路幅布置

G320沪瑞线K281+093～K312+117段一级公路，其中：

K284+000～K285+000、K298+850～K304+400段，路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。

K286+100～K292+000、K293+672～K297+400、K294+800～K296+400、K297+400～K298+850段，路基宽43米，路幅布置为：中间带4米+行车道2×11.25米+侧分带2×2米+辅车道2×3.75米+人行道2×2.5米。

K304+400～K308+400、K310+000～K310+600段，路基宽30.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+辅车道2×5.75米+土路肩2×0.5米。

4.设计方案

（1）K284+000～K285+000右幅、K294+800～K296+400右幅、K286+100～K286+200左幅、K286+600～K287+864左幅、K287+965～K290+300左幅、K290+500～K292+000左幅、K293+672～K297+400左幅和K310+000～K310+600左幅，折合双幅计6.064公里，行车道铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13混凝土（玄武岩碎石）。

（2）K286+200～K286+600左幅、K287+864～K287+965左幅和K290+300～K290+500左幅，折合双幅计0.35公里，行车道铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米SMA-13混凝土（玄武岩碎石）。
    （3）K302+880～K303+574段，计0.694公里，铣刨1.5厘米原沥青面层并病害处治后回铺1.5厘米ECA-6.7易密实沥青混凝土。

（4）K299+000～K302+100右幅、K303+574～K308+000右幅、K297+400～K298+100左幅、K300+000～K302+000左幅、K303+574～K304+400左幅和K305+000～K306+100左幅，折合双幅计6.076公里，行车道铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（5）K298+650～K299+000右幅、K308+000～K308+400右幅、K298+650～K300+000左幅、K302+000～K302+880左幅、K304+400～K305+000左幅、K308+100～K308+400左幅，折合双幅计1.94公里，行车道铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺8厘米AC-20C厂拌热再生沥青混凝土(掺0.3%抗车辙剂)+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（6）迎春南路路口（K297+400）、乔林路口（K298+900）、大奇山路口（K297+960）、秀峰交叉口（K304+400）、俞赵路口（K305+450）、蒋家埠路口（K308+400），挖除32厘米原结构层并病害处治后回铺20厘米水稳基层+8厘米SFP-20灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（7）K284+000～K310+600逐段，计1.896公里，逐段实施病害处治。

（8）实施护栏提升改造工程32536延米。

5.经费安排

核定工程预算6769万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算3589万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金2825万元，省资金1034万元），剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（六）建德

1.实施内容

G320沪瑞线建德段公路养护大中修工程范围为K312+117～K387+040逐段,折合双幅计9.884公里，实施路面修复。

2.建养历史及病害情况

该路段于2000年建成，2017-2019年局部路段实施过大中修。目前，沥青路面存在裂缝、龟裂、修补不良及平交口路段车辙等病害。

3.技术等级及路幅布置

G320沪瑞线K312+117～K387+040段为一级公路，其中：

K312+117～K313+600、K331+832～K331+902、K333+000～K333+200、K353+200～K355+125、K356+360～K356+870、K361+000～K362+000、K363+545～K364+690、K367+155～K368+000、K373+000～K373+850、K373+620-K373+780段，路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。

K348+500～K348+700段，路基宽43.5米，路幅布置为：中间带5米+行车道2×11.25米+侧分带2×2.5米+辅车道2×3.5米+人行道2×2米。

K353+000～K353+200右幅，路基宽18米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米。

K348+700～K349+530段，路基宽40.5米，路幅布置为：中间带5米+行车道2×11.25米+辅车道2×4.5米+人行道2×2米。

K350+420～K351+060右幅，路基宽11.75米，路幅布置为：内侧护栏1米+行车道7.5米+硬路肩2.5米+土路肩0.75米。

K356+870～K357+381段，路基宽40米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×11.25米+辅车道2×5.25米+人行道2×2米。

K376+000～K378+850、K376+780～K376+860、K381+200～K382+060、K382+900～K383+400、K383+015～K383+115、K384+900～K386+100、K386+970～K387+040、K386+920～K387+040段，路基宽18米，路幅布置为：中间带1.25米+行车道2×7米+硬路肩2×0.875米+土路肩2×0.5米。

4.设计方案

（1）K312+117～K312+870左幅、K312+970～K313+600左幅、K331+832～K331+902全幅、K333+000～K333+200左幅、K348+585～K348+700右幅、K348+585～K349+423左幅、K353+000～K353+886右幅、K353+000～K353+530左幅、K353+605～K353+894左幅、K357+175～K357+381右幅、K356+756～K356+870左幅、K356+970～K357+180左幅、K357+280～K357+381左幅、K361+000～K361+536左幅、K363+645～K364+410右幅、K367+155～K367+570右幅、K367+670～K368+000右幅、K373+000～K373+750左幅、K373+730～K373+780右幅、K376+000～K376+685右幅、K376+765～K378+850右幅、K381+200～K382+060右幅、K382+900～K383+000右幅、K383+115～K383+400右幅、K384+900～K385+896右幅、K387+000～K387+040右幅，折合双幅计6.454公里。铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（2）K312+870～K312+970左幅、K363+545～K363+645右幅、K367+570～K367+670右幅、K373+750～K373+850左幅、K373+620～K373+730右幅、K376+685～K376+765右幅、K376+780～K376+860左幅、K383+000～K383+115右幅、K383+015～K383+115左幅、K386+920～K387+000右幅、K386+970～K387+040左幅，折合双幅计0.518公里。铣刨11厘米沥青面层并病害处治后回铺7厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（3）K348+500～K348+585、K353+886～K355+125右幅、K353+894～K354+360左幅、K354+475～K355+125左幅、K356+360～K357+015右幅、K356+360～K356+756左幅、K361+536～K362+000左幅、K385+896～K386+100右幅，折合双幅计2.122公里。铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（4）K349+423～K349+530左幅，折合双幅计0.054公里。铣刨10厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（5）K350+420～K351+060右幅，折合双幅计0.32公里。挖除35厘米原结构层并病害处治后回铺20厘米就地再生水稳底基层+18厘米水稳基层+8厘米SUP-20沥青混凝土（掺0.3%抗车辙剂）+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（6）K353+530～K353+605左幅、K357+015～K357+175右幅、K356+870～K356+970左幅、K357+180～K357+280左幅，折合双幅计0.218公里。铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺8厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（7）K354+360～K354+475左幅，折合双幅计0.058公里。铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺7厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+5厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（8）K364+410～K364+690右幅，折合双幅计0.14公里。挖除29厘米原结构层并病害处治后回铺18厘米水稳基层+7厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（9）上山2号桥、安仁一号桥等10座桥梁，实施桥头跳车处治并修复桥面铺装。

5.经费安排

核定工程预算2793万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算1300万元，剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（七）淳安

1.实施内容

G330洞合线淳安段路基路面养护工程范围为K448+100～K448+179、K448+947～K451+601段,计3.03公里，实施路面修复。

2.建养历史及病害情况

该路段于2000年改扩建，2017年实施过大中修。目前，沥青路面存在车辙、龟裂、沉陷、纵横向裂缝等病害。

3.技术等级及路幅布置

G330洞合线K448+100～K451+601段为一级公路，其中：

K448+100～K448+179段，路基宽30米，路幅布置为：中间带7.3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3.85米。

K448+947～K451+120段，路基宽22米，路幅布置为：左幅辅车道2.5米+左幅行车道7米+中间带2.5米+右幅行车道7米+右幅辅车道3米。

K451+120～K451+601段，路基宽25.5米，路幅布置为：左幅辅车道2.5米+左幅行车道10.5米+中间带2.5米+右幅行车道7米+右幅辅车道3米。

4.设计方案

（1）K448+100～K448+179全幅、K448+947～K449+700左幅、K450+800～K451+120左幅，折合双幅计0.616公里。铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺8厘米AC-25C沥青混凝土+4厘米AC-13C沥青混凝土。

（2）K451+120～K451+601左幅，折合双幅计0.24公里。铣刨10厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C沥青混凝土。

（3）K448+947～K451+601右幅、K449+700～K450+800左幅，折合双幅计1.877公里。铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米AC-13沥青混凝土。

（4）K448+100～K451+601逐段，计0.297公里，逐段实施病害处治。

5.经费安排

核定工程预算975万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算465万元，剩余省补经费在今后年度预算中安排。

二、有关要求

（一）按照“一县一项目一合同段”原则，抓紧组织实施，做好施工招标等后续工作，主体工程要求在2022年6月底前完成。

（二）工程质量严格按照《浙江省国省道“三化一平”技术指导手册》和养护管理有关办法、技术标准的路况指标和质量要求控制，未达到要求的不予通过验收。省公路与运输管理中心将组织年度养护工程专项质量检测，检测结果将在年度考核和信用评价中应用。

（三）请按要求做好项目实施期间的交通组织、质量监督、标准化施工、信用评价等工作。

附件：1-1萧山区2022年普通国道路基路面养护工程（G104京岚线）预算审核表

1-2萧山区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

2-1余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G104京岚线）预算审核表

2-2余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G235新海线）预算审核表

2-3余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G320沪瑞线）预算审核表

2-4余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

3.富阳区2022年普通国道路基路面养护工程预算审

核表

4-1临安区2022年普通国道路基路面养护工程

（G329舟鲁线）预算审核表

4-2临安区2022年普通国道路基路面养护工程

（G330洞合线）预算审核表

5-1桐庐县2022年普通国道路基路面养护工程

（K297+400～K308+400段）预算审核表

5-2桐庐县2022年普通国道路基路面养护工程

（K284+000～K297+400、K310+000～K310+600段）预算审核表

6.建德市2022年普通国道路基路面养护工程预算审核表

7.淳安县2022年普通国道路基路面养护工程预算审核表

# 浙江省公路与运输管理中心

# 2022年3月30日

附件1-1

萧山区2022年普通国道路基路面养护工程（G104京岚线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 7452683 | 6894605 | -558078 |
| 一 |  |  | 病害处理 | 932101 | 968691 | 36590 |
|  | 1 |  | 挖除基层25cm | 36043 | 56122 | 20079 |
|  | 2 |  | 25cmATB-25 | 876741 | 895502 | 18761 |
|  | 3 |  | 6cmAC-20C改性沥青混凝土（掺0.3%抗车辙剂） | 14728 | 12484 | -2244 |
|  | 4 |  | 乳化沥青封边 | 1679 | 1644 | -35 |
|  | 5 |  | 铺设聚酯纤维布 | 2768 | 2768 | 0 |
|  | 6 |  | 橡胶沥青灌缝 | 142 | 171 | 29 |
| 二 |  |  | 路面工程 | 5519618 | 5206491 | -313127 |
|  | 1 |  | 5cm AC-16C改性沥青砼 | 2204866 | 1947899 | -256967 |
|  | 2 |  | 6cm AC-20C改性沥青砼（掺0.3%抗车辙剂） | 2478811 | 2105316 | -373495 |
|  | 3 |  | 6cm SFP-20改性沥青砼 | 487206 | 838483 | 351277 |
|  | 4 |  | 粘层 | 138507 | 135379 | -3128 |
|  | 5 |  | 铣刨原路面 | 283997 | 288649 | 4652 |
|  | 6 |  | AC-20C改性沥青砼调平层 | 35277 | 0 | -35277 |
|  | 7 |  | 花岗岩平石修复 | 7151 | 7142 | -9 |
|  | 8 |  | 3cm厚修补带封边 | 7863 | 7683 | -180 |
|  | 9 |  | 沥青面层废旧料回收 | -88373 | -88373 | 0 |
|  | 10 |  | 水稳基层废旧料回收 | -35687 | -35687 | 0 |
| 三 |  |  | 平交口工程 | 185051 | 171596 | -13455 |
|  | 1 |  | 5cm AC-16C改性沥青砼 | 164693 | 151417 | -13276 |
|  | 2 |  | 粘层 | 5304 | 5223 | -81 |
|  | 3 |  | 铣刨原路面4cm | 15054 | 14956 | -98 |
| 四 |  |  | 沿线设施 | 241730 | 237162 | -4568 |
|  | 1 |  | 橡胶减速带 | 46669 | 45602 | -1067 |
|  | 2 |  | 热熔型标线 | 87678 | 96098 | 8420 |
|  | 3 |  | 橡胶警示柱 | 8684 | 8684 | 0 |
|  | 4 |  | 新增Gr-B-2E波形护栏栏板 | 29557 | 29750 | 193 |
|  | 5 |  | 波形护栏栏板拆除、安装 | 26966 | 21532 | -5434 |
|  | 6 |  | 钢制隔离栅拆除、安装 | 16700 | 10020 | -6680 |
|  | 7 |  | 新增钢制隔离栅 | 24316 | 24316 | 0 |
|  | 8 |  | 附着式轮廓标 | 622 | 622 | 0 |
|  | 9 |  | 百米桩 | 280 | 280 | 0 |
|  | 10 |  | 里程碑 | 258 | 258 | 0 |
| 五 |  |  | K1506+020路口改造 | 330368 | 282015 | -48353 |
|  | 1 |  | 挖方 | 2691 | 2472 | -219 |
|  | 2 |  | 10cm碎石垫层 | 16116 | 16704 | 588 |
|  | 3 |  | 30cmC25砼 | 75483 | 75416 | -67 |
|  | 4 |  | 6cm AC-20C改性沥青砼（掺0.3%抗车辙剂） | 18024 | 15278 | -2746 |
|  | 5 |  | 4cm AC-13C改性沥青砼 | 11402 | 10183 | -1219 |
|  | 6 |  | 粘层 | 422 | 415 | -7 |
|  | 7 |  | 下封层 | 1458 | 1502 | 44 |
|  | 8 |  | 花岗岩平侧石（老料利用） | 3250 | 3250 | 0 |
|  | 9 |  | 管道方包 | 72000 | 72000 | 0 |
|  | 10 |  | 雨水井降低并加固 | 6000 | 6000 | 0 |
|  | 11 |  | 雨水口修复加固 | 2400 | 2400 | 0 |
|  | 12 |  | 交安设施 | 76898 | 76395 | -503 |
|  | 13 |  | 路灯 | 44224 | 0 | -44224 |
| 六 |  |  | 信号灯及电子警察 | 93881 | 0 | -93881 |
| 七 |  |  | 养护作业安全设施布置及安全生产费 | 149934 | 28650 | -121284 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 698876 | 423926 | -274950 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 299221 | 55157 | -244064 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 204949 | 189602 | -15347 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 175606 | 163887 | -11719 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 156506 | 144787 | -11719 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 19100 | 19100 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 19100 | 15280 | -3820 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 8151559 | 7318531 | -833028 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 8151559 | 7318531 | -833028 |

附件1-2

萧山区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 467517 | 450886 | -16631 |
| 一 |  |  | 病害处理 | 106632 | 113306 | 6674 |
|  | 1 |  | 挖除基层25cm | 3973 | 6376 | 2403 |
|  | 2 |  | 回填25cmATB-25 | 96865 | 101056 | 4191 |
|  | 3 |  | 乳化沥青封边 | 1114 | 1117 | 3 |
|  | 4 |  | 铺设聚酯纤维布 | 3272 | 3272 | 0 |
|  | 5 |  | 下封层 | 1408 | 1485 | 77 |
| 二 |  |  | 路面工程 | 357670 | 334216 | -23454 |
|  | 1 |  | 5cm AC-16C改性沥青砼（掺0.3%抗车辙剂） | 179095 | 147792 | -31303 |
|  | 2 |  | 6cmAC-20C沥青混凝土 | 148935 | 156331 | 7396 |
|  | 3 |  | 粘层 | 9719 | 9793 | 74 |
|  | 4 |  | 铣刨原路面 | 19921 | 20300 | 379 |
| 三 |  |  | 沿线设施 | 3215 | 3364 | 149 |
|  | 1 |  | 热熔标线 | 3215 | 3364 | 149 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 49752 | 31108 | -18644 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 23215 | 4509 | -18706 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 13929 | 13527 | -402 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 12608 | 12272 | -336 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 11608 | 11272 | -336 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 1000 | 1000 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 0 | 800 | 800 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 517269 | 481994 | -35275 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 517269 | 481994 | -35275 |

附件2-1

余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G104京岚线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 37991600 | 34559390 | -3432210 |
| 一 |  |  | 病害处理 | 4365594 | 4050625 | -314969 |
|  | 1 |  | 乳化沥青灌缝 | 18324 | 28075 | 9751 |
|  | 2 |  | 铣刨面层 | 121402 | 127052 | 5650 |
|  | 3 |  | 铣刨老路基层（20cm） | 218564 | 238423 | 19859 |
|  | 4 |  | 7cmAC-25C改性沥青砼 | 1753135 | 1641903 | -111232 |
|  | 5 |  | 20cm水稳碎石基层 | 1440068 | 1431124 | -8944 |
|  | 6 |  | 沥青封边 | 84806 | 84754 | -52 |
|  | 7 |  | 自粘式聚酯玻纤布 | 574215 | 347850 | -226365 |
|  | 8 |  | 下封层 | 155080 | 151444 | -3636 |
| 二 |  |  | 路面工程 | 29492122 | 26558377 | -2933745 |
|  | 1 |  | 破碎挖除原水泥砼面板 | 21831 | 21811 | -20 |
|  | 2 |  | 铣刨面层（5cm） | 722389 | 758728 | 36339 |
|  | 3 |  | 铣刨面层（12cm） | 745483 | 758728 | 13245 |
|  | 4 |  | 铣刨老路基层（20cm） | 1116706 | 1220456 | 103750 |
|  | 5 |  | 5cmAC-16C改性沥青砼 | 12691836 | 11519937 | -1171899 |
|  | 6 |  | 7cmAC-25C改性沥青砼 | 7463836 | 6772443 | -691393 |
|  | 7 |  | 20cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%） | 5424834 | 4258664 | -1166170 |
|  | 8 |  | 粘层 | 441562 | 398600 | -42962 |
|  | 9 |  | 封层 | 660225 | 625241 | -34984 |
|  | 10 |  | 拆装及修复平石 | 203420 | 223769 | 20349 |
| 三 |  |  | 平交口工程 | 178141 | 163755 | -14386 |
|  | 1 |  | 铣刨面层（12cm） | 9071 | 9232 | 161 |
|  | 2 |  | 5cmAC-16C改性沥青砼 | 67862 | 61808 | -6054 |
|  | 3 |  | 7cmAC-25C改性沥青砼 | 90814 | 82929 | -7885 |
|  | 4 |  | 粘层 | 2361 | 2136 | -225 |
|  | 5 |  | 封层 | 8033 | 7650 | -383 |
| 四 |  |  | 桥涵工程 | 2932673 | 2806455 | -126218 |
|  | 1 |  | 铣刨桥面沥青砼 | 197438 | 200946 | 3508 |
|  | 2 |  | 凿除伸缩缝混凝土 | 8509 | 11527 | 3018 |
|  | 3 |  | 防水层 | 384105 | 384101 | -4 |
|  | 4 |  | 5cmAC-16C中粒式改性沥青砼 | 1477130 | 1345366 | -131764 |
|  | 5 |  | 裂缝灌浆 | 447096 | 447096 | 0 |
|  | 6 |  | 伸缩缝修复 | 279343 | 284721 | 5378 |
|  | 7 |  | 抗裂贴 | 79427 | 73073 | -6354 |
|  | 8 |  | 裂缝灌浆 | 1977 | 1977 | 0 |
|  | 9 |  | 聚合物砂浆修复 | 60 | 60 | 0 |
|  | 10 |  | 粘贴碳纤维布 | 56559 | 56559 | 0 |
|  | 11 |  | 聚氨酯泡沫胶 | 1029 | 1029 | 0 |
| 五 |  |  | 沿线设施 | 1002093 | 802178 | -199915 |
|  | 1 |  | 交通标线（热熔型反光标线） | 450086 | 378650 | -71436 |
|  | 2 |  | 热熔型震荡标线 | 491314 | 362156 | -129158 |
|  | 3 |  | 橡胶减速带 | 27410 | 26747 | -663 |
|  | 4 |  | 道口标柱 | 4913 | 6926 | 2013 |
|  | 5 |  | 凸起路标 | 28370 | 27699 | -671 |
| 六 |  |  | 养护作业安全设施布置及安全生产费 | 20977 | 178000 | 157023 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 3166480 | 1812649 | -1353831 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 1131675 | 335657 | -796018 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 949790 | 755228 | -194562 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 790649 | 650564 | -140085 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 683849 | 543764 | -140085 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 106800 | 106800 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 71200 | 71200 | 0 |
| 五 |  |  | 保险费 | 151966 | 0 | -151966 |
| 六 |  |  | 咨询费 | 71200 | 0 | -71200 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 41158080 | 36372039 | -4786041 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 41158080 | 36372039 | -4786041 |

附件2-2

余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G235新海线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 17837218 | 17165133 | -672085 |
| 一 |  |  | 路基工程 | 5153 | 6316 | 1163 |
|  | 1 |  | 排水工程 | 5153 | 6316 | 1163 |
| 二 |  |  | 病害处理 | 1612315 | 1562149 | -50166 |
|  | 1 |  | 乳化沥青灌缝 | 12553 | 16330 | 3777 |
|  | 2 |  | 铣刨面层 | 66878 | 73321 | 6443 |
|  | 3 |  | 铣刨老路基层（20cm） | 85806 | 102289 | 16483 |
|  | 4 |  | 回填AC-20C中粒式SBS沥青砼 | 759422 | 694665 | -64757 |
|  | 5 |  | 回填水稳碎石基层 | 568142 | 576335 | 8193 |
|  | 6 |  | 自粘式聚酯玻纤布 | 51330 | 34220 | -17110 |
|  | 7 |  | 下封层 | 48718 | 47652 | -1066 |
|  | 8 |  | 粘层 | 19466 | 17337 | -2129 |
| 三 |  |  | 路面工程 | 14547802 | 13789609 | -758193 |
|  | 1 |  | 铣刨老路沥青层(4cm) | 291785 | 320182 | 28397 |
|  | 2 |  | 铣刨老路沥青层(5cm) | 581574 | 637602 | 56028 |
|  | 3 |  | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 4046823 | 3765131 | -281692 |
|  | 4 |  | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 9259870 | 8739177 | -520693 |
|  | 5 |  | 粘层 | 367750 | 327517 | -40233 |
| 四 |  |  | 平交口工程 | 376915 | 358917 | -17998 |
|  | 1 |  | 铣刨老路沥青层(4cm) | 24612 | 27007 | 2395 |
|  | 2 |  | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 341344 | 322150 | -19194 |
|  | 3 |  | 粘层 | 10959 | 9760 | -1199 |
| 五 |  |  | 桥涵工程 | 10738 | 10738 | 0 |
|  | 1 |  | 箱涵维修 | 10738 | 10738 | 0 |
| 六 |  |  | 沿线设施 | 1202099 | 1151279 | -50820 |
|  | 1 |  | 护栏 | 487113 | 476574 | -10539 |
|  | 2 |  | 交通标线（热熔型反光标线） | 387210 | 363656 | -23554 |
|  | 3 |  | 热熔型震荡标线 | 183219 | 160045 | -23174 |
|  | 4 |  | 橡胶减速带 | 95022 | 94967 | -55 |
|  | 5 |  | 道口标柱 | 14193 | 20613 | 6420 |
|  | 6 |  | 附着式轮廓标 | 709 | 791 | 82 |
|  | 7 |  | 突起路标 | 34633 | 34633 | 0 |
| 七 |  |  | 养护作业安全设施布置及安全生产费 | 82196 | 286125 | 203929 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 1733398 | 1105681 | -627717 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 591537 | 146310 | -445227 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 445930 | 429128 | -16802 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 461262 | 448493 | -12769 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 338907 | 326138 | -12769 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 122355 | 122355 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 81750 | 81750 | 0 |
| 五 |  |  | 保险费 | 71349 | 0 | -71349 |
| 六 |  |  | 咨询费 | 81570 | 0 | -81570 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 19570616 | 18270814 | -1299802 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 19570616 | 18270814 | -1299802 |

附件2-3

余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G320沪瑞线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 14531065 | 13075311 | -1455754 |
| 一 |  |  | 病害处理 | 2109333 | 1877802 | -231531 |
|  | 1 |  | 乳化沥青灌缝 | 755 | 932 | 177 |
|  | 2 |  | 铣刨老路下面层 | 44760 | 45699 | 939 |
|  | 3 |  | 铣刨老路基层 | 84088 | 91967 | 7879 |
|  | 4 |  | 回填AC-25C型粗粒式沥青砼 | 580171 | 542703 | -37468 |
|  | 5 |  | 回填ATB-30沥青混合料 | 1330455 | 1144721 | -185734 |
|  | 6 |  | 自粘式聚酯玻纤布 | 49110 | 32740 | -16370 |
|  | 7 |  | 下封层 | 19994 | 19040 | -954 |
| 二 |  |  | 路面工程 | 10309084 | 9306888 | -1002196 |
|  | 1 |  | 铣刨老路沥青层(4cm) | 253014 | 259390 | 6376 |
|  | 2 |  | 铣刨面层（12cm） | 138855 | 141424 | 2569 |
|  | 3 |  | 铣刨老路基层（23cm） | 249157 | 272447 | 23290 |
|  | 4 |  | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 5272626 | 4937026 | -335600 |
|  | 5 |  | 8cmAC-20C中粒式改性沥青砼 | 651596 | 579168 | -72428 |
|  | 6 |  | 8cmSFP-13半柔性路面 | 2884090 | 2283397 | -600693 |
|  | 7 |  | 23cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%） | 553512 | 546253 | -7259 |
|  | 8 |  | 粘层 | 168129 | 155549 | -12580 |
|  | 9 |  | 封层 | 122976 | 117105 | -5871 |
|  | 10 |  | 花岗岩侧平石、压边石拆装及修复 | 15129 | 15129 | 0 |
| 三 |  |  | 平交口及中分带工程 | 749320 | 691140 | -58180 |
|  | 1 |  | 平面交叉道路 | 708622 | 652786 | -55836 |
|  |  | 1 | 铣刨面层（12cm） | 31721 | 32308 | 587 |
|  |  | 2 | 铣刨老路沥青层(4cm) | 1686 | 1728 | 42 |
|  |  | 3 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 259018 | 246734 | -12284 |
|  |  | 4 | 8cmAC-20C中粒式改性沥青砼 | 379836 | 337615 | -42221 |
|  |  | 5 | 粘层 | 8259 | 7641 | -618 |
|  |  | 6 | 封层 | 28102 | 26760 | -1342 |
|  | 2 |  | 中分带开口部 | 40698 | 38354 | -2344 |
|  |  | 1 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 27477 | 26174 | -1303 |
|  |  | 2 | 8cmAC-20C中粒式改性沥青砼 | 6904 | 6136 | -768 |
|  |  | 3 | 23cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%） | 4930 | 4747 | -183 |
|  |  | 4 | 粘层 | 876 | 811 | -65 |
|  |  | 5 | 封层 | 511 | 486 | -25 |
| 四 |  |  | 桥涵工程 | 551709 | 517200 | -34509 |
|  | 1 |  | 铣刨老路沥青层(5cm) | 33933 | 34744 | 811 |
|  | 2 |  | 桥面混凝土裂缝灌浆 | 15207 | 15207 | 0 |
|  | 3 |  | 防水层 | 103716 | 103715 | -1 |
|  | 4 |  | 5cmAC-16C中粒式改性沥青砼 | 398853 | 363534 | -35319 |
| 五 |  |  | 沿线设施 | 605725 | 583281 | -22444 |
|  | 1 |  | 护栏 | 303808 | 288726 | -15082 |
|  | 2 |  | 交通标线（热熔型反光标线） | 258218 | 236872 | -21346 |
|  | 3 |  | 柔性警示桩 | 8900 | 8900 | 0 |
|  | 4 |  | 道口标柱 | 30761 | 43869 | 13108 |
|  | 5 |  | 附着式轮廓标补设 | 1392 | 1534 | 142 |
|  | 6 |  | 百米桩 | 1363 | 1830 | 467 |
|  | 7 |  | 公里碑 | 1283 | 1550 | 267 |
| 六 |  |  | 养护作业安全设施布置及安全生产费 | 205894 | 99000 | -106894 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 1299428 | 721384 | -578044 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 502933 | 104602 | -398331 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 363277 | 294194 | -69083 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 335490 | 282988 | -52502 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 276090 | 223588 | -52502 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 59400 | 59400 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 4 | 39600 | 39596 |
| 五 |  |  | 保险费 | 58124 | 0 | -58124 |
| 六 |  |  | 咨询费 | 39600 | 0 | -39600 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 15830493 | 13796695 | -2033798 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 15830493 | 13796695 | -2033798 |

附件2-4

余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 2908508 | 2677809 | -230699 |
| 一 |  |  | 路基工程 | 213922 | 185709 | -28213 |
|  | 1 |  | 横向盲沟 | 94673 | 92038 | -2635 |
|  | 2 |  | D400Ⅱ级钢筋砼管 | 103202 | 77624 | -25578 |
|  | 3 |  | 双篦式雨水口 | 16047 | 16047 | 0 |
| 二 |  |  | 病害处理 | 151401 | 132403 | -18998 |
|  | 1 |  | 乳化沥青灌缝 | 2586 | 3175 | 589 |
|  | 2 |  | 铣刨老路下面层（8cm） | 5691 | 6076 | 385 |
|  | 3 |  | 铣刨老路基层（20cm） | 3108 | 3615 | 507 |
|  | 4 |  | 回填AC-20C中粒式SBS沥青砼 | 85984 | 76576 | -9408 |
|  | 5 |  | 回填水稳碎石基层 | 19173 | 18990 | -183 |
|  | 6 |  | 回填ATB-30沥青混合料 | 3365 | 2466 | -899 |
|  | 7 |  | 自粘式聚酯玻纤布 | 29730 | 19820 |  |
|  | 8 |  | 下封层 | 1764 | 1685 | -79 |
| 三 |  |  | 路面工程 | 2415682 | 2233054 | -182628 |
|  | 1 |  | 铣刨老路沥青层(4cm) | 94984 | 101718 | 6734 |
|  | 2 |  | 铣刨面层（12cm） | 18980 | 20226 | 1246 |
|  | 3 |  | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 1481177 | 1409036 | -72141 |
|  | 4 |  | 8cmSFP-13半柔性路面 | 648392 | 514590 | -133802 |
|  | 5 |  | 粘层 | 47230 | 41940 | -5290 |
|  | 6 |  | 封层 | 16809 | 16053 | -756 |
|  | 7 |  | 拆除原砼侧石 | 3691 | 7703 | 4012 |
|  | 8 |  | C25预制砼侧石 | 87871 | 104064 | 16193 |
|  | 9 |  | C25背砼 | 7363 | 7166 | -197 |
|  | 10 |  | 厚2cmM10砂浆卧底 | 9185 | 10558 | 1373 |
| 四 |  |  | 平交口及中分带工程 | 11385 | 11478 | 93 |
|  | 1 |  | 铣刨老路沥青层(4cm) | 368 | 394 | 26 |
|  | 2 |  | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 5136 | 4886 | -250 |
|  | 3 |  | 粘层 | 164 | 145 | -19 |
|  | 4 |  | C25预制砼侧石 | 1675 | 1983 | 308 |
|  | 5 |  | C25背砼 | 171 | 167 | -4 |
|  | 6 |  | 厚2cmM10砂浆卧底 | 214 | 246 | 32 |
|  | 7 |  | 中分带绿化恢复 | 3112 | 3112 | 0 |
|  | 8 |  | 中分带填土 | 545 | 545 | 0 |
| 五 |  |  | 沿线设施 | 82361 | 93165 | 10804 |
|  | 1 |  | 护栏 | 14138 | 28800 | 14662 |
|  | 2 |  | 交通标线（热熔型反光标线） | 40565 | 36350 | -4215 |
|  | 3 |  | 热熔型震荡标线 | 17810 | 17375 | -435 |
|  | 4 |  | 橡胶减速带 | 2741 | 2675 | -66 |
|  | 5 |  | 柔性警示桩（拔出并恢复） | 2800 | 2800 | 0 |
|  | 6 |  | 道口标柱 | 2184 | 3092 | 908 |
|  | 7 |  | 突起路标 | 2123 | 2073 | -50 |
| 六 |  |  | 养护作业安全设施布置及安全生产费 | 33757 | 22000 | -11757 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 336868 | 154981 | -181887 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 135883 | 33634 | -102249 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 87255 | 56234 | -31021 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 80096 | 56313 | -23783 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 66896 | 43113 | -23783 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 13200 | 13200 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 13200 | 8800 | -4400 |
| 五 |  |  | 保险费 | 11634 | 0 | -11634 |
| 六 |  |  | 咨询费 | 8800 | 0 | -8800 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 3245376 | 2832790 | -412586 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 3245376 | 2832790 | -412586 |

附件3

富阳区2022年普通国道路基路面养护工程

预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 53967275 | 50720544 | -3246731 |
| 一 |  |  | 路基工程 | 62305 | 60449 | -1856 |
|  | 1 |  | 透水土工布 | 702 | 685 | -17 |
|  | 2 |  | 防渗土工布 | 651 | 635 | -16 |
|  | 3 |  | 单级配碎石盲沟 | 3274 | 3196 | -78 |
|  | 4 |  | 挖方 | 200 | 189 | -11 |
|  | 5 |  | Φ8cmUPVC排水管 | 315 | 304 | -11 |
|  | 6 |  | 36cm厚C25素砼 | 39507 | 39291 | -216 |
|  | 7 |  | ATB-25沥青碎石 | 14815 | 13198 | -1617 |
|  | 8 |  | 水泥稳定碎石挖除（含外运） | 2841 | 2951 | 110 |
| 二 |  |  | 病害处理 | 4382784 | 4277828 | -104956 |
|  | 1 |  | 大中修路段 | 3080595 | 2992094 | -88501 |
|  |  | 1 | 密封胶灌缝 | 11589 | 13434 | 1845 |
|  |  | 2 | 贴缝胶 | 3479 | 3479 | 0 |
|  |  | 3 | 铣刨沥青砼（沥青铣刨料回收） | 15687 | 16420 | 733 |
|  |  | 4 | 水泥稳定碎石基层挖除（含外运） | 10128 | 10521 | 393 |
|  |  | 5 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 308269 | 280528 | -27741 |
|  |  | 6 | 6cmSUP-25改性沥青砼 | 16165 | 16814 | 649 |
|  |  | 7 | 7cmSUP-25改性沥青砼 | 150010 | 155992 | 5982 |
|  |  | 8 | 20cmATB-25沥青碎石基层 | 259109 | 252096 | -7013 |
|  |  | 9 | 粘层 | 6739 | 5887 | -852 |
|  |  | 10 | 封层 | 6042 | 5549 | -493 |
|  |  | 11 | 铣刨沥青砼（沥青铣刨料回收） | 54175 | 56299 | 2124 |
|  |  | 12 | 水泥稳定碎石基层挖除（含外运） | 48142 | 50010 | 1868 |
|  |  | 13 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 561072 | 510787 | -50285 |
|  |  | 14 | 5cmSUP-25改性沥青砼 | 348502 | 362316 | 13814 |
|  |  | 15 | 6cmSUP-25改性沥青砼 | 19200 | 19968 | 768 |
|  |  | 16 | 7cmSUP-25改性沥青砼 | 74694 | 77655 | 2961 |
|  |  | 17 | 20cmATB-25沥青碎石基层 | 997995 | 970992 | -27003 |
|  |  | 18 | 15cmATB-25沥青碎石底基层 | 124210 | 120848 | -3362 |
|  |  | 19 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 35368 | 35477 | 109 |
|  |  | 20 | 粘层 | 12265 | 10715 | -1550 |
|  |  | 21 | 封层 | 17755 | 16307 | -1448 |
|  | 2 |  | 车辙路段 | 671236 | 660101 | -11135 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 102849 | 92576 | -10273 |
|  |  | 2 | 5cmSUP-25改性沥青砼 | 162503 | 168332 | 5829 |
|  |  | 3 | 7cmSUP-25改性沥青砼 | 27305 | 28284 | 979 |
|  |  | 4 | 20cmATB-25沥青碎石基层 | 251101 | 244040 | -7061 |
|  |  | 5 | 15cmATB-25沥青碎石底基层 | 24800 | 24102 | -698 |
|  |  | 6 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 52332 | 52494 | 162 |
|  |  | 7 | 铣刨沥青砼（沥青铣刨料回收） | 17141 | 17815 | 674 |
|  |  | 8 | 水泥稳定碎石基层挖除（含外运） | 17127 | 17792 | 665 |
|  |  | 9 | 粘层 | 2248 | 1964 | -284 |
|  |  | 10 | 封层 | 13830 | 12702 | -1128 |
|  | 3 |  | 红绿灯路口 | 630953 | 625633 | -5320 |
|  |  | 1 | 5cmSUP-25改性沥青砼 | 169855 | 175949 | 6094 |
|  |  | 2 | 20cmATB-25沥青碎石基层 | 394625 | 383527 | -11098 |
|  |  | 3 | 15cmATB-25沥青碎石底基层 | 29591 | 28759 | -832 |
|  |  | 4 | 铣刨沥青砼（含沥青铣刨料回收） | 12797 | 13282 | 485 |
|  |  | 5 | 水泥稳定碎石基层挖除（含外运） | 16580 | 17223 | 643 |
|  |  | 6 | 封层 | 7505 | 6893 | -612 |
| 三 |  |  | 路面工程 | 44186344 | 41270121 | -2916223 |
|  | 1 |  | 大中修路段 | 25364948 | 24216380 | -1148568 |
|  |  | 1 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 10482791 | 9550254 | -932537 |
|  |  | 2 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 1898391 | 1729512 | -168879 |
|  |  | 3 | 7cmSUP-25改性沥青砼(掺0.4%玄武岩纤维) | 6370372 | 6440577 | 70205 |
|  |  | 4 | 7cmSMA-20沥青玛蹄脂碎石 | 1303081 | 1187160 | -115921 |
|  |  | 5 | AC-13C细粒式沥青砼调平层 | 1999651 | 2005938 | 6287 |
|  |  | 6 | 22cm水泥稳定碎石基层 | 1401281 | 1405231 | 3950 |
|  |  | 7 | 粘层 | 529637 | 462721 | -66916 |
|  |  | 8 | 封层 | 133594 | 122699 | -10895 |
|  |  | 9 | 玄武岩纤维格栅 | 280568 | 271294 | -9274 |
|  |  | 10 | 沥青路面拉毛 | 38762 | 80720 | 41958 |
|  |  | 11 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 654679 | 680397 | 25718 |
|  |  | 12 | 水泥稳定碎石基层挖除（含外运） | 132024 | 137146 | 5122 |
|  |  | 13 | 侧石挖除 | 2443 | 3889 | 1446 |
|  |  | 14 | 芝麻灰花岗岩侧石(15×37)(含C25砼基座) | 137674 | 138842 | 1168 |
|  | 2 |  | 车辙路段 | 12695144 | 11601948 | -1093196 |
|  |  | 1 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 6262854 | 5705718 | -557136 |
|  |  | 2 | 7cmSMA-20沥青玛蹄脂碎石 | 1547407 | 1409751 | -137656 |
|  |  | 3 | 6cmSFP-20半柔性沥青砼 | 3258865 | 2835000 | -423865 |
|  |  | 4 | AC-13C细粒式沥青砼调平层 | 1084917 | 1088328 | 3411 |
|  |  | 5 | 粘层 | 270783 | 236571 | -34212 |
|  |  | 6 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 225926 | 234136 | 8210 |
|  |  | 7 | 沥青路面拉毛 | 44392 | 92444 | 48052 |
|  | 3 |  | 红绿灯路口 | 6126252 | 5451793 | -674459 |
|  |  | 1 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 1594723 | 1452858 | -141865 |
|  |  | 2 | 7cmSFP-20半柔性沥青砼 | 4055476 | 3528000 | -527476 |
|  |  | 3 | AC-13C细粒式沥青砼调平层 | 250911 | 25110700 | 789 |
|  |  | 4 | 粘层 | 86531 | 75598 | -10933 |
|  |  | 5 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 138611 | 143637 | 5026 |
| 四 |  |  | 桥头跳车整治 | 2324227 | 2135440 | -188787 |
|  | 1 |  | 大树下桥 | 166508 | 151947 | -14561 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 124103 | 113063 | -11040 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 37231 | 33919 | -3312 |
|  |  | 3 | 粘层 | 2713 | 2370 | -343 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 2461 | 2595 | 134 |
|  | 2 |  | 郜村桥 | 166508 | 151947 | -14561 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 124103 | 113063 | -11040 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 37231 | 33919 | -3312 |
|  |  | 3 | 粘层 | 2713 | 2370 | -343 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 2461 | 2595 | 134 |
|  | 3 |  | 白洋溪桥 | 166508 | 151947 | -14561 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 124103 | 113063 | -11040 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 37231 | 33919 | -3312 |
|  |  | 3 | 粘层 | 2713 | 2370 | -343 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 2461 | 2595 | 134 |
|  | 4 |  | 田溪桥 | 166508 | 151947 | -14561 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 124103 | 113063 | -11040 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 37231 | 33919 | -3312 |
|  |  | 3 | 粘层 | 2713 | 2370 | -343 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 2461 | 2595 | 134 |
|  | 5 |  | 大青互通主桥 | 166508 | 151947 | -14561 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 124103 | 113063 | -11040 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 37231 | 33919 | -3312 |
|  |  | 3 | 粘层 | 2713 | 2370 | -343 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 2461 | 2595 | 134 |
|  | 6 |  | 祈凉亭桥 | 166508 | 151947 | -14561 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 124103 | 113063 | -11040 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 37231 | 33919 | -3312 |
|  |  | 3 | 粘层 | 2713 | 2370 | -343 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 2461 | 2595 | 134 |
|  | 7 |  | 平阳场桥 | 116904 | 106950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 7710733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 8 |  | 道冠山大桥 | 214598 | 207740 | -6858 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | 7cmSUP-25改性沥青砼(掺0.4%玄武岩纤维) | 86050 | 86998 | 948 |
|  |  | 3 | SUP-25改性沥青砼调平层(掺0.4%玄武岩纤维) | 30694 | 31032 | 338 |
|  |  | 4 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 5 | 封层 | 6605 | 6066 | -539 |
|  |  | 6 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4060 | 4282 | 222 |
|  | 9 |  | 上里溪桥 | 116904 | 106950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 10 |  | 程坟桥 | 116904 | 106950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 11 |  | 东吴大桥 | 116904 | 106950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 12 |  | 场口1号小桥 | 116904 | 106950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 13 |  | 场口大桥 | 116904 | 106950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 14 |  | 场口2号小桥 | 116904 | 106950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 15 |  | 甘浦头二号桥 | 116904 | 11006950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 16 |  | 甘浦头桥 | 116904 | 106950 | -9954 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 85324 | 77733 | -7591 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层 | 25648 | 23366 | -2282 |
|  |  | 3 | 粘层 | 1865 | 1629 | -236 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 4067 | 4222 | 155 |
|  | 17 |  | 欧家溪桥 | 58445 | 53468 | -4977 |
|  |  | 1 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂 | 42659 | 38864 | -3795 |
|  |  | 2 | SMA-13沥青玛蹄脂调平层 | 12824 | 11683 | -1141 |
|  |  | 3 | 粘层 | 933 | 815 | -118 |
|  |  | 4 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 2029 | 2106 | 77 |
| 五 |  |  | 平交口工程 | 789778 | 744245 | -45533 |
|  |  | 1 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂 | 495584 | 451498 | -44086 |
|  |  | 2 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂 | 60503 | 55121 | -5382 |
|  |  | 3 | 4cmAC-13C沥青砼 | 90464 | 89851 | -613 |
|  |  | 4 | 7cmSUP-25改性沥青砼 | 53529 | 55449 | 1920 |
|  |  | 5 | 20cmATB-25沥青碎石基层 | 55584 | 54021 | -1563 |
|  |  | 6 | 粘层 | 18614 | 16262 | -2352 |
|  |  | 7 | 沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收） | 7666 | 7994 | 328 |
|  |  | 8 | 水泥稳定碎石基层挖除（含外运） | 2172 | 2257 | 85 |
|  |  | 9 | 沥青路面拉毛 | 5662 | 11792 | 6130 |
| 六 |  |  | 桥涵工程 | 150589 | 159122 | 8533 |
|  | 1 |  | 上部梁板修复 | 6914 | 6685 | -229 |
|  |  | 1 | 环氧砂浆修复破损砼（均2.5cm） | 4785 | 4627 | -158 |
|  |  | 2 | 裂缝注浆封闭 | 323 | 312 | -11 |
|  |  | 3 | M10砂浆铰缝勾缝修补 | 1806 | 1746 | -60 |
|  | 2 |  | 脱空支座加设契形钢板 | 587 | 587 | 0 |
|  | 3 |  | 台帽修复 | 52246 | 51884 | -362 |
|  |  | 1 | 环氧砂浆修复破损砼（均2.5cm） | 266 | 257 | -9 |
|  |  | 2 | 裂缝注浆封闭 | 563 | 545 | -18 |
|  |  | 3 | 黏贴钢板 | 40402 | 40402 | 0 |
|  |  | 4 | 环氧砂浆封闭露筋 | 10144 | 9809 | -335 |
|  |  | 5 | M10膨胀螺栓 | 871 | 871 | 0 |
|  | 4 |  | 台身裂缝注浆封闭 | 381 | 369 | -12 |
|  | 5 |  | 翼墙加固 | 89921 | 99075 | 9154 |
|  |  | 1 | C25砼挡墙 | 36951 | 40331 | 3380 |
|  |  | 2 | C25砼边沟 | 4842 | 5471 | 629 |
|  |  | 3 | 料石镶面 | 32937 | 37949 | 5012 |
|  |  | 4 | 5cmM7.5砂浆抹面 | 2756 | 3130 | 374 |
|  |  | 5 | 脱开处注浆 | 709 | 684 | -25 |
|  |  | 6 | 挖方 | 183 | 172 | -11 |
|  |  | 7 | D20钢筋砼方桩 | 11543 | 11338 | -205 |
|  | 6 |  | 护栏裂缝注浆封闭 | 540 | 522 | -18 |
| 七 |  |  | 沿线设施 | 1765109 | 1740639 | -24470 |
|  | 1 |  | 标志牌 | 2269 | 2269 | 0 |
|  | 2 |  | 标线 | 1338388 | 1318475 | -19913 |
|  | 3 |  | 护栏 | 168837 | 167076 | -1761 |
|  | 4 |  | 限高门架 | 157738 | 155542 | -2196 |
|  | 5 |  | 道口标柱 | 58297 | 59005 | 708 |
|  | 6 |  | 减速垄 | 39580 | 38272 | -1308 |
| 八 |  |  | 养护作业安全设施布置 | 306139 | 332700 | 26561 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 3215221 | 2800404 | -414817 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 346108 | 304190 | -41918 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 849984 | 811529 | -38455 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 1170180 | 1051605 | -118575 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 906650 | 852105 | -54545 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 199500 | 199500 | 0 |
|  | 3 |  | 设计、监理、施工招标文件编制费 | 64030 | 0 | -64030 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 133080 | 133080 | 0 |
| 五 |  |  | 保险费 | 215869 | 0 | -215869 |
| 六 |  |  | 公路沥青路面施工管控服务费 | 500000 | 500000 | 0 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 57182496 | 53520948 | -3661548 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 57182496 | 53520948 | -3661548 |

附件4-1

临安区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 23372460 | 22133464 | -1238996 |
| 一 |  |  | 路基工程 | 1512744 | 1516126 | 3382 |
|  | 1 |  | 雨水篦子更换 | 10458 | 10232 | -226 |
|  | 2 |  | 雨污水井盖更换 | 16133 | 15857 | -276 |
|  | 3 |  | 雨污水井盖提升 | 61751 | 60890 | -861 |
|  | 4 |  | C25砼沟身修补 | 16459 | 18819 | 2360 |
|  | 5 |  | 拆除侧、平石 | 7321 | 15414 | 8093 |
|  | 6 |  | 侧、平石恢复 | 156969 | 186630 | 29661 |
|  | 7 |  | C30钢筋混凝土板 | 493691 | 469750 | -23941 |
|  | 8 |  | C20砼灌砌石 | 621492 | 591815 | -29677 |
|  | 9 |  | M10浆砌修复 | 66915 | 75136 | 8221 |
|  | 10 |  | 老挡墙拆除 | 10169 | 19348 | 9179 |
|  | 11 |  | B级护栏 | 48121 | 48087 | -34 |
|  | 12 |  | 肋板表面油漆 | 3265 | 4148 | 883 |
| 二 |  |  | 病害处理 | 1779004 | 1668763 | -110241 |
|  | 1 |  | 铣刨4cm柔性结构层 | 52752 | 57079 | 4327 |
|  | 2 |  | 铣刨5cm柔性结构层 | 4496 | 4864 | 368 |
|  | 3 |  | 铣刨6m柔性结构层 | 52937 | 57257 | 4320 |
|  | 4 |  | 铣刨20cm半刚性结构 | 35006 | 42095 | 7089 |
|  | 5 |  | 铣刨15cm半刚性结构 | 4119 | 4953 | 834 |
|  | 6 |  | 回铺4cmAC-13C | 421480 | 394470 | -27010 |
|  | 7 |  | 回铺5cmAC-16C | 41166 | 37155 | -4011 |
|  | 8 |  | 回铺6cmAC-20C | 543704 | 509631 | -34073 |
|  | 9 |  | 回铺20cmATB-25 | 274831 | 212520 | -62311 |
|  | 10 |  | 回铺20cm水泥稳定碎石基层 | 159504 | 159826 | 322 |
|  | 11 |  | 回铺15cm水泥稳定碎石底基层 | 33030 | 33126 | 96 |
|  | 12 |  | 透层、黏层、封层 | 77250 | 77058 | -192 |
|  | 13 |  | 32cm宽抗裂贴 | 78729 | 78729 | 0 |
| 三 |  |  | 路面工程 | 15057534 | 14355440 | -702094 |
|  | 1 |  | 拉毛 | 56292 | 51448 | -4844 |
|  | 2 |  | 铣刨2cm柔性结构层 | 16344 | 17694 | 1350 |
|  | 3 |  | 铣刨3cm柔性结构层 | 44382 | 48034 | 3652 |
|  | 4 |  | 铣刨4cm柔性结构层 | 465850 | 504063 | 38213 |
|  | 5 |  | 铣刨5cm柔性结构层 | 88490 | 95728 | 7238 |
|  | 6 |  | 铣刨6cm柔性结构层 | 213494 | 230917 | 17423 |
|  | 7 |  | 铣刨20cm半刚性结构 | 89425 | 107534 | 18109 |
|  | 8 |  | 铣刨15cm半刚性结构 | 67069 | 80650 | 13581 |
|  | 9 |  | 3cmAC-13C（SBS改性沥青） | 333883 | 308241 | -25642 |
|  | 10 |  | 4cmAC-13C（SBS改性沥青） | 7404201 | 6835574 | -568627 |
|  | 11 |  | 5cmAC-16C（SBS改性沥青） | 452848 | 417843 | -35005 |
|  | 12 |  | 5cmAC-16C | 1466726 | 1367313 | -99413 |
|  | 13 |  | 6cmAC-20C | 580530 | 544148 | -36382 |
|  | 14 |  | 7cmAC-20C | 525361 | 492437 | -32924 |
|  | 15 |  | 6cmSFP-20 | 927552 | 913582 | -13970 |
|  | 16 |  | 透层、黏层、封层 | 561818 | 568934 | 7116 |
|  | 17 |  | 20cm水泥稳定碎石基层 | 712011 | 713451 | 1440 |
|  | 18 |  | 15cm水泥稳定碎石底基层 | 537837 | 539394 | 1557 |
|  | 19 |  | 宕渣换填 | 100704 | 99898 | -806 |
|  | 20 |  | 港湾式停靠站路面加铺工程 | 229236 | 217862 | -11374 |
|  | 21 |  | 土路肩处治 | 183481 | 200695 | 17214 |
| 四 |  |  | 平交口工程 | 1699005 | 1662721 | -36284 |
|  | 1 |  | 铣刨4cm柔性结构层 | 56790 | 61449 | 4659 |
|  | 2 |  | 铣刨6m柔性结构层 | 18037 | 19508 | 1471 |
|  | 3 |  | 铣刨20cm半刚性结构 | 41905 | 50391 | 8486 |
|  | 4 |  | 铣刨15cm半刚性结构 | 15849 | 19059 | 3210 |
|  | 5 |  | 宕渣换填 | 24609 | 24412 | -197 |
|  | 6 |  | 4cmAC-13C（SBS改性沥青） | 640982 | 591756 | -49226 |
|  | 7 |  | 6cmSFP-13 | 394341 | 388402 | -5939 |
|  | 8 |  | 透层、黏层、封层 | 45100 | 45308 | 208 |
|  | 9 |  | 20cm水泥稳定碎石基层 | 334321 | 334997 | 676 |
|  | 10 |  | 15cm水泥稳定碎石底基层 | 127071 | 127439 | 368 |
| 五 |  |  | 桥涵工程 | 790344 | 1024419 | 234075 |
|  | 1 |  | 黄泥岭桥 | 9032 | 8505 | -527 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 851 | 921 | 70 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C（SBS改性沥青） | 7893 | 7287 | -606 |
|  |  | 3 | 透层、黏层、封层 | 288 | 297 | 9 |
|  |  | 4 | 黏层 | 288 | 297 | 9 |
|  | 2 |  | 青山湖大桥 | 688925 | 928923 | 239998 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 64875 | 70196 | 5321 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C（SBS改性沥青） | 602111 | 836096 | 233985 |
|  |  | 3 | 透层、黏层、封层 | 21939 | 22631 | 692 |
|  | 3 |  | 章东分离式立交桥 | 54413 | 51235 | -3178 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 5124 | 5544 | 420 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C（SBS改性沥青） | 47556 | 43904 | -3652 |
|  |  | 3 | 透层、黏层、封层 | 1733 | 1787 | 54 |
|  | 4 |  | 横塘桥 | 6839 | 6438 | -401 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 643 | 696 | 53 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C（SBS改性沥青） | 5978 | 5518 | -460 |
|  |  | 3 | 透层、黏层、封层 | 218 | 224 | 6 |
|  | 5 |  | 亭口桥 | 21613 | 20352 | -1261 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 2035 | 2202 | 167 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C（SBS改性沥青） | 18890 | 17440 | -1450 |
|  |  | 3 | 透层、黏层、封层 | 688 | 710 | 22 |
|  | 6 |  | 九里桥 | 9522 | 8966 | -556 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 897 | 970 | 73 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C（SBS改性沥青） | 8322 | 7683 | -639 |
|  |  | 3 | 透层、黏层、封层 | 303 | 313 | 10 |
| 六 |  |  | 沿线设施 | 1765280 | 1152742 | -612538 |
|  | 1 |  | 交通标线 | 1030423 | 418725 | -611698 |
|  | 2 |  | 道口标柱（含拆除） | 31308 | 31308 | 0 |
|  | 3 |  | 柔性警示桩（含拆除） | 18468 | 18261 | -207 |
|  | 4 |  | 路侧护栏 | 250966 | 250873 | -93 |
|  | 5 |  | 减速带（含拆除） | 355095 | 349742 | -5353 |
|  | 6 |  | 分道体（含拆除） | 40775 | 46488 | 5713 |
|  | 7 |  | 标志板版面更换 | 22973 | 22973 | 0 |
|  | 8 |  | 标志板整体更换 | 15272 | 14372 | -900 |
| 七 |  |  | 公路沥青路面施工管控服务 | 480000 | 480000 | 0 |
| 八 |  |  | 养护作业安全设施布置 | 288549 | 273253 | -15296 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 2093441 | 1520378 | -573063 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 739882 | 221335 | -518547 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 584312 | 553337 | -30975 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 615397 | 591856 | -23541 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 444077 | 420536 | -23541 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 171320 | 171320 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 153850 | 153850 | 0 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 25465901 | 23653842 | -1812059 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 25465901 | 23653842 | -1812059 |

附件4-2

临安区2022年普通国道路基路面养护工程（G330洞合线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 11659056 | 10959806 | -699250 |
| 一 |  |  | 路基工程 | 236428 | 236073 | -355 |
|  | 1 |  | 雨水篦子更换 | 3055 | 3101 | 46 |
|  | 2 |  | 雨污水井盖更换 | 17380 | 17722 | 342 |
|  | 3 |  | 电力井盖更换 | 2312 | 2350 | 38 |
|  | 4 |  | 盖板更换（含拆除） | 152944 | 152267 | -677 |
|  | 5 |  | 盖板边沟沟身修补 | 51386 | 51267 | -119 |
|  | 6 |  | 边沟清理 | 222 | 228 | 6 |
|  | 7 |  | 混凝土边沟修补 | 9129 | 9138 | 9 |
| 二 |  |  | 病害处理 | 2432163 | 2350072 | -82091 |
|  | 1 |  | 铣刨5cm柔性结构层 | 791943 | 808146 | 16203 |
|  | 2 |  | 铣刨8cm柔性结构层 | 9577 | 9772 | 195 |
|  | 3 |  | 铣刨20cm半刚性结构 | 31991 | 32678 | 687 |
|  | 4 |  | 回铺5cmAC-20C | 726597 | 681544 | -45053 |
|  | 5 |  | 回铺8cmAC-20C | 116321 | 109108 | -7213 |
|  | 6 |  | 回铺20cmATB-25 | 454866 | 407521 | -47345 |
|  | 7 |  | 回铺20cm水泥稳定碎石 | 58502 | 58970 | 468 |
|  | 8 |  | 透层、黏层、封层 | 91415 | 90656 | -759 |
|  | 9 |  | 32cm宽抗裂贴 | 150951 | 151677 | 726 |
| 三 |  |  | 路面工程 | 7247867 | 6831987 | -415880 |
|  | 1 |  | 挖除20cm刚性结构层 | 35544 | 36316 | 772 |
|  | 2 |  | 拉毛 | 9502 | 12812 | 3310 |
|  | 3 |  | 铣刨1.5cm柔性结构层 | 2990 | 3052 | 62 |
|  | 4 |  | 铣刨3cm柔性结构层 | 568548 | 580206 | 11658 |
|  | 5 |  | 铣刨3.5cm柔性结构层 | 8843 | 9025 | 182 |
|  | 6 |  | 铣刨4cm柔性结构层 | 54071 | 55178 | 1107 |
|  | 7 |  | 4cmAC-13C | 6057669 | 5619375 | -438294 |
|  | 8 |  | 透层、黏层、封层 | 255721 | 266817 | 11096 |
|  | 9 |  | 20cm水泥稳定碎石基层 | 138874 | 139987 | 1113 |
|  | 10 |  | 港湾式停靠站路面加铺工程 | 116105 | 109219 | -6886 |
| 四 |  |  | 平交口工程 | 573201 | 388397 | -184804 |
|  | 1 |  | 拉毛 | 348 | 350 | 2 |
|  | 2 |  | 铣刨3cm柔性结构层 | 25837 | 26367 | 530 |
|  | 3 |  | 铣刨4cm柔性结构层 | 1201 | 1225 | 24 |
|  | 4 |  | 铣刨20cm半刚性结构 | 2708 | 2766 | 58 |
|  | 5 |  | 挖除20cm刚性结构层 | 23644 | 24158 | 514 |
|  | 6 |  | 4cmAC-13C | 393652 | 210700 | -182952 |
|  | 7 |  | 透层、黏层、封层 | 21844 | 18031 | -3813 |
|  | 8 |  | 20cm水泥稳定碎石基层 | 103967 | 104800 | 833 |
| 五 |  |  | 桥涵工程 | 334113 | 318384 | -15729 |
|  | 1 |  | 渡灯庵桥 | 66492 | 62599 | -3893 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 6916 | 7057 | 141 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C | 57238 | 53096 | -4142 |
|  |  | 3 | 黏层 | 2338 | 2446 | 108 |
|  | 2 |  | 赤石2桥 | 79553 | 74896 | -4657 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 8274 | 8444 | 170 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C | 68481 | 63526 | -4955 |
|  |  | 3 | 黏层 | 2798 | 2926 | 128 |
|  | 3 |  | 庵坑口桥 | 28496 | 26829 | -1667 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 2964 | 3025 | 61 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C | 24530 | 22756 | -1774 |
|  |  | 3 | 黏层 | 1002 | 1048 | 46 |
|  | 4 |  | 赤石桥 | 71241 | 67071 | -4170 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 7410 | 7562 | 152 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C | 61326 | 56889 | -4437 |
|  |  | 3 | 黏层 | 2505 | 2620 | 115 |
|  | 5 |  | 朱秀桥 | 7125 | 6707 | -418 |
|  |  | 1 | 铣刨4cm柔性结构层 | 741 | 756 | 15 |
|  |  | 2 | 4cmAC-13C | 6133 | 5689 | -444 |
|  |  | 3 | 黏层 | 251 | 262 | 11 |
|  | 6 |  | 涵洞 | 81206 | 80282 | -924 |
|  |  | 1 | 1-0.3圆管涵 | 81206 | 80282 | -924 |
| 六 |  |  | 沿线设施 | 691345 | 705785 | 14440 |
|  | 1 |  | 交通标线 | 349834 | 358638 | 8804 |
|  | 2 |  | 道口标柱（含拆除） | 16916 | 16919 | 3 |
|  | 3 |  | 路侧护栏 | 112299 | 113730 | 1431 |
|  | 4 |  | 减速带（含拆除） | 191553 | 195594 | 4041 |
|  | 5 |  | 分道体（含拆除） | 5331 | 5474 | 143 |
|  | 6 |  | 标志板版面更换 | 5961 | 5990 | 29 |
|  | 7 |  | 单柱标志牌（60*40） | 1031 | 1044 | 13 |
|  | 8 |  | F悬臂移位 | 8420 | 8396 | -24 |
| 七 |  |  | 养护作业安全设施布置 | 143939 | 129108 | -14831 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 1593293 | 837749 | -755544 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 425963 | 109598 | -316365 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 291476 | 273995 | -17481 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 344482 | 331196 | -13286 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 221522 | 208236 | -13286 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 122960 | 122960 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 145381 | 122960 | -22421 |
| 五 |  |  | 预备费 | 385991 | 0 | -385991 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 13252349 | 11797555 | -1454794 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 13252349 | 11797555 | -1454794 |

附件5-1

桐庐县2022年普通国道路基路面养护工程（K297+400～K308+400段）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 38311311 | 33616803 | -4694508 |
| 一 |  |  | 病害处理 | 3065159 | 2710981 | -354178 |
|  | 1 |  | 热沥青灌缝处理（轻度裂缝） | 100834 | 115987 | 15153 |
|  | 2 |  | 抗裂贴处理（重度裂缝） | 179797 | 174806 | -4991 |
|  | 3 |  | 铣刨沥青面层（平均厚10cm） | 56046 | 40794 | -15252 |
|  | 4 |  | 挖除原路面基层 | 209289 | 229791 | 20502 |
|  | 5 |  | 回填AC-20C沥青砼（掺0.3%抗车辙剂） | 641163 | 416336 | -224827 |
|  | 6 |  | 基层挖除后回填ATB-25沥青碎石 | 508348 | 434787 | -73561 |
|  | 7 |  | 回填水泥稳定碎石 | 1194525 | 1155086 | -39439 |
|  | 8 |  | 封层 | 120763 | 94633 | -26130 |
|  | 9 |  | 玻纤格栅 | 54394 | 48761 | -5633 |
| 二 |  |  | 路面工程 | 29533989 | 26611520 | -2922469 |
|  | 1 |  | 铣刨沥青（平均4cm） | 295032 | 696435 | 401403 |
|  | 2 |  | 铣刨沥青（平均12cm） | 578472 | 541341 | -37131 |
|  | 3 |  | 挖除20cm原沥青路面基层 | 137869 | 151374 | 13505 |
|  | 4 |  | 4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石） | 13005935 | 11545140 | -1460795 |
|  | 5 |  | 8cmSFP-20半柔性路面 | 3869368 | 3230819 | -638549 |
|  | 6 |  | 4cm AC-13C SBS改性沥青砼面层 | 228805 | 197674 | -31131 |
|  | 7 |  | 8cmAC-20C厂拌热再生沥青砼（掺0.3%抗车辙剂） | 4792452 | 4225047 | -567405 |
|  | 8 |  | 15cm水泥稳定碎石底基层 | 760244 | 734759 | -25485 |
|  | 9 |  | 20cm水泥稳定碎石基层 | 1146270 | 1108054 | -38216 |
|  | 10 |  | 35cm水泥稳定碎石基层 | 1720971 | 1663342 | -57629 |
|  | 11 |  | 乳化沥青粘层 | 465705 | 285166 | -180539 |
|  | 12 |  | 纵缝隙沥青封水处理 | 28497 | 23739 | -4758 |
|  | 13 |  | 透封层 | 486408 | 457539 | -28869 |
|  | 14 |  | 玄武岩纤维 | 1073563 | 878329 | -195234 |
|  | 15 |  | 各段落起终点玻纤格栅衔接 | 191726 | 44296 | -147430 |
|  | 16 |  | 凿除原土路肩克顶后10cmC25砼修复 | 1136438 | 1205004 | 68566 |
|  | 17 |  | 拆除原平石 | 9370 | 16598 | 7228 |
|  | 18 |  | 沥青铣刨料回收残值 | -393136 | -393136 | 0 |
| 三 |  |  | 桥涵工程 | 1489882 | 912642 | -577240 |
|  | 1 |  | 4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石） | 98360 | 88967 | -9393 |
|  | 2 |  | 4cm AC-13C SBS改性沥青砼面层 | 12208 | 11046 | -1162 |
|  | 3 |  | 1.5cmECA-6.7易密实沥青混凝土 | 659934 | 696597 | 36663 |
|  | 4 |  | 1.5cm GTTECH超薄磨耗层 | 602458 | 0 | -602458 |
|  | 5 |  | 乳化沥青粘层 | 3775 | 2663 | -1112 |
|  | 6 |  | 铣刨沥青（平均1.5cm） | 92345 | 92676 | 331 |
|  | 7 |  | 铣刨沥青（平均4cm） | 11076 | 10967 | -109 |
|  | 8 |  | 玄武岩纤维 | 9726 | 9726 | 0 |
| 四 |  |  | 沿线设施 | 1829312 | 1697967 | -131345 |
|  | 1 |  | 热融路面标线 | 615343 | 558573 | -56770 |
|  | 2 |  | 减速震荡标线 | 351412 | 314969 | -36443 |
|  | 3 |  | 彩色防滑标线 | 636816 | 616912 | -19904 |
|  | 4 |  | 350三级反光型人行横道标线 | 225741 | 207513 | -18228 |
| 五 |  |  | 平交口工程 | 1609869 | 1465943 | -143926 |
|  | 1 |  | 4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石） | 998513 | 903158 | -95355 |
|  | 2 |  | 4cm AC-13C SBS改性沥青砼面层（玄武岩碎石） | 159745 | 144539 | -15206 |
|  | 3 |  | 20cmC25水泥砼面板 | 184856 | 178317 | -6539 |
|  | 4 |  | 乳化沥青粘层 | 40216 | 28368 | -11848 |
|  | 5 |  | 玄武岩纤维 | 97374 | 81145 | -16229 |
|  | 6 |  | 铣刨沥青（平均4cm） | 111917 | 110811 | -1106 |
|  | 7 |  | 挖除20cm水泥砼面板 | 13538 | 13325 | -213 |
|  | 8 |  | 挖除原路面结构层 | 3710 | 6280 | 2570 |
| 六 |  |  | 养护作业安全设施布置 | 783100 | 217750 | -565350 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 3348283 | 1831422 | -1516861 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 1133093 | 443730 | -689363 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 951113 | 680199 | -270914 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 1111899 | 620393 | -491506 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 684801 | 489743 | -195058 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 174200 | 130650 | -43550 |
|  | 3 |  | 设计招标 | 13500 | 0 | -13500 |
|  | 4 |  | 监理招标 | 13500 | 0 | -13500 |
|  | 5 |  | 施工招标及标底编制 | 225898 | 0 | -225898 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 0 | 87100 | 87100 |
| 五 |  |  | 保险费 | 152178 | 0 | -152178 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 41659594 | 35448225 | -6211369 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 41659594 | 35448225 | -6211369 |

附件5-2

桐庐县2022年普通国道路基路面养护工程（K284+000～K297+400、K310+000～K310+600段）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 33060003 | 30754104 | -2305899 |
| 一 |  |  | 路基工程 | 7781 | 7781 | 0 |
|  | 1 |  | 雨水口修复 | 7781 | 7781 | 0 |
| 二 |  |  | 病害处理 | 1986532 | 1793354 | -193178 |
|  | 1 |  | 热沥青灌缝处理（轻度裂缝） | 30335 | 35456 | 5121 |
|  | 2 |  | 抗裂贴处理（重度裂缝） | 54094 | 45708 | -8386 |
|  | 3 |  | 铣刨沥青面层（平均厚10cm） | 61626 | 52293 | -9333 |
|  | 4 |  | 挖除原路面基层 | 103680 | 119212 | 15532 |
|  | 5 |  | 回填AC-20C沥青砼 | 745506 | 614237 | -131269 |
|  | 6 |  | 基层挖除后回填ATB-25沥青碎石 | 171956 | 154967 | -16989 |
|  | 7 |  | 回填水泥稳定碎石 | 625426 | 604773 | -20653 |
|  | 8 |  | 封层 | 66246 | 52031 | -14215 |
|  | 9 |  | 玻纤格栅 | 127663 | 114677 | -12986 |
| 三 |  |  | 路面工程 | 14928971 | 13598742 | -1330229 |
|  | 1 |  | 铣刨沥青（平均4cm） | 1165876 | 1221181 | 55305 |
|  | 2 |  | 铣刨沥青（平均5cm） | 71655 | 74814 | 3159 |
|  | 3 |  | 4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石） | 11897051 | 10794324 | -1102727 |
|  | 4 |  | 5cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石） | 834717 | 757348 | -77369 |
|  | 5 |  | 乳化沥青粘层 | 419705 | 375050 | -44655 |
|  | 6 |  | 纵缝隙沥青封水处理 | 49400 | 57078 | 7678 |
|  | 7 |  | 玄武岩纤维 | 1029719 | 858099 | -171620 |
|  | 8 |  | 沥青铣刨料回收 | -539152 | -539152 | 0 |
| 四 |  |  | 桥涵工程 | 520123 | 491855 | -28268 |
|  | 1 |  | 4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石） | 222191 | 201596 | -20595 |
|  | 2 |  | 乳化沥青粘层 | 7419 | 5242 | -2177 |
|  | 3 |  | 铣刨沥青（平均4cm） | 21767 | 22799 | 1032 |
|  | 4 |  | 玄武岩纤维 | 17934 | 14945 | -2989 |
|  | 5 |  | 伸缩缝更换 | 73926 | 78109 | 4183 |
|  | 6 |  | 会山桥维修加固 | 176886 | 169164 | -7722 |
|  |  | 1 | 墩台裂缝封闭 | 535 | 517 | -18 |
|  |  | 2 | 破损砼修补 | 2296 | 2220 | -76 |
|  |  | 3 | 梁板裂缝封闭 | 97016 | 93785 | -3231 |
|  |  | 4 | 梁板破损砼修补 | 132 | 128 | -4 |
|  |  | 5 | 铰缝勾缝 | 5110 | 4940 | -170 |
|  |  | 6 | 更换止水带 | 6138 | 6890 | 752 |
|  |  | 7 | 支座薄钢板填塞 | 3990 | 3857 | -133 |
|  |  | 8 | 桥梁修复临时支架 | 61669 | 56827 | -4842 |
| 五 |  |  | 沿线设施 | 15433278 | 14702022 | -731256 |
|  | 1 |  | 热融路面标线 | 382355 | 347059 | -35296 |
|  | 2 |  | 减速震荡标线 | 113914 | 102161 | -11753 |
|  | 3 |  | 350三级反光型人行横道标线 | 115356 | 106147 | -9209 |
|  | 4 |  | 凸起路标 | 5687 | 6413 | 726 |
|  | 5 |  | 新建Gr-A-4E(托架)波形梁护栏(黑色亚光） | 14333405 | 13786326 | -547079 |
|  | 6 |  | 原中分带三波板喷漆（护栏利用） | 482561 | 353916 | -128645 |
| 六 |  |  | 养护作业安全设施布置 | 183318 | 160350 | -22968 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 3077284 | 1487184 | -1590100 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 1013958 | 250346 | -763612 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 839979 | 625865 | -214114 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 960670 | 546833 | -413837 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 604785 | 450623 | -154162 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 128280 | 96210 | -32070 |
|  | 3 |  | 设计招标 | 12000 | 0 | -12000 |
|  | 4 |  | 监理招标 | 12000 | 0 | -12000 |
|  | 5 |  | 施工招标及标底编制 | 203605 | 0 | -203605 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 128280 | 64140 | -64140 |
| 五 |  |  | 保险费 | 134397 | 0 | -134397 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 36137287 | 32241288 | -3895999 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 36137287 | 32241288 | -3895999 |

附件6

建德市2022年普通国道路基路面养护工程

预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 28989483 | 26266445 | -2723038 |
| 一 |  |  | 路基工程 | 289768 | 312326 | 22558 |
|  | 1 |  | C20砼 | 138447 | 156843 | 18396 |
|  | 2 |  | 拆除破碎边沟 | 5653 | 10839 | 5186 |
|  | 3 |  | C30 | 3003 | 2902 | -101 |
|  | 4 |  | 盲沟 | 9861 | 9584 | -277 |
|  | 5 |  | M7.5浆砌块石 | 16547 | 18113 | 1566 |
|  | 6 |  | 拆除破碎挡墙 | 889 | 1862 | 973 |
|  | 7 |  | TBS | 33388 | 32396 | -992 |
|  | 8 |  | SNS主动防护 | 81406 | 79196 | -2210 |
|  | 9 |  | 清理孤石 | 470 | 433 | -37 |
|  | 10 |  | 清坍方 | 104 | 158 | 54 |
| 二 |  |  | 病害处理 | 616939 | 576469 | -40470 |
|  | 1 |  | 挖除原路面 | 41134 | 43669 | 2535 |
|  | 2 |  | 挖除原基层 | 22590 | 26358 | 3768 |
|  | 3 |  | 回填ATB-25沥青碎石 | 215555 | 185314 | -30241 |
|  | 4 |  | 回填AC-20C沥青砼 | 82207 | 73679 | -8528 |
|  | 5 |  | 聚酯玻纤布 | 72263 | 68153 | -4110 |
|  | 6 |  | 粘层 | 8836 | 7663 | -1173 |
|  | 7 |  | 改性乳化沥青灌缝 | 9430 | 10512 | 1082 |
|  | 8 |  | 回填水稳碎石 | 164924 | 161121 | -3803 |
| 三 |  |  | 路面工程 | 23410290 | 21085549 | -2324741 |
|  | 1 |  | SMA-13改性沥青玛蹄脂碎石 4cm | 10620818 | 9592186 | -1028632 |
|  | 2 |  | SMA-13改性沥青玛蹄脂碎石 5cm | 3330551 | 3007986 | -322565 |
|  | 3 |  | SFP-13 6cm | 302530 | 264886 | -37644 |
|  | 4 |  | SFP-13 7cm | 3769170 | 3256228 | -512942 |
|  | 5 |  | SFP-13 8cm | 1636076 | 1399015 | -237061 |
|  | 6 |  | SUP-20 (掺0.3%抗车辙剂） 8cm | 870435 | 776270 | -94165 |
|  | 7 |  | 20cm水稳就地再生 | 341234 | 329585 | -11649 |
|  | 8 |  | 18cm新拌水稳基层 | 989947 | 967462 | -22485 |
|  | 9 |  | 粘层 | 498124 | 432017 | -66107 |
|  | 10 |  | 封透层 | 101933 | 92487 | -9446 |
|  | 11 |  | 铣刨原4-5cm沥青面层 | 429351 | 414666 | -14685 |
|  | 12 |  | 铣刨原10-12cm沥青面层 | 204786 | 197833 | -6953 |
|  | 13 |  | 铣刨原7cm泡沫沥青基层 | 10701 | 11317 | 616 |
|  | 14 |  | 挖除原24cm水泥板 | 110832 | 116075 | 5243 |
|  | 15 |  | 改性乳化沥青封边 | 156220 | 189065 | 32845 |
|  | 16 |  | 铣刨原水稳 | 1811 | 2113 | 302 |
|  | 17 |  | 拆除并安装单侧侧石 | 624 | 1031 | 407 |
|  | 18 |  | 更换中分带侧石 | 2646 | 3095 | 449 |
|  | 19 |  | C20砼 | 2435 | 2729 | 294 |
|  | 20 |  | 级配碎石调坡 | 28792 | 28255 | -537 |
|  | 21 |  | 土路肩 | 1274 | 1248 | -26 |
| 四 |  |  | 平交口工程 | 78314 | 69234 | -9080 |
|  | 1 |  | SMA-13改性沥青玛蹄脂 4cm | 70414 | 61285 | -9129 |
|  | 2 |  | 粘层 | 2251 | 1952 | -299 |
|  | 3 |  | 铣刨原4cm沥青面层 | 5649 | 5997 | 348 |
| 五 |  |  | 桥涵工程 | 1378259 | 1238932 | -139327 |
|  | 1 |  | 铣刨2.5cm桥面铺装 | 23020 | 24502 | 1482 |
|  | 2 |  | ECA-10 2.5cm | 231371 | 212744 | -18627 |
|  | 3 |  | 铣刨4cm沥青砼桥面铺装 | 5617 | 5964 | 347 |
|  | 4 |  | SMA-13改性沥青玛蹄脂 4cm | 70726 | 61712 | -9014 |
|  | 5 |  | 铣刨5cm沥青砼桥面铺装 | 61989 | 65716 | 3727 |
|  | 6 |  | SMA-13改性沥青玛蹄脂 5cm | 919201 | 802473 | -116728 |
|  | 7 |  | 粘层 | 25847 | 22416 | -3431 |
|  | 8 |  | 抗裂贴20cm | 6659 | 6473 | -186 |
|  | 9 |  | 改性乳化沥青封边 | 8484 | 10268 | 1784 |
|  | 10 |  | 凿除10cm桥面砼 | 2113 | 2055 | -58 |
|  | 11 |  | 桥面铺装C50砼 | 6798 | 6518 | -280 |
|  | 12 |  | 桥面植筋 | 3127 | 3043 | -84 |
|  | 13 |  | 更换止水带 | 13307 | 15048 | 1741 |
| 六 |  |  | 沿线设施 | 3011375 | 2736860 | -274515 |
|  | 1 |  | F型护栏 | 1709341 | 1651449 | -57892 |
|  | 2 |  | Gr-A-4E | 14235 | 13962 | -273 |
|  | 3 |  | 端头（D-III） | 1189 | 1189 | 0 |
|  | 4 |  | 轮廓标 | 39 | 43 | 4 |
|  | 5 |  | 道口柱 | 12503 | 12443 | -60 |
|  | 6 |  | 减速带 | 11379 | 9465 | -1914 |
|  | 7 |  | 百米桩 | 103 | 100 | -3 |
|  | 8 |  | 路面标线 | 1111841 | 1015887 | -95954 |
|  | 9 |  | 拆除机非隔离栏杆 | 9831 | 9831 | 0 |
|  | 10 |  | 安装机非隔离栏杆 | 23106 | 22491 | -615 |
|  | 11 |  | 原护栏拆除 | 117808 | 0 | -117808 |
| 七 |  |  | 养护作业安全设施布置 | 204538 | 247075 | 42537 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 2412200 | 1664347 | -747853 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 774460 | 262379 | -512081 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 724737 | 656661 | -68076 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 699045 | 647307 | -51738 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 550800 | 499062 | -51738 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 148245 | 148245 | 0 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 98000 | 98000 | 0 |
| 五 |  |  | 保险费 | 115958 | 0 | -115958 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 31401683 | 27930792 | -3470891 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 31401683 | 27930792 | -3470891 |

附件7

淳安县2022年普通国道路基路面养护工程

预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一部分公路养护工程费 | 9340934 | 9152569 | -188365 |
| 一 |  |  | 路基工程 | 60838 | 61743 | 905 |
|  | 1 |  | 盖板 | 56995 | 57167 | 172 |
|  | 2 |  | 污水井井座修复 | 1305 | 1554 | 249 |
|  | 3 |  | 电力井井座修复 | 2538 | 3022 | 484 |
| 二 |  |  | 病害处理 | 3067325 | 3250559 | 183234 |
|  | 1 |  | 铣刨沥青面层 4cm | 299047 | 305081 | 6034 |
|  | 2 |  | 铣刨沥青面层 5cm | 1450 | 1566 | 116 |
|  | 3 |  | 铣刨沥青面层 8cm | 92867 | 113738 | 20871 |
|  | 4 |  | 铣刨沥青面层 10cm | 44964 | 48552 | 3588 |
|  | 5 |  | 铣刨沥青面层 12cm | 122126 | 131885 | 9759 |
|  | 6 |  | 铣刨沥青面层 18cm | 19539 | 0 | -19539 |
|  | 7 |  | 聚酯玻纤布 | 88647 | 72094 | -16553 |
|  | 8 |  | 沥青灌缝 | 4208 | 5266 | 1058 |
|  | 9 |  | 32cm宽抗裂贴 | 2618 | 2622 | 4 |
|  | 10 |  | 下封层 | 98091 | 108736 | 10645 |
|  | 11 |  | AC-25C 8cm | 1144983 | 1260158 | 115175 |
|  | 12 |  | 20cm水泥路面 | 4781 | 4821 | 40 |
|  | 13 |  | 挖除原路面基层 20cm | 53219 | 50619 | -2600 |
|  | 14 |  | 回填水稳基层 20cm | 1090785 | 1145421 | 54636 |
| 三 |  |  | 路面工程 | 4438220 | 5035053 | 596833 |
|  | 1 |  | AC-13C 4cm | 2863179 | 3261067 | 397888 |
|  | 2 |  | AC-13C 5cm | 11868 | 13313 | 1445 |
|  | 3 |  | AC-20C 6cm | 318329 | 360428 | 42099 |
|  | 4 |  | AC-25C 8cm | 965552 | 1082893 | 117341 |
|  | 5 |  | 粘层 | 145506 | 163319 | 17813 |
|  | 6 |  | 下封层 | 85861 | 95178 | 9317 |
|  | 7 |  | 花岗岩侧石(20*45cm 修复) | 6442 | 6624 | 182 |
|  | 8 |  | 花岗岩平石(15*12cm 修复) | 12928 | 13293 | 365 |
|  | 9 |  | 花岗岩平石(15*12cm 拆装) | 18403 | 25800 | 7397 |
|  | 10 |  | 花岗岩平石(30*12cm 修复) | 2932 | 3015 | 83 |
|  | 11 |  | 花岗岩平石(30*12cm 拆装) | 7220 | 10123 | 2903 |
| 四 |  |  | 平交口工程 | 268498 | 300200 | 31702 |
|  | 1 |  | 铣刨沥青面层 4cm | 10813 | 11670 | 857 |
|  | 2 |  | 铣刨沥青面层 12cm | 12052 | 13015 | 963 |
|  | 3 |  | AC-13C 4cm | 129361 | 147338 | 17977 |
|  | 4 |  | 粘层 | 6097 | 6843 | 746 |
|  | 5 |  | AC-25C 8cm | 101178 | 111360 | 10182 |
|  | 6 |  | 下封层 | 8997 | 9974 | 977 |
| 五 |  |  | 中分带工程 | 49570 | 55063 | 5493 |
|  | 1 |  | 铣刨沥青面层 4cm | 1352 | 1459 | 107 |
|  | 2 |  | 铣刨沥青面层 12cm | 1071 | 1157 | 86 |
|  | 3 |  | 铣刨沥青面层18cm | 1368 | 1477 | 109 |
|  | 4 |  | AC-13C 4cm | 18989 | 21628 | 2639 |
|  | 5 |  | 粘层 | 1119 | 1256 | 137 |
|  | 6 |  | AC-20C 6cm | 6884 | 7402 | 518 |
|  | 7 |  | AC-25C 8cm | 17987 | 19797 | 1810 |
|  | 8 |  | 下封层 | 800 | 887 | 87 |
| 六 |  |  | 沿线设施 | 447481 | 381626 | -65855 |
|  | 1 |  | 标志牌 | 16113 | 16480 | 367 |
|  | 2 |  | 标线 | 341560 | 350546 | 8986 |
|  | 3 |  | 灯控监控系统维修 | 78000 | 0 | -78000 |
|  | 4 |  | 公交车站 | 11808 | 14600 | 2792 |
| 六 |  |  | 养护作业安全设施布置及安全生产费 | 1009002 | 68325 | -940677 |
|  |  |  | 第二部分公路养护工程其他费用 | 739299 | 594598 | -144701 |
| 一 |  |  | 养护工程管理费 | 140114 | 82373 | -57741 |
| 二 |  |  | 养护工程监理费 | 256876 | 251696 | -5180 |
| 三 |  |  | 养护工程前期工作费 | 286195 | 233199 | -52996 |
|  | 1 |  | 公路养护工程设计费 | 196160 | 192204 | -3956 |
|  | 2 |  | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 40995 | 40995 | 0 |
|  | 3 |  | 设计、监理、施工招标文件及施工招标控制价文件编制费 | 49040 | 0 | -49040 |
| 四 |  |  | 竣交工验收检测费 | 37364 | 27330 | -10034 |
| 五 |  |  | 土地征用及拆迁补偿费 | 18750 | 0 | -18750 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 10080233 | 9747167 | -333066 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 10080233 | 9747167 | -333066 |

| 抄送： | 杭州市交通运输局，萧山区交通运输管理服务中心、余杭区公路与运输管理服务中心、临平区公路与运输管理服务中心、富阳区交通建设服务保障中心、临安区公路服务中心、建德市公路与运输发展中心、淳安县公路服务中心、桐庐县公路服务中心 |
| --- | --- |
| 浙江省公路与运输管理中心综合处 | 2022年3月31日印发 |